## тепло
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2024 год по состоянию на _______ 2024 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Период реализации инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во |  | Стоимость, тенге без учета НДС |  |  | Этапы исполнения * | [10 empty] | Фактическое освоение средств/выполнение мероприятий ИП |  |  |  |  | Проблемные вопросы
[9 empty] | Общая | в том числе |  | Подготовка конкурсной документации |  | Конкурсные процедуры |  | Заключение договора |  | Дата начала работ |  | Дата завершения работ |  | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ | Кол-во |  | Стоимость, тенге без учета НДС
[7 empty] | сети км. | оборудование и тд. (шт) |  | сети | оборудование и тд. | дата начала | дата завершения | дата начала | дата завершения | дата заключения договора | наименование подрядной организации | План | Факт | План | Факт |  | сети км. | оборудование и тд. (шт) | Общая | сети | оборудование и тд.
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий

## вода
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2024 год по состоянию на _______ 2024 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Период реализации инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во |  | Стоимость, тенге без учета НДС |  |  | Этапы исполнения * | [10 empty] | Фактическое освоение средств/выполнение мероприятий ИП |  |  |  |  | Проблемные вопросы
[9 empty] | Общая | в том числе |  | Подготовка конкурсной документации |  | Конкурсные процедуры |  | Заключение договора |  | Дата начала работ |  | Дата завершения работ |  | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ | Кол-во |  | Стоимость, тенге без учета НДС
[7 empty] | сети км. | оборудование и тд. (шт) |  | сети | оборудование и тд. | дата начала | дата завершения | дата начала | дата завершения | дата заключения договора | наименование подрядной организации | План | Факт | План | Факт |  | сети км. | оборудование и тд. (шт) | Общая | сети | оборудование и тд.
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий

## стоки
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2024 год по состоянию на _______ 2024 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Период реализации инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во |  | Стоимость, тенге без учета НДС |  |  | Этапы исполнения * | [10 empty] | Фактическое освоение средств/выполнение мероприятий ИП |  |  |  |  | Проблемные вопросы
[9 empty] | Общая | в том числе |  | Подготовка конкурсной документации |  | Конкурсные процедуры |  | Заключение договора |  | Дата начала работ |  | Дата завершения работ |  | Комментарии и пояснения причин отсутствия начатых ремонтных работ на отчетную дату/отставания от графика ремонтных работ | Кол-во |  | Стоимость, тенге без учета НДС
[7 empty] | сети км. | оборудование и тд. (шт) |  | сети | оборудование и тд. | дата начала | дата завершения | дата начала | дата завершения | дата заключения договора | наименование подрядной организации | План | Факт | План | Факт |  | сети км. | оборудование и тд. (шт) | Общая | сети | оборудование и тд.
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий

## ЭЭ
Информация о ходе исполнения утвержденых инвестиционных программ СЕМ на 2024 год по состоянию на 31.12.2024 года
№ | Наименование СЕМ | Наименование регулируемой услуги | Номер и дата приказа утверждения инвестиционной программы | Период реализации инвестиционной программы | Мероприятия предусмотренные инвестиционной программой | Ед. измерения | Кол-во |  | Стоимость, тыс.тенге без учета НДС |  |  | Фактическое освоение средств/выполнение мероприятий ИП
[9 empty] | Общая | в том числе |  | Кол-во |  | Стоимость, тыс.тенге без учета НДС
[7 empty] | сети шт. | оборудование и тд. (шт) |  | сети | оборудование и тд. | сети км. | оборудование и тд. (шт) | Общая | сети | оборудование и тд.
| АО "Жез. РЭК" | Услуги по передаче и распределению электроэнергии |  | 2024 год | Проект инвестиционной программы на 2024 г, в том числе: |  |  |  | 3001799 | 171020.901 | 2830778.099 |  |  | 1256849.0695 | 311098.4356 | 945750.6339
[5 empty] | Всего по модернизации и замене оборудования на 2024 год, в том числе: |  |  |  | 1674606 |  | 1674606
[5 empty] | Модернизация оборудования связи, в том числе: |  |  |  | 958589.8895 |  | 958589.8895
[5 empty] | Модернизация оборудования связи ПС 13-110 кВ "Орта-Дересин" | усл |  | 1 | 316166.134 |  | 316166.134
[5 empty] | Модернизация оборудования связи ПС 16-110 кВ "Свинокомплекс" | усл |  | 1 | 27529.614 |  | 27529.614
[5 empty] | Модернизация оборудования связи ПС 17-110 кВ "Озерная" | усл |  | 1 | 87046.7637 |  | 87046.7637
[5 empty] | Телемеханизация ПС 7-110 | усл |  | 1 | 9267.8571 |  | 9267.8571
[5 empty] | Телемеханизация ПС 9-110 | усл |  | 1 | 20539.2857 |  | 20539.2857
[5 empty] | Телемеханизация ПС 13-110 | усл |  | 1 | 8468.75 |  | 8468.75
[5 empty] | Телемеханизация ПС 16-110 | усл |  | 1 | 18441.9643 |  | 18441.9643
[5 empty] | Телемеханизация ПС 17-110 | усл |  | 1 | 14861.6071 |  | 14861.6071
[5 empty] | Телемеханизация ПС-35/10 кВ Кызыл-жар | усл |  | 1 | 22936.6071 |  | 22936.6071 |  | 1 |  |  | 10667.871
[5 empty] | Телемеханизация ПС-35/6 кВ Клыч | усл |  | 1 | 11124.1071 |  | 11124.1071 |  | 1 |  |  | 5682.265
[5 empty] | Телемеханизация ПС-35/6 кВ Ктай | усл |  | 1 | 18141.9643 |  | 18141.9643 |  | 1 |  |  | 8226.562
[5 empty] | Телемеханизация ПС-35/10 кВ Уш -Шокы | усл |  | 1 | 16543.75 |  | 16543.75 |  | 1 |  |  | 8321.884
[5 empty] | Телемеханизация ПС-35/10 кВ ГПП-1 | усл |  | 1 | 18941.0714 |  | 18941.0714 |  | 1 |  |  | 5524.232
[5 empty] | Телемеханизация ПС 2-35 | усл |  | 1 | 7669.6429 |  | 7669.6429
[5 empty] | Телемеханизация ПС 15-35 | усл |  | 1 | 10066.9643 |  | 10066.9643
[5 empty] | Телемеханизация ПС 21-35 | усл |  | 1 | 14062.5 |  | 14062.5
[5 empty] | Телемеханизация ПС 24-35 | усл |  | 1 | 15660.7143 |  | 15660.7143
[5 empty] | Телемеханизация ПС 5-110 | усл |  | 1 | 27647.3214 |  | 27647.3214
[5 empty] | Набор инструментов для ВОЛС "Базовый" | шт |  | 1 | 281.4714 |  | 281.4714 |  | 1 |  |  | 281.4714
[5 empty] | Оптический рефлектометр Fujikura AFL NOYES M200-20 | шт |  | 1 | 2236.195 |  | 2236.195 |  | 1 |  |  | 2236.195
[5 empty] | Модернизация оборудования связи ПС 110/35/6 кВ Актас - ПС-110/35/6 кВ Центральная (линейные сооружения) | усл |  | 1 | 284829.697 |  | 284829.697
[5 empty] | Анализатор ВЧ канала связи AnCom-7/533200/307 | шт |  | 2 | 4607.8571 |  | 4607.8571 |  | 2 |  |  | 4607.8571
[5 empty] | Оптический сварочный аппарат Fujikura FSM-12S | шт |  | 1 | 1071.4286 |  | 1071.4286 |  | 1 |  |  | 1071.4286
[5 empty] | Тестер коммуникационных сетей и линий передачи данных Pro sKit MT-7059 | шт |  | 2 | 93.9429 |  | 93.9429 |  | 2 |  |  | 93.9429
[5 empty] | Спутниковый телефон Thuraya XT-Pro с активированной SIM-картой | шт |  | 1 | 352.6786 |  | 352.6786 |  | 1 |  |  | 352.6786
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 4", в том числе: |  |  |  | 212941.6451 |  | 212941.6451
[5 empty] | Замена подрядным способом силового трансформатора ТДТН-40000кВА 110/35/10кВ на ТДТН-10000кВА 110/35/10кВ | шт |  | 1 | 153306.0693 |  | 153306.0693
[5 empty] | Замена подрядным способом силового трансформатора ТМН-5600кВА 35/10кВ на ТМН-5600кВА 35/10кВ | шт |  | 1 | 59635.5757 |  | 59635.5757 |  | 1 |  |  | 59635.5757
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 "№ 9" "Актогай", в том числе: |  |  |  | 219742.8654 |  | 219742.8654
[5 empty] | Замена подрядным способом двух силовых трансформаторов ТМТ 1х6300кВА 110/35/10кВ, ТМНТ 1х6300 110/35/10кВ на ТМТН 2х6300кВА 110/35/10кВ | шт |  | 2 | 219742.8654 |  | 219742.8654
[5 empty] | Автотранспорт, в том числе: |  |  |  | 283331.6 |  | 283331.6
[5 empty] | Камаз (ямобур) | шт |  | 1 | 57991.0714 |  | 57991.0714
[5 empty] | Камаз-43118 с КМУ | шт |  | 1 | 41250 |  | 41250
[5 empty] | ГАЗ-3309 (ассенизатор) | шт |  | 1 | 11514.2857 |  | 11514.2857
[5 empty] | Электротехническая лаборатория на базе ГАЗ-3308 | шт |  | 1 | 65663.1214 |  | 65663.1214
[5 empty] | А/вышка, ТВ-32 на базе а/м -43114 | шт |  | 1 | 41250 |  | 41250
[5 empty] | Лаборатория ЭТЛ-35 | шт |  | 1 | 65663.1214 |  | 65663.1214
[5 empty] | Итого по ремонту оборудования электрических сетей АО "Жез.РЭК" на 2024 год, в том числе: |  |  |  | 1327193 |  | 1156172.099
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 1", в том числе: |  |  |  | 304928.2935 |  | 304928.2935
[5 empty] | Замена подрядным способом двух силовых трансформаторов ТДТН 2х16000кВА 110/35/10кВ на ТДТН 2х16000кВА 110/35/10кВ | шт |  | 2 | 304928.2935 |  | 304928.2935
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-220/110/10 кВ "Барсенгир": |  |  |  | 23749.9321 |  | 23749.9321
[5 empty] | Шкаф управления на 3 разъединителя 110 кВ | шт |  | 6 | 17812.4491 |  | 17812.4491 |  | 6 |  |  | 4212
[5 empty] | Шкаф управления на 2 разъединителя 110 кВ | шт |  | 2 | 5937.483 |  | 5937.483 |  | 2 |  |  | 1226
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская» |  |  |  | 25762.0339 |  | 25762.0339
[5 empty] | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт |  | 2 | 25762.0339 |  | 25762.0339 |  | 2 |  |  | 17079.07
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-220/35/6 кВ "Жайрем" |  |  |  | 29661.3896 |  | 29661.3896
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт |  | 6 | 28085.7054 |  | 28085.7054 |  | 6 |  |  | 25553.976
[5 empty] | Кабель АСБ-6 3*70 | м. |  | 280 | 1175.72 |  | 1175.72
[5 empty] | СВ-164-12 стойка ж/б вибрированная с гидроизоляцией | шт. |  | 2 | 399.9643 |  | 399.9643 |  | 2 |  |  | 399.9643
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка" |  |  |  | 34903.4375 |  | 34903.4375
[5 empty] | Трансформатор напряжения 220 кВ | шт |  | 6 | 30687.5893 |  | 30687.5893 |  | 6 |  |  | 34500
[5 empty] | Шкаф зажимов трансформатора напряжения 220 кВ | шт |  | 2 | 4215.8482 |  | 4215.8482 |  | 2 |  |  | 1714.52
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС 110/35/6кВ "Актас" |  |  |  | 9835.9402 |  | 9835.9402
[5 empty] | Трансформатор собственных нужд 6/0,4 кВ 63 кВА | к-т |  | 1 | 1510.6 |  | 1510.6 |  | 1 |  |  | 1510.6
[5 empty] | Ячейковый портал ПЖС-35 Я2 | шт |  | 1 | 351.0714 |  | 351.0714 |  | 1 |  |  | 351.0714
[5 empty] | Шкаф управления на 3 разъединителя 35 кВ | шт |  | 1 | 2968.7415 |  | 2968.7415 |  | 1 |  |  | 2968.7415
[5 empty] | Шкаф управления на 4 разъединителя 35 кВ | шт |  | 1 | 2968.7415 |  | 2968.7415 |  | 1 |  |  | 2968.7415
[5 empty] | Терминал защиты ТН-35кВ | шт |  | 1 | 2036.7857 |  | 2036.7857 |  | 1 |  |  | 2036.7857
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Улытау" |  |  |  | 23402.8062 |  | 23402.8062
[5 empty] | Заземлитель однофазный наружной установки 110 кВ с ОПН 110 кВ | к-т |  | 1 | 3553.5714 |  | 3553.5714 |  | 1 |  |  | 3553.5714
[5 empty] | Шкаф управления на 3 разъединителя 35 кВ | шт |  | 1 | 2968.7415 |  | 2968.7415 |  | 1 |  |  | 702
[5 empty] | Шкаф управления на 2 разъединителя 35 кВ | шт |  | 4 | 11874.9661 |  | 11874.9661 |  | 4 |  |  | 2452
[5 empty] | Шкаф управления на 2 разъединителя 110 кВ | шт |  | 1 | 2968.7415 |  | 2968.7415 |  | 1 |  |  | 613
[5 empty] | Терминал защиты ТН-35кВ | шт |  | 1 | 2036.7857 |  | 2036.7857 |  | 1 |  |  | 2036.786
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Сары-кенгир" |  |  |  | 2036.7857 |  | 2036.7857
[5 empty] | Терминал защиты ТН-35кВ | шт |  | 1 | 2036.7857 |  | 2036.7857 |  | 1 |  |  | 2036.7857
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 2" |  |  |  | 23075.376 |  | 23075.376
[5 empty] | Разъединитель 110 кВ трехполюсный с одним заземляющим ножом с ручным приводом | к-кт |  | 1 | 4203.243 |  | 4203.243 |  | 1 |  |  | 3470.3038
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ с ручным приводом трехполюсный с 1 заземл. ножом | к-кт |  | 5 | 13480.095 |  | 13480.095 |  | 7 |  |  | 13480.095
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ с ручным приводом трехполюсный с 1 заземляющим ножом | к-кт |  | 2 | 5392.038 |  | 5392.038 |  |  |  |  | 548.3
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 3" |  |  |  | 42563.1369 |  | 42563.1369
[5 empty] | Разъединитель 110 кВ трехполюсный с одним заземляющим ножом с ручным приводом | к-кт |  | 1 | 4203.243 |  | 4203.243 |  | 1 |  |  | 3470.304
[5 empty] | Разъединитель 110 кВ трехполюсный с одним заземляющим ножом с ручным приводом | к-кт |  | 1 | 4203.243 |  | 4203.243 |  | 1 |  |  | 4219.91
[5 empty] | Разъединитель 35кВ, трёхполюсный с одним заземляющим ножом, с ручным приводом | к-кт |  | 7 | 18872.133 |  | 18872.133 |  | 7 |  |  | 13939.098
[5 empty] | Разъединитель 35кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами, с ручным приводом | к-кт |  | 4 | 15284.5179 |  | 15284.5179 |  | 4 |  |  | 9191.047
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 4" |  |  |  | 7082.3304 |  | 7082.3304
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения 35 кВ | шт |  | 6 | 1984.1143 |  | 1984.1143 |  | 6 |  |  | 777
[5 empty] | Предохранитель 35кВ ПКН | шт |  | 6 | 348.2143 |  | 348.2143 |  | 6 |  |  | 348.2143
[5 empty] | Предохранитель 10кВ ПКН | шт |  | 6 | 31.2964 |  | 31.2964 |  | 6 |  |  | 31.2964
[5 empty] | Трансформатор тока 10 кВ, 2000А | шт |  | 6 | 1572.9018 |  | 1572.9018 |  | 6 |  |  | 1572.9018
[5 empty] | Трансформатор тока 10 кВ, 2000А | шт |  | 12 | 3145.8036 |  | 3145.8036 |  | 12 |  |  | 3145.8036
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№ 6" |  |  |  | 7447.7714 |  | 7447.7714
[5 empty] | Заземлитель нейтрали силовых трансформаторов с защитой от замыканий на землю | к-кт |  | 2 | 7107.1429 |  | 7107.1429 |  | 2 |  |  | 2103.214
[5 empty] | Ограничитель перенапряжений 10кВ | шт |  | 12 | 239.5071 |  | 239.5071 |  | 12 |  |  | 358.8
[5 empty] | Предохранитель 10кВ ПКН | шт |  | 6 | 31.2964 |  | 31.2964 |  | 6 |  |  | 101.442
[5 empty] | Предохранитель 10кВ ПКН | шт |  | 6 | 69.825 |  | 69.825 |  | 6 |  |  | 101.442
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 9" |  |  |  | 46897.9375 |  | 46897.9375
Щит управления ПС в составе:
[5 empty] | Шкаф управления В-35кВ-3шт, СВ-110кВ-1 шт, с мнемосхемой | шт. |  | 1 | 14107.1429 |  | 14107.1429 |  | 1 |  |  | 14107.1429
[5 empty] | Шкаф управления Т-2, ВВ-110 кВ, ВВ-35кВ, ВВ-10кВ, СВ-35 с мнемосхемой | шт. |  | 1 | 16457.1607 |  | 16457.1607 |  | 1 |  |  | 3559.957
[5 empty] | Шкаф управления Т-1, ВВ-110 кВ, ВВ-35кВ, ВВ-10, СВ-10кВ с мнемосхемой | шт. |  | 1 | 16333.6339 |  | 16333.6339 |  | 1 |  |  | 16333.6339
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 16" |  |  |  | 67181.0835 |  | 67181.0835
[5 empty] | КРУН-10 кВ на 14 ячеек | к-кт |  | 1 | 65196.9692 |  | 65196.9692
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения 35 кВ | шт |  | 6 | 1984.1143 |  | 1984.1143 |  | 6 |  |  | 777
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№10" |  |  |  | 1083.2643 |  | 1083.2643
[5 empty] | Трансформатор напряжения 10кВ | шт |  | 2 | 982.1429 |  | 982.1429
[5 empty] | Предохранитель 10кВ ПКТ | шт |  | 6 | 69.825 |  | 69.825 |  | 6 |  |  | 101.442
[5 empty] | Предохранитель 10кВ ПКН | шт |  | 6 | 31.2964 |  | 31.2964 |  | 6 |  |  | 31.2964
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№18" |  |  |  | 39591.1525 |  | 39591.1525
[5 empty] | КРУН-10 кВ на 7 ячеек | к-кт |  | 1 | 39591.1525 |  | 39591.1525
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№2" |  |  |  | 33589.3911 |  | 33589.3911
Щит управления ПС в составе:
[5 empty] | Шкаф управления Т-2, ВВ-35 кВ, ВВ-10кВ, СВ-10кВ, ВЛ-35-1 шт. с мнемосхемой | шт. |  | 1 | 16457.1607 |  | 16457.1607 |  | 1 |  |  | 3404.977
[5 empty] | Шкаф управления Т-1, ВВ-35, ВВ-10, ВЛ-35кВ с мнемосхемой | шт. |  | 1 | 16333.6339 |  | 16333.6339 |  | 1 |  |  | 16333.6339
[5 empty] | Шкаф учета электроэнергии | шт |  | 1 | 798.5964 |  | 798.5964 |  | 1 |  |  | 798.596
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-35/6 кВ "Мын-Арал" |  |  |  | 6001.9235 |  | 6001.9235
[5 empty] | Трансформатор 6/0,4кВ, 40кВА | шт |  | 1 | 594.398 |  | 594.398 |  | 1 |  |  | 770
[5 empty] | Трансформатор напряжения 6 кВ | шт |  | 1 | 491.0714 |  | 491.0714 |  | 1 |  |  | 357.774
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с ручным приводом | кт |  | 1 | 3821.13 |  | 3821.13 |  | 1 |  |  | 2287.2457
[5 empty] | Ограничитель перенапряжений 35 кВ | шт |  | 3 | 992.0571 |  | 992.0571 |  | 3 |  |  | 388.5
[5 empty] | Ограничитель перенапряжений 6кВ | шт |  | 3 | 44.633 |  | 44.633 |  | 3 |  |  | 83.7
[5 empty] | Предохранитель 35кВ ПКТ | шт |  | 3 | 20.0893 |  | 20.0893 |  | 3 |  |  | 20.0893
[5 empty] | Предохранитель ПКН-6кВ | шт |  | 3 | 38.5446 |  | 38.5446 |  | 3 |  |  | 50.721
[5 empty] | Предохранитель ПКТ-6кВ | шт |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 3 |  |  | 37.404
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№ 11" |  |  |  | 65808.35 |  | 65808.35
[5 empty] | Силовой трансформатор 2500 кВА, 110/10кВ | шт |  | 1 | 65808.35 |  | 65808.35
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№ 13" |  |  |  | 65808.35 |  | 65808.35
[5 empty] | Силовой трансформатор 2500 кВА, 110/10 кВ | шт |  | 1 | 65808.35 |  | 65808.35
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№ 51" |  |  |  | 24625.06 |  | 24625.06
[5 empty] | Силовой трансформатор 1000 кВА, 35/10 кВ | шт |  | 1 | 24625.06 |  | 24625.06
[5 empty] | Замена оборудования ЦРП-4, г.Приозёрск |  |  |  | 96545.9086 |  | 96545.9086
[5 empty] | Силовой трансформатор 10/0,4 кВ, 400 кВА | шт |  | 1 | 1783.194 |  | 1783.194 |  | 1 |  |  | 1783.194
[5 empty] | Трансформатор напряжения 10 кВ | шт |  | 2 | 982.1429 |  | 982.1429 |  | 2 |  |  | 982.1429
[5 empty] | Вакуумный выключатель 10 кВ | шт |  | 18 | 30535.7143 |  | 30535.7143 |  | 18 |  |  | 30535.7143
[5 empty] | Предохранитель 10 кВ ПКН | шт |  | 6 | 31.2964 |  | 31.2964 |  | 6 |  |  | 31.2964
[5 empty] | Предохранитель 10 кВ ПКТ | шт |  | 3 | 34.9125 |  | 34.9125 |  | 3 |  |  | 34.9125
[5 empty] | Трансформатор тока 10 кВ, 600А | шт |  | 36 | 9437.4 |  | 9437.4 |  | 36 |  |  | 9437.4
[5 empty] | Вакуумный выключатель нагрузки 10 кВ | шт |  | 1 | 2516.3125 |  | 2516.3125 |  | 1 |  |  | 2516.3125
[5 empty] | Терминал защиты В-10 кВ | шт |  | 18 | 30674.8446 |  | 30674.8446 |  | 18 |  |  | 30674.8446
[5 empty] | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт |  | 2 | 4073.5714 |  | 4073.5714 |  | 2 |  |  | 4073.5714
[5 empty] | Блок питания комбинированный | шт |  | 20 | 16476.52 |  | 16476.52 |  | 20 |  |  | 16476.52
[5 empty] | Комплектные трансформаторные подстанции, в том числе: |  |  |  | 121073.1904 |  | 121073.1904
[5 empty] | ТП № 2 ПТФ, г.Жезказган, п.Кенгир, в том числе: |  |  |  | 8967.385 |  | 8967.385
[5 empty] | Силовой трансформатор 10/0,4 кВ, 630 кВА | шт |  | 1 | 2449.768 |  | 2449.768 |  | 1 |  |  | 2449.768
[5 empty] | Силовой трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ | шт |  | 1 | 1694.034 |  | 1694.034 |  | 1 |  |  | 1694.034
[5 empty] | Вводные панели ЩО-70 с разъединителем РЕ 19-37, оперируемый штангой ;прибор учета А1805 RAL-P4GB-DW-4- 1шт, трансформаторы тока ТШП-0,66 300/5 - 3 шт (Панель ЩО70(вводная)) | к-т |  | 2 | 1368.8 |  | 1368.8 |  | 2 |  |  | 1368.8
[5 empty] | Линейные панели ЩО-70 с 4 рубильниками ( рубильники РПС-2 с предохранителями на 250А), с Альфа счетчиками А 1805 с трансформатором тока Т-0,66 200/5 - 6 шт, трансформатором тока Т-0,66 300/5 - 6 шт, трансформатором тока Т-0,66 75/5 - 3 шт. (Панель ЩО70 (вводная)) | к-т |  | 2 | 1368.8 |  | 1368.8 |  | 2 |  |  | 1368.8
[5 empty] | Секционная панель с рубильником РПС-630А | шт |  | 1 | 273.07 |  | 273.07 |  | 1 |  |  | 273.07
[5 empty] | Ячейка КСО-366 вводная с выключателем нагрузки типа ВНР - 10/630-10 з УЗ (Камера КСО) | к-т |  | 1 | 522.221 |  | 522.221 |  | 1 |  |  | 522.221
[5 empty] | Ячейка КСО-366 линейная с выключателем нагрузки типа ВНРп - 10/630-10 ЗП с предохранителями 10 кВ. (Камера КСО) | к-т |  | 2 | 1290.692 |  | 1290.692 |  | 2 |  |  | 1290.692
[5 empty] | КТПн-400кВА 10/0,4кВ, КТП №11 База ф.ЦРЭС, г.Жезказган | шт |  | 1 | 7678.5714 |  | 7678.5714 |  | 1 |  |  | 7678.5714
[5 empty] | 2КТПуМБ-630кВА 10/0,4 кВ, г.Приозёрск, ТП № 38 | к-кт |  | 1 | 21370.73 |  | 21370.73 |  | 1 |  |  | 21370.73
[5 empty] | 2КТПуМБ-400кВА 10/0,4 кВ, г.Приозёрск, ТП № 43 | к-кт |  | 1 | 29611.634 |  | 29611.634 |  | 1 |  |  | 29611.634
[5 empty] | 2КТПуМБ-400кВА 10/0,4 кВ, г.Приозёрск, ТП № 50 | к-кт |  | 1 | 29611.634 |  | 29611.634 |  | 1 |  |  | 29611.634
[5 empty] | КТПГН-100кВА 10/0,4 кВ, г.Балхаш, п.Гульшад КТП №2 | к-кт |  | 1 | 7508.52 |  | 7508.52 |  | 1 |  |  | 7508.52
[5 empty] | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ, г.Балхаш, п.Алгазы КТП № 2 | к-кт |  | 1 | 8162.358 |  | 8162.358 |  | 1 |  |  | 8162.358
[5 empty] | КТПГН-250кВА 10/0,4 кВ, г.Балхаш, КТП № 1 "Кафе" | шт |  | 1 | 8162.358 |  | 8162.358 |  | 1 |  |  | 8162.358
[5 empty] | Материалы для замены опор на ВЛ-220/110/35 кВ, в том числе: |  |  |  | 171020.901 | 171020.901
[5 empty] | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  |  | 4128.9464 | 4128.9464
[5 empty] | ВЛ-220 кВ "Каражал-Барсенгир", в том числе: |  |  |  | 4128.9464 | 4128.9464
[5 empty] | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 |  | 2079.2143 | 2079.2143 |  | 2 |  |  | 3450
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 2 |  | 1446.875 | 1446.875 |  | 2 |  |  | 1344.802
[5 empty] | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 4 |  | 515.7143 | 515.7143 |  | 4 |  |  | 315.46
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 4 |  | 87.1429 | 87.1429 |  | 4 |  |  | 130.357
[5 empty] | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  |  | 2064.4732 | 2064.4732
[5 empty] | ВЛ-220кВ №2438 "Агадырь - Моинты", в том числе: |  |  |  | 2064.4732 | 2064.4732
[5 empty] | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 4 |  | 257.8571 | 257.8571 |  | 4 |  |  | 257.8571
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 4 |  | 43.5714 | 43.5714 |  | 4 |  |  | 43.5714
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | комп | 2 |  | 723.4375 | 723.4375 |  | 2 |  |  | 723.4375
[5 empty] | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 |  | 1039.6071 | 1039.6071 |  | 2 |  |  | 1039.6071
[5 empty] | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  |  | 50707.8821 | 50707.8821
[5 empty] | ВЛ-110 кВ "Барсенгир-Каракоин 1" |  |  |  | 3951.625 | 3951.625
[5 empty] | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 |  | 2108.1429 | 2108.1429 |  | 4 |  |  | 6860
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 4 |  | 1240.625 | 1240.625 |  | 4 |  |  | 2478.732
[5 empty] | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 |  | 515.7143 | 515.7143 |  | 8 |  |  | 630.92
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 |  | 87.1429 | 87.1429 |  | 8 |  |  | 260.714
[5 empty] | ВЛ-110 кВ "Центральная-Улытау", в том числе: |  |  |  | 21200.3393 | 21200.3393
[5 empty] | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 |  | 3799.8214 | 3799.8214 |  | 10 |  |  | 15200
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 10 |  | 1712.3214 | 1712.3214 |  | 10 |  |  | 2731.05
[5 empty] | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 20 |  | 885.7143 | 885.7143 |  | 20 |  |  | 1230.48
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 20 |  | 219.6429 | 219.6429 |  | 20 |  |  | 642.857
[5 empty] | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 30 |  | 66.9643 | 66.9643 |  | 30 |  |  | 81
[5 empty] | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 10 |  | 9.375 | 9.375 |  | 10
[5 empty] | Зажим серьга СР 7-16 | шт | 40 |  | 19.7143 | 19.7143
[5 empty] | Провод АС-95/16 | тн | 12 |  | 14464.2857 | 14464.2857
[5 empty] | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 |  | 22.5 | 22.5
[5 empty] | ВЛ-110 кВ "Центральная-Актас", в том числе: |  |  |  | 18514.9179 | 18514.9179
[5 empty] | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 |  | 2279.8929 | 2279.8929 |  | 6 |  |  | 9120
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 6 |  | 1027.3929 | 1027.3929 |  | 6 |  |  | 1638.63
[5 empty] | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 12 |  | 531.4286 | 531.4286 |  | 12 |  |  | 738.288
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 12 |  | 131.7857 | 131.7857 |  | 12 |  |  | 385.714
[5 empty] | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 18 |  | 40.1786 | 40.1786 |  | 18 |  |  | 36.45
[5 empty] | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 6 |  | 5.625 | 5.625
[5 empty] | Зажим серьга СР 7-16 | шт | 24 |  | 11.8286 | 11.8286
[5 empty] | Провод АС-95/16 | тн | 12 |  | 14464.2857 | 14464.2857
[5 empty] | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 |  | 22.5 | 22.5
[5 empty] | ВЛ-110 кВ ГПП "Никольская-Центральная", 15 "С" в том числе: |  |  |  | 7041 | 7041
[5 empty] | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 |  | 759.9643 | 759.9643 |  | 2 |  |  | 3040
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 2 |  | 342.4643 | 342.4643 |  | 2 |  |  | 546.21
[5 empty] | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 2 |  | 88.5714 | 88.5714 |  | 2 |  |  | 123.048
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 2 |  | 21.9643 | 21.9643 |  | 2 |  |  | 64.286
[5 empty] | Провод АС-95/16 | тн | 3,3 |  | 3977.6786 | 3977.6786 |  | 3,3 |  |  | 4207.5
[5 empty] | Грозозащитный трос С-50 | тн | 4.4 |  | 1850.3571 | 1850.3571 |  | 4.4 |  |  | 7779.2
[5 empty] | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  |  | 24122.8125 | 24122.8125
[5 empty] | ВЛ-110кВ №103, в том числе: |  |  |  | 1102.4286 | 1102.4286
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 |  | 342.4643 | 342.4643 |  | 2 |  |  | 281.299
[5 empty] | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 |  | 759.9643 | 759.9643 |  | 2 |  |  | 1520
[5 empty] | ВЛ-110кВ №104,105 "Балхашская - Саяк", в том числе: |  |  |  | 1674.3839 | 1674.3839
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 2 |  | 620.3125 | 620.3125 |  | 2 |  |  | 1239.366
[5 empty] | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 |  | 1054.0714 | 1054.0714 |  | 2 |  |  | 3430
[5 empty] | ВЛ-110кВ отп. на "Ортадересин" от ВЛ-110 кВ №105, в том числе: |  |  |  | 1102.4286 | 1102.4286
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 |  | 342.4643 | 342.4643 |  | 2 |  |  | 281.299
[5 empty] | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 |  | 759.9643 | 759.9643 |  | 2 |  |  | 1520
[5 empty] | ВЛ-110кВ №115,116, в том числе: |  |  |  | 5974.625 | 5974.625
[5 empty] | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 80 |  | 350 | 350 |  | 80 |  |  | 382.4
[5 empty] | Изоляторы ПС-70 | шт | 300 |  | 1112.9464 | 1112.9464 |  | 300 |  |  | 878.7
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 30 |  | 28.125 | 28.125 |  | 30 |  |  | 52.5
[5 empty] | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 30 |  | 14.7857 | 14.7857 |  | 30 |  |  | 18.54
[5 empty] | Ушко однолапчатое У-1-7-16 | шт | 30 |  | 37.5 | 37.5 |  | 30 |  |  | 37.5
[5 empty] | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 30 |  | 42.5893 | 42.5893 |  | 30 |  |  | 68.4
[5 empty] | Соединитель СОАС-95 | шт | 9 |  | 9.6429 | 9.6429 |  | 9 |  |  | 19.575
[5 empty] | Грозозащитный трос С-50 | тн | 2.4 |  | 1009.2857 | 1009.2857 |  | 2.4 |  |  | 4243.2
[5 empty] | Соединители троса САС-50-2 | шт | 3 |  | 1.875 | 1.875
[5 empty] | Зажим НКК-1-1Б | шт | 8 |  | 13.1429 | 13.1429 |  | 8 |  |  | 25.56
[5 empty] | Провод АС-95/16 | тн | 2.779 |  | 3349.6875 | 3349.6875 |  | 2.779 |  |  | 3543.225
[5 empty] | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.01 |  | 2.8125 | 2.8125 |  | 0.01 |  |  | 4.556
[5 empty] | Электроды ф3 Китай | кг | 5 |  | 2.2321 | 2.2321
[5 empty] | ВЛ-110кВ №122 "Акчатау - Моинты" , в том числе: |  |  |  | 3150 | 3150
[5 empty] | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 720 |  | 3150 | 3150 |  | 720 |  |  | 3441.6
[5 empty] | ВЛ-110кВ №120, в том числе: |  |  |  | 10016.5179 | 10016.5179
[5 empty] | Изоляторы ПС-70 | шт | 2700 |  | 10016.5179 | 10016.5179 |  | 2700 |  |  | 7908.3
[5 empty] | ВЛ-110кВ №130, в том числе: |  |  |  | 1102.4286 | 1102.4286
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 |  | 342.4643 | 342.4643 |  | 2 |  |  | 562.598
[5 empty] | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 |  | 759.9643 | 759.9643 |  | 2 |  |  | 3040
[5 empty] | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  |  | 62302.1108 | 62302.1108
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Улытау - Коргасын", в том числе: |  |  |  | 1257.3108 | 1257.3108
[5 empty] | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 |  | 759.9643 | 759.9643 |  | 2 |  |  | 3040
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 |  | 342.4643 | 342.4643 |  | 2 |  |  | 546.21
[5 empty] | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 3 |  | 132.9179 | 132.9179 |  | 3 |  |  | 123.048
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 2 |  | 21.9643 | 21.9643 |  | 2 |  |  | 64.286
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "ГПП Никольская-Центральная", в том числе: |  |  |  | 4132.3661 | 4132.3661
[5 empty] | Провод АС-70 | тн | 2.475 |  | 2983.2589 | 2983.2589 |  | 2.475 |  |  | 5483.162
[5 empty] | Грозозащитный трос С-35 | тн | 3.3 |  | 1149.1071 | 1149.1071
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Центральная-Байконур", в том числе: |  |  |  | 5537.6518 | 5537.6518
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 |  | 1199.3571 | 1199.3571 |  | 6 |  |  | 2339.94
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 |  | 410.25 | 410.25 |  | 6 |  |  | 587.292
[5 empty] | Провод АС-70 | тн | 2.475 |  | 2983.2589 | 2983.2589 |  | 2.475 |  |  | 3524.89
[5 empty] | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 |  | 101.7857 | 101.7857 |  | 6 |  |  | 219.744
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 |  | 48.2143 | 48.2143 |  | 6 |  |  | 155.357
[5 empty] | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 |  | 199.9821 | 199.9821 |  | 1 |  |  | 235.827
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 |  | 483.7768 | 483.7768 |  | 1 |  |  | 930.21
[5 empty] | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 |  | 65.625 | 65.625 |  | 5 |  |  | 163.11
[5 empty] | U-образный болт АН-4 | шт | 5 |  | 20.0893 | 20.0893 |  | 5 |  |  | 550.884
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 |  | 25.3125 | 25.3125 |  | 21 |  |  | 35.679
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Улытау-Сарлык", в том числе: |  |  |  | 1631.3036 | 1631.3036
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 |  | 1199.3571 | 1199.3571 |  | 6 |  |  | 2339.94
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 |  | 410.25 | 410.25 |  | 6 |  |  | 587.292
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 |  | 21.6964 | 21.6964 |  | 18 |  |  | 30.582
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Урожайная", в том числе: |  |  |  | 1631.3036 | 1631.3036
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 |  | 1199.3571 | 1199.3571 |  | 6 |  |  | 2339.94
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 |  | 410.25 | 410.25 |  | 6 |  |  | 587.292
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 |  | 21.6964 | 21.6964 |  | 18 |  |  | 30.582
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Каракенгир", в том числе: |  |  |  | 3148.1607 | 3148.1607
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 |  | 1599.1429 | 1599.1429 |  | 8 |  |  | 3119.92
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 |  | 547 | 547 |  | 8 |  |  | 783.056
[5 empty] | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 |  | 135.7143 | 135.7143 |  | 8 |  |  | 292.992
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 |  | 64.2857 | 64.2857 |  | 8 |  |  | 207.143
[5 empty] | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 |  | 199.9821 | 199.9821 |  | 1 |  |  | 235.827
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 |  | 483.7768 | 483.7768 |  | 1 |  |  | 930.21
[5 empty] | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 |  | 65.625 | 65.625 |  | 5 |  |  | 163.11
[5 empty] | U-образный болт АН-4 | шт | 5 |  | 20.0893 | 20.0893 |  | 5 |  |  | 550.884
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 |  | 32.5446 | 32.5446 |  | 27 |  |  | 45.873
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Талап-Аккенсе", в том числе: |  |  |  | 1631.3036 | 1631.3036
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 |  | 1199.3571 | 1199.3571 |  | 6 |  |  | 2339.94
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 |  | 410.25 | 410.25 |  | 6 |  |  | 587.292
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 |  | 21.6964 | 21.6964 |  | 18 |  |  | 30.582
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Сарыкенгир-Алгабас", в том числе: |  |  |  | 2948.1607 | 2948.1607
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 |  | 1599.1429 | 1599.1429 |  | 8 |  |  | 4201.729
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 |  | 547 | 547 |  | 8 |  |  | 726.89
[5 empty] | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 |  | 199.9821 | 199.9821 |  | 1 |  |  | 107.535
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 |  | 483.7768 | 483.7768 |  | 1 |  |  | 1339.299
[5 empty] | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 |  | 65.625 | 65.625 |  | 5 |  |  | 292.455
[5 empty] | U-образный болт АН-4 | шт | 5 |  | 20.0893 | 20.0893 |  | 5 |  |  | 1592.386
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 |  | 32.5446 | 32.5446 |  | 27 |  |  | 41.292
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Улытау-Каракенгир", в том числе: |  |  |  | 2554.3929 | 2554.3929
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 |  | 1199.3571 | 1199.3571 |  | 6 |  |  | 2339.94
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 |  | 410.25 | 410.25 |  | 6 |  |  | 587.292
[5 empty] | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 |  | 101.7857 | 101.7857 |  | 6 |  |  | 219.744
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 |  | 48.2143 | 48.2143 |  | 6 |  |  | 155.357
[5 empty] | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 |  | 199.9821 | 199.9821 |  | 1 |  |  | 235.827
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 |  | 483.7768 | 483.7768 |  | 1 |  |  | 930.21
[5 empty] | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 |  | 65.625 | 65.625 |  | 5 |  |  | 163.11
[5 empty] | U-образный болт АН-4 | шт | 5 |  | 20.0893 | 20.0893 |  | 5 |  |  | 550.884
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 |  | 25.3125 | 25.3125 |  | 21 |  |  | 35.679
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Урожайная-Терсакан", в том числе: |  |  |  | 2404.3929 | 2404.3929
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 |  | 1199.3571 | 1199.3571 |  | 6 |  |  | 1199.3571
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 |  | 410.25 | 410.25 |  | 6 |  |  | 410.25
[5 empty] | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 |  | 199.9821 | 199.9821 |  | 1 |  |  | 199.9821
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 |  | 483.7768 | 483.7768 |  | 1 |  |  | 483.7768
[5 empty] | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 |  | 65.625 | 65.625 |  | 5 |  |  | 65.625
[5 empty] | U-образный болт АН-4 | шт | 5 |  | 20.0893 | 20.0893 |  | 5 |  |  | 20.0893
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 |  | 25.3125 | 25.3125 |  | 21 |  |  | 25.3125
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Коргасын-Терсакан", в том числе: |  |  |  | 2404.3929 | 2404.3929
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 |  | 1199.3571 | 1199.3571 |  | 6 |  |  | 1199.3571
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 |  | 410.25 | 410.25 |  | 6 |  |  | 410.25
[5 empty] | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 |  | 199.9821 | 199.9821 |  | 1 |  |  | 199.9821
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 |  | 483.7768 | 483.7768 |  | 1 |  |  | 483.7768
[5 empty] | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 |  | 65.625 | 65.625 |  | 5 |  |  | 65.625
[5 empty] | U-образный болт АН-4 | шт | 5 |  | 20.0893 | 20.0893 |  | 5 |  |  | 20.0893
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 |  | 25.3125 | 25.3125 |  | 21 |  |  | 25.3125
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "ЖТЭЦ-Талап", в том числе: |  |  |  | 2404.3929 | 2404.3929
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 |  | 1199.3571 | 1199.3571 |  | 6 |  |  | 1199.3571
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 |  | 410.25 | 410.25 |  | 6 |  |  | 410.25
[5 empty] | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 |  | 199.9821 | 199.9821 |  | 1 |  |  | 199.9821
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 |  | 483.7768 | 483.7768 |  | 1 |  |  | 483.7768
[5 empty] | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 |  | 65.625 | 65.625 |  | 5 |  |  | 65.625
[5 empty] | U-образный болт АН-4 | шт | 5 |  | 20.0893 | 20.0893 |  | 5 |  |  | 20.0893
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 |  | 25.3125 | 25.3125 |  | 21 |  |  | 25.3125
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Актас-Байконур", в том числе: |  |  |  | 2404.3929 | 2404.3929
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 |  | 1199.3571 | 1199.3571 |  | 6 |  |  | 2339.94
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 |  | 410.25 | 410.25 |  | 6 |  |  | 587.292
[5 empty] | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 |  | 199.9821 | 199.9821 |  | 1 |  |  | 235.827
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 |  | 483.7768 | 483.7768 |  | 1 |  |  | 930.21
[5 empty] | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 |  | 65.625 | 65.625 |  | 5 |  |  | 163.11
[5 empty] | U-образный болт АН-4 | шт | 5 |  | 20.0893 | 20.0893 |  | 5 |  |  | 550.884
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 |  | 25.3125 | 25.3125 |  | 21 |  |  | 35.679
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Байконур-Сатпаево", в том числе: |  |  |  | 4208.1429 | 4208.1429
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 |  | 1199.3571 | 1199.3571 |  | 6 |  |  | 2339.94
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 |  | 410.25 | 410.25 |  | 6 |  |  | 587.292
[5 empty] | Провод АС-70 | тн | 1.375 |  | 1657.3661 | 1657.3661 |  | 1.375 |  |  | 1657.3661
[5 empty] | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 |  | 101.7857 | 101.7857 |  | 6 |  |  | 219.744
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 |  | 48.2143 | 48.2143 |  | 6 |  |  | 155.357
[5 empty] | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 |  | 199.9821 | 199.9821 |  | 1 |  |  | 235.827
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 |  | 483.7768 | 483.7768 |  | 1 |  |  | 930.21
[5 empty] | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 |  | 65.625 | 65.625 |  | 5 |  |  | 163.11
[5 empty] | U-образный болт АН-4 | шт | 5 |  | 20.0893 | 20.0893 |  | 5 |  |  | 550.884
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 |  | 21.6964 | 21.6964 |  | 18 |  |  | 30.582
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Дружба", в том числе: |  |  |  | 5363.5045 | 5363.5045
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 |  | 2998.3929 | 2998.3929 |  | 15 |  |  | 5849.85
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 |  | 1025.625 | 1025.625 |  | 15 |  |  | 1468.23
[5 empty] | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 |  | 254.4643 | 254.4643 |  | 15 |  |  | 549.36
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 |  | 120.5357 | 120.5357 |  | 15 |  |  | 388.393
[5 empty] | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 45 |  | 56.25 | 56.25 |  | 45 |  |  | 53.505
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 45 |  | 54.2411 | 54.2411 |  | 45 |  |  | 76.455
[5 empty] | Зажим ПГН 2-6 | шт | 45 |  | 63.8839 | 63.8839 |  | 45 |  |  | 102.6
[5 empty] | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 |  | 289.2857 | 289.2857 |  | 90 |  |  | 255.005
[5 empty] | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 |  | 500.8259 | 500.8259 |  | 135 |  |  | 395.415
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Оросительная" с отп. на Актайляк, в том числе: |  |  |  | 3495.5804 | 3495.5804
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 |  | 1998.9286 | 1998.9286 |  | 10 |  |  | 3899.9
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 |  | 683.75 | 683.75 |  | 10 |  |  | 978.82
[5 empty] | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 |  | 169.6429 | 169.6429 |  | 10 |  |  | 366.24
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 |  | 80.3571 | 80.3571 |  | 10 |  |  | 258.929
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 |  | 36.1607 | 36.1607 |  | 30 |  |  | 50.97
[5 empty] | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 60 |  | 192.8571 | 192.8571 |  | 60 |  |  | 170.003
[5 empty] | Изоляторы ПС-70 | шт | 90 |  | 333.8839 | 333.8839 |  | 90 |  |  | 263.61
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Просторное-Батык", в том числе: |  |  |  | 2092.9911 | 2092.9911
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 |  | 999.4643 | 999.4643 |  | 5 |  |  | 1949.95
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 |  | 341.875 | 341.875 |  | 5 |  |  | 489.41
[5 empty] | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 |  | 84.8214 | 84.8214 |  | 5 |  |  | 183.12
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 |  | 40.1786 | 40.1786 |  | 5 |  |  | 129.464
[5 empty] | Провод АС-50 | тн | 0.5 |  | 602.6786 | 602.6786 |  | 0.5 |  |  | 687.5
[5 empty] | Соединитель СОАС-50 | шт | 6 |  | 5.8929 | 5.8929 |  | 6 |  |  | 5.736
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 15 |  | 18.0804 | 18.0804 |  | 15 |  |  | 25.485
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Женис", в том числе: |  |  |  | 3300.3125 | 3300.3125
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 |  | 999.4643 | 999.4643 |  | 5 |  |  | 1949.95
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 |  | 341.875 | 341.875 |  | 5 |  |  | 489.41
[5 empty] | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 |  | 84.8214 | 84.8214 |  | 5 |  |  | 183.12
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 |  | 40.1786 | 40.1786 |  | 5 |  |  | 129.464
[5 empty] | Провод АС-70 | тн | 1.5 |  | 1808.0357 | 1808.0357 |  | 1.5 |  |  | 2136.297
[5 empty] | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 |  | 7.8571 | 7.8571 |  | 8 |  |  | 10.712
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 15 |  | 18.0804 | 18.0804 |  | 15 |  |  | 25.485
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Клыч-Актау", в том числе: |  |  |  | 1484.4196 | 1484.4196
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 |  | 999.4643 | 999.4643 |  | 5 |  |  | 1949.95
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 |  | 341.875 | 341.875 |  | 5 |  |  | 489.41
[5 empty] | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 |  | 84.8214 | 84.8214 |  | 5 |  |  | 183.12
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 |  | 40.1786 | 40.1786 |  | 5 |  |  | 129.464
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 15 |  | 18.0804 | 18.0804 |  | 15 |  |  | 25.485
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Кенжебай", в том числе: |  |  |  | 1484.4196 | 1484.4196
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 |  | 999.4643 | 999.4643 |  | 5 |  |  | 1949.95
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 |  | 341.875 | 341.875 |  | 5 |  |  | 489.41
[5 empty] | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 |  | 84.8214 | 84.8214 |  | 5 |  |  | 183.12
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 |  | 40.1786 | 40.1786 |  | 5 |  |  | 129.464
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 15 |  | 18.0804 | 18.0804 |  | 15 |  |  | 25.485
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Берлистык", в том числе: |  |  |  | 4742.5446 | 4742.5446
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 |  | 2998.3929 | 2998.3929 |  | 15 |  |  | 5849.85
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 |  | 1025.625 | 1025.625 |  | 15 |  |  | 1468.23
[5 empty] | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 |  | 254.4643 | 254.4643 |  | 15 |  |  | 549.36
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 |  | 120.5357 | 120.5357 |  | 15 |  |  | 388.393
[5 empty] | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 |  | 289.2857 | 289.2857 |  | 90 |  |  | 255.005
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 45 |  | 54.2411 | 54.2411 |  | 45 |  |  | 76.455
[5 empty] | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Тузкольский водозабор", в том числе: |  |  |  | 22.7679 | 22.7679
[5 empty] | Цемент М-400 | тн | 0.75 |  | 22.7679 | 22.7679 |  | 0.75 |  |  | 45.05
[5 empty] | ВЛ-6 кВ яч.№18 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  |  | 445.625 | 445.625
[5 empty] | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 |  | 372.5134 | 372.5134 |  | 5 |  |  | 405.445
[5 empty] | Траверса ТМ-1 | кт | 5 |  | 45.6696 | 45.6696 |  | 5 |  |  | 105.345
[5 empty] | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 |  | 26.7857 | 26.7857 |  | 15 |  |  | 53.61
[5 empty] | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 |  | 0.65625 | 0.65625 |  | 15 |  |  | 1.14
[5 empty] | ВЛ-6 кВ яч.№44 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  |  | 445.625 | 445.625
[5 empty] | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 |  | 372.5134 | 372.5134 |  | 5 |  |  | 405.445
[5 empty] | Траверса ТМ-1 | кт | 5 |  | 45.6696 | 45.6696 |  | 5 |  |  | 105.345
[5 empty] | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 |  | 26.7857 | 26.7857 |  | 15 |  |  | 53.61
[5 empty] | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 |  | 0.65625 | 0.65625 |  | 15 |  |  | 1.14
[5 empty] | ВЛ-6 кВ яч.№34 "Склад ВВ" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  |  | 445.625 | 445.625
[5 empty] | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 |  | 372.5134 | 372.5134 |  | 5 |  |  | 405.445
[5 empty] | Траверса ТМ-1 | кт | 5 |  | 45.6696 | 45.6696 |  | 5 |  |  | 105.345
[5 empty] | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 |  | 26.7857 | 26.7857 |  | 15 |  |  | 53.61
[5 empty] | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 |  | 0.65625 | 0.65625 |  | 15 |  |  | 1.14
[5 empty] | ВЛ-6 кВ яч.№5 "Совхоз" от ПС-35/6кВ "Клыч", в том числе: |  |  |  | 681.0277 | 681.0277
[5 empty] | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 7 |  | 521.5187 | 521.5187 |  | 7 |  |  | 521.5187
[5 empty] | Траверса ТМ-1 | кт | 5 |  | 45.6696 | 45.6696 |  | 5 |  |  | 45.6696
[5 empty] | Изоляторы ШС-10 | шт | 18 |  | 32.1429 | 32.1429 |  | 18 |  |  | 32.1429
[5 empty] | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 18 |  | 0.7875 | 0.7875 |  | 18 |  |  | 0.7875
[5 empty] | Электрод d 4 мм Китай | кг | 5 |  | 2.2321 | 2.2321 |  | 5 |  |  | 2.2321
[5 empty] | Сталь круглая ø-12 мм | тн | 0.04 |  | 8.6429 | 8.6429 |  | 0.04 |  |  | 8.6429
[5 empty] | Сталь угловая 50х50 мм | тн | 0.039 |  | 8.4268 | 8.4268 |  | 0.039 |  |  | 8.4268
[5 empty] | Изоляторы ПС-70 | шт | 12 |  | 44.5179 | 44.5179 |  | 12 |  |  | 44.5179
[5 empty] | Зажим НКК 1-1Б | шт | 6 |  | 9.8571 | 9.8571 |  | 6 |  |  | 9.8571
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 6 |  | 7.2321 | 7.2321 |  | 6 |  |  | 7.2321
[5 empty] | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  |  | 10557.6429 | 10557.6429
[5 empty] | ВЛ-35 кВ №58, в том числе: |  |  |  | 4692.2857 | 4692.2857
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 16 |  | 3198.2857 | 3198.2857 |  | 16 |  |  | 6239.84
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 16 |  | 1094 | 1094 |  | 16 |  |  | 1569.44
[5 empty] | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 16 |  | 271.4286 | 271.4286 |  | 16 |  |  | 585.984
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 16 |  | 128.5714 | 128.5714 |  | 16 |  |  | 414.286
[5 empty] | ВЛ-35 кВ №77, в том числе: |  |  |  | 3519.2143 | 3519.2143
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 12 |  | 2398.7143 | 2398.7143 |  | 12 |  |  | 4679.88
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 12 |  | 820.5 | 820.5 |  | 12 |  |  | 1177.08
[5 empty] | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 12 |  | 203.5714 | 203.5714 |  | 12 |  |  | 439.488
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 12 |  | 96.4286 | 96.4286 |  | 12 |  |  | 310.714
[5 empty] | ВЛ-35 кВ №75, в том числе: |  |  |  | 2346.1429 | 2346.1429
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 |  | 1599.1429 | 1599.1429 |  | 8 |  |  | 3119.92
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 |  | 547 | 547 |  | 8 |  |  | 784.72
[5 empty] | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 |  | 135.7143 | 135.7143 |  | 8 |  |  | 292.992
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 |  | 64.2857 | 64.2857 |  | 8 |  |  | 207.143
[5 empty] | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ- 0,4 кВ, г.Жезказган: |  |  |  | 8834.3116 | 8834.3116
[5 empty] | ВЛ-0,4 кВ пос.Кенгир, в том числе: |  |  |  | 7531.0045 | 7531.0045
[5 empty] | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 60 |  | 4470.1607 | 4470.1607 |  | 60 |  |  | 4470.1607
[5 empty] | СИП 5 4х35 | м | 1820 |  | 2665 | 2665 |  | 1820 |  |  | 2665
[5 empty] | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 10 |  | 30.8036 | 30.8036 |  | 10 |  |  | 30.8036
[5 empty] | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 27 |  | 65.0893 | 65.0893 |  | 27 |  |  | 65.0893
[5 empty] | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 42 |  | 154.275 | 154.275 |  | 42 |  |  | 154.275
[5 empty] | Сталь угловая 45х45х5 мм | тн | 0.206 |  | 44.5107 | 44.5107 |  | 0.206 |  |  | 44.5107
[5 empty] | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.066 |  | 18.5625 | 18.5625 |  | 0.066 |  |  | 18.5625
[5 empty] | Крюк КН-18 | шт | 51 |  | 27.3214 | 27.3214 |  | 51 |  |  | 27.3214
[5 empty] | Электрод d 3 мм Китай | кг | 17 |  | 7.5893 | 7.5893 |  | 17 |  |  | 7.5893
[5 empty] | Краска черная НЦ | кг | 5 |  | 5.3571 | 5.3571 |  | 5 |  |  | 5.3571
[5 empty] | Растворитель 647 | л | 1.5 |  | 0.87054 | 0.87054 |  | 1.5 |  |  | 0.87054
[5 empty] | Кронштейн У-1 | шт | 9 |  | 41.4643 | 41.4643 |  | 9 |  |  | 41.4643
[5 empty] | ВЛ-0,4 кВ пос.Талап, в том числе: |  |  |  | 1303.3071 | 1303.3071
[5 empty] | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 17 |  | 1266.5455 | 1266.5455 |  | 17 |  |  | 1266.5455
[5 empty] | Сталь угловая 45х45х5 мм | тн | 0.064 |  | 13.8286 | 13.8286 |  | 0.064 |  |  | 13.8286
[5 empty] | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.02 |  | 5.625 | 5.625 |  | 0.02 |  |  | 5.625
[5 empty] | Крюк КН-18 | шт | 16 |  | 8.5714 | 8.5714 |  | 16 |  |  | 8.5714
[5 empty] | Электрод d 3 мм Китай | кг | 5 |  | 2.2321 | 2.2321 |  | 5 |  |  | 2.2321
[5 empty] | Краска черная НЦ | кг | 1.5 |  | 1.6071 | 1.6071 |  | 1.5 |  |  | 1.6071
[5 empty] | Растворитель 647 | л | 0.5 |  | 0.29018 | 0.29018 |  | 0.5 |  |  | 0.29018
[5 empty] | Кронштейн У-1 | шт | 1 |  | 4.6071 | 4.6071 |  | 1 |  |  | 4.6071
[5 empty] | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-10 кВ ф.№28 г.Приозёрск, в том числе: |  |  |  | 3311.8286 | 3311.8286
[5 empty] | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 |  | 1117.5402 | 1117.5402 |  | 15 |  |  | 1117.5402
[5 empty] | Траверса ТМ-1 | кт | 15 |  | 137.0089 | 137.0089 |  | 15 |  |  | 137.0089
[5 empty] | Крюк КН-22 | шт | 45 |  | 56.25 | 56.25 |  | 45 |  |  | 56.25
[5 empty] | Полиэтиленовый колпачок К-7 | шт | 45 |  | 1.9687 | 1.9687 |  | 45 |  |  | 1.9687
[5 empty] | Полимеронуретановая спецэмаль для защиты металла износостойкая чёрная | кг | 4 |  | 10.7143 | 10.7143 |  | 4 |  |  | 10.7143
[5 empty] | Изоляторы ШС-10 | шт | 45 |  | 80.3571 | 80.3571 |  | 45 |  |  | 80.3571
[5 empty] | Соединитель СОАС-95 | шт | 6 |  | 6.4286 | 6.4286 |  | 6 |  |  | 6.4286
[5 empty] | Плашечный зажим ПА-2-2 | шт | 6 |  | 2.0357 | 2.0357 |  | 6 |  |  | 2.0357
[5 empty] | Провод АС-95/16 | тн | 1.563 |  | 1883.9732 | 1883.9732 |  | 1.563 |  |  | 1883.9732
[5 empty] | Лента ЛЭ-8-1 х/б | м | 30 |  | 11.4 | 11.4 |  | 30 |  |  | 11.4
[5 empty] | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.01 |  | 2.8125 | 2.8125 |  | 0.01 |  |  | 2.8125
[5 empty] | Электроды ф3 Китай | кг | 3 |  | 1.3393 | 1.3393 |  | 3 |  |  | 1.3393
[5 empty] | Замена участка КЛ-10 кВ ф.№28 распред.сетей г.Приозёрск, в том числе: |  |  |  | 4990.8929 | 4990.8929
[5 empty] | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 680 |  | 4944.5714 | 4944.5714 |  | 680 |  |  | 4944.5714
[5 empty] | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 2 |  | 29.5536 | 29.5536 |  | 2 |  |  | 29.5536
[5 empty] | Гильзы ГА-120мм | шт | 6 |  | 0.26786 | 0.26786 |  | 6 |  |  | 0.26786
[5 empty] | Концевая муфта 10 КВТп-3х70х120 | шт | 1 |  | 14.9107 | 14.9107 |  | 1 |  |  | 14.9107
[5 empty] | Полотно по металлу | шт | 3 |  | 1.5 | 1.5 |  | 3 |  |  | 1.5
[5 empty] | Изолента ПВХ | кг | 0.5 |  | 0.08928 | 0.08928 |  | 0.5 |  |  | 0.08928
[5 empty] | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия, в том числе: |  |  |  | 50395.4292 |  | 50395.4292
[5 empty] | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории РПБ ф.БЭС г.Балхаш, подрядным спсобом (30% территории) | м2 |  | 8790 | 50395.4292 |  | 50395.4292
[5 empty] | Освещение территории по ремонтно-производственной базе филиала "КРЭС", в том числе: |  |  |  | 1468.642 |  | 1468.642
[5 empty] | Светодиодный светильник 100Вт | шт. |  | 22 | 1007.468 |  | 1007.468 |  | 22 |  |  | 1007.468
[5 empty] | Светильник магистральный 135Вт | шт. |  | 3 | 136.142 |  | 136.142 |  | 3 |  |  | 136.142
[5 empty] | Светильник светодиодный НСП | шт. |  | 4 | 240.532 |  | 240.532 |  | 4 |  |  | 240.532
[5 empty] | Светодиодный светильник 33Вт | шт. |  | 13 | 84.5 |  | 84.5 |  | 13 |  |  | 84.5
[5 empty] | Материалы для замены освещения ГЩУ, ЗРУ-10 кВ ПС-110/35/10 кВ "№1", в том числе: |  |  |  | 565.8339 |  | 565.8339
[5 empty] | Автоматический выключатель 16А | шт |  | 1 | 2.5 |  | 2.5 |  | 1 |  |  | 2.5
[5 empty] | Выключатель проходной одноклавишный в сборе, с подсветкой, 10А/~250В/ | шт |  | 6 | 1.7893 |  | 1.7893 |  | 6 |  |  | 1.7893
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6x40 | шт |  | 50 | 0.3125 |  | 0.3125 |  | 50 |  |  | 0.3125
[5 empty] | Изолента ПХВ 3M | шт |  | 5 | 0.89286 |  | 0.89286 |  | 5 |  |  | 0.89286
[5 empty] | Кабель ввг 3 х 2,5 | м |  | 180 | 43.5536 |  | 43.5536 |  | 180 |  |  | 43.5536
[5 empty] | Канат стальной ф-8мм | м |  | 70 | 10.3125 |  | 10.3125 |  | 70 |  |  | 10.3125
[5 empty] | Коробка распределительная для наружного монтажа, макс напряжение 400В, IP 54, 6 вводов, 85х85х40мм | шт |  | 25 | 29.0179 |  | 29.0179 |  | 25 |  |  | 29.0179
[5 empty] | Материал обтирочный не образующий ворса | м² |  | 2 | 1.3393 |  | 1.3393 |  | 2 |  |  | 1.3393
[5 empty] | Светодиодный светильник | шт |  | 25 | 145.0893 |  | 145.0893 |  | 25 |  |  | 145.0893
[5 empty] | Талреп кольцо-кольцо 10х130 | шт |  | 10 | 326.4286 |  | 326.4286 |  | 10 |  |  | 326.4286
[5 empty] | Термоусадочная трубка ТУТнг 40/20 | м |  | 5 | 2.5893 |  | 2.5893 |  | 5 |  |  | 2.5893
[5 empty] | Трубка ПХВ d4мм | м |  | 15 | 0.66964 |  | 0.66964 |  | 15 |  |  | 0.66964
[5 empty] | Хомут 3,6*250 YKB250 | уп-ка (100 шт) |  | 1 | 1.3393 |  | 1.3393 |  | 1 |  |  | 1.3393
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-110/35/10кВ "№ 5" |  |  |  | 262.7481 |  | 262.7481
[5 empty] | Трансформаторы тока 10 кВ отходящих фидеров | шт |  | 1 | 262.7481 |  | 262.7481 |  | 1 |  |  | 262.7481
[5 empty] | ВЛ-0,4 кВ пос.Талап, в том числе: |  |  |  | 340.5929 |  | 340.5929
[5 empty] | СИП 5 4х35 | м | 232.6 |  | 340.5929 |  | 340.5929 |  | 232.6 |  |  | 340.5929
[5 empty] | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№ 20", в том числе: |  |  |  | 484.008 |  | 484.008
[5 empty] | Разъединитель 10 кВ | шт |  | 6 | 484.008 |  | 484.008
[5 empty] | ПЕРЕНОС с 2023 года на 2024 года |  |  |  | 566855.5382 |  | 566855.5382 |  |  |  |  | 564971.78
[5 empty] | Камаз-43118-50 с КМУ | шт |  | 1 | 79642.857 |  | 79642.857 |  | 1 |  |  | 79400
[5 empty] | Погрузчик-экскаватор САТ428 F2, с гидромолотом | шт |  | 1 | 48383.4012 |  | 48383.4012 |  |  |  |  | 46742.5
[5 empty] | ПС-110/35/10 кВ "№16" Силовогй трансформатор ТДТН-40000 кВА 110/35/10 кВ | шт |  | 1 | 287914.651 |  | 287914.651 |  | 1 |  |  | 287914.651
[5 empty] | Работа по замене (демонтаж, монтаж) трансформатора типа ТДТН-20000 кВА 110/35/10 кВ в количестве 1 шт. на трансформатор ТДТН-40000 кВА 110/35/10 кВ на ПС 16-110 «Свинокомплекс» ЦРЭС | усл |  | 1 | 16490.075 |  | 16490.075 |  | 1 |  |  | 16490.075
[5 empty] | ПС-9-110 кВ "Актогай" Силовой трансформатор ТМТН-6300 кВА 110/35/10 кВ | шт |  | 1 | 121226.913 |  | 121226.913 |  | 1 |  |  | 121226.913
[5 empty] | Работа по замене (демонтаж, монтаж) трансформатора типа ТМТ-6300кВА 110/35/10 кВ в количестве 1 шт. на трансформатор ТМТН-6300 кВА 110/35/10 кВ на ПС 9-110 кВ Актогай | усл |  | 1 | 13197.641 |  | 13197.641 |  | 1 |  |  | 13197.641
[5 empty] | Корректировка ИП-24 года |  |  |  | 2310214.8402 | [5 empty] | 70805.7321 | 396573.856
[5 empty] | Модернизация оборудования связи ПС 25-35 кВ | усл |  | 1 | 75995
[5 empty] | Модернизация оборудования связи ПС 20-35 кВ | усл |  | 1 | 111982.23
[5 empty] | Телемеханизация ПС-110/35/10 кВ Актас | усл |  | 1 | 6098.489 |  |  |  | 1 |  |  | 6098.489
[5 empty] | Услуги по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС | усл |  | 6 | 610.917 |  |  |  | 6 |  |  | 610.917
[5 empty] | Автомобиль микроавтобус | шт |  | 1 | 15026.7857
[5 empty] | Автогидроподъемник АГП-16 м. Автовышка | шт |  | 1 | 45292.946
[5 empty] | Пикап | шт |  | 1 | 14270
[5 empty] | Снегоход | шт |  | 1 | 49541.25
[5 empty] | Автомобиль бортовой (УАЗ фермер) | шт |  | 1 | 13617.857
[5 empty] | Бортовой автомобиль (Камаз бортовой) | шт |  | 1 | 35100
Частичная реконструкция ПС-220/110/10 кВ "Барсенгир":
[5 empty] | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт |  | 2 | 17079.07 |  |  |  | 2 |  |  | 17079.07
[5 empty] | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами. | кт |  | 1 | 6535.194 |  |  |  | 1 |  |  | 6535.194
[5 empty] | Шкаф управления на 3 разъединителя 220 кВ | шт |  | 1 | 702 |  |  |  | 1 |  |  | 702
[5 empty] | Трансформатор тока 10 кВ (ТВЛМ-10) 75/5 | шт |  | 2 | 224.0753
[5 empty] | Трансформатор тока 10 кВ (ТВЛМ-10) 100/5 | шт |  | 8 | 961.7592
[5 empty] | Трансформатор тока 10 кВ (ТВЛМ-10) 1000/5 | шт |  | 4 | 755.2788
[5 empty] | Трансформатор тока 10 кВ (ТВЛМ-10) 1500/5 | шт |  | 3 | 579.5893
[5 empty] | Трансформатор тока 10 кВ (ТЛМ-10) 1500/5 | шт |  | 3 | 547.6385
[5 empty] | Трансформатор тока 10 кВ (ТОЛ-10) 1500/5 | шт |  | 3 | 509.4117
Частичная реконструкция ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская»
[5 empty] | Панель перевода ТН-220кВ | шт |  | 1 | 3078 |  |  |  | 1 |  |  | 3078
[5 empty] | Панель перевода ТН-35кВ | шт |  | 1 | 5507.421 |  |  |  | 1 |  |  | 5507.421
Частичная реконструкция ПС-220/35/6 кВ "Жайрем"
[5 empty] | Распределительный шкаф переменного тока наружной установки серии ПР11 | шт |  | 2 | 850 |  |  |  | 2 |  |  | 850
[5 empty] | Трансформатор напряжения 35 кВ | шт |  | 6 | 1959.5256
[5 empty] | Трансформатор напряжения 6 кВ | шт |  | 1 | 311.7769
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТПОЛ-10) 600/5 | шт |  | 8 | 986.3644
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТЛМ-10) 200/5 | шт |  | 10 | 1203.187
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТЛМ-10) 300/5 | шт |  | 4 | 452.9136
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТЛМ-10) 600/5 | шт |  | 2 | 226.8898
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТЛМ-10) 50/5 | шт |  | 4 | 433.2122
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 100/5 | шт |  | 4 | 560.58
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 150/5 | шт |  | 2 | 254.2226
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 400/5 | шт |  | 4 | 497.5122
Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка"
[5 empty] | Шкаф упр.ВЛ-35кВ с мнемосхемой (на 8 ОЛ-35кВ, с указателями положения разъединителей) | шт |  | 1 | 3811.656 |  |  |  | 1 |  |  | 3811.656
[5 empty] | Шкаф упр.Т-2,ВВ-220кВ,ВВ-35кВ,ВВ-10кВ, СВ-10 (с мнемосхемой, с указателями положения разъединителей) | шт |  | 1 | 3499.223 |  |  |  | 1 |  |  | 3499.223
[5 empty] | Шкаф упр. Т-1, ВВ-220кВ, СВ-220кВ, ВВ-35кВ, СВ-35кВ, ВВ-10кВ (с мнемосхемой, с указателями положения разъединителей) | шт |  | 1 | 3490.983 |  |  |  | 1 |  |  | 3490.983
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт |  | 1 | 4715.2376
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный содним заземляющим ножом, с электроприводами. | кт |  | 1 | 3322.3096
[5 empty] | Трансформатор напряжения 35 кВ | шт |  | 3 | 979.7628
[5 empty] | Трансформаторы тока ТЛМ-10 50/5 | шт |  | 8 | 866.4244
[5 empty] | Трансформаторы тока ТЛМ-10 100/5 | шт |  | 2 | 244.9467
[5 empty] | Трансформаторы тока ТЛМ-10 150/5 | шт |  | 2 | 228.5135
[5 empty] | Трансформаторы тока ТЛМ-10 200/5 | шт |  | 2 | 242.6941
[5 empty] | Трансформаторы тока ТЛМ-10 400/5 | шт |  | 2 | 216.9309
[5 empty] | Трансформаторы тока ТЛМ-10 600/5 | шт |  | 2 | 223.2303
[5 empty] | Трансформаторы тока ТЛМ-10 1000/5 | шт |  | 4 | 458.3888
Частичная реконструкция ПС 110/35/6кВ "Актас"
[5 empty] | Стойка вибрированная ж/б ВС 105-167 | шт |  | 2 | 2276 |  |  |  | 2 |  |  | 2276
[5 empty] | Терминал защиты шинного ТН-6кВ | шт |  | 1 | 492.188 |  |  |  | 1 |  |  | 492.188
Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Сары-кенгир"
[5 empty] | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт |  | 1 | 492.188 |  |  |  | 1 |  |  | 492.188
[5 empty] | Заземлитель однофазный наружной установки ЗОН | к-т |  | 1 | 1080
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПН-110-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт |  | 1 | 250.61
Частичная реконструкция ПС 110/35/6кВ "Центральная"
[5 empty] | Блок под вакуумный выключатель реклоузер 35кВ | к-т |  | 6 | 17610 |  |  |  | 6 |  |  | 17610
[5 empty] | Блок под трансформатор напряжения 35 кВ. | к-т |  | 2 | 6240 |  |  |  | 2 |  |  | 6240
[5 empty] | Блок под трансформатор тока 35кВ | к-т |  | 5 | 8550 |  |  |  | 5 |  |  | 8550
[5 empty] | Блок под трехполюсный разъединитель 35кВ/1000А с двумя заземляющими ножами с электроприводами | к-т |  | 7 | 12110 |  |  |  | 7 |  |  | 12110
[5 empty] | Блок под трехполюсный разъединитель 35кВ/1000А с одним заземляющим ножом с электроприводами | к-т |  | 1 | 1680 |  |  |  | 1 |  |  | 1680
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ/1000А, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с электроприводами | к-т |  | 7 | 29812.972 |  |  |  | 7 |  |  | 32092.434
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ/1000А, трёхполюсный с одним заземляющим ножом с электроприводами | к-т |  | 1 | 3200.563 |  |  |  | 1 |  |  | 3200.563
[5 empty] | Трансформатор напряжения 35 кВ | шт |  | 6 | 2556.3 |  |  |  | 6 |  |  | 2556.3
[5 empty] | Заземлитель однофазный наружной установки ЗОН | к-т |  | 1 | 1080
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПН-110-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт |  | 1 | 250.61
Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Городская":
[5 empty] | ОПН-П1-110/88/10/550 УХЛ1 | шт |  | 6 | 2103.216 |  |  |  | 6 |  |  | 2103.216
[5 empty] | Заземлитель однофазный наружной установки ЗОН | к-т |  | 1 | 1080
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПН-110-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт |  | 1 | 250.61
Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "Д":
[5 empty] | ОПН-П1-110/88/10/550 УХЛ1 | шт |  | 6 | 2103.216 |  |  |  | 6 |  |  | 1944
[5 empty] | Заземлитель однофазный наружной установки ЗОН | к-т |  | 1 | 1080
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПН-110-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт |  | 1 | 250.61
[5 empty] | Щит постоянного тока в составе: 2хШРОТ 9Шкаф распределения оперативного тока), 1хШВАБ (Шкаф ввода аккумуляторной батареи) | к-т |  | 1 | 32200
Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Нура-талды":
[5 empty] | Трансформатор ТМН 2500кВА 110/10кВ | шт |  | 1 | 75000 |  |  |  | 1 |  |  | 75000
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт |  | 1 | 296.901
[5 empty] | Заземлитель однофазный наружной установки ЗОН ПР-01-2УХЛ1 | к-т |  | 1 | 920
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПН -110 кВ | шт |  | 3 | 871.947
[5 empty] | Трансформатор напряжения 10 кВ (НТМИ-10) | шт |  | 1 | 314.1811
[5 empty] | Трансформаторы тока 10 ТЛМ-10 50/5 | шт |  | 4 | 433.2122
[5 empty] | Трансформаторы тока 10 ТЛМ-10 400/5 | шт |  | 3 | 325.3963
Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Талап"
[5 empty] | Трансформаторы тока ТОЛ-10 50/5 | шт |  | 2 | 199.6363
[5 empty] | Трансформаторы тока ТОЛ-10 100/5 | шт |  | 2 | 222.3072
[5 empty] | Трансформаторы тока ТЛМ-10 30/5 | шт |  | 2 | 210.9824
[5 empty] | Трансформаторы тока ТЛМ-10 100/5 | шт |  | 4 | 489.8934
[5 empty] | Трансформаторы тока ТЛМ-10 150/5 | шт |  | 4 | 457.027
Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Кызыл-Жар"
[5 empty] | Трансформаторы тока ТОЛ-10 50/5 | шт |  | 6 | 598.9089
[5 empty] | Трансформаторы тока ТОЛ-10 100/5 | шт |  | 8 | 889.2288
[5 empty] | Трансформаторы тока ТОЛ-10 150/5 | шт |  | 2 | 209.321
[5 empty] | Трансформаторы тока ТОЛ-10 200/5 | шт |  | 2 | 220.9866
[5 empty] | Трансформаторы тока ТОЛ-10 400/5 | шт |  | 4 | 397.5118
Частичная реконструкция ПС-35/6 кВ "Клыч"
[5 empty] | Трансформатор напряжения 35 кВ | шт |  | 3 | 979.7628
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт |  | 2 | 4715.2376
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный содним заземляющим ножом, с электроприводами. | кт |  | 2 | 3322.3096
Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Урожайная"
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный содним заземляющим ножом, с электроприводами. | кт |  | 3 | 10372.7403
Частичная реконструкция ПС-35/6 кВ "Ктай"
[5 empty] | Трансформатор напряжения 6 кВ | шт |  | 1 | 311.7769
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТПОЛ-10) 600/5 | шт |  | 2 | 246.5911
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 150/5 | шт |  | 2 | 254.2226
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 100/5 | шт |  | 2 | 280.2904
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 200/5 | шт |  | 2 | 275.8428
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 75/5 | шт |  | 2 | 252.1118
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛМ-10) 75/5 | шт |  | 2 | 248.0455
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛМ-10) 40/5 | шт |  | 2 | 237.1734
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 300/5 | шт |  | 2 | 168.1135
[5 empty] | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 30/5 | шт |  | 2 | 246.9159
Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№1"
[5 empty] | Заземлитель 110 кВ нейтрали силового трансформатора | кт |  | 2 | 2160
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПН-10кВ | шт |  | 12 | 269.2075
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт |  | 2 | 651.808
Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 2"
[5 empty] | Заземлитель 110 кВ нейтрали силового трансформатора | кт |  | 1 | 1080
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт |  | 1 | 325.904
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПН-110 кВ | шт |  | 3 | 1048.7558
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПН-35 кВ | шт |  | 6 | 904.0091
Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 3"
[5 empty] | Заземлитель 110 кВ нейтрали силового трансформатора | кт |  | 1 | 1080
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт |  | 1 | 325.904
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПН-110 кВ | шт |  | 3 | 1048.7558
Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 4"
[5 empty] | Заземлитель 110 кВ нейтрали силового трансформатора | кт |  | 1 | 1080
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт |  | 1 | 325.904
[5 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 кВ | шт |  | 12 | 269.2075
Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№18"
[5 empty] | ОРУ-10 кВ | к-кт |  | 1 | 129190 |  |  |  | 1 |  |  | 129190
[5 empty] | ОРУ-35 кВ | к-кт |  | 2 | 52408
[5 empty] | Шкаф контроля изоляции шинного ТН-35 кВ | шт |  | 1 | 3214.843
[5 empty] | Шкаф учета электроэнергии | шт |  | 1 | 1702.05
[5 empty] | Ящик зажимов ЯЗ-60 | шт |  | 1 | 540
Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№ 5"
[5 empty] | Разъединитель 110 кВ трехполюсный с одним заземляющим ножом с ручным приводом | к-кт |  | 1 | 4782.4596
Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№2"
[5 empty] | Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10 300/5 | шт |  | 2 | 208.9908
[5 empty] | Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10 75/5 | шт |  | 4 | 426.034
[5 empty] | Трансформатор тока ТОЛ-10 100/5 | шт |  | 4 | 444.6144
ПС-20-35 кВ "Гульшад"
[5 empty] | Вакуумный выключатель 10 кВ | кт |  | 1 | 1682
ПС-35/10 кВ "№4"
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ/1000А трехполюсный с двумя заземляющими ножами с ручным приводом | кт |  | 3 | 5280
ПС-35/10 кВ "№9"
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ/1000А трехполюсный с двумя заземляющими ножами с ручным приводом | кт |  | 2 | 3520
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ/1000А трехполюсный с одним заземляющим ножом с ручным приводом | кт |  | 5 | 7250
[5 empty] | Ограничитель перенапряжений ОПН-35 кВ | шт |  | 6 | 904.0091
ПС-35/10 кВ "№15"
[5 empty] | Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10 50/5 | шт |  | 4 | 399.2726
[5 empty] | Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10 100/5 | шт |  | 6 | 666.9216
ПС-35/10 кВ "№16"
[5 empty] | Разъединитель РЛНД-1-10II/400 УХЛ1, с одним заземляющим ножом с приводом | кт |  | 1 | 234.175
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ/1000А трехполюсный с двумя заземляющими ножами с ручным приводом | кт |  | 1 | 1760
[5 empty] | Ограничитель перенапряжений ОПН-35 кВ | шт |  | 3 | 452.0046
[5 empty] | Ограничитель перенапряжений ОПН-10 кВ | шт |  | 3 | 67.3019
ПС-35/10 кВ "№17"
[5 empty] | Разъединитель РЛНД-1-10II/400 УХЛ1, с одним заземляющим ножом с приводом | кт |  | 1 | 234.175
[5 empty] | Разъединитель 35 кВ/1000А трехполюсный с двумя заземляющими ножами с ручным приводом | кт |  | 1 | 1760
[5 empty] | Ограничитель перенапряжений ОПН-35 кВ | шт |  | 3 | 452.0046
[5 empty] | Ограничитель перенапряжений ОПН-10 кВ | шт |  | 3 | 67.3019
ВЛ-220 кВ ПС "Балхашская" - ПС "Моинты" 2448, в том числе:
[5 empty] | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 |  | 10350 |  |  | 8 |  |  | 10350
[5 empty] | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | шт | 8 |  | 3842.28 |  |  | 8 |  |  | 3842.28
[5 empty] | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 16 |  | 946.38 |  |  | 16 |  |  | 946.38
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 16 |  | 385.714 |  |  | 16 |  |  | 385.714
[5 empty] | Сталь полосовая 40Х4 | тн | 0.064 |  | 29.156 |  |  | 0.064 |  |  | 29.156
[5 empty] | Кислород газообразный | м3 | 24.8 |  | 30.2818 |  |  | 24.8 |  |  | 6.5769
[5 empty] | Пропан СПБТ | кг | 8 |  | 1.785 |  |  | 8 |  |  | 1.7854
ВЛ-110кВ №103, в том числе:
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 2 |  | 64.286 |  |  | 2 |  |  | 65.179
[5 empty] | Сталь полосовая 40Х4 | тн | 0.016 |  | 7.289 |  |  | 0.016 |  |  | 7.289
[5 empty] | Кислород газообразный | м3 | 6.2 |  | 1.644 |  |  | 6.2 |  |  | 7.57
[5 empty] | Пропан СПБТ | кг | 2 |  | 0.44643 |  |  | 2 |  |  | 0.44643
ВЛ-110кВ №104,105 "Балхашская - Саяк", в том числе:
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 2 |  | 64.286 |  |  | 2 |  |  | 65.179
[5 empty] | Сталь полосовая 40Х4 | тн | 0.016 |  | 7.289 |  |  | 0.016 |  |  | 7.289
[5 empty] | Кислород газообразный | м3 | 6.2 |  | 1.644 |  |  | 6.2 |  |  | 7.57
[5 empty] | Пропан СПБТ | кг | 2 |  | 0.44643 |  |  | 2 |  |  | 0.44643
ВЛ-110кВ отп. на "Ортадересин" от ВЛ-110 кВ №105, в том числе:
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 2 |  | 64.286 |  |  | 2 |  |  | 64.286
[5 empty] | Сталь полосовая 40Х4 | тн | 0.016 |  | 7.289 |  |  | 0.016 |  |  | 7.289
[5 empty] | Кислород газообразный | м3 | 6.2 |  | 1.644 |  |  | 6.2 |  |  | 1.644
[5 empty] | Пропан СПБТ | кг | 2 |  | 0.44643 |  |  | 2 |  |  | 0.44643
ВЛ-110кВ №130, в том числе:
[5 empty] | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 2 |  | 64.286 |  |  | 2 |  |  | 65.179
[5 empty] | Сталь полосовая 40Х4 | тн | 0.016 |  | 7.289 |  |  | 0.016 |  |  | 7.289
[5 empty] | Кислород газообразный | м3 | 6.2 |  | 1.644 |  |  | 6.2 |  |  | 7.57
[5 empty] | Пропан СПБТ | кг | 2 |  | 0.44643 |  |  | 2 |  |  | 0.44643
ВЛ-6 кВ яч.№44 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе:
[5 empty] | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 |  | 779.98 |  |  | 2 |  |  | 779.98
[5 empty] | Ушко У1-7-16 | шт | 18 |  | 21.402 |  |  | 18 |  |  | 21.402
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-2В (Комплектуется серьгой) | шт | 18 |  | 30.582 |  |  | 18 |  |  | 30.582
[5 empty] | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 12 |  | 0 |  |  | 12 |  |  | 0.912
[5 empty] | Траверса ТН-9 | кт | 6 |  | 60.938 |  |  | 6 |  |  | 60.938
[5 empty] | Изоляторы ШС-10 | шт | 12 |  | 42.888 |  |  | 12 |  |  | 42.888
[5 empty] | Зажим натяжной клиновой НКК-1-1б | шт | 6 |  | 19.17 |  |  | 6 |  |  | 19.17
[5 empty] | Провод АС-70 | тн | 0.041 |  | 58.392 |  |  | 0.041 |  |  | 58.392
[5 empty] | Зазим натяжной болтовой НБ-2-6 | шт | 12 |  | 33.42 |  |  | 12 |  |  | 33.42
[5 empty] | Зажим ПА-2-2А | шт | 6 |  | 3.864 |  |  | 6 |  |  | 3.864
ВЛ-10 кВ в габарите 35 кВ "Нураталды - Кызылгой"
[5 empty] | Вакуумный реклоузер 10 кВ с функцией коммерческого учета | к-т | 7 |  | 72324.7
ВЛ-35 кВ №58, в том числе:
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 48 |  | 84 |  |  | 48 |  |  | 84
[5 empty] | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 48 |  | 29.664 |  |  | 48 |  |  | 29.664
[5 empty] | Ушко однолапчатое У-1-7-16 | шт | 48 |  | 57.072 |  |  | 48 |  |  | 57.072
[5 empty] | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 48 |  | 109.44 |  |  | 48 |  |  | 109.44
ВЛ-35 кВ №77, в том числе:
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 36 |  | 63 |  |  | 36 |  |  | 63
[5 empty] | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 36 |  | 22.248 |  |  | 36 |  |  | 22.248
[5 empty] | Ушко однолапчатое У-1-7-16 | шт | 36 |  | 42.804 |  |  | 36 |  |  | 42.804
[5 empty] | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 36 |  | 82.08 |  |  | 36 |  |  | 82.08
ВЛ-35 кВ №75, в том числе:
[5 empty] | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 24 |  | 42 |  |  | 24 |  |  | 42
[5 empty] | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 24 |  | 14.832 |  |  | 24 |  |  | 14.832
[5 empty] | Ушко однолапчатое У-1-7-16 | шт | 24 |  | 28.536 |  |  | 24 |  |  | 28.536
[5 empty] | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 24 |  | 54.72 |  |  | 24 |  |  | 54.72
ВЛ-35 кВ №64
[5 empty] | Вакуумный реклоузер 10 кВ с функцией коммерческого учета | шт | 2 |  | 21529 |  |  | 2 |  |  | 21529
[5 empty] | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10 кВ | шт | 1 |  | 2812.5
ВЛ-35 кВ №65
[5 empty] | Вакуумный реклоузер 10 кВ с функцией коммерческого учета | шт | 1 |  | 10764.5 |  |  | 1 |  |  | 10764.5
[5 empty] | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10 кВ | шт | 2 |  | 5625
ВЛ-35 кВ №66
[5 empty] | Вакуумный реклоузер 10 кВ с функцией коммерческого учета | шт | 1 |  | 10764.5
[5 empty] | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10 кВ | шт | 1 |  | 2812.5
ВЛ-35 кВ №87
[5 empty] | Вакуумный реклоузер 10 кВ с функцией коммерческого учета | шт | 1 |  | 10764.5
[5 empty] | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10 кВ | шт | 2 |  | 5625
ВЛ-0,4 кВ пос.Талап, в том числе:
[5 empty] | СИП 5 4х70 | м | 950 |  | 1325.25 |  |  | 950 |  |  | 1325.25
[5 empty] | Зажим анкерный SO275s | шт | 8 |  | 33.832 |  |  | 8 |  |  | 33.832
[5 empty] | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 25 |  | 40 |  |  | 25 |  |  | 40
[5 empty] | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 16 |  | 10.688 |  |  | 16 |  |  | 10.688
Замена участка КЛ-10 кВ от ЦРП-1 до ТП-86
[5 empty] | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 680 |  | 3553.68 |  |  | 680 |  |  | 3553.68
[5 empty] | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 2 |  | 48.8 |  |  | 2 |  |  | 48.8
[5 empty] | Гильзы ГА-120мм | шт | 6 |  | 1.57 |  |  | 6 |  |  | 1.57
[5 empty] | Концевая муфта 10 КВТп-3х70х120 | шт | 1 |  | 9.64 |  |  | 1 |  |  | 9.64
[5 empty] | Полотно по металлу | шт | 3 |  | 0.263 |  |  | 3 |  |  | 0.263
[5 empty] | Изолента ПВХ | шт | 15 |  | 4.2 |  |  | 15 |  |  | 4.2
Замена участка КЛ-10кВ от ПС 1-110 кВ фидер 10 кВ №28 до опоры №1 ВЛ-10 кВ
[5 empty] | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 450 |  | 2351.7 |  |  | 450 |  |  | 2351.7
[5 empty] | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 1 |  | 24.4 |  |  | 1 |  |  | 24.4
[5 empty] | Гильзы ГА-120мм | шт | 3 |  | 0.785 |  |  | 3 |  |  | 0.785
[5 empty] | Концевая муфта 10 КВТп-3х70х120 | шт | 2 |  | 19.28 |  |  | 2 |  |  | 19.28
[5 empty] | Наконечники алюминиевые ТА-120 | шт | 6 |  | 1.35 |  |  | 6 |  |  | 1.35
[5 empty] | Полотно по металлу | шт | 3 |  | 0.263 |  |  | 3 |  |  | 0.263
[5 empty] | Изолента ПВХ | шт | 15 |  | 4.2 |  |  | 15 |  |  | 4.2
Замена участка КЛ-10кВ от ул. Агыбай-Батыра через ул. Дорохова 2КТПуМБ-42, в том числе:
[5 empty] | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 260 |  | 1358.76 |  |  | 260 |  |  | 1358.76
[5 empty] | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 2 |  | 48.8 |  |  | 2 |  |  | 48.8
[5 empty] | Гильзы ГА-120мм | шт | 6 |  | 1.57 |  |  | 6 |  |  | 1.57
[5 empty] | Полотно по металлу | шт | 3 |  | 0.263 |  |  | 3 |  |  | 0.263
[5 empty] | Изолента ПВХ | шт | 15 |  | 4.2 |  |  | 15 |  |  | 4.2
Замена участка КЛ-10кВ от ул. Дорохова до 2КТПуМБ-42, в том числе:
[5 empty] | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 230 |  | 1201.98 |  |  | 230 |  |  | 1201.98
[5 empty] | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 1 |  | 24.4 |  |  | 1 |  |  | 24.4
[5 empty] | Гильзы ГА-120мм | шт | 3 |  | 0.785 |  |  | 3 |  |  | 0.785
[5 empty] | Концевая муфта 10 КВТп-3х70х120 | шт | 1 |  | 9.64 |  |  | 1 |  |  | 9.64
[5 empty] | Наконечники алюминиевые ТА-120 | шт | 3 |  | 0.675 |  |  | 3 |  |  | 0.675
[5 empty] | Полотно по металлу | шт | 2 |  | 0.175 |  |  | 2 |  |  | 0.175
[5 empty] | Изолента ПВХ | шт | 15 |  | 4.2 |  |  | 15 |  |  | 4.2
Замена участка КЛ-10кВ от ТП-39А до ул.Пушкина (до соед.муфты) КТПуМБ-41, в том числе:
[5 empty] | Кабель АСБЛ-3х70 | м | 360 |  | 1426.68 |  |  | 360 |  |  | 1426.68
[5 empty] | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 1 |  | 24.4 |  |  | 1 |  |  | 24.4
[5 empty] | Гильзы ГА-70мм | шт | 3 |  | 0.461 |  |  | 3 |  |  | 0.461
[5 empty] | Концевая муфта 10 КВТп-3х70х120 | шт | 2 |  | 19.28 |  |  | 2 |  |  | 19.28
[5 empty] | Наконечники алюминиевые ТА-70 | шт | 6 |  | 0.822 |  |  | 6 |  |  | 0.822
[5 empty] | Полотно по металлу | шт | 2 |  | 0.175 |  |  | 2 |  |  | 0.175
[5 empty] | Изолента ПВХ | шт | 15 |  | 4.2 |  |  | 15 |  |  | 4.2
Замена участка КЛ-10кВ от 2КТПуМБ 10/0,4 кВ №41 до 2КТПуМБ 10/0,4 кВ №42:
[5 empty] | Кабель АСБЛ-3х70 | м | 400 |  | 1585.2 |  |  | 400 |  |  | 1585.2
[5 empty] | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 2 |  | 48.8 |  |  | 2 |  |  | 48.8
[5 empty] | Гильзы ГА-70мм | шт | 6 |  | 0.921 |  |  | 6 |  |  | 0.921
[5 empty] | Концевая муфта 10 КВТп-3х70х120 | шт | 2 |  | 19.28 |  |  | 2 |  |  | 19.28
[5 empty] | Наконечники алюминиевые ТА-70 | шт | 6 |  | 0.822 |  |  | 6 |  |  | 0.822
[5 empty] | Полотно по металлу | шт | 2 |  | 0.175 |  |  | 2 |  |  | 0.175
[5 empty] | Изолента ПВХ | шт | 15 |  | 4.2 |  |  | 15 |  |  | 4.2
Материалы для замены КЛ-0,4 кВ распред. сетей г.Приозёрск, в том числе:
Замена участка КЛ-0,4кВ от ТП-56 до ул. Кисунько 13/1 ввод 1, в том числе:
[5 empty] | Кабель АВББШВ-3х120+1х95 | м | 250 |  | 765 |  |  | 250 |  |  | 765
[5 empty] | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 |  | 19.44 |  |  | 2 |  |  | 19.44
[5 empty] | Наконечники алюминиевые ТА-95 | шт | 2 |  | 0.318 |  |  | 2 |  |  | 0.318
[5 empty] | Наконечники алюминиевые ТА-120 | шт | 6 |  | 1.35 |  |  | 6 |  |  | 1.35
[5 empty] | Полотно по металлу | шт | 2 |  | 0.175 |  |  | 2 |  |  | 0.175
[5 empty] | Изолента ПВХ | шт | 15 |  | 4.2 |  |  | 15 |  |  | 4.2
Замена участка КЛ-0,4кВ от ТП-56 до ул. Кисунько 13/1 ввод 2, в том числе:
[5 empty] | Кабель АВББШВ-3х120+1х95 | м | 190 |  | 581.4 |  |  | 190 |  |  | 581.4
[5 empty] | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 |  | 19.44 |  |  | 2 |  |  | 19.44
[5 empty] | Наконечники алюминиевые ТА-95 | шт | 2 |  | 0.318 |  |  | 2 |  |  | 0.318
[5 empty] | Наконечники алюминиевые ТА-120 | шт | 6 |  | 1.35 |  |  | 6 |  |  | 1.35
[5 empty] | Полотно по металлу | шт | 2 |  | 0.175 |  |  | 2 |  |  | 0.175
[5 empty] | Изолента ПВХ | шт | 15 |  | 4.2 |  |  | 15 |  |  | 4.2
Замена участка КЛ-0,4кВ от ТП-56 до ул. Кисунько 13/2, в том числе:
[5 empty] | Кабель АВББШВ-3х120+1х95 | м | 190 |  | 581.4 |  |  | 190 |  |  | 581.4
[5 empty] | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 |  | 19.44 |  |  | 2 |  |  | 19.44
[5 empty] | Наконечники алюминиевые ТА-95 | шт | 2 |  | 0.318 |  |  | 2 |  |  | 0.318
[5 empty] | Наконечники алюминиевые ТА-120 | шт | 6 |  | 1.35 |  |  | 6 |  |  | 1.35
[5 empty] | Полотно по металлу | шт | 2 |  | 0.175 |  |  | 2 |  |  | 0.175
[5 empty] | Изолента ПВХ | шт | 15 |  | 4.2 |  |  | 15 |  |  | 4.2
[5 empty] | Труба асбестовая ф100мм | м | 15 |  | 100.446 |  |  | 15 |  |  | 100.446
Замена участка КЛ-0,4кВ от ТП-2 до ВЛ 0,4кВ по ул. Строителей, в том числе:
[5 empty] | Кабель АВББШВ-3х95+1х70 | м | 25 |  | 66.4 |  |  | 25 |  |  | 66.4
[5 empty] | Муфта концевая 1 КНТП-4х70-120 | шт | 1 |  | 9.72 |  |  | 1 |  |  | 9.72
[5 empty] | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 1 |  | 9.72 |  |  | 1 |  |  | 9.72
[5 empty] | Наконечники алюминиевые ТА-95 | шт | 6 |  | 0.954 |  |  | 6 |  |  | 0.954
[5 empty] | Наконечники алюминиевые ТА-70 | шт | 2 |  | 0.274 |  |  | 2 |  |  | 0.274
[5 empty] | Полотно по металлу | шт | 2 |  | 0.175 |  |  | 2 |  |  | 0.175
[5 empty] | Изолента ПВХ | шт | 15 |  | 4.2 |  |  | 15 |  |  | 4.2
Замена участка КЛ-0,4кВ от ТП-86 до ул. Кошкарбаева 9, в том числе:
[5 empty] | Кабель АВББШВ-3х95+1х70 | м | 210 |  | 557.76 |  |  | 210 |  |  | 557.76
[5 empty] | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 |  | 19.44 |  |  | 2 |  |  | 19.44
[5 empty] | Наконечники алюминиевые ТА-70 | шт | 2 |  | 0.274 |  |  | 2 |  |  | 0.274
[5 empty] | Наконечники алюминиевые ТА-95 | шт | 6 |  | 0.954 |  |  | 6 |  |  | 0.954
[5 empty] | Полотно по металлу | шт | 2 |  | 0.175 |  |  | 2 |  |  | 0.175
[5 empty] | Изолента ПВХ | шт | 15 |  | 4.2 |  |  | 15 |  |  | 4.2
[5 empty] | Труба асбестовая ф100мм | м | 8 |  | 53.571 |  |  | 8 |  |  | 53.571
[5 empty] | Комплект поисковый КП 500К | шт | 1 |  | 4900 |  |  | 1 |  |  | 4900
[5 empty] | "Строительство современного здания ОПУ, ЗРУ и административного комплекса по ПС 220/110/35/6 кВ Каражальская" г. Каражал" (период строительства 2024-2025) (1-ый этап) | работа | 1 |  | 1094477.76
ТЕРМОПАНЕЛЬ
Ремонт стен фасада здания СДТУ база РПБ-III АО "ЖезРЭК" г. Жезказган
[5 empty] | Травертин Clasic, бежевый | м2 |  | 40 | 500 |  |  |  | 40 |  |  | 500
[5 empty] | Термопанель КА26 (400*30*2000) | м2 |  | 460 | 2587.5 |  |  |  | 460 |  |  | 2587.5
[5 empty] | Надоконный наличник (КА9) | м/пог |  | 64 | 148.544 |  |  |  | 64 |  |  | 148.544
[5 empty] | Подоконный наличник (КА8) | м/пог |  | 58 | 129.456 |  |  |  | 58 |  |  | 129.456
[5 empty] | Оконный наличник (КА4) | м/пог |  | 128 | 285.696 |  |  |  | 128 |  |  | 285.696
[5 empty] | Бассаж (400*40) КА034 | м/пог |  | 32 | 111.424 |  |  |  | 32 |  |  | 111.424
[5 empty] | Цоколь фибробетон 3D кирпич | м2 |  | 14 | 71.246 |  |  |  | 14 |  |  | 71.246
[5 empty] | Клей | шт |  | 35 | 117.18 |  |  |  | 35 |  |  | 117.18
[5 empty] | Пена Клей Tytan 60 секунд 750мл. | шт |  | 190 | 712.5 |  |  |  | 190 |  |  | 712.5
[5 empty] | Грунтовка | шт |  | 15 | 127.23 |  |  |  | 15 |  |  | 127.23
[5 empty] | Лак (ведро 10кг) | шт |  | 10 | 25 |  |  |  | 10 |  |  | 25
[5 empty] | СМС шпаклёвка для пенопласта | шт |  | 4 | 20.712 |  |  |  | 4 |  |  | 20.712
Ремонт по монтажу термопанелей здания управления базы ф. "БЭС"
[5 empty] | Клей для термопанелей наружного применения мешок 25 кг | шт |  | 68 | 227.664 |  |  |  | 68 |  |  | 227.664
[5 empty] | Отлив оконный с полимерным покрытием RAL 9003 2500*260*0,45мм | шт |  | 61 | 248.27 |  |  |  | 61 |  |  | 248.27
[5 empty] | Отлив оконный с полимерным покрытием RAL 9003 1250*260*0,45мм | шт |  | 12 | 29.16 |  |  |  | 12 |  |  | 29.16
[5 empty] | Пена клей 750мл. | шт |  | 40 | 180 |  |  |  | 40 |  |  | 180
[5 empty] | Нагель дюбель 6*40 | шт |  | 370 | 2.379 |  |  |  | 370 |  |  | 2.379
[5 empty] | Саморез острый 4,3*13 | шт |  | 370 | 1.318 |  |  |  | 370 |  |  | 1.318
Ремонт по монтажу термопанелей здания базы ЮРЭС ф. "БЭС"
[5 empty] | Клей для термопанелей наружного применения мешок 25 кг | шт |  | 68 | 227.664 |  |  |  | 68 |  |  | 227.664
[5 empty] | Отлив оконный с полимерным покрытием RAL 9003 2500*260*0,45мм | шт |  | 42 | 170.94 |  |  |  | 42 |  |  | 170.94
[5 empty] | Пена клей 750мл. | шт |  | 30 | 135 |  |  |  | 30 |  |  | 135
[5 empty] | Нагель дюбель 6*40 | шт |  | 210 | 1.35 |  |  |  | 210 |  |  | 1.35
[5 empty] | Саморез острый 4,3*13 | шт |  | 210 | 0.748 |  |  |  | 210 |  |  | 0.748
РАБОТЫ по монтажу металлосайдинга зданий АО "Жез.РЭК"
Работы по монтажу металлосайдинга зданий базы ф. "ЦРЭС"
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом здания блока служебных помещений корпус "А" |  |  |  | 1917.02 | [6 empty] | 1917.02
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х300 | шт. |  | 187 | 175.219 |  |  |  | 187 |  |  | 175.219
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 33 | 26.796 |  |  |  | 33 |  |  | 26.796
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 1116 | 127.224 |  |  |  | 1116 |  |  | 127.224
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 231.44 | 621.416 |  |  |  | 231.44 |  |  | 621.416
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 41 | 110.085 |  |  |  | 41 |  |  | 110.085
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005ПЭ25мкм | шт |  | 5 | 6.55 |  |  |  | 5 |  |  | 6.55
[5 empty] | Планка угла внутреннего50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005ПЭ25мкм | шт |  | 5 | 11.161 |  |  |  | 5 |  |  | 11.161
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 27 | 34.56 |  |  |  | 27 |  |  | 34.56
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 27 | 34.56 |  |  |  | 27 |  |  | 34.56
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 19 | 17.86 |  |  |  | 19 |  |  | 17.86
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 3 | 4.018 |  |  |  | 3 |  |  | 4.018
[5 empty] | Планка отлива 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 15 | 60.75 |  |  |  | 15 |  |  | 60.75
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 41 | 141.45 |  |  |  | 41 |  |  | 141.45
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 4600 | 16.305 |  |  |  | 4600 |  |  | 16.305
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 600 | 2.127 |  |  |  | 600 |  |  | 2.127
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 1200 | 7.468 |  |  |  | 1200 |  |  | 7.468
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 2300 | 16.388 |  |  |  | 2300 |  |  | 16.388
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 5 | 1.94 |  |  |  | 5 |  |  | 1.94
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом здания блока служебных помещений корпус "Б" |  |  |  | 1889.665 | [6 empty] | 1889.665
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х300 | шт. |  | 177 | 165.849 |  |  |  | 177 |  |  | 165.849
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 32 | 25.984 |  |  |  | 32 |  |  | 25.984
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 1062 | 121.068 |  |  |  | 1062 |  |  | 121.068
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 232.22 | 623.511 |  |  |  | 232.22 |  |  | 623.511
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 42.81 | 114.945 |  |  |  | 42.81 |  |  | 114.945
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 4 | 5.24 |  |  |  | 4 |  |  | 5.24
[5 empty] | Планка угла внутреннего 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 3 | 6.696 |  |  |  | 3 |  |  | 6.696
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 28 | 35.84 |  |  |  | 28 |  |  | 35.84
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 28 | 35.84 |  |  |  | 28 |  |  | 35.84
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 15 | 14.1 |  |  |  | 15 |  |  | 14.1
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 3 | 4.018 |  |  |  | 3 |  |  | 4.018
[5 empty] | Планка отлива 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 16 | 64.8 |  |  |  | 16 |  |  | 64.8
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 45 | 155.25 |  |  |  | 45 |  |  | 155.25
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 3500 | 12.406 |  |  |  | 3500 |  |  | 12.406
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 1000 | 3.545 |  |  |  | 1000 |  |  | 3.545
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 1050 | 6.534 |  |  |  | 1050 |  |  | 6.534
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 2200 | 15.675 |  |  |  | 2200 |  |  | 15.675
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 7 | 2.716 |  |  |  | 7 |  |  | 2.716
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом здания блока служебных помещений корпус "В" |  |  |  | 632.71 | [6 empty] | 632.71
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х3000 | шт. |  | 49 | 45.913 |  |  |  | 49 |  |  | 45.913
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 9 | 7.308 |  |  |  | 9 |  |  | 7.308
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 290 | 33.06 |  |  |  | 290 |  |  | 33.06
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 78.88 | 211.793 |  |  |  | 78.88 |  |  | 211.793
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 12.24 | 32.864 |  |  |  | 12.24 |  |  | 32.864
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 3 | 3.93 |  |  |  | 3 |  |  | 3.93
[5 empty] | Планка угла внутреннего 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 1 | 2.232 |  |  |  | 1 |  |  | 2.232
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 9 | 11.52 |  |  |  | 9 |  |  | 11.52
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 10 | 12.8 |  |  |  | 10 |  |  | 12.8
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 6 | 5.64 |  |  |  | 6 |  |  | 5.64
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 2.679 |  |  |  | 2 |  |  | 2.679
[5 empty] | Планка отлива 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 8.1 |  |  |  | 2 |  |  | 8.1
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 11 | 37.95 |  |  |  | 11 |  |  | 37.95
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 1350 | 4.785 |  |  |  | 1350 |  |  | 4.785
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 100 | 0.354 |  |  |  | 100 |  |  | 0.354
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 350 | 2.178 |  |  |  | 350 |  |  | 2.178
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 650 | 4.631 |  |  |  | 650 |  |  | 4.631
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 2 | 0.776 |  |  |  | 2 |  |  | 0.776
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом здания гаража на 25 а/м |  |  |  | 3025.36 | [6 empty] | 3025.36
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х3000 | шт. |  | 376 | 352.312 |  |  |  | 376 |  |  | 352.312
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 42 | 34.104 |  |  |  | 42 |  |  | 34.104
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 3384 | 385.776 |  |  |  | 3384 |  |  | 385.776
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 476.5 | 1279.403 |  |  |  | 476.5 |  |  | 1279.403
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 62.3 | 167.276 |  |  |  | 62.3 |  |  | 167.276
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 8 | 10.48 |  |  |  | 8 |  |  | 10.48
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 31 | 39.68 |  |  |  | 31 |  |  | 39.68
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 38 | 48.64 |  |  |  | 38 |  |  | 48.64
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 18 | 16.92 |  |  |  | 18 |  |  | 16.92
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 2.679 |  |  |  | 2 |  |  | 2.679
[5 empty] | Планка отлива 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 11 | 44.55 |  |  |  | 11 |  |  | 44.55
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 16 | 55.2 |  |  |  | 16 |  |  | 55.2
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 12000 | 42.535 |  |  |  | 12000 |  |  | 42.535
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 1000 | 3.545 |  |  |  | 1000 |  |  | 3.545
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 1000 | 6.223 |  |  |  | 1000 |  |  | 6.223
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 7100 | 50.588 |  |  |  | 7100 |  |  | 50.588
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 7 | 2.716 |  |  |  | 7 |  |  | 2.716
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом здания Лаборатории |  |  |  | 1423.46 | [6 empty] | 1423.46
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х3000 | шт. |  | 128 | 119.936 |  |  |  | 128 |  |  | 119.936
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 18 | 14.616 |  |  |  | 18 |  |  | 14.616
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 830 | 94.62 |  |  |  | 830 |  |  | 94.62
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 202.64 | 544.088 |  |  |  | 202.64 |  |  | 544.088
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 27.2 | 73.032 |  |  |  | 27.2 |  |  | 73.032
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 6 | 7.86 |  |  |  | 6 |  |  | 7.86
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 19 | 24.32 |  |  |  | 19 |  |  | 24.32
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 22 | 28.16 |  |  |  | 22 |  |  | 28.16
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 10 | 9.4 |  |  |  | 10 |  |  | 9.4
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 2.679 |  |  |  | 2 |  |  | 2.679
[5 empty] | Планка отлива 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL5005 ПЭ25мкм | шт |  | 8 | 32.4 |  |  |  | 8 |  |  | 32.4
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 33 | 113.85 |  |  |  | 33 |  |  | 113.85
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 3700 | 13.115 |  |  |  | 3700 |  |  | 13.115
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 600 | 2.127 |  |  |  | 600 |  |  | 2.127
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 720 | 4.481 |  |  |  | 720 |  |  | 4.481
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 1820 | 12.968 |  |  |  | 1820 |  |  | 12.968
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 8 | 3.104 |  |  |  | 8 |  |  | 3.104
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом здания крытого склада |  |  |  | 2376.645
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х3000 | шт. |  | 145 | 135.865
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 25 | 20.3
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 833 | 94.962
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 327.97 | 880.6
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 31.6 | 84.846
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 5 | 6.55
[5 empty] | Планка угла внутреннего 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 3 | 6.696
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 23 | 29.44
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 24 | 30.72
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 16 | 15.04
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 4 | 5.357
[5 empty] | Планка отлива 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 12 | 48.6
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 29 | 100.05
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 4400 | 15.596
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 600 | 2.127
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 950 | 5.912
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 1850 | 13.181
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 5 | 1.94
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом здания Проходной ф. "ЦРЭС" |  |  |  | 486.325
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х300 | шт. |  | 40 | 37.48
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 8 | 6.496
[5 empty] | Прямой подвес (диреторат) | шт |  | 220 | 25.08
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 50.65 | 135.995
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 9.7 | 26.045
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 5 | 6.55
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 7 | 8.96
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 7 | 8.96
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 4 | 3.76
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 1 | 1.339
[5 empty] | Планка отлива 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 4 | 16.2
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 14 | 48.3
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 1030 | 3.651
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 100 | 0.354
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 600 | 3.734
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 450 | 3.206
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 4 | 1.552
Работы по монтажу металлосайдинга зданий РПБ-III АО "Жез.РЭК"
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом здания Мастерская ЭТС |  |  |  | 286.575 | [6 empty] | 286.575
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х300 | шт. |  | 44 | 41.228 |  |  |  | 44 |  |  | 41.228
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 6 | 4.872 |  |  |  | 6 |  |  | 4.872
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 100 | 11.4 |  |  |  | 100 |  |  | 11.4
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 34.55 | 92.767 |  |  |  | 34.55 |  |  | 92.767
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 4 | 10.74 |  |  |  | 4 |  |  | 10.74
[5 empty] | Планка угла внутреннего 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 4.464 |  |  |  | 2 |  |  | 4.464
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 3 | 3.84 |  |  |  | 3 |  |  | 3.84
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 4 | 5.12 |  |  |  | 4 |  |  | 5.12
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 4 | 3.76 |  |  |  | 4 |  |  | 3.76
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 1 | 1.339 |  |  |  | 1 |  |  | 1.339
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 7 | 24.15 |  |  |  | 7 |  |  | 24.15
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 500 | 1.772 |  |  |  | 500 |  |  | 1.772
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 100 | 0.354 |  |  |  | 100 |  |  | 0.354
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 200 | 1.245 |  |  |  | 200 |  |  | 1.245
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 200 | 1.425 |  |  |  | 200 |  |  | 1.425
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 2 | 0.776 |  |  |  | 2 |  |  | 0.776
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом здания Мастерская ВЛ |  |  |  | 1925.83
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х300 | шт. |  | 236 | 221.132
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 6 | 4.872
[5 empty] | Прямой подвес (диреторат) | шт |  | 1180 | 134.52
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 316.74 | 850.447
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 18 | 48.33
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 11 | 14.41
[5 empty] | Планка угла внутреннего 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 4.464
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 13 | 16.64
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 13 | 16.64
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 11 | 10.34
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 1 | 1.339
[5 empty] | Планка отлива 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 5 | 20.25
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 15 | 51.75
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 5140 | 18.219
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 600 | 2.127
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 700 | 4.356
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 2360 | 16.815
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 15 | 5.82
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом здания Мастерская СМУ |  |  |  | 645.27
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х300 | шт. |  | 118 | 110.566
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 25 | 20.3
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 590 | 67.26
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 152.32 | 408.979
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 14.96 | 40.168
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 5 | 6.55
[5 empty] | Планка угла внутреннего 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 4.464
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 16 | 20.48
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 21 | 26.88
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 9 | 8.46
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 2.679
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 4 | 13.8
[5 empty] | Планка отлива 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 34 | 137.7
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 2700 | 9.57
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 200 | 0.709
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 800 | 4.979
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 1200 | 8.55
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 10 | 3.88
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом здания проходной |  |  |  | 186.35
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х300 | шт. |  | 22 | 20.614
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 3 | 2.436
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 110 | 12.54
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 19 | 51.015
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 4.1 | 11.009
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 2.62
[5 empty] | Планка угла внутреннего 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 4.464
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 3 | 3.84
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 3 | 3.84
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 1 | 0.94
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 1 | 1.339
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 1 | 3.45
[5 empty] | Планка отлива 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 3 | 12.15
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 520 | 1.843
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 100 | 0.354
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 60 | 0.373
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 220 | 1.568
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 2 | 0.776
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом здания склад навес |  |  |  | 1523.2 | [6 empty] | 1523.2
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х300 | шт. |  | 153 | 143.361 |  |  |  | 153 |  |  | 143.361
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 40 | 32.48 |  |  |  | 40 |  |  | 32.48
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 765 | 87.21 |  |  |  | 765 |  |  | 87.21
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 184.6 | 495.651 |  |  |  | 184.6 |  |  | 495.651
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 17 | 45.645 |  |  |  | 17 |  |  | 45.645
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 2.62 |  |  |  | 2 |  |  | 2.62
[5 empty] | Планка угла внутреннего 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 3 | 6.696 |  |  |  | 3 |  |  | 6.696
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 13 | 16.64 |  |  |  | 13 |  |  | 16.64
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 25 | 32 |  |  |  | 25 |  |  | 32
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 8 | 7.52 |  |  |  | 8 |  |  | 7.52
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 2.679 |  |  |  | 2 |  |  | 2.679
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 69 | 238.05 |  |  |  | 69 |  |  | 238.05
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 1680 | 5.955 |  |  |  | 1680 |  |  | 5.955
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 200 | 0.709 |  |  |  | 200 |  |  | 0.709
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 1100 | 6.846 |  |  |  | 1100 |  |  | 6.846
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 3166 | 22.558 |  |  |  | 3166 |  |  | 22.558
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 10 | 3.88 |  |  |  | 10 |  |  | 3.88
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом здания гаража на 3 автомашин |  |  |  | 616.375 | [6 empty] | 616.375
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х300 | шт. |  | 65 | 60.905 |  |  |  | 65 |  |  | 60.905
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 12 | 9.744 |  |  |  | 12 |  |  | 9.744
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 325 | 37.05 |  |  |  | 325 |  |  | 37.05
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 67.94 | 182.419 |  |  |  | 67.94 |  |  | 182.419
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 10.13 | 27.199 |  |  |  | 10.13 |  |  | 27.199
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 3 | 3.93 |  |  |  | 3 |  |  | 3.93
[5 empty] | Планка угла внутреннего 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 4.464 |  |  |  | 2 |  |  | 4.464
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 7 | 8.96 |  |  |  | 7 |  |  | 8.96
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 11 | 14.08 |  |  |  | 11 |  |  | 14.08
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 5 | 4.7 |  |  |  | 5 |  |  | 4.7
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 2.679 |  |  |  | 2 |  |  | 2.679
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | шт |  | 19 | 65.55 |  |  |  | 19 |  |  | 65.55
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 1500 | 5.317 |  |  |  | 1500 |  |  | 5.317
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 200 | 0.709 |  |  |  | 200 |  |  | 0.709
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 450 | 2.8 |  |  |  | 450 |  |  | 2.8
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 700 | 4.988 |  |  |  | 700 |  |  | 4.988
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 5 | 1.94 |  |  |  | 5 |  |  | 1.94
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом здания гаража на 6 автомашин |  |  |  | 1969.7 | [6 empty] | 1969.7
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х300 | шт. |  | 125 | 117.125 |  |  |  | 125 |  |  | 117.125
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 16 | 12.992 |  |  |  | 16 |  |  | 12.992
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 625 | 71.25 |  |  |  | 625 |  |  | 71.25
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 324.6 | 871.551 |  |  |  | 324.6 |  |  | 871.551
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 28 | 75.18 |  |  |  | 28 |  |  | 75.18
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 7 | 9.17 |  |  |  | 7 |  |  | 9.17
[5 empty] | Планка угла внутреннего 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 4.464 |  |  |  | 2 |  |  | 4.464
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 15 | 19.2 |  |  |  | 15 |  |  | 19.2
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 20 | 25.6 |  |  |  | 20 |  |  | 25.6
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 13 | 12.22 |  |  |  | 13 |  |  | 12.22
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 2.679 |  |  |  | 2 |  |  | 2.679
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 28 | 96.6 |  |  |  | 28 |  |  | 96.6
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 3150 | 11.165 |  |  |  | 3150 |  |  | 11.165
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 350 | 1.241 |  |  |  | 350 |  |  | 1.241
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 750 | 4.667 |  |  |  | 750 |  |  | 4.667
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 1400 | 9.975 |  |  |  | 1400 |  |  | 9.975
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 15 | 5.82 |  |  |  | 15 |  |  | 5.82
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом здания гаража склада |  |  |  | 1200
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х300 | шт. |  | 72 | 67.464
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 4 | 3.248
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 360 | 41.04
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 84.2 | 226.077
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 10.88 | 29.213
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL5005 ПЭ25мкм | шт |  | 13 | 17.03
[5 empty] | Планка угла внутреннего 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 4.464
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 8 | 10.24
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 5 | 4.7
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 1 | 1.339
[5 empty] | Планка отлива 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL5005 ПЭ25мкм | шт |  | 1 | 4.05
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 6 | 20.7
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 1500 | 5.317
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 100 | 0.354
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 400 | 2.489
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 720 | 5.13
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 10 | 3.88
Работы по монтажу металлосайдинга зданий ф. "КРЭС"
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания ремонтно-механиеческие мастерские со складами и АБП РПБ ф. "КРЭС" |  |  |  | 7541.96 | [6 empty] | 7541.96
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х300 | шт. |  | 450 | 421.65 |  |  |  | 450 |  |  | 421.65
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 56 | 45.472 |  |  |  | 56 |  |  | 45.472
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 4140 | 471.96 |  |  |  | 4140 |  |  | 471.96
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 624.24 | 1676.084 |  |  |  | 624.24 |  |  | 1676.084
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 55.76 | 149.716 |  |  |  | 55.76 |  |  | 149.716
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 10 | 13.15 |  |  |  | 10 |  |  | 13.15
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 41 | 53.71 |  |  |  | 41 |  |  | 53.71
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 50 | 65.5 |  |  |  | 50 |  |  | 65.5
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 47 | 62.947 |  |  |  | 47 |  |  | 62.947
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 5 | 6.696 |  |  |  | 5 |  |  | 6.696
[5 empty] | Планка отлива 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 17 | 68.85 |  |  |  | 17 |  |  | 68.85
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 107 | 415.16 |  |  |  | 107 |  |  | 415.16
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 13800 | 48.915 |  |  |  | 13800 |  |  | 48.915
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 1000 | 3.545 |  |  |  | 1000 |  |  | 3.545
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 2300 | 14.313 |  |  |  | 2300 |  |  | 14.313
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 8286 | 59.038 |  |  |  | 8286 |  |  | 59.038
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 10 | 3.88 |  |  |  | 10 |  |  | 3.88
Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания Здание РПБ ф. "КРЭС"
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х300 | шт. |  | 115 | 107.755 |  |  |  | 115 |  |  | 107.755
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 53 | 43.036 |  |  |  | 53 |  |  | 43.036
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 615 | 70.11 |  |  |  | 615 |  |  | 70.11
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 141.03 | 378.666 |  |  |  | 141.03 |  |  | 378.666
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 27.67 | 74.294 |  |  |  | 27.67 |  |  | 74.294
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 25 | 32.875 |  |  |  | 25 |  |  | 32.875
[5 empty] | Планка угла внутренний 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 19 | 42.411 |  |  |  | 19 |  |  | 42.411
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 17 | 22.27 |  |  |  | 17 |  |  | 22.27
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 6 | 8.036 |  |  |  | 6 |  |  | 8.036
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 1 | 1.339 |  |  |  | 1 |  |  | 1.339
[5 empty] | Планка отлива 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 5 | 20.25 |  |  |  | 5 |  |  | 20.25
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 15 | 58.2 |  |  |  | 15 |  |  | 58.2
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 3000 | 10.634 |  |  |  | 3000 |  |  | 10.634
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 200 | 0.709 |  |  |  | 200 |  |  | 0.709
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 950 | 5.912 |  |  |  | 950 |  |  | 5.912
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 1250 | 8.906 |  |  |  | 1250 |  |  | 8.906
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 5 | 1.94 |  |  |  | 5 |  |  | 1.94
Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания Мастерские ВЛ РПБ ф. "КРЭС"
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х300 | шт. |  | 143 | 133.991 |  |  |  | 143 |  |  | 133.991
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 20 | 16.24 |  |  |  | 20 |  |  | 16.24
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 980 | 111.72 |  |  |  | 980 |  |  | 111.72
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 183.6 | 492.966 |  |  |  | 183.6 |  |  | 492.966
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 25.84 | 69.38 |  |  |  | 25.84 |  |  | 69.38
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 6 | 7.89 |  |  |  | 6 |  |  | 7.89
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 19 | 24.89 |  |  |  | 19 |  |  | 24.89
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 20 | 26.2 |  |  |  | 20 |  |  | 26.2
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 10 | 13.393 |  |  |  | 10 |  |  | 13.393
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 3 | 4.018 |  |  |  | 3 |  |  | 4.018
[5 empty] | Планка отлива 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 8.1 |  |  |  | 2 |  |  | 8.1
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 19 | 73.72 |  |  |  | 19 |  |  | 73.72
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 3700 | 13.115 |  |  |  | 3700 |  |  | 13.115
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 200 | 0.709 |  |  |  | 200 |  |  | 0.709
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 450 | 2.8 |  |  |  | 450 |  |  | 2.8
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 1960 | 13.965 |  |  |  | 1960 |  |  | 13.965
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 7 | 2.716 |  |  |  | 7 |  |  | 2.716
Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания Бокс №1 со складами и раздевалкой РПБ ф. "КРЭС"
Материалы:
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП 60х27х300 | шт. |  | 40 | 37.48 |  |  |  | 40 |  |  | 37.48
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПН 27х28х3000 | шт |  | 11 | 8.932 |  |  |  | 11 |  |  | 8.932
[5 empty] | Прямой подвес(диреторат) | шт |  | 254 | 28.956 |  |  |  | 254 |  |  | 28.956
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 9003 полиэстер 25мкм | м2 |  | 59.7 | 160.295 |  |  |  | 59.7 |  |  | 160.295
[5 empty] | Сайдинг МП СК–14х226 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | м2 |  | 8.38 | 22.5 |  |  |  | 8.38 |  |  | 22.5
[5 empty] | Планка угла наружного 50х50х3000мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 4 | 5.26 |  |  |  | 4 |  |  | 5.26
[5 empty] | Планка начальная сайдинга 10х20х3000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 7 | 9.17 |  |  |  | 7 |  |  | 9.17
[5 empty] | Планка завершающая 65х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 9 | 1.179 |  |  |  | 9 |  |  | 1.179
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 9003 ПЭ25мкм | шт |  | 3 | 4.018 |  |  |  | 3 |  |  | 4.018
[5 empty] | Планка стыковочная 60х3000 t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 1 | 1.339 |  |  |  | 1 |  |  | 1.339
[5 empty] | Планка отлива 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 ПЭ25мкм | шт |  | 2 | 8.1 |  |  |  | 2 |  |  | 8.1
[5 empty] | Откос накладной для сайдинга 300х30х2000 мм t=0,4мм RAL 5005 полиэстер 25мкм | шт |  | 20 | 77.6 |  |  |  | 20 |  |  | 77.6
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 острый | шт |  | 1600 | 5.671 |  |  |  | 1600 |  |  | 5.671
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2х16 со сверлом | шт |  | 200 | 0.709 |  |  |  | 200 |  |  | 0.709
[5 empty] | Заклёпка вытяжная 4х16 | шт |  | 250 | 1.556 |  |  |  | 250 |  |  | 1.556
[5 empty] | Дюбель гвоздь 6х60 | шт |  | 510 | 3.634 |  |  |  | 510 |  |  | 3.634
[5 empty] | Бур 6х160 | шт |  | 2 | 0.776 |  |  |  | 2 |  |  | 0.776
Работы по монтажу металлосайдинга зданий ф. "БЭС"
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания ТП-34 РПБ ф. "БЭС" |  |  |  | 1242.979
Материалы:
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-1012, тол.-0,4мм, (карабельн.доска), L-6м | м2 |  | 110 | 295.35
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-8017, тол.-0,4мм, (карабельн.доска), L-6м | м2 |  | 13 | 37.57
[5 empty] | Аквилон 20*14*300 RAL-8017, | шт |  | 6 | 7.98
[5 empty] | Планка угла наружного ПУН 50*50*3000мм RAL-8017 | шт |  | 8 | 11.76
[5 empty] | Планка стартовая ПНС 10*20*3000 RAL-8017, | шт |  | 20 | 17.3
[5 empty] | Планка завершающая 65*3000 RAL-1012, | шт |  | 20 | 28.24
[5 empty] | Планка стыковочная простая 60*3000 RAL-1012, | шт |  | 4 | 5.357
[5 empty] | Откос накладной металлосайдинга 300*40*2500 RAL8017 | шт |  | 5 | 20.402
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП27*28*3000 | шт |  | 108 | 87.696
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП60*27*3000 | шт |  | 168 | 157.416
[5 empty] | Кронштейн раздвижной | шт |  | 1000 | 200.946
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 острый | шт |  | 3000 | 10.714
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 со сверлом | шт |  | 3000 | 10.714
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8*100 | шт |  | 1000 | 71.429
[5 empty] | Бур 8*160 | шт |  | 7 | 3.185
[5 empty] | Диски отрезные 230*22,2*2,5 | шт |  | 3 | 1.487
[5 empty] | Изослан А ОЗД огнезащитная мембрана | м2 |  | 104 | 78
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания Проходной РПБ ф."БЭС" |  |  |  | 457.31
Материалы:
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-1012, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 95 | 255.075
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-8017, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 14 | 40.46
[5 empty] | Аквилон 20*14*300 RAL-8017, | шт |  | 6 | 7.98
[5 empty] | Планка угла наружного ПУН 50*50*3000мм RAL-8017 | шт |  | 6 | 8.82
[5 empty] | Планка стартовая ПНС 10*20*3000 RAL-8017, | шт |  | 9 | 7.785
[5 empty] | Планка завершающая 65*3000 RAL-1012, | шт |  | 9 | 12.708
[5 empty] | Планка стыковочная простая 60*3000 RAL-1012, | шт |  | 4 | 5.357
[5 empty] | Планка отлива оконного 300*30*2500 RAL-8017, | шт |  | 2 | 7.679
[5 empty] | Откос накладной мет/сайдинга 300*40*2500 RAL8017 | шт |  | 6 | 24.482
[5 empty] | Базальтовая минеральная вата | м3 |  | 4.1 | 159.896
[5 empty] | Тарельчатый крепёж с гвоздём по бетону | шт |  | 450 | 10.445
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП27*28*3000 | шт |  | 135 | 109.62
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП60*27*3000 | шт |  | 193 | 180.841
[5 empty] | Кронштейн раздвижной | шт |  | 400 | 80.379
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 острый | шт |  | 600 | 2.143
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 со сверлом | шт |  | 600 | 2.143
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8*100 | шт |  | 400 | 28.571
[5 empty] | Бур 8*160 | шт |  | 7 | 3.185
[5 empty] | Диски отрезные 230*22,2*2,5 | шт |  | 3 | 1.487
[5 empty] | Изослан А ОЗД огнезащитная мембрана | м2 |  | 88 | 66
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания материального склада РПБ ф. "БЭС" |  |  |  | 879.109
Материалы:
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-1012, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 170 | 456.45
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-8017, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 27 | 78.03
[5 empty] | Аквилон 20*14*300 RAL-8017, | шт |  | 10 | 13.3
[5 empty] | Планка угла наружного ПУН 50*50*3000мм RAL-8017 | шт |  | 6 | 8.82
[5 empty] | Планка стартовая ПНС 10*20*3000 RAL-8017, | шт |  | 20 | 17.3
[5 empty] | Планка завершающая 65*3000 RAL-1012, | шт |  | 20 | 28.24
[5 empty] | Планка стыковочная простая 60*3000 RAL-1012, | шт |  | 12 | 16.071
[5 empty] | Планка отлива оконного 300*30*2500 RAL-8017, | шт |  | 5 | 19.196
[5 empty] | Откос накладной мет/сайдинга 300*40*2500 RAL8017 | шт |  | 10 | 40.804
[5 empty] | Базальтовая минеральная вата | м3 |  | 9.3 | 362.691
[5 empty] | Тарельчатый крепёж с гвоздём по бетону | шт |  | 3000 | 69.63
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП27*28*3000 | шт |  | 135 | 109.62
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП60*27*3000 | шт |  | 205 | 192.085
[5 empty] | Кронштейн раздвижной | шт |  | 2000 | 401.893
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 острый | шт |  | 8000 | 28.571
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 со сверлом | шт |  | 8000 | 28.571
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8*100 | шт |  | 2000 | 142.857
[5 empty] | Бур 8*160 | шт |  | 7 | 3.185
[5 empty] | Диски отрезные 230*22,2*2,5 | шт |  | 10 | 4.9554
[5 empty] | Изослан А ОЗД огнезащитная мембрана | м2 |  | 162 | 121.5
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания мастерских ЭТС РПБ ф. "БЭС" |  |  |  | 1288.128
Материалы:
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-1012, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 132 | 354.42
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-8017, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 16 | 46.24
[5 empty] | Аквилон 20*14*300 RAL-8017, | шт |  | 10 | 13.3
[5 empty] | Планка угла наружного ПУН 50*50*3000мм RAL-8017 | шт |  | 3 | 4.71
[5 empty] | Планка стартовая ПНС 10*20*3000 RAL-8017, | шт |  | 20 | 17.3
[5 empty] | Планка завершающая 65*3000 RAL-1012, | шт |  | 20 | 28.24
[5 empty] | Планка стыковочная простая 60*3000 RAL-1012, | шт |  | 18 | 24.107
[5 empty] | Планка отлива оконного 300*30*2500 RAL-8017, | шт |  | 6 | 23.036
[5 empty] | Откос накладной мет/сайдинга 300*40*2500 RAL8017 | шт |  | 10 | 40.804
[5 empty] | Базальтовая минеральная вата | м3 |  | 4.3 | 167.696
[5 empty] | Тарельчатый крепёж с гвоздём по бетону | шт |  | 2000 | 46.42
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП27*28*3000 | шт |  | 128 | 103.936
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП60*27*3000 | шт |  | 193 | 180.841
[5 empty] | Кронштейн раздвижной | шт |  | 1500 | 301.42
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 острый | шт |  | 5000 | 17.857
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 со сверлом | шт |  | 5000 | 17.857
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8*100 | шт |  | 1500 | 107.143
[5 empty] | Бур 8*160 | шт |  | 7 | 3.185
[5 empty] | Диски отрезные 230*22,2*2,5 | шт |  | 20 | 9.9107
[5 empty] | Изослан А ОЗД огнезащитная мембрана | м2 |  | 126 | 94.5
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания мастерских СМиТ РПБ ф. "БЭС" |  |  |  | 1794.572
Материалы:
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-1012, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 945 | 2537.325
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-8017, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 100 | 289
[5 empty] | Аквилон 20*14*30000 RAL-8017, | шт |  | 52 | 69.16
[5 empty] | Планка угла наружного ПУН 50*50*3000мм RAL-8017 | шт |  | 20 | 29.4
[5 empty] | Планка стартовая ПНС 10*20*3000 RAL-8017, | шт |  | 60 | 84.72
[5 empty] | Планка завершающая 65*3000 RAL-1012, | шт |  | 60 | 51.9
[5 empty] | Планка стыковочная 60*300 RAL-1012, | шт |  | 35 | 46.875
[5 empty] | Планка отлива оконного 300*30*2500 RAL-8017, | шт |  | 20 | 76.786
[5 empty] | Откос накладной мет/сайдинга 300*40*2500 RAL8017, | шт |  | 52 | 212.179
[5 empty] | Базальтовая минеральная вата | м3 |  | 41.25 | 1608.709
[5 empty] | Тарельчатый крепёж с гвоздём по бетону | шт |  | 5400 | 125.334
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП27*28*3000 | шт |  | 750 | 609
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП60*27*3000 | шт |  | 1100 | 1030.7
[5 empty] | Кронштейн раздвижной | шт |  | 4500 | 904.259
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 острый | шт |  | 10000 | 35.714
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 со сверлом | шт |  | 10000 | 35.714
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8*100 | шт |  | 4500 | 321.429
[5 empty] | Бур 8*160 | шт |  | 15 | 6.825
[5 empty] | Диски отрезные 230*22,2*2,5 | шт |  | 20 | 9.9107
[5 empty] | Изослан А ОЗД огнезащитная мембрана | м2 |  | 900 | 675
[5 empty] | Планка угла внутреннего ПУВ 50*50*3000мм RAL8017 | шт |  | 12 | 26.786
[5 empty] | Работа по монтажу металлосайдинга на поверхности наружных стен здания Гаража на 7 машин РПБ филиала "БЭС" |  |  |  | 1631.694
Материалы:
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-1012, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 672 | 1804.32
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-8017, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 48 | 138.72
[5 empty] | Аквилон 20*14*30000 RAL-8017, | шт |  | 21 | 27.93
[5 empty] | Планка угла наружного ПУН 50*50*3000мм RAL-8017 | шт |  | 18 | 26.46
[5 empty] | Планка стартовая ПНС 10*20*3000 RAL-8017, | шт |  | 27 | 23.355
[5 empty] | Планка завершающая 65*3000 RAL-1012, | шт |  | 27 | 38.124
[5 empty] | Планка стыковочная 60*300 RAL-1012, | шт |  | 18 | 24.107
[5 empty] | Планка отлива оконного 300*30*2500 RAL-8017, | шт |  | 9 | 34.554
[5 empty] | Откос накладной мет/сайдинга 300*40*2500 RAL8017, | шт |  | 26 | 106.089
[5 empty] | Базальтовая минеральная вата | м3 |  | 32.35 | 1261.618
[5 empty] | Тарельчатый крепёж с гвоздём по бетону | шт |  | 4500 | 104.445
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП27*28*3000 | шт |  | 477 | 387.324
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП60*27*3000 | шт |  | 207 | 193.959
[5 empty] | Кронштейн раздвижной | шт |  | 3150 | 632.981
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 острый | шт |  | 9000 | 32.143
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 со сверлом | шт |  | 9000 | 32.143
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8*100 | шт |  | 3150 | 225
[5 empty] | Бур 8*160 | шт |  | 7 | 3.185
[5 empty] | Диски отрезные 230*22,2*2,5 | шт |  | 20 | 9.9107
[5 empty] | Изослан А ОЗД огнезащитная мембрана | м2 |  | 672 | 504
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания мастерской масловводов ЭТС РПБ Ф. "БЭС" |  |  |  | 1212.725
Материалы:
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-1012, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 400 | 1074
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-8017, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 27 | 78.03
[5 empty] | Аквилон 20*14*30000 RAL-8017, | шт |  | 18 | 23.94
[5 empty] | Планка угла наружного ПУН 50*50*3000мм RAL-8017 | шт |  | 12 | 17.64
[5 empty] | Планка стартовая ПНС 10*20*3000 RAL-8017, | шт |  | 27 | 23.355
[5 empty] | Планка завершающая 65*3000 RAL-1012, | шт |  | 18 | 25.416
[5 empty] | Планка стыковочная 60*300 RAL-1012, | шт |  | 23 | 30.804
[5 empty] | Планка отлива оконного 300*30*2500 RAL-8017, | шт |  | 13 | 49.911
[5 empty] | Откос накладной мет/сайдинга 300*40*2500 RAL8017, | шт |  | 24 | 97.929
[5 empty] | Базальтовая минеральная вата | м3 |  | 17.15 | 668.833
[5 empty] | Тарельчатый крепёж с гвоздём по бетону | шт |  | 4000 | 92.84
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП27*28*3000 | шт |  | 315 | 255.78
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП60*27*3000 | шт |  | 565 | 529.405
[5 empty] | Кронштейн раздвижной | шт |  | 3000 | 602.839
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 острый | шт |  | 9000 | 32.143
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 со сверлом | шт |  | 9000 | 32.143
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8*100 | шт |  | 3000 | 214.286
[5 empty] | Бур 8*160 | шт |  | 15 | 6.825
[5 empty] | Диски отрезные 230*22,2*2,5 | шт |  | 20 | 9.9107
[5 empty] | Изослан А ОЗД огнезащитная мембрана | м2 |  | 378 | 283.5
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания Ремонтно-механической службы РПБ ф."БЭС" |  |  |  | 11155.972
Материалы:
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-1012, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 960 | 2577.6
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-8017, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 84 | 242.76
[5 empty] | Аквилон 20*14*30000 RAL-8017, | шт |  | 110 | 146.3
[5 empty] | Планка угла наружного ПУН 50*50*3000мм RAL-8017 | шт |  | 14 | 20.58
[5 empty] | Планка стартовая ПНС 10*20*3000 RAL-8017, | шт |  | 180 | 155.7
[5 empty] | Планка завершающая 65*3000 RAL-1012, | шт |  | 110 | 155.32
[5 empty] | Планка стыковочная 60*300 RAL-1012, | шт |  | 60 | 80.357
[5 empty] | Планка отлива оконного 300*30*2500 RAL-8017, | шт |  | 35 | 134.375
[5 empty] | Откос накладной мет/сайдинга 300*40*2500 RAL8017, | шт |  | 110 | 448.84
[5 empty] | Базальтовая минеральная вата | м3 |  | 51.6 | 2012.348
[5 empty] | Тарельчатый крепёж с гвоздём по бетону | шт |  | 5500 | 127.655
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП27*28*3000 | шт |  | 1100 | 893.32
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП60*27*3000 | шт |  | 750 | 702.75
[5 empty] | Кронштейн раздвижной | шт |  | 6000 | 1205.678
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 острый | шт |  | 12000 | 42.857
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 со сверлом | шт |  | 12000 | 42.857
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8*100 | шт |  | 6000 | 428.572
[5 empty] | Бур 8*160 | шт |  | 25 | 11.375
[5 empty] | Диски отрезные 230*22,2*2,5 | шт |  | 25 | 12.388
[5 empty] | Изослан А ОЗД огнезащитная мембрана | м2 |  | 960 | 720
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания склада Сыпучих материалов РПБ ф. "БЭС" |  |  |  | 441.394
Материалы:
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-1012, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 120 | 322.2
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-8017, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 14 | 40.46
[5 empty] | Аквилон 20*14*30000 RAL-8017, | шт |  | 12 | 15.96
[5 empty] | Планка угла наружного ПУН 50*50*3000мм RAL-8017 | шт |  | 10 | 14.7
[5 empty] | Планка стартовая ПНС 10*20*3000 RAL-8017, | шт |  | 22 | 19.03
[5 empty] | Планка завершающая 65*3000 RAL-1012, | шт |  | 22 | 31.064
[5 empty] | Планка стыковочная 60*300 RAL-1012, | шт |  | 8 | 10.714
[5 empty] | Планка отлива оконного 300*30*2500 RAL-8017, | шт |  | 2 | 7.679
[5 empty] | Откос накладной мет/сайдинга 300*40*2500 RAL8017, | шт |  | 7 | 28.563
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП27*28*3000 | шт |  | 100 | 81.2
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП60*27*3000 | шт |  | 160 | 149.92
[5 empty] | Кронштейн раздвижной | шт |  | 1000 | 200.946
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 острый | шт |  | 3000 | 10.714
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 со сверлом | шт |  | 3000 | 10.714
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8*100 | шт |  | 1000 | 71.429
[5 empty] | Бур 8*160 | шт |  | 7 | 3.185
[5 empty] | Диски отрезные 230*22,2*2,5 | шт |  | 5 | 2.478
[5 empty] | Изослан А ОЗД огнезащитная мембрана | м2 |  | 112 | 84
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания Склада ГСМ РПБ ф. "БЭС" |  |  |  | 393.379
Материалы:
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-1012, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 120 | 322.2
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-8017, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 13 | 37.57
[5 empty] | Аквилон 20*14*30000 RAL-8017, | шт |  | 3 | 3.99
[5 empty] | Планка угла наружного ПУН 50*50*3000мм RAL-8017 | шт |  | 10 | 14.7
[5 empty] | Планка стартовая ПНС 10*20*3000 RAL-8017, | шт |  | 22 | 19.03
[5 empty] | Планка завершающая 65*3000 RAL-1012, | шт |  | 22 | 31.064
[5 empty] | Планка стыковочная 60*300 RAL-1012, | шт |  | 6 | 8.036
[5 empty] | Откос накладной мет/сайдинга 300*40*2500 RAL8017, | шт |  | 3 | 12.241
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП27*28*3000 | шт |  | 60 | 48.72
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП60*27*3000 | шт |  | 160 | 149.92
[5 empty] | Кронштейн раздвижной | шт |  | 1000 | 200.946
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 острый | шт |  | 3000 | 10.714
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 со сверлом | шт |  | 3000 | 10.714
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8*100 | шт |  | 1000 | 71.429
[5 empty] | Бур 8*160 | шт |  | 7 | 3.185
[5 empty] | Диски отрезные 230*22,2*2,5 | шт |  | 5 | 2.478
[5 empty] | Изослан А ОЗД огнезащитная мембрана | м2 |  | 92 | 69
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания склада-навеса строительных материалов РСГ РПБ ф. "БЭС" |  |  |  | 817.73 | [6 empty] | 817.73
Материалы:
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-1012, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 240 | 644.4 |  |  |  | 240 |  |  | 644.4
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-8017 тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 30 | 86.7 |  |  |  | 30 |  |  | 86.7
[5 empty] | Аквилон 20*14*30000 RAL-8017, | шт |  | 4 | 5.32 |  |  |  | 4 |  |  | 5.32
[5 empty] | Планка угла наружного ПУН 50*50*3000мм RAL-8017 | шт |  | 10 | 14.7 |  |  |  | 10 |  |  | 14.7
[5 empty] | Планка стартовая ПНС 10*20*3000 RAL-8017, | шт |  | 30 | 25.95 |  |  |  | 30 |  |  | 25.95
[5 empty] | Планка завершающая 65*3000 RAL-1012, | шт |  | 30 | 42.36 |  |  |  | 30 |  |  | 42.36
[5 empty] | Планка стыковочная 60*300 RAL-1012, | шт |  | 14 | 18.75 |  |  |  | 14 |  |  | 18.75
[5 empty] | Планка отлива оконного 300*30*2500 RAL-8017, | шт |  | 2 | 7.679 |  |  |  | 2 |  |  | 7.679
[5 empty] | Откос накладной мет/сайдинга 300*40*2500 RAL8017, | шт |  | 3 | 12.241 |  |  |  | 3 |  |  | 12.241
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП27*28*3000 | шт |  | 130 | 105.56 |  |  |  | 130 |  |  | 105.56
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП60*27*3000 | шт |  | 400 | 374.8 |  |  |  | 400 |  |  | 374.8
[5 empty] | Кронштейн раздвижной | шт |  | 1000 | 200.946 |  |  |  | 1000 |  |  | 200.946
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 острый | шт |  | 3000 | 10.714 |  |  |  | 3000 |  |  | 10.714
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 со сверлом | шт |  | 3000 | 10.714 |  |  |  | 3000 |  |  | 10.714
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8*100 | шт |  | 1000 | 71.429 |  |  |  | 1000 |  |  | 71.429
[5 empty] | Бур 8*160 | шт |  | 10 | 4.55 |  |  |  | 10 |  |  | 4.55
[5 empty] | Планка угла внутреннего ПУН 50*50*3000мм RAL8017 | шт |  | 2 | 4.464 |  |  |  | 2 |  |  | 4.464
[5 empty] | Диски отрезные 230*22,2*2,5 | шт |  | 10 | 4.955 |  |  |  | 10 |  |  | 4.955
[5 empty] | Изослан А ОЗД огнезащитная мембрана | м3 |  | 230 | 172.5 |  |  |  | 230 |  |  | 172.5
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания склада навеса строительных материалов РСГ РПБ ф."БЭС" |  |  |  | 1539.95 | [6 empty] | 1539.95
Материалы:
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-1012, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 370 | 993.45 |  |  |  | 370 |  |  | 993.45
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-8017, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 50 | 144.5 |  |  |  | 50 |  |  | 144.5
[5 empty] | Аквилон 20*14*3000 RAL-8017, | шт |  | 5 | 6.65 |  |  |  | 5 |  |  | 6.65
[5 empty] | Планка угла наружного ПУН 50*50*3000мм RAL-8017 | шт |  | 10 | 14.7 |  |  |  | 10 |  |  | 14.7
[5 empty] | Планка начальная/стартовая ПНС 10*20*3000 RAL-8017 | шт |  | 30 | 25.95 |  |  |  | 30 |  |  | 25.95
[5 empty] | Планка завершающая 65*3000 RAL-1012, | шт |  | 30 | 42.36 |  |  |  | 30 |  |  | 42.36
[5 empty] | Планка стыковочная простая 60*3000 RAL-1012, | шт |  | 25 | 33.482 |  |  |  | 25 |  |  | 33.482
[5 empty] | Откос накладной металлосайдинга 300*40*2500 RAL8017 | шт |  | 5 | 20.402 |  |  |  | 5 |  |  | 20.402
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП27*28*3000 | шт |  | 40 | 32.48 |  |  |  | 40 |  |  | 32.48
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП60*27*3000 | шт |  | 350 | 327.95 |  |  |  | 350 |  |  | 327.95
[5 empty] | Кронштейн раздвижной | шт |  | 3000 | 602.839 |  |  |  | 3000 |  |  | 602.839
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 острый | шт |  | 9000 | 32.143 |  |  |  | 9000 |  |  | 32.143
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 со сверлом | шт |  | 9000 | 32.143 |  |  |  | 9000 |  |  | 32.143
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8*100 | шт |  | 3000 | 214.286 |  |  |  | 3000 |  |  | 214.286
[5 empty] | Бур 8*160 | шт |  | 10 | 4.55 |  |  |  | 10 |  |  | 4.55
[5 empty] | Планка угла внутреннего ПУН 50*50*3000мм RAL-8017 | шт |  | 2 | 4.464 |  |  |  | 2 |  |  | 4.464
[5 empty] | Диски отрезные 230*22,2*2,5 | шт |  | 10 | 4.955 |  |  |  | 10 |  |  | 4.955
[5 empty] | Изослан А ОЗД огнезащитная мембрана | м3 |  | 350 | 262.5 |  |  |  | 350 |  |  | 262.5
[5 empty] | Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания Гаража на 3 и 6 а/машин РПБ ЮРЭС |  |  |  | 7740
Материалы:
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-1012, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 330 | 886.05
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-8017, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 35 | 101.15
[5 empty] | Аквилон 20*14*30000 RAL-8017, | шт |  | 41 | 54.53
[5 empty] | Планка угла наружного ПУН 50*50*3000мм RAL-8017 | шт |  | 16 | 23.52
[5 empty] | Планка стартовая ПНС 10*20*3000 RAL-8017, | шт |  | 25 | 21.625
[5 empty] | Планка завершающая 65*3000 RAL-1012, | шт |  | 25 | 35.3
[5 empty] | Планка стыковочная 60*300 RAL-1012, | шт |  | 30 | 40.179
[5 empty] | Планка отлива оконного 300*30*2500 RAL-8017, | шт |  | 20 | 76.786
[5 empty] | Откос накладной мет/сайдинга 300*40*2500 RAL8017, | шт |  | 30 | 122.411
[5 empty] | Базальтовая минеральная вата | м3 |  | 17.85 | 696.132
[5 empty] | Тарельчатый крепёж с гвоздём по бетону | шт |  | 5500 | 127.655
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП27*28*3000 | шт |  | 400 | 324.8
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП60*27*3000 | шт |  | 1150 | 1077.55
[5 empty] | Кронштейн раздвижной | шт |  | 4500 | 904.259
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 острый | шт |  | 10000 | 35.714
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 со сверлом | шт |  | 10000 | 35.714
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8*100 | шт |  | 4500 | 321.429
[5 empty] | Бур 8*160 | шт |  | 10 | 4.55
[5 empty] | Диски отрезные 230*22,2*2,5 | шт |  | 6 | 2.973
[5 empty] | Изослан А ОЗД огнезащитная мембрана | м3 |  | 315 | 236.25
Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания Дестилатной РПБ ЮРЭС
Материалы:
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-1012, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 175 | 469.875
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL- 8017 тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 25 | 72.25
[5 empty] | Аквилон 20*14*30000 RAL-8017, | шт |  | 40 | 53.2
[5 empty] | Планка угла наружного ПУН 50*50*3000мм RAL-8017 | шт |  | 10 | 14.7
[5 empty] | Планка стартовая ПНС 10*20*3000 RAL-8017, | шт |  | 23 | 19.895
[5 empty] | Планка завершающая 65*3000 RAL-1012, | шт |  | 23 | 32.476
[5 empty] | Планка стыковочная 60*300 RAL-1012, | шт |  | 40 | 53.572
[5 empty] | Планка отлива оконного 300*30*2500 RAL-8017, | шт |  | 7 | 26.875
[5 empty] | Откос накладной мет/сайдинга 300*40*2500 RAL8017, | шт |  | 40 | 163.214
[5 empty] | Базальтовая минеральная вата | м3 |  | 8.1 | 315.892
[5 empty] | Тарельчатый крепёж с гвоздём по бетону | шт |  | 3000 | 69.63
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП27*28*3000 | шт |  | 100 | 81.2
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП60*27*3000 | шт |  | 300 | 281.1
[5 empty] | Кронштейн раздвижной | шт |  | 1500 | 301.42
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 острый | шт |  | 3000 | 10.714
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 со сверлом | шт |  | 3000 | 10.714
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8*100 | шт |  | 1500 | 107.143
[5 empty] | Бур 8*160 | шт |  | 7 | 3.185
[5 empty] | Диски отрезные 230*22,2*2,5 | шт |  | 10 | 4.955
[5 empty] | Изослан А ОЗД огнезащитная мембрана | м3 |  | 167 | 125.25
Работа на облицовку сайдингом наружных стен здания Лабораторного корпуса РПБ ЮРЭС
Материалы:
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-1012, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 750 | 2013.75
[5 empty] | Сайдинг металлический RAL-8017, тол.-0,4мм, (карабельн.доска),L-6м | м2 |  | 63 | 182.07
[5 empty] | Аквилон 20*14*30000 RAL-8017, | шт |  | 41 | 54.53
[5 empty] | Планка угла наружного ПУН 50*50*3000мм RAL8017 | шт |  | 14 | 20.58
[5 empty] | Планка стартовая ПНС 10*20*3000 RAL-8017, | шт |  | 61 | 52.765
[5 empty] | Планка завершающая 65*3000 RAL-1012, | шт |  | 61 | 86.132
[5 empty] | Планка стыковочная 60*300 RAL-1012, | шт |  | 41 | 54.911
[5 empty] | Планка отлива оконного 300*30*2500 RAL-8017, | шт |  | 21 | 80.625
[5 empty] | Откос накладной мет/сайдинга 300*40*2500 RAL8017, | шт |  | 84 | 342.75
[5 empty] | Базальтовая минеральная вата | м3 |  | 32 | 1247.968
[5 empty] | Тарельчатый крепёж с гвоздём по бетону | шт |  | 6500 | 150.865
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП27*28*3000 | шт |  | 400 | 324.8
[5 empty] | Профиль оцинкованный ПП60*27*3000 | шт |  | 1150 | 1077.55
[5 empty] | Кронштейн раздвижной | шт |  | 5000 | 1004.732
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 острый | шт |  | 12000 | 42.857
[5 empty] | Саморез ПШ 4,2*16 со сверлом | шт |  | 12000 | 42.857
[5 empty] | Анкерный болт с гайкой 8*100 | шт |  | 5000 | 357.143
[5 empty] | Бур 8*160 | шт |  | 20 | 9.1
[5 empty] | Диски отрезные 230*22,2*2,5 | шт |  | 25 | 12.388
[5 empty] | Изослан А ОЗД огнезащитная мембрана | м3 |  | 650 | 487.5
0
* Этапы исполнения, могут дополняться с учетом специфики деятельности субъекта, и должны отражать фактические и планируемые (прогнозные) сроки исполнения мероприятий