## 01.07.25 год
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы за 2024год
Наименование субъекта - АО "ЖезказганскаяРЭК"
Вид деятельности - услуги по передаче и распределению электроэнергии
№ п.п. | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | [5 empty] | отчет о прибылях и убытках | сумма инвсетиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | информация о фактических условиях и размерах финансирования инвсетиционной программы, тыс.тенге |  |  |  | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе | [7 empty] | разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы | оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуги эффективности деятельности
| наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | наименование мерпориятий | единица измерения | количество в натуральных показателях |  | период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы |  | план | факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства |  | заемные средства | бюджетные средства | снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | снижение износа (физического), основных фондов, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы |  | снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы
|  |  |  | план | факт | факт прошлого года | [5 empty] | амортиза-ция | прибыль |  |  | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | ВСЕГО на 2024 год (с переносом с 2023 года на 2024 год): | [5 empty] | 2350869.1908 | 2361811.0134 | 12825.5808 |  | 1674605.9997 | 687205.0111
|  | Итого на 2024 год: | [5 empty] | 1784013.6526 | 1796839.2334
1 | услуги по передаче и распределению электрической энергии | Модернизация оборудования связи, в том числе: |  |  |  | 2024 год | приложено к отчету по исполнению инвестиционной программы | 227500.7634 | 227500.7634 | 0 | [5 empty] | см. приложение 2 | см. приложение 1 | 58.96% | 59.58% | 7.12% | 1079 | 1222 |  | см.пояснительную записку | см. приложение 1 к пояснительной записке
1.1 |  | Модернизация оборудования связи ПС 25-35 кВ | усл | 1 | 1 |  |  | 75416.3614 | 75416.3614 | 0 |  | 75416.3614
1.2 |  | Модернизация оборудования связи ПС 20-35 кВ | усл | 1 | 1 |  |  | 106952.1821 | 106952.1821 | 0 |  | 106952.1821
1.3 |  | Телемеханизация ПС-35/10 кВ Кызыл-жар, в том числе:
1.3.1 |  | Телемеханизация ПС-35/10 кВ Кызыл-жар | усл | 1 | 1 |  |  | 10667.871 | 10667.871 | 0 |  | 10667.871
1.3.2 |  | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС Кызыл-Жар | усл | 1 | 1 |  |  | 122.132 | 122.132 | 0 |  | 122.132
1.4 |  | Телемеханизация ПС-35/6 кВ Клыч, в том числе: | [7 empty] | 0
1.4.1 |  | Телемеханизация ПС-35/6 кВ Клыч | усл | 1 | 1 |  |  | 5682.265 | 5682.265 | 0 |  | 5682.265
1.4.2 |  | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС Клыч | усл | 1 | 1 |  |  | 86.908 | 86.908 | 0 |  | 86.908
1.5 |  | Телемеханизация ПС-35/6 кВ Ктай, в том числе: | [7 empty] | 0
1.5.1 |  | Телемеханизация ПС-35/6 кВ Ктай | усл | 1 | 1 |  |  | 8226.562 | 8226.562 | 0 |  | 8226.562
1.5.2 |  | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС Ктай | усл | 1 | 1 |  |  | 108.171 | 108.171 | 0 |  | 108.171
1.6 |  | Телемеханизация ПС-35/10 кВ Уш -Шокы, в том числе: | [7 empty] | 0
1.6.1 |  | Телемеханизация ПС-35/10 кВ Уш -Шокы | усл | 1 | 1 |  |  | 8321.884 | 8321.884 | 0 |  | 8321.884
1.6.2 |  | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС Уш-шокы | усл | 1 | 1 |  |  | 143.995 | 143.995 | 0 |  | 143.995
1.7 |  | Телемеханизация ПС-35/10 кВ ГПП-1, в том числе: | [7 empty] | 0
1.7.1 |  | Телемеханизация ПС-35/10 кВ ГПП-1, в том числе: | усл | 1 | 1 |  |  | 5524.232 | 5524.232 | 0 |  | 5524.232
1.7.2 |  | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС ГПП-1 | усл | 1 | 1 |  |  | 69.595 | 69.595 | 0 |  | 69.595
1.8 |  | Телемеханизация ПС-110/35/10 кВ Актас, в том числе: | [7 empty] | 0
1.8.1 |  | Телемеханизация ПС-110/35/10 кВ Актас | усл | 1 | 1 |  |  | 6098.489 | 6098.489 | 0 |  | 6098.489
1.8.2 |  | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС Актас | усл | 1 | 1 |  |  | 80.116 | 80.116 | 0 |  | 80.116
2 |  | Автотранспорт, в том числе: | [5 empty] | 123409.369 | 129541.25 | 6131.881
2.4 |  | Снегоход | шт | 3 | 3 |  |  | 49541.25 | 49541.25 | 0 |  | 49541.25
2.7 |  | Автомобиль бортовой с КМУ г/п 8т | шт | 1 | 1 |  |  | 73868.119 | 80000 | 6131.881 |  |  | 80000
|  | Итого по ремонту оборудования электрических сетей АО "Жез.РЭК" на 2024 год, в том числе: | [5 empty] | 877887.4755 | 884468.3831 | 6580.9076
3 |  | Частичная реконструкция ПС-220/110/10 кВ "Барсенгир": | [5 empty] | 33332.0168 | 35169.8354 | 1837.8186
3.1 |  | Шкаф управления на 3 разъединителя 110 кВ | шт | 6 | 6 |  |  | 4212 | 4212 | 0 |  | 4212
3.2 |  | Шкаф управления на 2 разъединителя 110 кВ | шт | 2 | 2 |  |  | 1226 | 1226 | 0 |  | 1226
3.3 |  | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами (РГН.2-220.II/1000-40УХЛ1 с ПД-14-00, 01УХЛ1 3 п.к.) | кт | 2 | 2 |  |  | 17079.07 | 18144.364 | 1065.294 |  | 18144.364
3.4 |  | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами (РГН.1б-220.II/1000-40УХЛ1 ПД-14-00, 01УХЛ1 3П) | кт | 1 | 1 |  |  | 6535.194 | 7164.6084 | 629.4144 |  | 7164.6084
3.5 |  | Шкаф управления на 3 разъединителя 220 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | 0 |  | 702
3.6 |  | Трансформатор тока 10 кВ (ТВЛМ-10) 75/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 224.0753 | 233.0383 | 8.963 |  | 233.0383
3.7 |  | Трансформатор тока 10 кВ (ТВЛМ-10) 100/5 | шт | 8 | 8 |  |  | 961.7592 | 1000.2296 | 38.4704 |  | 1000.2296
3.8 |  | Трансформатор тока 10 кВ (ТВЛМ-10) 1000/5 | шт | 4 | 4 |  |  | 755.2788 | 785.49 | 30.2111 |  | 785.49
3.9 |  | Трансформатор тока 10 кВ (ТВЛМ-10) 1500/5 | шт | 3 | 3 |  |  | 579.5893 | 602.7729 | 23.1836 |  | 602.7729
3.10 |  | Трансформатор тока 10 кВ (ТЛМ-10) 1500/5 | шт | 3 | 3 |  |  | 547.6385 | 569.544 | 21.9055 |  | 569.544
3.11 |  | Трансформатор тока 10 кВ (ТОЛ-10) 1500/5 | шт | 3 | 3 |  |  | 509.4117 | 529.7882 | 20.3765 |  | 529.7882
4 |  | Частичная реконструкция ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская" | [5 empty] | 25664.491 | 26729.785 | 1065.294
4.1 |  | Разъединитель 220 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами (РГН.2-220.II/1000-40УХЛ1 с приводами ПД-14-00УХЛ1 и ПД-14-01 УХЛ1 ЗП) | кт | 2 | 2 |  |  | 17079.07 | 18144.364 | 1065.294 |  | 18144.364
4.2 |  | Панель перевода ТН-220кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 3078 | 3078 | 0 |  | 3078
4.3 |  | Панель перевода ТН-35кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 5507.421 | 5507.421 | 0 |  | 5507.421
5 |  | Частичная реконструкция ПС-220/35/6 кВ "Жайрем" | [5 empty] | 33290.1603 | 35159.5183 | 1869.358
5.1 |  | Разъединитель 35 кВ/1000А, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами (РГ.2-35.II/1000-20УХЛ1 м/к ПД-14-02, 03УХЛ1 3 п.к.) | кт | 6 | 6 |  |  | 25553.976 | 27147.8858 | 1593.9098 |  | 27147.8858
5.2 |  | Распределительный шкаф переменного тока наружной установки серии ПР11 | шт | 2 | 2 |  |  | 850 | 850 | 0 |  | 850
5.3 |  | Трансформатор напряжения 35 кВ | шт | 6 | 6 |  |  | 1959.5256 | 2037.9066 | 78.381 |  | 2037.9066
5.4 |  | Трансформатор напряжения 6 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 311.7769 | 324.2479 | 12.471 |  | 324.2479
5.5 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТПОЛ-10) 600/5 | шт | 8 | 8 |  |  | 986.3644 | 1025.819 | 39.4546 |  | 1025.819
5.6 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТЛМ-10) 200/5 | шт | 10 | 10 |  |  | 1203.187 | 1251.3145 | 48.1275 |  | 1251.3145
5.7 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТЛМ-10) 300/5 | шт | 4 | 4 |  |  | 452.9136 | 471.0301 | 18.1165 |  | 471.0301
5.8 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТЛМ-10) 600/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 226.8898 | 235.9654 | 9.0756 |  | 235.9654
5.9 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТЛМ-10) 50/5 | шт | 4 | 4 |  |  | 433.2122 | 450.5407 | 17.3285 |  | 450.5407
5.10 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 100/5 | шт | 4 | 4 |  |  | 560.58 | 583.004 | 22.424 |  | 583.004
5.11 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 150/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 254.2226 | 264.3915 | 10.1689 |  | 264.3915
5.12 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 400/5 | шт | 4 | 4 |  |  | 497.5122 | 517.4127 | 19.9005 |  | 517.4127
6 |  | Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка" | [5 empty] | 58650.0912 | 60129.9943 | 1479.903
6.1 |  | Трансформатор напряжения 220 кВ | шт | 6 | 6 |  |  | 34500 | 34500 | 0 |  | 34500
6.2 |  | Шкаф зажимов трансформатора напряжения 220 кВ | шт | 2 | 2 |  |  | 1714.52 | 1714.5196 | -0.00036 |  | 1714.52
6.3 |  | Шкаф упр.ВЛ-35кВ с мнемосхемой (на 8 ОЛ-35кВ, с указателями положения разъединителей) | шт | 1 | 1 |  |  | 3811.656 | 3811.656 | 0 |  | 3811.656
6.4 |  | Шкаф упр.Т-2,ВВ-220кВ,ВВ-35кВ,ВВ-10кВ, СВ-10 (с мнемосхемой, с указателями положения разъединителей) | шт | 1 | 1 |  |  | 3499.223 | 3499.223 | 0 |  | 3499.223
6.5 |  | Шкаф упр. Т-1, ВВ-220кВ, СВ-220кВ, ВВ-35кВ, СВ-35кВ, ВВ-10кВ (с мнемосхемой, с указателями положения разъединителей) | шт | 1 | 1 |  |  | 3490.983 | 3490.983 | 0 |  | 3490.983
6.6 |  | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт | 1 | 1 |  |  | 4715.2376 | 5475.1691 |  |  |  | 5475.1691
6.7 |  | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами. | кт | 1 | 1 |  |  | 3457.5801 | 4014.8212 |  |  | 4014.8212
6.8 |  | Трансформатор напряжения 35 кВ | шт | 3 | 3 |  |  | 979.7628 | 1018.9533 | 39.1905 |  | 1018.9533
6.9 |  | Трансформаторы тока ТЛМ-10 50/5 | шт | 8 | 8 |  |  | 866.4244 | 901.0814 | 34.657 |  | 901.0814
6.10 |  | Трансформаторы тока ТЛМ-10 100/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 244.9467 | 254.7446 | 9.7979 |  | 254.7446
6.11 |  | Трансформаторы тока ТЛМ-10 150/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 228.5135 | 237.654 | 9.1405 |  | 237.654
6.12 |  | Трансформаторы тока ТЛМ-10 200/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 242.6941 | 252.4019 | 9.7078 |  | 252.4019
6.13 |  | Трансформаторы тока ТЛМ-10 400/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 216.9309 | 225.6081 | 8.6772 |  | 225.6081
6.14 |  | Трансформаторы тока ТЛМ-10 600/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 223.2303 | 256.4547 | 33.2244 |  | 256.4547
6.15 |  | Трансформаторы тока ТЛМ-10 1000/5 | шт | 4 | 4 |  |  | 458.3888 | 476.7244 | 18.3356 |  | 476.7244
7 |  | Частичная реконструкция ПС 110/35/6кВ "Актас" | [5 empty] | 7670.395 | 7670.395 | 0
7.1 |  | КТП с трансформатором собственных нужд 6/0,4 кВ 63 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 1390 | 1390 | 0 |  | 1390
7.2 |  | Ячейковый портал ПЖС-35 Я2 | шт | 1 | 1 |  |  | 1980 | 1980 | 0 |  | 1980
7.3 |  | Шкаф управления на 3 разъединителя 35 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | 0 |  | 702
7.4 |  | Шкаф управления на 4 разъединителя 35 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 830.207 | 830.207 | 0 |  | 830.207
7.5 |  | Стойка вибрированная ж/б ВС 105-167 | шт | 2 | 2 |  |  | 2276 | 2276 | 0 |  | 2276
7.6 |  | Терминал защиты шинного ТН-6кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 492.188 | 492.188 | 0 |  | 492.188
8 |  | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Улытау" | [5 empty] | 5348.425 | 5442.034 | 93.609
8.1 |  | Заземлитель 110 кВ нейтрали силового трансформатора (ЗОН-110БII УХЛ1 ПРГ-00-2 УХЛ1) | кт | 1 | 1 |  |  | 971.94 | 1065.549 | 93.609 |  | 1065.549
8.2 |  | Шкаф управления на 3 разъединителя 35 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 702 | 702 | 0 |  | 702
8.3 |  | Шкаф управления на 2 разъединителя 35 кВ | шт | 4 | 4 |  |  | 2452 | 2452 | 0 |  | 2452
8.4 |  | Шкаф управления на 2 разъединителя 110 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 613 | 613 | 0 |  | 613
8.5 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-110-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 1 | 1 |  |  | 250.61 | 250.61 | 0 |  | 250.61
8.6 |  | Ограничитель перенапряжений ОПН-35 кВ | шт | 3 | 3 |  |  | 358.875 | 358.875 | 0 |  | 358.875
9 |  | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Сары-кенгир" | [5 empty] | 1822.798 | 1822.798 | 0
9.1 |  | Терминал защиты шинного ТН-10 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 492.188 | 492.188 | 0 |  | 492.188
9.2 |  | Заземлитель однофазный наружной установки ЗОН | к-т | 1 | 1 |  |  | 1080 | 1080 | 0 |  | 1080
9.3 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-110-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 1 | 1 |  |  | 250.61 | 250.61 | 0 |  | 250.61
10 |  | Частичная реконструкция ПС 110/35/6кВ "Центральная" | [5 empty] | 83090.445 | 85678.1587 | 2587.7137
10.1 |  | Блок под вакуумный выключатель реклоузер 35кВ | к-т | 6 | 6 |  |  | 17610 | 17610 | 0 |  | 17610
10.2 |  | Блок под трансформатор напряжения 35 кВ. | к-т | 2 | 2 |  |  | 6240 | 6240 | 0 |  | 6240
10.3 |  | Блок под трансформатор тока 35кВ | к-т | 5 | 5 |  |  | 8550 | 8550 | 0 |  | 8550
10.4 |  | Блок под трехполюсный разъединитель 35кВ/1000А с двумя заземляющими ножами с электроприводами | к-т | 7 | 7 |  |  | 12110 | 12110 | 0 |  | 12110
10.5 |  | Блок под трехполюсный разъединитель 35кВ/1000А с одним заземляющим ножом с электроприводами | к-т | 1 | 1 |  |  | 1680 | 1680 | 0 |  | 1680
10.6 |  | Разъединитель 35 кВ/1000А, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с электроприводами (РГ.2-35.II/1000-20 УХЛ1 без м/к ПД-14-02,03 УХЛ1 3 п.к.) | к-т | 7 | 7 |  |  | 29812.972 | 32092.4344 | 2279.4624 |  | 32092.4344
10.7 |  | Разъединитель 35 кВ/1000А, трёхполюсный с одним заземляющим ножом с электроприводами (РГ.1а35.II/1000-20УХЛ1 без м/к ПД-14-02, 03УХЛ1 3 п.к.) | к-т | 1 | 1 |  |  | 3200.563 | 3508.8143 | 308.2513 |  | 3508.8143
10.8 |  | Трансформатор напряжения 35 кВ | шт | 6 | 6 |  |  | 2556.3 | 2556.3 | 0 |  | 2556.3
10.9 |  | Заземлитель однофазный наружной установки ЗОН | к-т | 1 | 1 |  |  | 1080 | 1080 | 0 |  | 1080
10.10 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-110-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 1 | 1 |  |  | 250.61 | 250.61 | 0 |  | 250.61
11 |  | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Городская": | [5 empty] | 4605.22 | 4605.22 | 0
11.1 |  | ОПН-П1-110/88/10/550 УХЛ1 | шт | 6 | 6 |  |  | 1944 | 1944 |  |  | 1944
11.2 |  | Заземлитель однофазный наружной установки ЗОН | к-т | 2 | 2 |  |  | 2160 | 2160 | 0 |  | 2160
11.3 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-110-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 2 | 2 |  |  | 501.22 | 501.22 | 0 |  | 501.22
12 |  | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "Д": | [5 empty] | 36805.22 | 36805.22 | 0
12.1 |  | ОПН-П1-110/88/10/550 УХЛ1 | шт | 6 | 6 |  |  | 1944 | 1944 | 0 |  | 1944
12.2 |  | Заземлитель однофазный наружной установки ЗОН | к-т | 2 | 2 |  |  | 2160 | 2160 | 0 |  | 2160
12.3 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-110-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 2 | 2 |  |  | 501.22 | 501.22 | 0 |  | 501.22
12.4 |  | Щит постоянного тока в составе: 2хШРОТ 9 Шкаф распределения оперативного тока), 1хШВАБ (Шкаф ввода аккумуляторной батареи) | к-т | 1 | 1 |  |  | 32200 | 32200 | 0 |  | 32200
13 |  | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Нура-талды": | [5 empty] | 78161.6375 | 78204.5491 | 42.9116
13.1 |  | Трансформатор ТМН 2500кВА 110/10кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 75000 | 75000 | 0 |  | 75000
13.2 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 1 | 1 |  |  | 296.901 | 296.901 | 1e-05 |  | 296.901
13.3 |  | Заземлитель однофазный наружной установки ЗОН ПР-01-2УХЛ1 | к-т | 1 | 1 |  |  | 920 | 920 | 0 |  | 920
13.4 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН -110 кВ | шт | 3 | 3 |  |  | 871.947 | 871.947 | 0 |  | 871.947
13.5 |  | Трансформатор напряжения 10 кВ (НТМИ-10) | шт | 1 | 1 |  |  | 314.1811 | 326.7483 | 12.5672 |  | 326.7483
13.6 |  | Трансформаторы тока 10 ТЛМ-10 50/5 | шт | 4 | 4 |  |  | 433.2122 | 450.5407 | 17.3285 |  | 450.5407
13.7 |  | Трансформаторы тока 10 ТЛМ-10 400/5 | шт | 3 | 3 |  |  | 325.3963 | 338.4122 | 13.0159 |  | 338.4122
14 |  | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Талап" | [5 empty] | 1579.8463 | 1643.0401 | 63.1938
14.1 |  | Трансформаторы тока ТОЛ-10 50/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 199.6363 | 207.6218 | 7.9855 |  | 207.6218
14.2 |  | Трансформаторы тока ТОЛ-10 100/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 222.3072 | 231.1995 | 8.8923 |  | 231.1995
14.3 |  | Трансформаторы тока ТЛМ-10 30/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 210.9824 | 219.4217 | 8.4393 |  | 219.4217
14.4 |  | Трансформаторы тока ТЛМ-10 100/5 | шт | 4 | 4 |  |  | 489.8934 | 509.4891 | 19.5957 |  | 509.4891
14.5 |  | Трансформаторы тока ТЛМ-10 150/5 | шт | 4 | 4 |  |  | 457.027 | 475.3081 | 18.2811 |  | 475.3081
15 |  | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Кызыл-Жар" | [5 empty] | 2315.9571 | 2408.5954 | 92.6383
15.1 |  | Трансформаторы тока ТОЛ-10 50/5 | шт | 6 | 6 |  |  | 598.9089 | 622.8653 | 23.9564 |  | 622.8653
15.2 |  | Трансформаторы тока ТОЛ-10 100/5 | шт | 8 | 8 |  |  | 889.2288 | 924.7979 | 35.5691 |  | 924.7979
15.3 |  | Трансформаторы тока ТОЛ-10 150/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 209.321 | 217.6938 | 8.3728 |  | 217.6938
15.4 |  | Трансформаторы тока ТОЛ-10 200/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 220.9866 | 229.8261 | 8.8395 |  | 229.8261
15.5 |  | Трансформаторы тока ТОЛ-10 400/5 | шт | 4 | 4 |  |  | 397.5118 | 413.4123 | 15.9005 |  | 413.4123
16 |  | Частичная реконструкция ПС-35/6 кВ "Клыч" | [5 empty] | 17325.3983 | 19998.933 | 2673.5347
16.1 |  | Трансформатор напряжения 35 кВ | шт | 3 | 3 |  |  | 979.7628 | 1018.953 | 39.1902 |  | 911.177 | 107.776
16.2 |  | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт | 2 | 2 |  |  | 9430.4752 | 10950.338 | 1519.8628 |  |  | 10950.338
16.3 |  | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами. | кт | 2 | 2 |  |  | 6915.1602 | 8029.642 | 1114.4818 |  |  | 8029.642
17 |  | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Урожайная" | [5 empty] | 9966.9288 | 11573.249 | 1606.3202
17.1 |  | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами. | кт | 3 | 3 |  |  | 9966.9288 | 11573.249 | 1606.3202 |  |  | 11573.249
18 |  | Частичная реконструкция ПС-35/6 кВ "Ктай" | [5 empty] | 2521.0839 | 2597.632 | 76.5481
18.1 |  | Трансформатор напряжения 6 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 311.7769 | 324.2479 | 12.471 |  | 324.2479
18.2 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТПОЛ-10) 600/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 246.5911 | 232.1595 | -14.4316 |  | 232.1595
18.3 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 150/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 254.2226 | 264.3915 | 10.1689 |  | 264.3915
18.4 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 100/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 280.2904 | 291.502 | 11.2116 |  | 291.502
18.5 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 200/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 275.8428 | 286.8765 | 11.0337 |  | 286.8765
18.6 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 75/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 252.1118 | 262.1963 | 10.0845 |  | 262.1963
18.7 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛМ-10) 75/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 248.0455 | 257.9673 | 9.9218 |  | 257.9673
18.8 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛМ-10) 40/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 237.1734 | 246.6603 | 9.4869 |  | 246.6603
18.9 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 300/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 168.1135 | 174.838 | 6.7245 |  | 174.838
18.10 |  | Трансформатор тока 6 кВ (ТПЛ-10) 30/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 246.9159 | 256.7925 | 9.8766 |  | 256.7925
19 |  | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№1" | [5 empty] | 3081.0155 | 3081.02 | 0.00446
19.1 |  | Заземлитель 110 кВ нейтрали силового трансформатора | кт | 2 | 2 |  |  | 2160 | 2160 | 0 |  | 2160
19.2 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-10кВ | шт | 12 | 12 |  |  | 269.2075 | 269.21 | 0.00248 |  | 269.21
19.3 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 2 | 2 |  |  | 651.808 | 651.81 | 0.00198 |  | 651.808
20 |  | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 2" | [5 empty] | 19735.3719 | 20857.376 | 1122.0041
20.1 |  | Разъединитель 110 кВ/1000А трехполюсный с одним заземляющим ножом с ручным приводом (РГН.1а-110.II/1000-40УХЛ1 с ПРГ-00,01-6УХЛ1 3п.к.) | кт | 1 | 1 |  |  | 3207.402 | 3470.3038 | 262.9018 |  | 3470.3038
20.2 |  | Разъединитель 35кВ/1000А трехполюсный с одним заземляющим ножом с ручным приводом (РГ.1а-35.II/1000-20УХЛ1 м/к ПРГ-00, 01-5УХЛ1 3 п.к.) | кт | 1 | 1 |  |  | 1922.983 | 14028.4032 | 12105.4202 |  | 14028.4032
20.3 |  | Разъединитель 35кВ/1000А трехполюсный с одним заземляющим ножом с ручным приводом (РГ.1а-35.II/1000-20УХЛ1 м/к ПРГ-00, 01-5УХЛ1 3 п.к.) | кт | 6 | 6 |  |  | 11246.318 |  | -11246.318
20.4 |  | Заземлитель 110 кВ нейтрали силового трансформатора | кт | 1 | 1 |  |  | 1080 | 1080 | 0 |  | 1080
20.5 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 1 | 1 |  |  | 325.904 | 325.904 | 1e-05 |  | 325.904
20.6 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-110 кВ | шт | 3 | 3 |  |  | 1048.7558 | 1048.7558 | 3e-05 |  | 1048.7558
20.7 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-35 кВ | шт | 6 | 6 |  |  | 904.0091 | 904.0092 | 4e-05 |  | 904.0092
21 |  | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 3" | [5 empty] | 31177.7418 | 33275.0187 | 2097.2769
21.1 |  | Разъединитель 110 кВ/1000А трехполюсный с одним заземляющим ножом с ручным приводом (РГН.1а-110.II/1000-40УХЛ1 с ПРГ-00,01-6УХЛ1 3п.к.) | к-кт | 1 | 1 |  |  | 3207.402 | 3470.3038 | 262.9018 |  | 3470.3038
21.2 |  | Разъединитель 110кВ/1000А трехполюсный с двумя заземляющими ножами с ручным приводом (РГН.2-110.II/1000-40УХЛ1 с ПРГ-00,01-6УХЛ1 3п.к.) | к-кт | 1 | 1 |  |  | 3900.22 | 4219.91 | 319.69 |  | 4219.91
21.3 |  | Разъединитель 35кВ/1000А, трёхполюсный с одним заземляющим ножом, с ручным приводом (РГ.1а-35.II/1000-20УХЛ1 м/к ПРГ-00, 01-5УХЛ1 3 п.к.) | к-кт | 7 | 7 |  |  | 13120.704 | 13939.0981 | 818.3941 |  | 13939.0981
21.4 |  | Разъединитель 35кВ/1000А, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами, с ручным приводом (РГ.2-35.II/1000-20УХЛ1 м/к ПРГ-00, 01-5УХЛ1 3 п.к.) | к-кт | 4 | 4 |  |  | 8494.756 | 9191.047 | 696.291 |  | 9191.047
21.5 |  | Заземлитель 110 кВ нейтрали силового трансформатора | кт | 1 | 1 |  |  | 1080 | 1080 | 0 |  | 1080
21.6 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 1 | 1 |  |  | 325.904 | 325.904 | 1e-05 |  | 325.904
21.7 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-110 кВ | шт | 3 | 3 |  |  | 1048.7558 | 1048.7558 | 2e-05 |  | 1048.7558
22 |  | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 4" | [5 empty] | 5400.2795 | 5400.2796 | 5e-05
22.1 |  | Ограничитель перенапряжения 35 кВ | шт | 6 | 6 |  |  | 777 | 777 | 0 |  | 777
22.2 |  | Предохранитель 35 кВ ПКН | шт | 6 | 6 |  |  | 637.986 | 637.986 | 0 |  | 637.986
22.3 |  | Предохранитель 10 кВ ПКН | шт | 6 | 6 |  |  | 101.442 | 101.442 | 0 |  | 101.442
22.4 |  | Трансформатор тока 10 кВ, 2000А | шт | 3 | 3 |  |  | 493.92 | 493.92 | 0 |  | 493.92
22.5 |  | Трансформатор тока 10 кВ, 400А | шт | 3 | 3 |  |  | 319.74 | 319.74 | 0 |  | 319.74
22.6 |  | Трансформатор тока 10 кВ, 2000А | шт | 2 | 2 |  |  | 329.28 | 329.28 | 0 |  | 329.28
22.7 |  | Трансформатор тока 10 кВ, 75А | шт | 6 | 6 |  |  | 639.48 | 639.48 | 0 |  | 639.48
22.8 |  | Трансформатор тока 10 кВ, 100А | шт | 4 | 4 |  |  | 426.32 | 426.32 | 0 |  | 426.32
22.9 |  | Заземлитель 110 кВ нейтрали силового трансформатора | кт | 1 | 1 |  |  | 1080 | 1080 | 0 |  | 1080
22.10 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 1 | 1 |  |  | 325.904 | 325.904 | 0 |  | 325.904
22.11 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-10 кВ | шт | 12 | 12 |  |  | 269.2075 | 269.2076 | 5e-05 |  | 269.2075
23 |  | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№ 6" | [5 empty] | 2505.564 | 2674.1929 | 168.6289
23.1 |  | Заземлитель 110 кВ нейтрали силового трансформатора (ЗОН-110БII УХЛ1 ПРГ-00-2 УХЛ1) | шт | 2 | 2 |  |  | 1943.88 | 2112.5089 | 168.6289 |  | 2112.5089
23.2 |  | Ограничитель перенапряжений 10кВ | шт | 12 | 12 |  |  | 358.8 | 358.8 | 0 |  | 358.8
23.3 |  | Предохранитель 10кВ ПКН | шт | 6 | 6 |  |  | 101.442 | 101.442 | 0 |  | 101.442
23.4 |  | Предохранитель 10кВ ПКН | шт | 6 | 6 |  |  | 101.442 | 101.442 | 0 |  | 101.442
24 |  | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 9" | [5 empty] | 10130.145 | 10130.1455 | 0.00054
24.1 |  | Щит управления ПС в составе: | [7 empty] | 0
24.2 |  | Шкаф управления В-35кВ-3шт, СВ-110кВ-1 шт, с мнемосхемой | шт | 1 | 1 |  |  | 3085.563 | 3085.563 | 0 |  | 3085.563
24.3 |  | Шкаф управления Т-2, ВВ-110 кВ, ВВ-35кВ, ВВ-10кВ, СВ-35 с мнемосхемой | шт | 1 | 1 |  |  | 3559.957 | 3559.9571 | 0.00014 |  | 3559.957
24.4 |  | Шкаф управления Т-1, ВВ-110 кВ, ВВ-35кВ, ВВ-10, СВ-10кВ с мнемосхемой | шт | 1 | 1 |  |  | 3484.625 | 3484.6254 | 0.0004 |  | 3484.625
25 |  | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 16" | [5 empty] | 777 | 777 | 0
25.1 |  | Ограничитель перенапряжения 35 кВ | шт | 6 | 6 |  |  | 777 | 777 | 0 |  | 777
26 |  | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№10" | [5 empty] | 833.2097 | 858.4227 | 25.213
26.1 |  | Трансформатор напряжения 10кВ | шт | 2 | 2 |  |  | 630.3257 | 655.5387 | 25.213 |  | 655.5387
26.2 |  | Предохранитель 10кВ ПКН | шт | 6 | 6 |  |  | 101.442 | 101.442 | 0 |  | 101.442
26.3 |  | Предохранитель 10кВ ПКН | шт | 6 | 6 |  |  | 101.442 | 101.442 | 0 |  | 101.442
27 |  | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№18" | [5 empty] | 187054.893 | 187054.893 | 0
27.1 |  | ОРУ-10 кВ | к-кт | 1 | 1 |  |  | 129190 | 129190 | 0 |  | 129190
27.2 |  | ОРУ-35 кВ | к-кт | 2 | 2 |  |  | 52408 | 52408 | 0 |  | 52408
27.3 |  | Шкаф контроля изоляции шинного ТН-35 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 3214.843 | 3214.843 | 0 |  | 3214.843
27.4 |  | Шкаф учета электроэнергии | шт | 1 | 1 |  |  | 1702.05 | 1702.05 | 0 |  | 1702.05
27.5 |  | Ящик зажимов ЯЗ-60 | шт | 1 | 1 |  |  | 540 | 540 | 0 |  | 540
28 |  | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№ 5" | [5 empty] | 4782.4596 | 5553.225 | 770.7654
28.1 |  | Разъединитель 110 кВ трехполюсный с одним заземляющим ножом с ручным приводом | к-кт | 1 | 1 |  |  | 4782.4596 | 5553.225 | 770.7654 |  |  | 5553.225
29 |  | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№2" | [5 empty] | 9142.1162 | 9185.3018 | 43.1856
|  | Щит управления ПС в составе: | [7 empty] | 0
29.1 |  | Шкаф управления Т-2, ВВ-35 кВ, ВВ-10кВ, СВ-10кВ, ВЛ-35-1 шт. с мнемосхемой | шт | 1 | 1 |  |  | 3404.977 | 3404.977 | 0 |  | 3404.977
29.2 |  | Шкаф управления Т-1, ВВ-35, ВВ-10, ВЛ-35кВ с мнемосхемой | шт | 1 | 1 |  |  | 3228.929 | 3228.929 | 0 |  | 3228.929
29.3 |  | Шкаф учета электроэнергии | шт | 1 | 1 |  |  | 1428.571 | 1428.571 | 0 |  | 1428.571
29.4 |  | Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10 300/5 | шт | 2 | 2 |  |  | 208.9908 | 217.3504 | 8.3596 |  | 217.3504
29.5 |  | Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10 75/5 | шт | 4 | 4 |  |  | 426.034 | 443.0754 | 17.0414 |  | 443.0754
29.6 |  | Трансформатор тока ТОЛ-10 100/5 | шт | 4 | 4 |  |  | 444.6144 | 462.399 | 17.7846 |  | 462.399
30 |  | Частичная реконструкция ПС-35/6 кВ "Мын-Арал" | [5 empty] | 4121.061 | 4294.3377 | 173.2767
30.1 |  | Трансформатор 6/0,4кВ, 40кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 770 | 770 | 0 |  | 770
30.2 |  | Трансформатор напряжения 6 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 357.774 | 357.774 | 0 |  | 357.774
30.3 |  | Разъединитель 35кВ/1000А трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с ручным приводом (РГ.2-35.II/1000-20УХЛ1 м/к ПРГ-00-5БУХЛ1 3 п.к.) | кт | 1 | 1 |  |  | 2113.969 | 2287.2457 | 173.2767 |  | 2287.2457
30.4 |  | Ограничитель перенапряжений 35 кВ | шт | 3 | 3 |  |  | 388.5 | 388.5 | 0 |  | 388.5
30.5 |  | Ограничитель перенапряжений 6кВ | шт | 3 | 3 |  |  | 83.7 | 83.7 | 0 |  | 83.7
30.6 |  | Предохранитель 35кВ ПКТ | шт | 3 | 3 |  |  | 318.993 | 318.993 | 0 |  | 318.993
30.7 |  | Предохранитель ПКН-6кВ | шт | 3 | 3 |  |  | 50.721 | 50.721 | 0 |  | 50.721
30.8 |  | Предохранитель ПКТ-6кВ | шт | 3 | 3 |  |  | 37.404 | 37.404 | 0 |  | 37.404
31 |  | ПС-20-35 кВ "Гульшад" | [5 empty] | 1682 | 1682 | 0
31.1 |  | Вакуумный выключатель 10 кВ | кт | 1 | 1 |  |  | 1682 | 1682 | 0 |  | 1682
32 |  | ПС-35/10 кВ "№4" | [5 empty] | 5280 | 5280 | 0
32.1 |  | Разъединитель 35 кВ/1000А трехполюсный с двумя заземляющими ножами с ручным приводом | кт | 3 | 3 |  |  | 5280 | 5280 | 0 |  | 5280
33 |  | ПС-35/10 кВ "№9" | [5 empty] | 11674.0091 | 11674.0092 | 4e-05
33.1 |  | Разъединитель 35 кВ/1000А трехполюсный с двумя заземляющими ножами с ручным приводом | кт | 2 | 2 |  |  | 3520 | 3520 | 0 |  | 3520
33.2 |  | Разъединитель 35 кВ/1000А трехполюсный с одним заземляющим ножом с ручным приводом | кт | 5 | 5 |  |  | 7250 | 7250 | 0 |  | 7250
33.3 |  | Ограничитель перенапряжений ОПН-35 кВ | шт | 6 | 6 |  |  | 904.0091 | 904.0092 | 4e-05 |  | 904.0092
34 |  | ПС-35/10 кВ "№15" | [5 empty] | 1066.1942 | 1108.8419 | 42.6477
34.1 |  | Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10 50/5 | шт | 4 | 4 |  |  | 399.2726 | 415.2435 | 15.9709 |  | 415.2435
34.2 |  | Трансформатор тока 10 кВ ТОЛ-СВЭЛ-10 100/5 | шт | 6 | 6 |  |  | 666.9216 | 693.5984 | 26.6768 |  | 693.5984
35 |  | ПС-35/10 кВ "№16" | [5 empty] | 2513.4814 | 2551.2225 | 37.741
35.1 |  | Разъединитель РЛНД-1-10II/400 УХЛ1, с одним заземляющим ножом с приводом | кт | 1 | 1 |  |  | 234.175 | 271.916 | 37.741 |  |  | 271.916
35.2 |  | Разъединитель 35 кВ/1000А трехполюсный с двумя заземляющими ножами с ручным приводом | кт | 1 | 1 |  |  | 1760 | 1760 | 0 |  | 1760
35.3 |  | Ограничитель перенапряжений ОПН-35 кВ | шт | 3 | 3 |  |  | 452.0046 | 452.0046 | 2e-05 |  | 452.0046
35.4 |  | Ограничитель перенапряжений ОПН-10 кВ | шт | 3 | 3 |  |  | 67.3019 | 67.3019 | 2e-05 |  | 67.3019
36 |  | ПС-35/10 кВ "№17" | [5 empty] | 2513.4814 | 2551.2225 | 37.741
36.1 |  | Разъединитель РЛНД-1-10II/400 УХЛ1, с одним заземляющим ножом с приводом | кт | 1 | 1 |  |  | 234.175 | 271.916 | 37.741 |  |  | 271.916
36.2 |  | Разъединитель 35 кВ/1000А трехполюсный с двумя заземляющими ножами с ручным приводом | кт | 1 | 1 |  |  | 1760 | 1760 | 0 |  | 1760
36.3 |  | Ограничитель перенапряжений ОПН-35 кВ | шт | 3 | 3 |  |  | 452.0046 | 452.0046 | 2e-05 |  | 452.0046
36.4 |  | Ограничитель перенапряжений ОПН-10 кВ | шт | 3 | 3 |  |  | 67.3019 | 67.3019 | 1e-05 |  | 67.3019
37 |  | Замена оборудования ЦРП-4, г.Приозёрск | [5 empty] | 53745.9637 | 53771.1767 | 25.213
37.1 |  | Силовой трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 2350 | 2350 | 0 |  | 2350
37.2 |  | Трансформатор напряжения 10 кВ | шт | 2 | 2 |  |  | 630.3257 | 655.5387 | 25.213 |  | 655.5387
37.3 |  | Вакуумный выключатель 10 кВ | шт | 13 | 13 |  |  | 35775.025 | 35775.025 | 0 |  | 35775.025
37.4 |  | Предохранитель 10 кВ ПКН | шт | 6 | 6 |  |  | 74.808 | 74.808 | 0 |  | 74.808
37.5 |  | Предохранитель 10 кВ ПКН | шт | 3 | 3 |  |  | 37.404 | 37.404 | 0 |  | 37.404
37.6 |  | Трансформатор тока 10 кВ, 600А | шт | 4 | 4 |  |  | 448.6 | 448.6 | 0 |  | 448.6
37.7 |  | Трансформатор тока 10 кВ, 400А | шт | 4 | 4 |  |  | 448.6 | 448.6 | 0 |  | 448.6
37.8 |  | Трансформатор тока 10 кВ, 300А | шт | 6 | 6 |  |  | 672.9 | 672.9 | 0 |  | 672.9
37.9 |  | Трансформатор тока 10 кВ, 200А | шт | 6 | 6 |  |  | 672.9 | 672.9 | 0 |  | 672.9
37.10 |  | Трансформатор тока 10 кВ, 100А | шт | 6 | 6 |  |  | 672.9 | 672.9 | 0 |  | 672.9
37.11 |  | Терминал защиты В-10 кВ | шт | 13 | 13 |  |  | 8165.625 | 8165.625 | 0 |  | 8165.625
37.12 |  | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт | 2 | 2 |  |  | 984.376 | 984.376 | 0 |  | 984.376
37.13 |  | Блок питания комбинированный | шт | 15 | 15 |  |  | 2812.5 | 2812.5 | 0 |  | 2812.5
38 |  | Комплектные трансформаторные подстанции, в том числе: | [5 empty] | 118521.374 | 107069.74 | -11451.634 |  | 107069.74
38.1 |  | ТП № 2 ПТФ, г.Жезказган, п.Кенгир, в том числе: | [5 empty] | 13395.99 | 13395.99 | 0
38.1.1 |  | Силовой трансформатор 10/0,4 кВ, 630 кВА | шт | 1 | 1 |  |  | 3400 | 3400 | 0
38.1.2 |  | Силовой трансформатор ТМ-400 кВА 10/0,4 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 2350 | 2350 | 0
38.1.3 |  | Вводные панели ЩО-70 с разъединителем РЕ 19-37, оперируемый штангой ;прибор учета А1805 RAL-P4GB-DW-4- 1шт, трансформаторы тока ТШП-0,66 300/5 - 3 шт (Панель ЩО70(вводная)) | кт | 2 | 2 |  |  | 2249.322 | 2249.322 | 0
38.1.4 |  | Линейные панели ЩО-70 с 4 рубильниками ( рубильники РПС-2 с предохранителями на 250А), с Альфа счетчиками А 1805 с трансформатором тока Т-0,66 200/5 - 6 шт, трансформатором тока Т-0,66 300/5 - 6 шт, трансформатором тока Т-0,66 75/5 - 3 шт. (Панель ЩО70 (вводная)) | кт | 2 | 2 |  |  | 3075.598 | 3075.598 | 0
38.1.5 |  | Секционная панель с рубильником РПС-630А | шт | 1 | 1 |  |  | 709.821 | 709.821 | 0
38.1.6 |  | Ячейка КСО-366 вводная с выключателем нагрузки типа ВНР - 10/630-10 з УЗ (Камера КСО) | кт | 1 | 1 |  |  | 541.607 | 541.607 | 0
38.1.7 |  | Ячейка КСО-366 линейная с выключателем нагрузки типа ВНРп - 10/630-10 ЗП с предохранителями 10 кВ. (Камера КСО) | кт | 2 | 2 |  |  | 1069.642 | 1069.642 | 0
38.2 |  | КТПн-400кВА 10/0,4кВ, КТП №11 База ф.ЦРЭС, г.Жезказган | кт | 1 | 1 |  |  | 4593.75 | 4593.75 | 0
38.3 |  | 2КТПуМБ-630кВА 10/0,4 кВ, г.Приозёрск, ТП № 38 | кт | 1 | 1 |  |  | 30800 | 30800 | 0
38.4 |  | 2КТПуМБ-400кВА 10/0,4 кВ, г.Приозёрск, ТП № 43 | кт | 1 | 1 |  |  | 27500 | 27500 | 0
38.5 |  | 2КТПуМБ-400кВА 10/0,4 кВ, г.Приозёрск, ТП № 50 | кт | 1 | 1 |  |  | 29611.634 | 18160 | -11451.634
38.6 |  | КТПГН-250 кВА 10/0,4 кВ, г.Балхаш, п.Гульшад КТП №2 | кт | 1 | 1 |  |  | 6590 | 6590 | 0
38.7 |  | КТПГН-160 кВА 10/0,4 кВ, г.Балхаш, п.Алгазы КТП № 2 | кт | 1 | 1 |  |  | 6030 | 6030 | 0
|  | Материалы для замены опор на ВЛ-220/110/35 кВ, в том числе: | [5 empty] | 418555.2916 | 418668.0838 | 112.7922
|  | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Жезказган, в том числе: | [5 empty] | 5240.6191 | 5240.6191 | 0
39 |  | ВЛ-220 кВ "Каражал-Барсенгир", в том числе: | [5 empty] | 5240.6191 | 5240.6191 | 0
39.1 |  | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 2 |  |  | 3450 | 3450 | 0 |  | 3450
39.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | к-т | 2 | 2 |  |  | 1344.802 | 1344.802 | 0 |  | 1344.802
39.3 |  | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 4 |  |  | 315.46 | 315.46 | 0 |  | 315.46
39.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 4 | 4 |  |  | 130.3571 | 130.3571 | 0 |  | 130.3571
|  | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Балхаш, в том числе: | [5 empty] | 20735.464 | 20735.464 | 0
40 |  | ВЛ-220 кВ ПС "Балхашская" - ПС "Моинты" 2448, в том числе: | [5 empty] | 20735.464 | 20735.464 | 0
40.1 |  | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 8 |  |  | 13800 | 13800 | 0 |  | 13800
40.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | шт | 8 | 8 |  |  | 5123.04 | 5123.04 | 0 |  | 5123.04
40.3 |  | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 16 | 16 |  |  | 1261.84 | 1261.84 | 0 |  | 1261.84
40.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 16 | 16 |  |  | 521.429 | 521.4286 | -0.00043 |  | 521.4286
40.5 |  | Сталь полосовая 40х4 | тн | 0.064 | 0.064 |  |  | 29.155 | 29.1554 | 0.00043 |  | 29.1554
|  | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Жезказган, в том числе: | [5 empty] | 57795.079 | 57795.0793 | 0.00029
41 |  | ВЛ-110 кВ "Барсенгир-Каракоин 1" | [5 empty] | 10230.366 | 10230.3663 | 0.00029
41.1 |  | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 4 |  |  | 6860 | 6860 | 0 |  | 6860
41.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 4 |  |  | 2478.732 | 2478.732 | 0 |  | 2478.732
41.3 |  | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 8 |  |  | 630.92 | 630.92 | 0 |  | 630.92
41.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 8 |  |  | 260.714 | 260.7143 | 0.00029 |  | 260.7143
42 |  | ВЛ-110 кВ "Центральная-Улытау", в том числе: | [5 empty] | 19885.387 | 19885.387 | 0
42.1 |  | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 10 |  |  | 15200 | 15200 | 0 |  | 15200
42.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 10 |  |  | 2731.05 | 2731.05 | 0 |  | 2731.05
42.3 |  | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 20 | 20 |  |  | 1230.48 | 1230.48 | 0 |  | 1230.48
42.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 20 | 20 |  |  | 642.857 | 642.857 | 0 |  | 642.857
42.5 |  | Узел крепления КГП 7-2Б | шт | 40 | 40 |  |  | 81 | 81 | 0 |  | 81
43 |  | ВЛ-110 кВ "Центральная-Актас", в том числе: | [5 empty] | 11919.082 | 11919.0823 | 0.00029
43.1 |  | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 6 |  |  | 9120 | 9120 | 0 |  | 9120
43.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 6 |  |  | 1638.63 | 1638.63 | 0 |  | 1638.63
43.3 |  | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 12 |  |  | 738.288 | 738.288 | 0 |  | 738.288
43.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 12 | 12 |  |  | 385.714 | 385.7143 | 0.00029 |  | 385.7143
43.5 |  | Узел крепления КГП 7-2Б | шт | 18 | 18 |  |  | 36.45 | 36.45 | 0 |  | 36.45
44 |  | ВЛ-110 кВ ГПП "Никольская-Центральная", 15 "С" в том числе: | [5 empty] | 15760.244 | 15760.2437 | -0.00029
44.1 |  | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 2 |  |  | 3040 | 3040 | 0 |  | 3040
44.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 2 | 2 |  |  | 546.21 | 546.21 | 0 |  | 546.21
44.3 |  | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 2 | 2 |  |  | 123.048 | 123.048 | 0 |  | 123.048
44.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 2 | 2 |  |  | 64.286 | 64.2857 | -0.00029 |  | 64.2857
44.5 |  | Провод АС-95/16 | тн | 3,3 | 3,3 |  |  | 4207.5 | 4207.5 | 0 |  | 4207.5
44.6 |  | Грозозащитный трос С-50 | тн | 4.4 | 4.4 |  |  | 7779.2 | 7779.2 | 0 |  | 7779.2
0
|  | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Балхаш, в том числе: | [5 empty] | 32786.658 | 32786.6577 | -0.0003
45 |  | ВЛ-110кВ №103, в том числе: | [5 empty] | 1873.7664 | 1873.7664 | 0
45.1 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 1 | 1 |  |  | 281.299 | 281.299 | 0 |  | 281.299
45.2 |  | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 1 |  |  | 1520 | 1520 | 0 |  | 1520
45.3 |  | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 2 | 2 |  |  | 65.1786 | 65.1786 | 0 |  | 65.1786
45.4 |  | Сталь полосовая 40Х4 | тн | 0.016 | 0.016 |  |  | 7.2889 | 7.2889 | 0 |  | 7.2889
46 |  | ВЛ-110кВ №104,105 "Балхашская - Саяк", в том числе: | [5 empty] | 4741.8334 | 4741.8334 | 2e-05
46.1 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 2 |  |  | 1239.366 | 1239.366 | 0 |  | 1239.366
46.2 |  | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 2 |  |  | 3430 | 3430 | 0 |  | 3430
46.3 |  | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 2 | 2 |  |  | 65.1786 | 65.1786 | 1e-05 |  | 65.1786
46.4 |  | Сталь полосовая 40Х4 | тн | 0.016 | 0.016 |  |  | 7.2889 | 7.2889 | 1e-05 |  | 7.2889
47 |  | ВЛ-110кВ отп. на "Ортадересин" от ВЛ-110 кВ №105, в том числе: | [5 empty] | 1873.7666 | 1873.7669 | 0.00029
47.1 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 1 | 1 |  |  | 281.299 | 281.299 | 0 |  | 281.299
47.2 |  | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 1 |  |  | 1520 | 1520 | 0 |  | 1520
47.3 |  | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 2 | 2 |  |  | 65.1786 | 65.179 | 0.00043 |  | 65.1786
47.4 |  | Сталь полосовая 40Х4 | тн | 0.016 | 0.016 |  |  | 7.289 | 7.2889 | -0.00014 |  | 7.289
48 |  | ВЛ-110кВ №115,116, в том числе: | [5 empty] | 9272.326 | 9272.3255 | -0.00046
48.1 |  | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 80 | 80 |  |  | 382.4 | 382.4 | 0 |  | 382.4
48.2 |  | Изоляторы ПС-70 | шт | 300 | 300 |  |  | 878.7 | 878.7 | 0 |  | 878.7
48.3 |  | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 30 | 30 |  |  | 52.5 | 52.5 | 0 |  | 52.5
48.4 |  | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 30 | 30 |  |  | 18.54 | 18.54 | 0 |  | 18.54
48.5 |  | Ушко однолапчатое У-1-7-16 | шт | 30 | 30 |  |  | 35.67 | 35.67 | 0 |  | 35.67
48.6 |  | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 30 | 30 |  |  | 68.4 | 68.4 | 0 |  | 68.4
48.7 |  | Соединитель СОАС-95 | шт | 9 | 9 |  |  | 19.575 | 19.575 | 0 |  | 19.575
48.8 |  | Грозозащитный трос С-50 | тн | 2.4 | 2.4 |  |  | 4243.2 | 4243.2 | 0 |  | 4243.2
48.9 |  | Зажим НКК-1-1Б | шт | 8 | 8 |  |  | 25.56 | 25.56 | 0 |  | 25.56
48.10 |  | Провод АС-95/16 | тн | 2.779 | 2.779 |  |  | 3543.225 | 3543.225 | 0 |  | 3543.225
48.11 |  | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.01 | 0.01 |  |  | 4.556 | 4.5555 | -0.00046 |  | 4.5555
49 |  | ВЛ-110кВ №122 "Акчатау - Моинты" , в том числе: | [5 empty] | 3441.6 | 3441.6 | 0
49.1 |  | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 720 | 720 |  |  | 3441.6 | 3441.6 | 0 |  | 3441.6
50 |  | ВЛ-110кВ №120, в том числе: | [5 empty] | 7908.3 | 7908.3 | 0
50.1 |  | Изоляторы ПС-70 | шт | 2700 | 2700 |  |  | 7908.3 | 7908.3 | 0 |  | 7908.3
51 |  | ВЛ-110кВ №130, в том числе: | [5 empty] | 3675.0656 | 3675.0654 | -0.00015
51.1 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 2 |  |  | 562.598 | 562.598 | 0 |  | 562.598
51.2 |  | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 2 |  |  | 3040 | 3040 | 0 |  | 3040
51.3 |  | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 2 | 2 |  |  | 65.1786 | 65.1786 | 0 |  | 65.1786
51.4 |  | Сталь полосовая 40Х4 | тн | 0.016 | 0.016 |  |  | 7.289 | 7.2889 | -0.00015 |  | 7.2889
|  | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Жезказган, в том числе: | [5 empty] | 177238.1464 | 177350.9411 | 112.7947
52 |  | ВЛ-35 кВ "Улытау - Коргасын", в том числе: | [5 empty] | 3773.544 | 3773.5437 | -0.00029
52.1 |  | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 2 |  |  | 3040 | 3040 | 0 |  | 3040
52.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 2 |  |  | 546.21 | 546.21 | 0 |  | 546.21
52.3 |  | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 2 | 2 |  |  | 123.048 | 123.048 | 0 |  | 123.048
52.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 2 | 2 |  |  | 64.286 | 64.2857 | -0.00029 |  | 64.2857
53 |  | ВЛ-35 кВ "ГПП Никольская-Центральная", в том числе: | [5 empty] | 5483.162 | 5483.1623 | 0.00029
53.1 |  | Провод АС-70 | тн | 3.85 | 3.85 |  |  | 5483.162 | 5483.1623 | 0.00029 |  | 5483.1623
54 |  | ВЛ-35 кВ "Центральная-Байконур", в том числе: | [5 empty] | 8728.834 | 8742.9334 | 14.0994
54.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 6 |  |  | 2339.94 | 2339.94 | 0 |  | 2339.94
54.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 6 |  |  | 587.292 | 587.292 | 0 |  | 587.292
54.3 |  | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2.475 |  |  | 3524.89 | 3524.89 | 5e-05 |  | 3524.89
54.4 |  | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 6 |  |  | 219.744 | 219.744 | 0 |  | 219.744
54.5 |  | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 6 |  |  | 155.357 | 155.3571 | 0.00014 |  | 155.3571
54.6 |  | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 1 |  |  | 235.827 | 235.827 | 0 |  | 235.827
54.7 |  | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1 |  |  | 930.21 | 930.21 | 0 |  | 930.21
54.8 |  | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 5 |  |  | 163.11 | 163.11 | 0 |  | 163.11
54.9 |  | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 5 |  |  | 536.785 | 550.8842 | 14.0992 |  | 550.8842
54.10 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 21 |  |  | 35.679 | 35.679 | 0 |  | 35.679
55 |  | ВЛ-35 кВ "Улытау-Сарлык", в том числе: | [5 empty] | 2957.814 | 2957.814 | 0
55.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 6 |  |  | 2339.94 | 2339.94 | 0 |  | 2339.94
55.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 6 |  |  | 587.292 | 587.292 | 0 |  | 587.292
55.3 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 18 |  |  | 30.582 | 30.582 | 0 |  | 30.582
56 |  | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Урожайная", в том числе: | [5 empty] | 2957.814 | 2957.814 | 0
56.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 6 |  |  | 2339.94 | 2339.94 | 0 |  | 2339.94
56.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 6 |  |  | 587.292 | 587.292 | 0 |  | 587.292
56.3 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 18 |  |  | 30.582 | 30.582 | 0 |  | 30.582
57 |  | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Каракенгир", в том числе: | [5 empty] | 6314.916 | 6329.0151 | 14.0991
57.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 8 |  |  | 3119.92 | 3119.92 | 0 |  | 3119.92
57.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 8 |  |  | 783.056 | 783.056 | 0 |  | 783.056
57.3 |  | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 8 |  |  | 292.992 | 292.992 | 0 |  | 292.992
57.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 8 |  |  | 207.143 | 207.1429 | -0.00014 |  | 207.1429
57.5 |  | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 1 |  |  | 235.827 | 235.827 | 0 |  | 235.827
57.6 |  | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1 |  |  | 930.21 | 930.21 | 0 |  | 930.21
57.7 |  | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 5 |  |  | 163.11 | 163.11 | 0 |  | 163.11
57.8 |  | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 5 |  |  | 536.785 | 550.8842 | 14.0992 |  | 550.8842
57.9 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 27 |  |  | 45.873 | 45.873 | 0 |  | 45.873
58 |  | ВЛ-35 кВ "Талап-Аккенсе", в том числе: | [5 empty] | 2944.479 | 2944.479 | 0
58.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 6 |  |  | 2339.94 | 2339.94 | 0 |  | 2339.94
58.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 6 |  |  | 587.292 | 587.292 | 0 |  | 587.292
58.3 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 3 | 3 |  |  | 5.097 | 5.097 | 0 |  | 5.097
58.4 |  | Узел крепления КГП 7-2Б | шт | 6 | 6 |  |  | 12.15 | 12.15 | 0 |  | 12.15
59 |  | ВЛ-35 кВ "Сарыкенгир-Алгабас", в том числе: | [5 empty] | 13626.923 | 13655.1215 | 28.1985
59.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 20 | 20 |  |  | 7799.8 | 7799.8 | 0 |  | 7799.8
59.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 20 | 20 |  |  | 1957.64 | 1957.64 | 0 |  | 1957.64
59.3 |  | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 2 |  |  | 471.654 | 471.654 | 0 |  | 471.654
59.4 |  | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 2 | 2 |  |  | 1860.42 | 1860.42 | 0 |  | 1860.42
59.5 |  | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 10 | 10 |  |  | 326.22 | 326.22 | 0 |  | 326.22
59.6 |  | U-образный болт АН-4 | шт | 10 | 10 |  |  | 1073.57 | 1101.7685 | 28.1985 |  | 1101.7685
59.7 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 81 | 81 |  |  | 137.619 | 137.619 | 0 |  | 137.619
60 |  | ВЛ-35 кВ "Улытау-Каракенгир", в том числе: | [5 empty] | 5203.944 | 5218.0434 | 14.0994
60.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 6 |  |  | 2339.94 | 2339.94 | 0 |  | 2339.94
60.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 6 |  |  | 587.292 | 587.292 | 0 |  | 587.292
60.3 |  | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 6 |  |  | 219.744 | 219.744 | 0 |  | 219.744
60.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 6 |  |  | 155.357 | 155.3571 | 0.00014 |  | 155.3571
60.5 |  | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 1 |  |  | 235.827 | 235.827 | 0 |  | 235.827
60.6 |  | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1 |  |  | 930.21 | 930.21 | 0 |  | 930.21
60.7 |  | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 5 |  |  | 163.11 | 163.11 | 0 |  | 163.11
60.8 |  | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 5 |  |  | 536.785 | 550.8842 | 14.0992 |  | 550.8842
60.9 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 21 |  |  | 35.679 | 35.679 | 0 |  | 35.679
61 |  | ВЛ-35 кВ "ЖТЭЦ-Талап", в том числе: | [5 empty] | 1871.029 | 1885.1282 | 14.0993
61.1 |  | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 1 |  |  | 235.827 | 235.827 | 0 |  | 235.827
61.2 |  | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1 |  |  | 930.21 | 930.21 | 0 |  | 930.21
61.3 |  | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 5 |  |  | 163.11 | 163.11 | 0 |  | 163.11
61.4 |  | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 5 |  |  | 536.785 | 550.8842 | 14.0992 |  | 550.8842
61.5 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 3 | 3 |  |  | 5.097 | 5.097 | 0 |  | 5.097
62 |  | ВЛ-35 кВ "Актас-Байконур", в том числе: | [5 empty] | 4828.843 | 4842.9423 | 14.0993
62.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 6 |  |  | 2339.94 | 2339.94 | 0 |  | 2339.94
62.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 6 |  |  | 587.292 | 587.292 | 0 |  | 587.292
62.3 |  | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 1 |  |  | 235.827 | 235.827 | 0 |  | 235.827
62.4 |  | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1 |  |  | 930.21 | 930.21 | 0 |  | 930.21
62.5 |  | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 5 |  |  | 163.11 | 163.11 | 0 |  | 163.11
62.6 |  | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 5 |  |  | 536.785 | 550.8842 | 14.0992 |  | 550.8842
62.7 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 21 |  |  | 35.679 | 35.679 | 0 |  | 35.679
63 |  | ВЛ-35 кВ "Байконур-Сатпаево", в том числе: | [5 empty] | 5198.847 | 5212.9464 | 14.0994
63.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 6 |  |  | 2339.94 | 2339.94 | 0 |  | 2339.94
63.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 6 |  |  | 587.292 | 587.292 | 0 |  | 587.292
63.3 |  | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 6 |  |  | 219.744 | 219.744 | 0 |  | 219.744
63.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 6 |  |  | 155.357 | 155.3571 | 0.00015 |  | 155.3571
63.5 |  | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 1 |  |  | 235.827 | 235.827 | 0 |  | 235.827
63.6 |  | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1 |  |  | 930.21 | 930.21 | 0 |  | 930.21
63.7 |  | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 5 |  |  | 163.11 | 163.11 | 0 |  | 163.11
63.8 |  | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 5 |  |  | 536.785 | 550.8842 | 14.0992 |  | 550.8842
63.9 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 18 |  |  | 30.582 | 30.582 | 0 |  | 30.582
64 |  | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Дружба", в том числе: | [5 empty] | 9138.813 | 9138.8129 | -0.0001
64.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 15 |  |  | 5849.85 | 5849.85 | 0 |  | 5849.85
64.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 15 |  |  | 1468.23 | 1468.23 | 0 |  | 1468.23
64.3 |  | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 15 |  |  | 549.36 | 549.36 | 0 |  | 549.36
64.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 15 |  |  | 388.393 | 388.3929 | -0.0001 |  | 388.3929
64.5 |  | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 45 | 45 |  |  | 53.505 | 53.505 | 0 |  | 53.505
64.6 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 45 | 45 |  |  | 76.455 | 76.455 | 0 |  | 76.455
64.7 |  | Зажим ПГН 2-6 | шт | 45 | 45 |  |  | 102.6 | 102.6 | 0 |  | 102.6
64.8 |  | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 90 |  |  | 255.005 | 255.005 | 0 |  | 255.005
64.9 |  | Изоляторы ПС-70 | шт | 135 | 135 |  |  | 395.415 | 395.415 | 0 |  | 395.415
65 |  | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Оросительная" с отп. на Актайляк , в том числе: | [5 empty] | 5988.4724 | 5988.472 | -0.0004
65.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 10 |  |  | 3899.9 | 3899.9 | 0 |  | 3899.9
65.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 10 |  |  | 978.82 | 978.82 | 0 |  | 978.82
65.3 |  | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 10 |  |  | 366.24 | 366.24 | 0 |  | 366.24
65.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | кт | 10 | 10 |  |  | 258.929 | 258.9286 | -0.0004 |  | 258.9286
65.5 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 30 |  |  | 50.97 | 50.97 | 0 |  | 50.97
65.6 |  | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 60 | 60 |  |  | 170.0034 | 170.0034 | 0 |  | 170.0034
65.7 |  | Изоляторы ПС-70 | шт | 90 | 90 |  |  | 263.61 | 263.61 | 0 |  | 263.61
66 |  | ВЛ-35 кВ "Просторное-Батык", в том числе: | [5 empty] | 3470.665 | 3470.6653 | 0.0003
66.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 5 |  |  | 1949.95 | 1949.95 | 0 |  | 1949.95
66.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 | 5 |  |  | 489.41 | 489.41 | 0 |  | 489.41
66.3 |  | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 5 |  |  | 183.12 | 183.12 | 0 |  | 183.12
66.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 5 |  |  | 129.464 | 129.4643 | 0.0003 |  | 129.4643
66.5 |  | Провод АС-50 | тн | 0.5 | 0.5 |  |  | 687.5 | 687.5 | 0 |  | 687.5
66.6 |  | Соединитель СОАС-50 | шт | 6 | 6 |  |  | 5.736 | 5.736 | 0 |  | 5.736
66.7 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 15 | 15 |  |  | 25.485 | 25.485 | 0 |  | 25.485
67 |  | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Женис", в том числе: | [5 empty] | 4924.438 | 4924.4383 | 0.00029
67.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 5 |  |  | 1949.95 | 1949.95 | 0 |  | 1949.95
67.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 | 5 |  |  | 489.41 | 489.41 | 0 |  | 489.41
67.3 |  | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 5 |  |  | 183.12 | 183.12 | 0 |  | 183.12
67.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 5 |  |  | 129.464 | 129.4643 | 0.00029 |  | 129.4643
67.5 |  | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1.5 |  |  | 2136.297 | 2136.297 | 0 |  | 2136.297
67.6 |  | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 8 |  |  | 10.712 | 10.712 | 0 |  | 10.712
67.7 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 15 | 15 |  |  | 25.485 | 25.485 | 0 |  | 25.485
68 |  | ВЛ-35 кВ "Клыч-Актау", в том числе: | [5 empty] | 2777.429 | 2777.4293 | 0.00029
68.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 5 |  |  | 1949.95 | 1949.95 | 0 |  | 1949.95
68.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 | 5 |  |  | 489.41 | 489.41 | 0 |  | 489.41
68.3 |  | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 5 |  |  | 183.12 | 183.12 | 0 |  | 183.12
68.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 5 |  |  | 129.464 | 129.4643 | 0.00029 |  | 129.4643
68.5 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 15 | 15 |  |  | 25.485 | 25.485 | 0 |  | 25.485
69 |  | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Кенжебай", в том числе: | [5 empty] | 2777.429 | 2777.4293 | 0.00029
69.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 5 |  |  | 1949.95 | 1949.95 | 0 |  | 1949.95
69.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 | 5 |  |  | 489.41 | 489.41 | 0 |  | 489.41
69.3 |  | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 5 |  |  | 183.12 | 183.12 | 0 |  | 183.12
69.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | кт | 5 | 5 |  |  | 129.464 | 129.4643 | 0.00029 |  | 129.4643
69.5 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 15 | 15 |  |  | 25.485 | 25.485 | 0 |  | 25.485
70 |  | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Берлистык", в том числе: | [5 empty] | 8587.293 | 8587.2931 | 0.0001
70.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 15 |  |  | 5849.85 | 5849.85 | 0 |  | 5849.85
70.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 15 |  |  | 1468.23 | 1468.23 | 0 |  | 1468.23
70.3 |  | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 15 |  |  | 549.36 | 549.36 | 0 |  | 549.36
70.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 15 |  |  | 388.393 | 388.393 | 0 |  | 388.393
70.5 |  | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 90 |  |  | 255.005 | 255.0051 | 0.0001 |  | 255.0051
70.6 |  | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 45 | 45 |  |  | 76.455 | 76.455 | 0 |  | 76.455
71 |  | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Тузкольский водозабор", в том числе: | [5 empty] | 45.05 | 45.05 | 0
71.1 |  | Цемент М-400 | тн | 0.85 | 0.85 |  |  | 45.05 | 45.05 | 0 |  | 45.05
72 |  | ВЛ-6 кВ яч.№18 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: | [5 empty] | 565.54 | 565.54 | 0
72.1 |  | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 5 |  |  | 405.445 | 405.445 | 0 |  | 405.445
72.2 |  | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 5 |  |  | 105.345 | 105.345 | 0 |  | 105.345
72.3 |  | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 15 |  |  | 53.61 | 53.61 | 0 |  | 53.61
72.4 |  | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 15 |  |  | 1.14 | 1.14 | 0 |  | 1.14
73 |  | ВЛ-6 кВ яч.№44 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: | [5 empty] | 1617.088 | 1617.0876 | -0.00038
73.1 |  | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 5 |  |  | 405.445 | 405.445 | 0 |  | 405.445
73.2 |  | Траверса ТМ-1 | шт | 5 | 5 |  |  | 105.345 | 105.345 | 0 |  | 105.345
73.3 |  | Изоляторы ШС-10 | кт | 27 | 27 |  |  | 96.498 | 96.498 | 0 |  | 96.498
73.4 |  | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 27 | 27 |  |  | 2.052 | 2.052 | 0 |  | 2.052
73.5 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 2 |  |  | 779.98 | 779.98 | 0 |  | 779.98
73.6 |  | Ушко У1-7-16 | шт | 18 | 18 |  |  | 21.402 | 21.402 | 0 |  | 21.402
73.7 |  | Узел крепления КГП-7-2В (Комплектуется серьгой) | шт | 18 | 18 |  |  | 30.582 | 30.582 | 0 |  | 30.582
73.8 |  | Траверса ТН-9 | кт | 6 | 6 |  |  | 60.938 | 60.9375 | -0.0005 |  | 60.9375
73.9 |  | Зажим натяжной клиновой НКК-1-1б | шт | 6 | 6 |  |  | 19.17 | 19.17 | 0 |  | 19.17
73.10 |  | Провод АС-70 | тн | 0.041 | 0.041 |  |  | 58.392 | 58.3921 | 0.00012 |  | 58.3921
73.11 |  | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | шт | 12 | 12 |  |  | 33.42 | 33.42 | 0 |  | 33.42
73.12 |  | Зажим ПА-2-2А | шт | 6 | 6 |  |  | 3.864 | 3.864 | 0 |  | 3.864
74 |  | ВЛ-6 кВ яч.№34 "Склад ВВ" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: | [5 empty] | 565.54 | 565.54 | 0
74.1 |  | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 5 |  |  | 405.445 | 405.445 | 0 |  | 405.445
74.2 |  | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 5 |  |  | 105.345 | 105.345 | 0 |  | 105.345
74.3 |  | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 15 |  |  | 53.61 | 53.61 | 0 |  | 53.61
74.4 |  | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 15 |  |  | 1.14 | 1.14 | 0 |  | 1.14
75 |  | ВЛ-6 кВ яч.№5 "Совхоз" от ПС-35/6кВ "Клыч", в том числе: | [5 empty] | 565.54 | 565.54 | 0
75.1 |  | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 5 |  |  | 405.445 | 405.445 | 0 |  | 405.445
75.2 |  | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 5 |  |  | 105.345 | 105.345 | 0 |  | 105.345
75.3 |  | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 15 |  |  | 53.61 | 53.61 | 0 |  | 53.61
75.4 |  | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 15 |  |  | 1.14 | 1.14 | 0 |  | 1.14
76 |  | ВЛ-10 кВ в габарите 35 кВ "Нураталды - Кызылгой" | [5 empty] | 72324.7 | 72324.7 | 0
76.1 |  | Вакуумный реклоузер 10 кВ с функцией коммерческого учета | к-т | 7 | 7 |  |  | 72324.7 | 72324.7 | 0 |  | 72324.7
|  | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Балхаш, в том числе: | [5 empty] | 91149.383 | 91149.3829 | -0.00014
77 |  | ВЛ-35 кВ №58, в том числе: | [5 empty] | 9089.726 | 9089.7257 | -0.00028
77.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 16 | 16 |  |  | 6239.84 | 6239.84 | 0 |  | 6239.84
77.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 16 | 16 |  |  | 1569.44 | 1569.44 | 0 |  | 1569.44
77.3 |  | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 16 | 16 |  |  | 585.984 | 585.984 | 0 |  | 585.984
77.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 16 | 16 |  |  | 414.286 | 414.2857 | -0.00028 |  | 414.2857
77.5 |  | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 48 | 48 |  |  | 84 | 84 | 0 |  | 84
77.6 |  | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 48 | 48 |  |  | 29.664 | 29.664 | 0 |  | 29.664
77.7 |  | Ушко однолапчатое У-1-7-16 | шт | 48 | 48 |  |  | 57.072 | 57.072 | 0 |  | 57.072
77.8 |  | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 48 | 48 |  |  | 109.44 | 109.44 | 0 |  | 109.44
78 |  | ВЛ-35 кВ №77, в том числе: | [5 empty] | 6817.294 | 6817.2943 | 0.00029
78.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 12 | 12 |  |  | 4679.88 | 4679.88 | 0 |  | 4679.88
78.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 12 | 12 |  |  | 1177.08 | 1177.08 | 0 |  | 1177.08
78.3 |  | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 12 |  |  | 439.488 | 439.488 | 0 |  | 439.488
78.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 12 | 12 |  |  | 310.714 | 310.7143 | 0.00029 |  | 310.7143
78.5 |  | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 36 | 36 |  |  | 63 | 63 | 0 |  | 63
78.6 |  | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 36 | 36 |  |  | 22.248 | 22.248 | 0 |  | 22.248
78.7 |  | Ушко однолапчатое У-1-7-16 | шт | 36 | 36 |  |  | 42.804 | 42.804 | 0 |  | 42.804
78.8 |  | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 36 | 36 |  |  | 82.08 | 82.08 | 0 |  | 82.08
79 |  | ВЛ-35 кВ №75, в том числе: | [5 empty] | 4544.863 | 4544.8629 | -0.00015
79.1 |  | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 8 |  |  | 3119.92 | 3119.92 | 0 |  | 3119.92
79.2 |  | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 8 |  |  | 784.72 | 784.72 | 0 |  | 784.72
79.3 |  | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 8 |  |  | 292.992 | 292.992 | 0 |  | 292.992
79.4 |  | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 8 |  |  | 207.143 | 207.1429 | -0.00015 |  | 207.1429
79.5 |  | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 24 | 24 |  |  | 42 | 42 | 0 |  | 42
79.6 |  | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 24 | 24 |  |  | 14.832 | 14.832 | 0 |  | 14.832
79.7 |  | Ушко однолапчатое У-1-7-16 | шт | 24 | 24 |  |  | 28.536 | 28.536 | 0 |  | 28.536
79.8 |  | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 24 | 24 |  |  | 54.72 | 54.72 | 0 |  | 54.72
80 |  | ВЛ-35 кВ "Аксу-Аюлы - Кармыс" №64 | [5 empty] | 24341.5 | 24341.5 | 0
80.1 |  | Вакуумный реклоузер 10 кВ с функцией коммерческого учета | шт | 2 | 2 |  |  | 21529 | 21529 | 0 |  | 21529
80.2 |  | Пункт коммерческого учета электроэнергии 6-10 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 2812.5 | 2812.5 | 0 |  | 2812.5
81 |  | ВЛ-35 кВ "Кармыс - Шетский" №65 | [5 empty] | 16389.5 | 16389.5 | 0
81.1 |  | Вакуумный реклоузер 10 кВ с функцией коммерческого учета | шт | 1 | 1 |  |  | 10764.5 | 10764.5 | 0 |  | 10764.5
81.2 |  | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10 кВ | шт | 2 | 2 |  |  | 5625 | 5625 | 0 |  | 5625
82 |  | ВЛ-35 кВ №66 | [5 empty] | 13577 | 13577 | 0
82.1 |  | Вакуумный реклоузер 10 кВ с функцией коммерческого учета | шт | 1 | 1 |  |  | 10764.5 | 10764.5 | 0 |  | 10764.5
82.2 |  | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10 кВ | шт | 1 | 1 |  |  | 2812.5 | 2812.5 | 0 |  | 2812.5
83 |  | ВЛ-35 кВ №87 | [5 empty] | 16389.5 | 16389.5 | 0
83.1 |  | Вакуумный реклоузер 10 кВ с функцией коммерческого учета | шт | 1 | 1 |  |  | 10764.5 | 10764.5 | 0 |  | 10764.5
83.2 |  | Пункт коммерческого учета электроэнергии 10 кВ | шт | 2 | 2 |  |  | 5625 | 5625 | 0 |  | 5625
|  | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ- 0,4 кВ, г.Жезказган: | [5 empty] | 10237.818 | 10237.8171 | -0.0009
84 |  | ВЛ-0,4 кВ пос.Кенгир, в том числе: | [5 empty] | 7324.132 | 7324.1315 | -0.00047
84.1 |  | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 60 | 60 |  |  | 4865.4 | 4865.4 | 0 |  | 4865.4
84.2 |  | СИП 5 4х50 | м | 1170 | 1170 |  |  | 1131.39 | 1131.39 | 0 |  | 1131.39
84.3 |  | СИП 5 4х70 | м | 650 | 650 |  |  | 906.75 | 906.75 | 0 |  | 906.75
84.4 |  | Зажим анкерный SO 275s | шт | 22 | 22 |  |  | 93.038 | 93.038 | 0 |  | 93.038
84.5 |  | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 32 | 32 |  |  | 51.2 | 51.2 | 0 |  | 51.2
84.6 |  | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 48 | 48 |  |  | 32.064 | 32.064 | 0 |  | 32.064
84.7 |  | Сталь угловая 50х50х5 мм | тн | 0.206 | 0.206 |  |  | 80.726 | 80.726 | 0 |  | 80.726
84.8 |  | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.066 | 0.066 |  |  | 30.067 | 30.0665 | -0.00047 |  | 30.0665
84.9 |  | Крюк КН-18 | шт | 51 | 51 |  |  | 41.667 | 41.667 | 0 |  | 41.667
84.10 |  | Краска черная НЦ | кг | 5 | 5 |  |  | 6.915 | 6.915 | 0 |  | 6.915
84.11 |  | Растворитель 647 | л | 1.5 | 1.5 |  |  | 1.215 | 1.215 | 0 |  | 1.215
84.12 |  | Кронштейн У-1 | шт | 9 | 9 |  |  | 83.7 | 83.7 | 0 |  | 83.7
85 |  | ВЛ-0,4 кВ пос.Талап, в том числе: | [5 empty] | 2913.686 | 2913.6856 | -0.00043
85.1 |  | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 17 | 17 |  |  | 1378.53 | 1378.53 | 0 |  | 1378.53
85.2 |  | Сталь угловая 50х50х5 мм | тн | 0.064 | 0.064 |  |  | 25.08 | 25.08 | 0 |  | 25.08
85.3 |  | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.02 | 0.02 |  |  | 9.111 | 9.1111 | 7e-05 |  | 9.1111
85.4 |  | Крюк КН-18 | шт | 16 | 16 |  |  | 13.072 | 13.072 | 0 |  | 13.072
85.5 |  | Краска черная НЦ | кг | 1.5 | 1.5 |  |  | 2.075 | 2.0745 | -0.0005 |  | 2.0745
85.6 |  | Растворитель 647 | л | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.405 | 0.405 | 0 |  | 0.405
85.7 |  | Кронштейн У-1 | шт | 1 | 1 |  |  | 9.3 | 9.3 | 0 |  | 9.3
85.8 |  | СИП 5 4х70 | м | 922 | 922 |  |  | 1286.19 | 1286.19 | 0 |  | 1286.19
85.9 |  | СИП 5 4х50 | м | 109 | 109 |  |  | 105.403 | 105.403 | 0 |  | 105.403
85.10 |  | Зажим анкерный SO 275s | шт | 8 | 8 |  |  | 33.832 | 33.832 | 0 |  | 33.832
85.11 |  | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 25 | 25 |  |  | 40 | 40 | 0 |  | 40
85.12 |  | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 16 | 16 |  |  | 10.688 | 10.688 | 0 |  | 10.688
86 |  | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-10 кВ ф.№28 г.Приозёрск, в том числе: | [5 empty] | 3828.619 | 3828.6181 | -0.00091
86.1 |  | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 15 |  |  | 1216.335 | 1216.335 | 0 |  | 1216.335
86.2 |  | Траверса ТМ-1 | кт | 15 | 15 |  |  | 329.85 | 329.85 | 0 |  | 329.85
86.3 |  | Крюк КН-22 | шт | 45 | 45 |  |  | 80.253 | 80.2525 | -0.00045 |  | 80.2525
86.4 |  | Полиэтиленовый колпачок К-7 | шт | 45 | 45 |  |  | 3.42 | 3.42 | 0 |  | 3.42
86.5 |  | Полимеронуретановая спецэмаль для защиты металла износостойкая чёрная | кг | 4 | 4 |  |  | 19.96 | 19.96 | 0 |  | 19.96
86.6 |  | Изоляторы ШС-10 | шт | 45 | 45 |  |  | 160.83 | 160.83 | 0 |  | 160.83
86.7 |  | Соединитель СОАС-95 | шт | 6 | 6 |  |  | 13.05 | 13.05 | 0 |  | 13.05
86.8 |  | Плашечный зажим ПА-2-2 | шт | 6 | 6 |  |  | 4.326 | 4.326 | 0 |  | 4.326
86.9 |  | Провод АС-95/16 | тн | 1.563 | 1.563 |  |  | 1992.825 | 1992.825 | 0 |  | 1992.825
86.10 |  | Лента ЛЭ-8-1 х/б | м | 30 | 30 |  |  | 3.214 | 3.214 | 0 |  | 3.214
86.11 |  | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.01 | 0.01 |  |  | 4.556 | 4.5555 | -0.00046 |  | 4.5555
87 |  | Материалы для замены КЛ-10 кВ распред.сетей г.Приозёрск, в том числе: | [5 empty] | 11810.9931 | 11810.9926 | -0.00057
87.1 |  | Замена участка КЛ-10кВ от ПС 1-110 кВ фидер 10 кВ №28 до опоры №1 ВЛ-10 кВ | [5 empty] | 2401.978 | 2401.9773 | -0.00068
87.1.1 |  | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 450 | 450 |  |  | 2351.7 | 2351.7 | 0 |  | 2351.7
87.1.2 |  | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 1 | 1 |  |  | 24.4 | 24.4 | 0 |  | 24.4
87.1.3 |  | Гильзы ГА-120мм | шт | 3 | 3 |  |  | 0.785 | 0.78482 | -0.00018 |  | 0.78482
87.1.4 |  | Концевая муфта 10 КВТп-3х70х120 | шт | 2 | 2 |  |  | 19.28 | 19.28 | 0 |  | 19.28
87.1.5 |  | Наконечники алюминиевые ТА-120 | шт | 6 | 6 |  |  | 1.35 | 1.35 | 0 |  | 1.35
87.1.6 |  | Полотно по металлу | шт | 3 | 3 |  |  | 0.263 | 0.2625 | -0.0005 |  | 0.2625
87.1.7 |  | Изолента ПВХ | шт | 15 | 15 |  |  | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 4.2
87.2 |  | Замена участка КЛ-10 кВ от ЦРП-1 до ТП-86 | [5 empty] | 3618.1521 | 3618.1521 | 0
87.2.1 |  | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 680 | 680 |  |  | 3553.68 | 3553.68 | 0 |  | 3553.68
87.2.2 |  | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 2 | 2 |  |  | 48.8 | 48.8 | 0 |  | 48.8
87.2.3 |  | Гильзы ГА-120мм | шт | 6 | 6 |  |  | 1.5696 | 1.5696 | 0 |  | 1.5696
87.2.4 |  | Концевая муфта 10 КВТп-3х70х120 | шт | 1 | 1 |  |  | 9.64 | 9.64 | 0 |  | 9.64
87.2.5 |  | Полотно по металлу | шт | 3 | 3 |  |  | 0.2625 | 0.2625 | 0 |  | 0.2625
87.2.6 |  | Изолента ПВХ | шт | 15 | 15 |  |  | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 4.2
87.3 |  | Замена участка КЛ-10кВ от ул. Агыбай-Батыра до ул. Дорохова 2КТПуМБ-42 | [5 empty] | 1413.5922 | 1413.5921 | -1e-05
87.3.1 |  | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 260 | 260 |  |  | 1358.76 | 1358.76 | 0 |  | 1358.76
87.3.2 |  | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 2 | 2 |  |  | 48.8 | 48.8 | 0 |  | 48.8
87.3.3 |  | Гильзы ГА-120мм | шт | 6 | 6 |  |  | 1.5697 | 1.5696 | -1e-05 |  | 1.5696
87.3.4 |  | Полотно по металлу | шт | 3 | 3 |  |  | 0.2625 | 0.2625 | 0 |  | 0.2625
87.3.5 |  | Изолента ПВХ | шт | 15 | 15 |  |  | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 4.2
87.4 |  | Замена участка КЛ-10кВ от ЦРП-2 ул. Дорохова до 2КТПуМБ-42 | [5 empty] | 1241.8548 | 1241.8548 | -1e-05
87.4.1 |  | Кабель АСБЛ-3х120 | м | 230 | 230 |  |  | 1201.98 | 1201.98 | 0 |  | 1201.98
87.4.2 |  | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 1 | 1 |  |  | 24.4 | 24.4 | 0 |  | 24.4
87.4.3 |  | Гильзы ГА-120мм | шт | 3 | 3 |  |  | 0.78483 | 0.78482 | -1e-05 |  | 0.78482
87.4.4 |  | Концевая муфта 10 КВТп-3х70х120 | шт | 1 | 1 |  |  | 9.64 | 9.64 | 0 |  | 9.64
87.4.5 |  | Наконечники алюминиевые ТА-120 | шт | 3 | 3 |  |  | 0.675 | 0.675 | 0 |  | 0.675
87.4.6 |  | Полотно по металлу | шт | 2 | 2 |  |  | 0.175 | 0.175 | 0 |  | 0.175
87.4.7 |  | Изолента ПВХ | шт | 15 | 15 |  |  | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 4.2
87.5 |  | Замена участка КЛ-10кВ от ТП-39А до КТПуМБ-41 ул.Пушкина (до соед.муфты) | [5 empty] | 1476.018 | 1476.0177 | -0.00029
87.5.1 |  | Кабель АСБЛ-3х70 | м | 360 | 360 |  |  | 1426.68 | 1426.68 | 0 |  | 1426.68
87.5.2 |  | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 1 | 1 |  |  | 24.4 | 24.4 | 0 |  | 24.4
87.5.3 |  | Гильзы ГА-70мм | шт | 3 | 3 |  |  | 0.461 | 0.46071 | -0.00029 |  | 0.46071
87.5.4 |  | Концевая муфта 10 КВТп-3х70х120 | шт | 2 | 2 |  |  | 19.28 | 19.28 | 0 |  | 19.28
87.5.5 |  | Наконечники алюминиевые ТА-70 | шт | 6 | 6 |  |  | 0.822 | 0.822 | 0 |  | 0.822
87.5.6 |  | Полотно по металлу | шт | 2 | 2 |  |  | 0.175 | 0.175 | 0 |  | 0.175
87.5.7 |  | Изолента ПВХ | шт | 15 | 15 |  |  | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 4.2
87.6 |  | Замена участка КЛ-10кВ от 2КТПуМБ 10/0,4 кВ №41 до 2КТПуМБ 10/0,4 кВ №42: | [5 empty] | 1659.398 | 1659.3984 | 0.00042
87.6.1 |  | Кабель АСБЛ-3х70 | м | 400 | 400 |  |  | 1585.2 | 1585.2 | 0 |  | 1585.2
87.6.2 |  | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 2 | 2 |  |  | 48.8 | 48.8 | 0 |  | 48.8
87.6.3 |  | Гильзы ГА-70мм | шт | 6 | 6 |  |  | 0.921 | 0.92142 | 0.00042 |  | 0.92142
87.6.4 |  | Концевая муфта 10 КВТп-3х70х120 | шт | 2 | 2 |  |  | 19.28 | 19.28 | 0 |  | 19.28
87.6.5 |  | Наконечники алюминиевые ТА-70 | шт | 6 | 6 |  |  | 0.822 | 0.822 | 0 |  | 0.822
87.6.6 |  | Полотно по металлу | шт | 2 | 2 |  |  | 0.175 | 0.175 | 0 |  | 0.175
87.6.7 |  | Изолента ПВХ | шт | 15 | 15 |  |  | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 4.2
88 |  | Материалы для замены КЛ-0,4 кВ распред. сетей г.Приозёрск, в том числе: | [5 empty] | 2832.512 | 2832.512 | 0
88.1 |  | Замена участка КЛ-0,4кВ от КТПуМБ-56 до ул. Кисунько 13/1 ввод 1 | [5 empty] | 790.483 | 790.483 | 0
88.1.1 |  | Кабель АВББШВ-3х120+1х95 | м | 250 | 250 |  |  | 765 | 765 | 0 |  | 765
88.1.2 |  | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 | 2 |  |  | 19.44 | 19.44 | 0 |  | 19.44
88.1.3 |  | Наконечники алюминиевые ТА-95 | шт | 2 | 2 |  |  | 0.318 | 0.318 | 0 |  | 0.318
88.1.4 |  | Наконечники алюминиевые ТА-120 | шт | 6 | 6 |  |  | 1.35 | 1.35 | 0 |  | 1.35
88.1.5 |  | Полотно по металлу | шт | 2 | 2 |  |  | 0.175 | 0.175 | 0 |  | 0.175
88.1.6 |  | Изолента ПВХ | шт | 15 | 15 |  |  | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 4.2
88.2 |  | Замена участка КЛ-0,4кВ от КТПуМБ-56 до ул. Кисунько 13/1 ввод 2 | [5 empty] | 606.883 | 606.883 | 0
88.2.1 |  | Кабель АВББШВ-3х120+1х95 | м | 190 | 190 |  |  | 581.4 | 581.4 | 0 |  | 581.4
88.2.2 |  | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 | 2 |  |  | 19.44 | 19.44 | 0 |  | 19.44
88.2.3 |  | Наконечники алюминиевые ТА-95 | шт | 2 | 2 |  |  | 0.318 | 0.318 | 0 |  | 0.318
88.2.4 |  | Наконечники алюминиевые ТА-120 | шт | 6 | 6 |  |  | 1.35 | 1.35 | 0 |  | 1.35
88.2.5 |  | Полотно по металлу | шт | 2 | 2 |  |  | 0.175 | 0.175 | 0 |  | 0.175
88.2.6 |  | Изолента ПВХ | шт | 15 | 15 |  |  | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 4.2
88.3 |  | Замена участка КЛ-0,4кВ от КТПуМБ-56 до ул. Кисунько 13/2 | [5 empty] | 707.329 | 707.329 | 0
88.3.1 |  | Кабель АВББШВ-3х120+1х95 | м | 190 | 190 |  |  | 581.4 | 581.4 | 0 |  | 581.4
88.3.2 |  | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 | 2 |  |  | 19.44 | 19.44 | 0 |  | 19.44
88.3.3 |  | Наконечники алюминиевые ТА-95 | шт | 2 | 2 |  |  | 0.318 | 0.318 | 0 |  | 0.318
88.3.4 |  | Наконечники алюминиевые ТА-120 | шт | 6 | 6 |  |  | 1.35 | 1.35 | 0 |  | 1.35
88.3.5 |  | Полотно по металлу | шт | 2 | 2 |  |  | 0.175 | 0.175 | 0 |  | 0.175
88.3.6 |  | Изолента ПВХ | шт | 15 | 15 |  |  | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 4.2
88.3.7 |  | Труба асбестовая ф100мм | м | 15 | 15 |  |  | 100.446 | 100.446 | 0 |  | 100.446
88.4 |  | Замена участка КЛ-0,4кВ от ТП-2 до ВЛ 0,4кВ по ул. Строителей | [5 empty] | 91.443 | 91.443 | 0
88.4.1 |  | Кабель АВББШВ-3х95+1х70 | м | 25 | 25 |  |  | 66.4 | 66.4 | 0 |  | 66.4
88.4.2 |  | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 | 2 |  |  | 19.44 | 19.44 | 0 |  | 19.44
88.4.3 |  | Наконечники алюминиевые ТА-95 | шт | 6 | 6 |  |  | 0.954 | 0.954 | 0 |  | 0.954
88.4.4 |  | Наконечники алюминиевые ТА-70 | шт | 2 | 2 |  |  | 0.274 | 0.274 | 0 |  | 0.274
88.4.5 |  | Полотно по металлу | шт | 2 | 2 |  |  | 0.175 | 0.175 | 0 |  | 0.175
88.4.6 |  | Изолента ПВХ | шт | 15 | 15 |  |  | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 4.2
88.5 |  | Замена участка КЛ-0,4кВ от ТП-86 до ул. Кошкарбаева 9 | [5 empty] | 636.374 | 636.374 | 0
88.5.1 |  | Кабель АВББШВ-3х95+1х70 | м | 210 | 210 |  |  | 557.76 | 557.76 | 0 |  | 557.76
88.5.2 |  | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 | 2 |  |  | 19.44 | 19.44 | 0 |  | 19.44
88.5.3 |  | Наконечники алюминиевые ТА-70 | шт | 2 | 2 |  |  | 0.274 | 0.274 | 0 |  | 0.274
88.5.4 |  | Наконечники алюминиевые ТА-95 | шт | 6 | 6 |  |  | 0.954 | 0.954 | 0 |  | 0.954
88.5.5 |  | Полотно по металлу | шт | 2 | 2 |  |  | 0.175 | 0.175 | 0 |  | 0.175
88.5.6 |  | Изолента ПВХ | шт | 15 | 15 |  |  | 4.2 | 4.2 | 0 |  | 4.2
88.5.7 |  | Труба асбестовая ф100мм | м | 8 | 8 |  |  | 53.571 | 53.571 | 0 |  | 53.571
89 |  | Комплект поисковый КП 500К | шт | 1 | 1 |  |  | 4900 | 4900 | 0 |  | 4900
|  | Облицовка сайдингом наружных стен производственных зданий АО "Жез.РЭК", в том числе: | [5 empty] | 136660.753 | 136660.753 | 0 |  | 136660.753
91 |  | Облицовка металлосайдингом наружных стен производственных зданий филиала АО "Жез.РЭК" "Центральный район электрических сетей", в том числе: | [5 empty] | 21168.433 | 21168.433 | 0
91.1 |  | Здание блока служебных помещений корпус "А", в том числе: | [5 empty] | 3283.201 | 3283.201 | 0
91.1.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания блока служебных помещений корпус "А" | [5 empty] | 1917.02 | 1917.02 | 0
91.1.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания блока служебных помещений корпус "А" | [5 empty] | 1366.181 | 1366.181 | 0
91.2 |  | Здание блока служебных помещений корпус "Б", в том числе: | [5 empty] | 3447.982 | 3447.982 | 0
91.2.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания блока служебных помещений корпус "Б" | [5 empty] | 1889.665 | 1889.665 | 0
91.2.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания блока служебных помещений корпус "Б" | [5 empty] | 1558.317 | 1558.317 | 0
91.3 |  | Здание блока служебных помещений корпус "В", в том числе: | [5 empty] | 1097.983 | 1097.983 | 0
91.3.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания блока служебных помещений корпус "В" | [5 empty] | 632.71 | 632.71 | 0
91.3.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания блока служебных помещений корпус "В" | [5 empty] | 465.273 | 465.273 | 0
91.4 |  | Здание гаража на 25 автомашин, в том числе: | [5 empty] | 5781.576 | 5781.576 | 0
91.4.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания гаража на 25 автомашин | [5 empty] | 3025.36 | 3025.36 | 0
91.4.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания гаража на 25 автомашин | [5 empty] | 2756.216 | 2756.216 | 0
91.5 |  | Здание Лаборатории, в том числе: | [5 empty] | 2603.785 | 2603.785 | 0
91.5.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания Лаборатории | [5 empty] | 1423.46 | 1423.46 | 0
91.5.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания Лаборатории | [5 empty] | 1180.325 | 1180.325 | 0
91.6 |  | Здание крытого склада, в том числе: | [5 empty] | 4090.29 | 4090.29 | 0
91.6.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания крытого склада | [5 empty] | 2376.645 | 2376.645 | 0
91.6.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания крытого склада | [5 empty] | 1713.645 | 1713.645 | 0
91.7 |  | Здание проходной, в том числе: | [5 empty] | 863.616 | 863.616 | 0
91.7.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания Проходной ф. "ЦРЭС" | [5 empty] | 486.325 | 486.325 | 0
91.7.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания проходной | [5 empty] | 377.291 | 377.291 | 0
92 |  | Облицовка металлосайдингом наружных стен производственных зданий ремонтно-производственной базы РПБ III АО "Жез.РЭК", г. Жезказган, в том числе: | [5 empty] | 14930.406 | 14930.406 | 0
92.1 |  | Здание мастерских ЭТС, в том числе: | [5 empty] | 512.58 | 512.58 | 0
92.1.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания мастерских ЭТС | [5 empty] | 286.575 | 286.575 | 0
92.1.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания мастерских ЭТС | [5 empty] | 226.005 | 226.005 | 0
92.2 |  | Здание мастерских ВЛ, в том числе: | [5 empty] | 3502.32 | 3502.32 | 0
92.2.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания мастерских ВЛ | [5 empty] | 1925.83 | 1925.83 | 0
92.2.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания мастерских ВЛ | [5 empty] | 1576.49 | 1576.49 | 0
92.3 |  | Здание мастерских СМУ, в том числе: | [5 empty] | 1146.746 | 1146.746 | 0
92.3.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания мастерских СМУ | [5 empty] | 645.27 | 645.27 | 0
92.3.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания мастерских СМУ | [5 empty] | 501.476 | 501.476 | 0
92.4 |  | Здание проходной, в том числе: | [5 empty] | 328.697 | 328.697 | 0
92.4.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания проходной | [5 empty] | 186.35 | 186.35 | 0
92.4.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания проходной | [5 empty] | 142.347 | 142.347 | 0
92.5 |  | Здание склада-навеса, в том числе: | [5 empty] | 2753.286 | 2753.286 | 0
92.5.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания склада-навеса | [5 empty] | 1523.2 | 1523.2 | 0
92.5.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания склада-навеса | [5 empty] | 1230.086 | 1230.086 | 0
92.6 |  | Здание гаража на 3 автомашины, в том числе: | [5 empty] | 1095.412 | 1095.412 | 0
92.6.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания гаража на 3 автомашины | [5 empty] | 616.375 | 616.375 | 0
92.6.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания гаража на 3 автомашины | [5 empty] | 479.037 | 479.037 | 0
92.7 |  | Здание гаража на 6 автомашин, в том числе: | [5 empty] | 3450.434 | 3450.434 | 0
92.7.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания гаража на 6 автомашин | [5 empty] | 1969.7 | 1969.7 | 0
92.7.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания гаража на 6 автомашин | [5 empty] | 1480.734 | 1480.734 | 0
92.8 |  | Здание гаража-склада, в том числе: | [5 empty] | 2140.931 | 2140.931 | 0
92.8.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания гаража-склада | [5 empty] | 1200 | 1200 | 0
92.8.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания гаража-склада | [5 empty] | 940.931 | 940.931 | 0
93 |  | Облицовка металлосайдингом наружных стен производственных зданий филиала АО "Жез.РЭК" "Каражальские районные электрические сети", в том числе: | [5 empty] | 13722.669 | 13722.669 | 0
93.1 |  | Здание ремонтно-механических мастерских со складами и АБК, в том числе: | [5 empty] | 8298.632 | 8298.632 | 0
93.1.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания ремонтно-механических мастерских со складами и АБК | [5 empty] | 4502.463 | 4502.463 | 0
93.1.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания ремонтно-механических мастерских со складами и АБК | [5 empty] | 3796.169 | 3796.169 | 0
93.2 |  | Здание ОВБ РПБ, в том числе: | [5 empty] | 2061.569 | 2061.569 | 0
93.2.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания ОВБ РПБ | [5 empty] | 1162.913 | 1162.913 | 0
93.2.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания ОВБ РПБ | [5 empty] | 898.656 | 898.656 | 0
93.3 |  | Здание ВЛ РПБ, в том числе: | [5 empty] | 2380.548 | 2380.548 | 0
93.3.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания ВЛ РПБ | [5 empty] | 1283.259 | 1283.259 | 0
93.3.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания ВЛ РПБ | [5 empty] | 1097.289 | 1097.289 | 0
93.4 |  | Здание Бокса № 1 РПБ, в том числе: | [5 empty] | 981.92 | 981.92 | 0
93.4.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом здания Бокса № 1 со складами и раздевалкой | [5 empty] | 593.364 | 593.364 | 0
93.4.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания Бокса № 1 РПБ | [5 empty] | 388.556 | 388.556 | 0
94 |  | Облицовка металлосайдингом наружных стен производственных зданий филиала АО "Жез.РЭК" "Балхашские электрические сети", в том числе: | [5 empty] | 86839.245 | 86839.245 | 0
94.1 |  | Здание ТП-38 РПБ филиала "БЭС", в том числе: | [5 empty] | 2295.972 | 2295.972 | 0
94.1.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом Здания ТП-38 РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 1242.979 | 1242.979 | 0
94.1.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания Здания ТП-38 РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 1052.993 | 1052.993 | 0
94.2 |  | Здание проходной филиала "БЭС", в том числе: | [5 empty] | 1478.5 | 1478.5 | 0
94.2.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом Здания проходной филиала "БЭС" | [5 empty] | 457.31 | 457.31 | 0
94.2.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания проходной филиала "БЭС" | [5 empty] | 1021.19 | 1021.19 | 0
94.3 |  | Здание материального склада филиала "БЭС", в том числе: | [5 empty] | 3068.473 | 3068.473 | 0
94.3.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом Здания материального склада филиала "БЭС" | [5 empty] | 879.109 | 879.109 | 0
94.3.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом здания материального склада филиала "БЭС" | [5 empty] | 2189.364 | 2189.364 | 0
94.4 |  | Здание мастерских ЭТС РПБ филиала "БЭС", в том числе: | [5 empty] | 2873.401 | 2873.401 | 0
94.4.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом Здания мастерских ЭТС РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 1288.128 | 1288.128 | 0
94.4.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом Здания мастерских ЭТС РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 1585.273 | 1585.273 | 0
94.5 |  | Здание мастерских СМиТ РПБ филиала "БЭС", в том числе: | [5 empty] | 10428.847 | 10428.847 | 0
94.5.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом Здания мастерских СМиТ РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 1794.572 | 1794.572 | 0
94.5.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом Здания мастерских СМиТ РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 8634.275 | 8634.275 | 0
94.6 |  | Здание гаража на 7 автомашин РПБ филиала "БЭС", в том числе: | [5 empty] | 7089.184 | 7089.184 | 0
94.6.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом Здания гаража на 7 автомашин РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 1631.694 | 1631.694 | 0
94.6.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом Здания гаража на 7 автомашин РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 5457.49 | 5457.49 | 0
94.7 |  | Здание масловводов ЭТС РПБ филиала "БЭС", в том числе: | [5 empty] | 5387.574 | 5387.574 | 0
94.7.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом Здания масловводов ЭТС РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 1212.725 | 1212.725 | 0
94.7.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом Здания масловводов ЭТС РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 4174.849 | 4174.849 | 0
94.8 |  | Здание ремонтно-механической службы РПБ филиала "БЭС", в том числе: | [5 empty] | 21295.049 | 21295.049 | 0
94.8.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом Здания ремонтно-механической службы РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 11155.972 | 11155.972 | 0
94.8.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом Здания ремонтно-механической службы РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 10139.077 | 10139.077 | 0
94.9 |  | Здание сыпучих материалов РПБ филиала "БЭС", в том числе: | [5 empty] | 1565.046 | 1565.046 | 0
94.9.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом Здания сыпучих материалов РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 441.394 | 441.394 | 0
94.9.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом Здания сыпучих материалов РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 1123.652 | 1123.652 | 0
94.10 |  | Здание Склада ГСМ РПБ филиала "БЭС", в том числе: | [5 empty] | 1448.262 | 1448.262 | 0
94.10.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом Здания Склада ГСМ РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 393.379 | 393.379 | 0
94.10.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом Здания Склада ГСМ РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 1054.883 | 1054.883 | 0
94.11 |  | Здание склада-навеса строительных материалов РПБ филиала "БЭС", в том числе: | [5 empty] | 2636.409 | 2636.409 | 0
94.11.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом Здания склада-навеса строительных материалов РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 817.73 | 817.73 | 0
94.11.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом Здания склада-навеса строительных материалов РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 1818.679 | 1818.679 | 0
94.12 |  | Здание Холодного склада запчастей РПБ филиала "БЭС", в том числе: | [5 empty] | 4339.594 | 4339.594 | 0
94.12.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом Здания Холодного склада запчастей РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 1539.95 | 1539.95 | 0
94.12.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом Здания Холодного склада запчастей РПБ филиала "БЭС" | [5 empty] | 2799.644 | 2799.644 | 0
94.13 |  | Здание Гаражей на 3 и 6 автомашин базы ЮРЭС филиала "БЭС" г. Приозерск, в том числе: | [5 empty] | 7176.261 | 7176.261 | 0
94.13.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом Здания Гаражей на 3 и 6 автомашин базы ЮРЭС филиала "БЭС" г. Приозерск | [5 empty] | 2050.145 | 2050.145 | 0
94.13.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом Здания Гаражей на 3 и 6 автомашин базы ЮРЭС филиала "БЭС" г. Приозерск | [5 empty] | 5126.116 | 5126.116 | 0
94.14 |  | Здание Дестилатной базы ЮРЭС филиала "БЭС" г. Приозерск, в том числе: | [5 empty] | 3456.056 | 3456.056 | 0
94.14.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом Здания Дестилатной базы ЮРЭС филиала "БЭС" г. Приозерск | [5 empty] | 1123.367 | 1123.367 | 0
94.14.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом Здания Дестилатной базы ЮРЭС филиала "БЭС" г. Приозерск | [5 empty] | 2332.689 | 2332.689 | 0
94.15 |  | Здание Лабораторного корпуса РПБ ЮРЭС филиала "БЭС" г. Приозерск, в том числе: | [5 empty] | 12300.617 | 12300.617 | 0
94.15.1 |  | Работа по монтажу и облицовке металлосайдингом Здания Лабораторного корпуса РПБ ЮРЭС филиала "БЭС" г. Приозерск | [5 empty] | 4566.488 | 4566.488 | 0
94.15.2 |  | Материалы для монтажа и облицовки металлосайдингом Здания Лабораторного корпуса РПБ ЮРЭС филиала "БЭС" г. Приозерск | [5 empty] | 7734.129 | 7734.129 | 0
|  | ВСЕГО на 2023 год: | [5 empty] | 566855.5382 | 564971.78 | -1883.7582 |  |  | 564971.78
2.1 |  | Камаз-43118-50 с КМУ КРЭС | [5 empty] | 79642.857 | 79400 | -242.857
2.6 |  | Погрузчик-экскаватор САТ428 F2, с гидромолотом | [5 empty] | 48383.4012 | 41973.75 | -6409.6512
|  | Гидромолот для экскаватора MST M642 | [6 empty] | 4287.5 | 4287.5
|  | Ковш 40 см | [6 empty] | 481.25 | 481.25
21 |  | ПС-110/35/10 кВ "№16" | [5 empty] | 304404.726 | 304404.726
21.1 |  | Силовой трансформатор ТДТН-40000 кВА 110/35/10 кВ | [5 empty] | 287914.651 | 287914.651 | 0
21.2 |  | Работа по замене (демонтаж, монтаж) трансформатора типа ТДТН-20000 кВА 110/35/10 кВ в количестве 1 шт. на трансформатор ТДТН-40000 кВА 110/35/10 кВ | [5 empty] | 16490.075 | 16490.075 | 0
23 |  | ПС-9-110 кВ "Актогай" | [5 empty] | 134424.554 | 134424.554
23.1 |  | Силовой трансформатор ТМТН-6300 кВА 110/35/10 кВ | [5 empty] | 121226.913 | 121226.913 | 0
23.2 |  | Работа по замене (демонтаж, монтаж) трансформатора типа ТМТ-6300кВА 110/35/10 кВ в количестве 1 шт. на трансформатор ТМТН-6300 кВА 110/35/10 кВ | [5 empty] | 13197.641 | 13197.641 | 0