## 01.10.2025 год
Сравнительная таблица Корректируемой и утвержденной инвестиционной программы (проекта)
Акционерное общество "Жезказганская распределительная электросетевая компания"
(наименование субъекта)
услуги по передаче и распределению электроэнергии
(вид деятельности)
на 2025 год
№ п.п. ранее утвержденной | № п.п. в проекте ИП | Наименование работ | ранее утвержденная инвест программа |  |  | корректировка инвестиционной программы по Ценовым |  |  | Обоснование корректируемой утвержденной инвестиционной программы (проекта) | ФАКТ, тыс.тенге (без НДС) на 01.10.2025 год
|  |  | Единицы измерений | Количество | Сумма инвестиций, тыс. тенге (без НДС) | Единицы измерений | Количество | Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)
|  | Проект инвестиционной программы на 2025 г, в том числе: |  |  | 3007017 |  |  | 3007017.0019 |  | 210180.0769
|  | Всего по модернизации и замене оборудования на 2025 год, в том числе: |  |  | 1674606 |  |  | 1177653.3035
1 |  | Модернизация оборудования связи, в том числе: |  |  | 838954.7589 |  |  | 268483.749
1.1 |  | Телемеханизация ПС-110/6 кВ "Кумколь" | усл | 1 | 26932.1429 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с тем, что мероприятии перенесены на более поздний срок
1.2 |  | Модернизация оборудования связи ПС-110/6 кВ "Кумколь" | усл | 1 | 776.798
1.3 |  | Модернизация оборудования связи ПС 220 кВ "Строительная" | усл | 1 | 17723.5985
1.4 |  | Модернизация оборудования связи ПС 18-110 кВ | усл | 1 | 23476.0586 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2023 год
1.5 | 98.3 | Модернизация оборудования связи ПС 51-35 кВ | усл | 1 | 16344.7109 | работа | 1 | 24344.711 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
1.6 |  | Модернизация оборудования связи ПС 7-110 | усл | 1 | 333306.9384 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с тем, что мероприятии перенесены на более поздний срок
1.7 | 98.2 | Модернизация оборудования связи ПС 9-110 | усл | 1 | 61628.7346 | работа | 1 | 78628.735 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 98.1 | Работа по модернизация оборудования связи ПС "Нура-талды" |  |  |  | работа | 1 | 46356.501 | включить в план ИП на 2025 год с производственной необходимостью
| 98.4 | Работа по модернизация оборудования связи ПС "Саяк" |  |  |  | работа | 1 | 20661.296
1.8 |  | Телемеханизация ПС 11-110 | усл | 1 | 8468.75 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2023 год
1.9 | 97.5 | Телемеханизация ПС 25-35 | усл | 1 | 8468.75 | работа | 1 | 9432.142 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
1.10 | 97.4 | Телемеханизация ПС 20-35 | усл | 1 | 11665.1786 | работа | 1 | 13302.991 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
1.11 |  | Телемеханизация ПС 18-110 | усл | 1 | 12464.2857 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2023 год
1.12 |  | Телемеханизация ПС 51-35 | усл | 1 | 8468.75 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с тем, что мероприятии перенесены на более поздний срок
| 97.1 | Работа по телемеханизации ПС 4-110 |  |  |  | работа | 1 | 32071.995 | перенести в план ИП на 2025 год мероприятие из утвержденной инвестиционной программы на 2023 год (пункт 1.18), в связи с производственной необходимостью
| 97.2 | Работа по телемеханизации ПС 10-110 |  |  |  | работа | 1 | 17860.727 | перенести в план ИП на 2025 год мероприятие из утвержденной инвестиционной программы на 2023 год (пункт 1.21), в связи с производственной необходимостью
| 97.3 | Работа по телемеханизации ПС 16-110 "Свинокомплекс" |  |  |  | работа | 1 | 25824.651 | перенести в план ИП на 2025 год мероприятие из утвержденной инвестиционной программы на 2024 год (пункт 1.7), в связи с производственной необходимостью
1.13 |  | Модернизация оборудования связи ПС 2-35 кВ ЮРЭС | усл | 1 | 307795.2414 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с тем, что мероприятии перенесены на более поздний срок
1.14 |  | Оптический сварочный аппарат Fujikura FSM-12S | шт | 1 | 1071.4286 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2022 год
1.15 |  | Скалыватель оптического волокна Fujikura СТ-30А | шт | 1 | 323.6607 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с тем, что мероприятии перенесены на более поздний срок
1.16 |  | GSM-шлюз SpGate L с активированной SIM-картой Beeline | шт | 1 | 39.732 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2021 год
|  | Услуга по авторскому надзору | [5 empty] | 747.31
| 97.6 | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС 4-110 |  |  |  | услуга | 1 | 246.054 | внести в план ИП на 2025 год, в связи с устаревшей проектно-сметной документацией и оборудования.
| 97.7 | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС 10-110 |  |  |  | услуга | 1 | 134.307
| 97.8 | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС 16-110 "Свинокомплекс" |  |  |  | услуга | 1 | 220.273
| 97.9 | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС 20-35 "Гульшат" |  |  |  | услуга | 1 | 83.972
| 97.10 | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС 25-35 "Тасарал" |  |  |  | услуга | 1 | 62.704
|  | Модернизация оборудования противоаварийной автоматики и устройств передачи для ПС, в том числе: | [5 empty] | 321931.551
| 99.1 | Работа по модернизации оборудования противоаварийной автоматики и устройств передачи для ПС "Жана-арка" |  |  |  | работа | 1 | 69970.653 | включить в план ИП на 2025 год с производственной необходимостью
| 99.2 | Работа по модернизации оборудования противоаварийной автоматики и устройств передачи для ПС "Каражальская" |  |  |  | работа | 1 | 71237.987
| 99.3 | Работа по модернизации оборудования противоаварийной автоматики и устройств передачи для ПС "Моинты" |  |  |  | работа | 1 | 70410.675
| 99.4 | Работа по модернизации оборудования противоаварийной автоматики и устройств передачи для ПС "Балхашская" |  |  |  | работа | 1 | 55902.155
| 99.5 | Работа по модернизации оборудования противоаварийной автоматики и устройств передачи для ПС "Свинокомплекс" |  |  |  | работа | 1 | 54410.081
2 | 2 | Частичная реконструкция ПС-220/110/35/6 кВ "Каражальская", в том числе: |  |  | 550527.0144 |  |  | 366841.9407
2.1 | 2.1 | Замена подрядным способом силовых трансформаторов ТДТН-20000 кВА 220/35/6 кВ и ELIN-20000 кВА 220/35/6 кВ на ТДТН 2х25000 кВА 220/35/6 кВ | шт | 2 | 550527.0144 | шт | 2 | 366841.9407 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
3 |  | Автотранспорт, в том числе: |  |  | 239521.7571 |  |  | 219648.7529
3.1 | 96.1 | Контейнерная АЗС с выводом трёх топливораздаточных колонок | к-т | 1 | 13392.8571 | шт | 1 | 19466 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
3.2 | 96.2, 96.3 | а/м Камаз - 65-117, бортовой | шт | 2 | 47875 | шт | 2 | 94825.61 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
3.3 |  | Погрузчик-экскаватор САТ428 F2, с гидромолотом | шт | 1 | 35477.7429 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
3.4 |  | Седельный тягач Камаз-65116 | шт | 1 | 20919.6429 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с тем, что мероприятии перенесены на более поздний срок
3.5 |  | А/вышка, ТВ-26к на базе Камаз-43114 | шт | 2 | 68926.7857 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
3.6 |  | Снегоболотоход ТРЭКОЛ - 39041 | шт | 1 | 17292.4286 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
3.7 | 96.5 | Самосвал на базе КАМАЗ-5511 | шт | 1 | 28531.25 | шт | 1 | 38035.7143 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
3.8 | 96.4 | УАЗ-390945 (фермер) | шт | 1 | 5500 | шт | 1 | 13750 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
3.9 |  | Основание стрелы КС-55713 «Галичанин» г/п 25 тн | шт | 2 | 1606.05 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2022 год (1 ед)
| 96.6 | ЭТЛ-10 на шасси ГАЗ 27057 (4х4) полный привод |  |  |  | шт | 1 | 53571.4286 | перенести в план ИП на 2025 год мероприятие из утвержденной инвестиционной программы на 2024 год (пункт 8.4), в связи с производственной необходимостью
4 |  | Ремонт ВЛ подрядным способом: |  |  | 45602.4696
4.1 |  | Замена подрядным способом грозозащитного троса со сцепной и поддерживающей арматурой на ВЛ-110 кВ Л-110 м/у опорами № 128-164 | км | 10.2 | 9262.4813 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с заменой грозотросса на Л111 на грозотрос с оптоволокном исчезла необходимость в замене грозозащитного троса на Л-110
4.2 |  | Перезавод ВЛ-35кВ Л-58 ПС 30-35кВ – ПС 18-110кВ, подрядным способом | км | 0.5 | 14801.6964 |  |  |  | в плане ИП на 2025 год мероприятие п.№72
4.3 |  | Реконструкция подрядным способом ВЛ-0,4кВ от ТП №9 г.Приозёрск | км | 1.42 | 21538.292 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год
|  | Итого по ремонту оборудования электрических сетей АО "Жез.РЭК" на 2025 год, в том числе: |  |  | 1332411 |  |  | 1829363.6984
5 |  | Частичная реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Актас", в том числе: |  |  | 60783.1219
5.1 |  | Замена подрядным способом силовых трансформаторов ТМТН 2х6300кВА 110/35/6кВ на ТМ-4000 кВА 35/6кВ | шт | 1 | 60783.1219 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2023 год
6 |  | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия, в том числе: |  |  | 145869.5223
6.1 |  | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия площадок производственно-комплектовочного участка (ПКУ), подъездной дороги ПКУ, площадки перед вновь монтируемым ангаром для хранения ТМЦ на территории ПКУ | м2 | 7440 | 42655.5168 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с наличием оборудования с большим процентом износа было осуществлён закуп для ПС
6.2 |  | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории РПБ филиала БЭС, (70% территории) | м2 | 7840 | 44947 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с наличием оборудования с большим процентом износа было осуществлён закуп для ПС
6.3 |  | Капитальный ремонт асфальто-бетонного покрытия территории базы ЮРЭС филиала БЭС | м2 | 13570 | 58267.0055 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с наличием оборудования с большим процентом износа было осуществлён закуп для ПС
7 | 11 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Талап" |  |  | 60313.7715 |  |  | 92321.4286
7.1 | 11.1 | Замена подрядным способом силовых трансформаторов ТМН-1000 кВА 35/10 кВ и ТМН-6300 кВА 35/10 кВ на ТМН 2х2500 кВА 35/10 кВ | шт | 2 | 60313.7715 | шт | 2 | 92321.4286 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
1 | 3 | Частичная реконструкция ПС-220/35/6 кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 37447.6071 |  |  | 36087.6686
1.1 | 3.1 | Разъединитель 35 кВ, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | кт | 8 | 37447.6071 | кт | 8 | 34321.9329 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 3.2 | Распределительный шкаф переменного тока наружной установки серии ПР11 |  |  |  | шт | 1 | 1559.4857 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью
| 3.3 | Разрядник 6 кВ (РВП-6) |  |  |  | шт | 6 | 206.25 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью
2 | 4 | Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка", в том числе: |  |  | 61005.0803 |  |  | 206.25
Щит управления ПС в составе:
2.1 |  | Шкаф управления В-35 кВ с мнемосхемой | шт | 2 | 28214.2857 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год (1 шт.)
2.2 |  | Шкаф управления Т-2, ВЛ-220кВ, ВВ-35кВ, ВВ-10кВ, СВ-10 | шт | 1 | 16457.1607 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
2.3 |  | Шкаф упр. Т-1, ВЛ-220кВ, Св-35кВ, ВВ-10кВ с мнемосхемой | шт | 1 | 16333.6339 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
| 4.1 | Разрядник 10 кВ (РВП-10) |  |  |  | шт | 6 | 206.25 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью
3 |  | Материалы для замены ошиновки и изоляции ячеек 1В Л-2368, 2378, 2388, 2428 ПС-220/110/35/10кВ "Каражальская", в том числе: |  |  | 7145.2313
3.1 |  | Изолятор ПС-70 | шт. | 1250 | 4637.2768 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с тем, что мероприятии будут в плане ремонта 2025 года
3.2 |  | Зажимы НАС-300-1 | шт. | 60 | 401.7857
3.3 |  | Зажимы ОА-300-1 | шт. | 40 | 81.4286
3.4 |  | Аппаратный зажим А-4-А-300 | шт. | 30 | 75
3.5 |  | КГП-7-1 (Узел крепления КГП-7-1) | шт. | 60 | 75
3.6 |  | Серьга СР-7-16 | шт. | 60 | 26.25
3.7 |  | Литол-24 | кг. | 10 | 8.8482
3.8 |  | Провод АС-300/48 | тн. | 2.01 | 1767.5437
3.9 |  | Ответвитель РОА-300-1 | шт. | 6 | 53.5714
3.10 |  | Диск отрезной ф 180 | шт. | 30 | 9.375
3.11 |  | Болт с шестигранной головкой, оцинкованный 12*60 | кг. | 8.1 | 5.7857
3.12 |  | Гайка шестигранная, оцинкованная М12 | кг. | 1.9 | 1.1875
3.13 |  | Шайба плоская оцинкованная М12 | кг. | 0.8 | 1.2857
3.14 |  | Шайба гроверная, оцинкованная М12 | кг. | 0.4 | 0.89286
| 1 | Частичная реконструкция ПС-220/110/10 кВ "Барсенгир": | [5 empty] | 29363.947
| 1.1 | Разъединитель 220 кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с электроприводами |  |  |  | кт | 2 | 18786.9766 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью | 23438.2887
| 1.2 | Разъединитель 220 кВ, трёхполюсный с одним заземляющим ножом с электроприводами |  |  |  | кт | 1 | 9393.4883 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью | 9067.7447
| 1.3 | Шкаф управления на 3 разъединителя 220 кВ |  |  |  | шт | 1 | 1080.3571 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью | 1210
| 1.4 | Разрядник РВО-10 |  |  |  | шт | 3 | 103.125 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью
4 | 6 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Городская", в том числе: |  |  | 14203.5237 |  |  | 32053.0984
4.1 | 6.1 | Разъединитель 110 кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с электроприводами | к-т | 2 | 11234.7821 | к-т | 2 | 12046.8484 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 15155.6681
4.2 | 6.2 | Шкаф управления на 2 разъединителя 110 кВ | к-т | 1 | 2968.7415 | к-т | 1 | 942.8571 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 1115
| 6.3 | Трансформатор тока 110 кВ |  |  |  | шт | 6 | 18857.1428 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
| 6.4 | Разрядник РВО-10 |  |  |  | шт | 6 | 206.25 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
5 | 8 | Частичная реконструкция ПС-110/35/6 кВ "Центральная", в том числе: |  |  | 225872.4062 |  |  | 22488.0189
5.1 |  | Трансформатор напряжения 35 кВ | шт | 6 | 8035.7143 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
5.2 |  | Блок под трансформатор напряжения 35 кВ, ОПН-35 кВ в комплекте с опорными изоляторами - 6 шт., держателем - 6 шт. и предохранителем ПКН-35 - 3 шт. | к-т | 2 | 8035.7143 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
5.3 | 8.2 | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный с одним заземляющим ножом с электроприводами | к-т | 7 | 30899.0625 | кт | 2 | 8580.4832 | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год (1 шт.) | 8785.1789
5.4 | 8.1 | Блок заземляющего разъединителя типа 1(3Р1) | к-т | 7 | 28125 | кт | 2 | 4478.9643 | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год (1 шт.)
5.5 |  | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с электроприводами | к-т | 7 | 32766.6562 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
5.6 |  | Блок заземляющего разъединителя типа 2(3Р2) | к-т | 7 | 28125 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
5.7 |  | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный без заземляющих ножей с удлиненной рамой L-4 м с электроприводом | к-т | 1 | 4414.1518 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с отсутствием возможности вывода на длительный срок секции шин 35 кВ от которой запитаны водозаборы для города Сатпаев
5.8 |  | Блок разъединителя типа (Р0) с удлиненной рамой L- 4 м. | к-т | 1 | 4017.8571 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с отсутствием возможности вывода на длительный срок секции шин 35 кВ от которой запитаны водозаборы для города Сатпаев
5.9 |  | Блок под трансформатор тока 35кВ CTSO-38 | к-т | 5 | 20089.2857 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
5.10 |  | Блок под вакуумный выключатель реклоузер Rec-35_Smart_Sub7 | к-т | 6 | 10505.3571 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
5.11 |  | Заземлитель однофазный наружной установки ЗОН-110 кВ с ОПН 110 кВ | шт | 1 | 3555.3929 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с отсутствием возможности вывода на длительный срок секции шин 35 кВ от которой запитаны водозаборы для города Сатпаев
5.12 |  | Терминал защиты ТН-6кВ | шт | 1 | 2036.7857 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2022 год
5.13 |  | Панель перевода ТН-35 кВ | шт | 1 | 11083.5714 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2022 год
5.14 |  | Локационный комплекс на 5 линий АКВЛ "Линия-ЛК" | шт | 1 | 31020 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с отсутствием возможности вывода на длительный срок секции шин 35 кВ от которой запитаны водозаборы для города Сатпаев
5.15 |  | Ячейковый портал ПЖС-35 Я5 | шт | 3 | 1053.2143 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с отсутствием возможности вывода на длительный срок секции шин 35 кВ от которой запитаны водозаборы для города Сатпаев
5.16 |  | Ячейковый портал ПЖС-35 Я2 | шт | 4 | 1404.2857 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с отсутствием возможности вывода на длительный срок секции шин 35 кВ от которой запитаны водозаборы для города Сатпаев
5.17 |  | Л 20.5 лоток ж/б под кабель | шт | 79 | 705.3571 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с отсутствием возможности вывода на длительный срок секции шин 35 кВ от которой запитаны водозаборы для города Сатпаев
| 8.3 | Трансформатор тока 110 кВ |  |  |  | шт | 3 | 9428.5714 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
6 | 7 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "Сары-кенгир", в том числе: |  |  | 351.0714 |  |  | 12118.4643
6.1 | 7.1 | Ячейковый портал ПЖС-35 Я2 | шт | 1 | 351.0714 | шт | 1 | 1161.4527 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 1543.339
| 7.2 | Стойка вибрированная ж/б ВС 105-167 |  |  |  | шт | 2 | 1425.3152 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью | 1890
| 7.3 | Трансформатор тока 110 кВ |  |  |  | шт | 3 | 9428.5714 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью
| 7.4 | Разрядник РВО-10 |  |  |  | шт | 3 | 103.125 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью | 61.8124
| 9 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "Д": | [5 empty] | 18857.1428
| 9.1 | Трансформатор тока 110 кВ |  |  |  | шт | 6 | 18857.1428 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
| 12 | Частичная реконструкция ПС-110/10кВ "Нура-талды": | [5 empty] | 34985.4273
| 12.1 | КТП с трансформатором собственных нужд 25 кВА 10/0,4 кВ |  |  |  | шт | 1 | 2750 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом | 524.28
| 12.2 | Разрядник РВО-10 |  |  |  | шт | 3 | 103.125 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом | 61.8124
| 12.3 | Трансформатор тока 110 кВ |  |  |  | шт | 3 | 9428.5714 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
| 12.4 | Трансформатор напряжения 110 кВ |  |  |  | шт | 3 | 9428.5714 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
| 12.5 | Шкаф зажимов ТН-110 |  |  |  | шт | 1 | 960.848 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
| 12.6 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) |  |  |  | шт | 1 | 528.5971 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
| 12.7 | Разъединитель 110 кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с ручными приводами |  |  |  | к-т | 2 | 11785.7143 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
7 | 10 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Урожайная", в том числе: |  |  | 47936.4211 |  |  | 29427.9916
7.1 |  | Силовой трансформатор 35/10кВ, 1000 кВА | шт | 1 | 5816.609 |  |  |  | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью
7.2 | 10.5 | Трансформатор собственных нужд 10/0,4 кВ 25 кВА | шт | 1 | 1654.45 | шт | 1 | 7660.7143 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 524.28
7.3 |  | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный с одним заземляющим ножом с электроприводами | шт | 3 | 13242.4554 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
7.4 | 10.1 | Блок заземляющего разъединителя типа 1(ЗР1) | шт | 3 | 12053.5714 | шт | 3 | 6716.0893 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 5820
7.5 | 10.4 | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с электроприводами | шт | 1 | 4680.9509 | шт | 1 | 4290.2416 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 5863.4335
7.6 | 10.2 | Блок заземляющего разъединителя типа 2(ЗР2) | шт | 1 | 4017.8571 | шт | 1 | 2239.4821 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 1940
7.7 | 10.3 | Блок под вакуумный выключатель 35 кВ Реклоузер | шт | 2 | 3501.7857 | шт | 2 | 7249.5893 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 4879.998
7.8 | 10.6 | Шкаф управления на 4 разъединителя 35 кВ | шт | 1 | 2968.7415 | шт | 1 | 1271.875 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 1315
| 13 | Частичная реконструкция ПС-35/6 кВ "Клыч": | [5 empty] | 6184.0628
| 13.1 | Сетчатое ограждение 3D |  |  |  | м /п | 180 | 5223.2148 | перенести в план ИП на 2025 год мероприятие из утвержденной инвестиционной программы на 2022 год (пункт 10.1), в связи с производственной необходимостью
| 13.2 | Шкаф зажимов ТН-35 |  |  |  | шт | 1 | 960.848 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью
| 14 | Частичная реконструкция ПС-35/6 кВ "Ктай": | [5 empty] | 6417.8066
| 14.1 | Силовой трансформатор 63кВА 6/0,4кВ |  |  |  | шт | 1 | 2657.8514 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом | 890.08
| 14.2 | Разъединитель РВФ-6 кВ |  |  |  | шт | 19 | 2799.1072 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом | 2536.405
| 14.3 | Шкаф зажимов ТН-35 |  |  |  | шт | 1 | 960.848 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью | 582.622
| 15 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Уш-шокы": | [5 empty] | 58928.5714
| 15.1 | Трансформатор ТМ-4000 кВА 35/10 кВ |  |  |  | шт | 1 | 58928.5714 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
| 16 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Кзыл-жар": | [5 empty] | 2127.9461
| 16.1 | Разрядник РВО-10 |  |  |  | шт | 6 | 206.25 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом | 123.6249
| 16.2 | Шкаф зажимов ТН-35 |  |  |  | шт | 2 | 1921.6961 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью | 256.4
8 | 17 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 1", в том числе: |  |  | 81908.5661 |  |  | 496815.8233
8.1 |  | Ограничитель перенапряжения ОПН-10кВ | шт | 12 | 239.5071 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
8.2 |  | Заземлитель нейтрали силовых трансформаторов с защитой от замыканий на землю 110 кВ | к-кт | 2 | 7107.1429 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
8.3 | 17.11 | Предохранитель 10кВ ПКН | шт | 6 | 31.2964 | шт | 6 | 33 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
8.4 | 17.12 | Предохранитель 10кВ ПКТ | шт | 6 | 69.825 | шт | 6 | 33 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
8.5 | 17.13 | Предохранитель 35кВ ПКН | шт | 6 | 348.2143 | шт | 6 | 988.4738 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
8.6 | 17.4 | Трансформаторы тока 10 кВ | шт | 6 | 1572.9 | шт | 6 | 1703.0357 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
8.7 | 17.5-17.10 | Трансформаторы тока 10 кВ | шт | 44 | 11534.6 | шт | 44 | 12488.9288 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
8.8 | 17.14 | Щит управления ПС в составе:
8.9 | 17.15 | Шкаф управления В-110 кВ-4 шт, СВ-110 кВ-1шт с мнемосхемой | шт. | 1 | 14107.1429 | шт. | 1 | 3633.9286 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
8.10 | 17.16 | Шкаф управления В-35 кВ - 5 шт, с мнемосхемой | шт. | 1 | 14107.1429 | шт. | 1 | 3633.9286 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
8.11 | 17.17 | Шкаф управления Т-1, ВВ-110 кВ, ВВ-35кВ, ВВ-10, СВ-35 кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 16457.1607 | шт. | 1 | 3633.9286 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
8.12 | 17.18 | Шкаф управления Т-2, ВВ-110 кВ, ВВ-35 кВ, ВВ-10, СВ-10 кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 16333.6339 | шт. | 1 | 3633.9286 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 17.1 | Силовой трансформатор ТДТН-20000кВА 110/35/10кВ |  |  |  | шт | 2 | 410535.7143 | перенести в план ИП на 2025 год мероприятие из утвержденной инвестиционной программы на 2024 год (пункт 9.1)
| 17.2 | Работа по замене силовых трансформаторов на ПС 110/35/10кВ №1 |  |  |  | работа | 1 | 47917.4732
| 17.3 | Разъединитель 35/1000А однополюсный, с одним заземляющим ножом, с ручным приводом |  |  |  | шт | 2 | 8580.4832 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом | 2589.7148
9 | 18 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 2", в том числе: |  |  | 17766.5152 |  |  | 20944.0511
9.1 | 18.3 | Трансформатор тока ТЛО-10 кВ | шт | 3 | 786.45 | шт | 3 | 851.5179 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
9.2 | 18.2 | Вакуумный выключатель 10 кВ | шт | 2 | 3392.8571 | шт | 2 | 10848.9975 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
9.3 |  | Ограничитель перенапряжений 110 кВ | шт | 3 | 1125 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
9.4 |  | Ограничитель перенапряжений 35 кВ | шт | 3 | 992.0571 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
9.5 |  | Заземлитель нейтрали силовых трансформаторов с защитой от замыканий на землю 110 кВ | к-кт | 1 | 3553.5714 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
9.6 | 18.6 | Терминал защиты В-10 кВ | шт | 2 | 3408.3161 | шт | 2 | 5044.2857 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
9.7 | 18.8 | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт | 1 | 2036.7857 | шт | 1 | 2601.1071 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
9.8 | 18.7 | Блок питания комбинированный | шт | 3 | 2471.4777 | шт | 3 | 589.2857 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 18.4 | Трансформатор тока ТЛО-10 кВ |  |  |  | шт | 2 | 567.6786 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
| 18.5 | Предохранитель ПКТ-10 кВ |  |  |  | шт | 2 | 16.5 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
| 18.1 | Силовой трансформатор ОМП-10кВА 10/0,23кВ |  |  |  | шт | 1 | 424.6786 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
10 | 19 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 3", в том числе: |  |  | 4678.5714 |  |  | 1069.2
10.1 | 19.1 | Ограничитель перенапряжений 110 кВ | шт | 3 | 1125 | шт | 3 | 1069.2 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 639.216
10.2 |  | Заземлитель нейтрали силовых трансформаторов с защитой от замыканий на землю 110 кВ | к-кт | 1 | 3553.5714 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
11 | 20 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 4", в том числе: |  |  | 3793.0786 |  |  | 211800.4786
11.1 |  | Ограничитель перенапряжений 10 кВ | шт | 12 | 239.5071 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
11.2 |  | Заземлитель нейтрали силовых трансформаторов с защитой от замыканий на землю 110 кВ | к-кт | 1 | 3553.5714 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
| 20.1 | Силовой трансформатор ТДТН-10000кВА 110/35/10кВ |  |  |  | шт | 1 | 177031.9375 | перенести в план ИП на 2025 год мероприятие из утвержденной инвестиционной программы на 2024 год (пункт 4.1)
| 20.2 | Работа по замене силового трансформатора на ПС 110/35/10кВ №4 |  |  |  | работа | 1 | 34768.5411
12 | 21 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 5", в том числе: |  |  | 10660.7143 |  |  | 4752.2357
12.1 | 21.1 | Заземлитель нейтрали силовых трансформаторов с защитой от замыканий на землю 110 кВ | к-кт | 3 | 10660.7143 | к-кт | 3 | 3683.0357 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 21.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 |  |  |  | шт | 3 | 1069.2 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
13 | 23 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 9", в том числе: |  |  | 7107.1429 |  |  | 3168.1571
13.1 | 23.1 | Заземлитель нейтрали силовых трансформаторов с защитой от замыканий на землю 110 кВ | к-кт | 2 | 7107.1429 | к-кт | 2 | 2455.3571 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 23.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 |  |  |  | шт | 2 | 712.8 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
14 | 24 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№ 10", в том числе: |  |  | 7226.8964 |  |  | 3484.9571
14.1 | 24.1 | Ограничитель перенапряжений 10 кВ | шт | 6 | 119.7536 | шт | 6 | 316.8 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
14.2 | 24.2 | Заземлитель нейтрали силовых трансформаторов с защитой от замыканий на землю 110 кВ | к-кт | 2 | 7107.1429 | к-кт | 2 | 2455.3571 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 24.3 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 |  |  |  | шт | 2 | 712.8 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
15 | 26 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№ 13", в том числе: |  |  | 3553.5714 |  |  | 1584.0786
15.1 | 26.1 | Заземлитель нейтрали силовых трансформаторов с защитой от замыканий на землю 110 кВ | к-кт | 1 | 3553.5714 | кт | 1 | 1227.6786 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 26.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 |  |  |  | шт | 1 | 356.4 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
16 | 27 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "№ 16", в том числе: |  |  | 7107.1429 |  |  | 3168.1571
16.1 | 27.1 | Заземлитель нейтрали силовых трансформаторов с защитой от замыканий на землю 110 кВ | к-кт | 2 | 7107.1429 | к-кт | 2 | 2455.3571 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 27.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 |  |  |  | шт | 2 | 712.8 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом | 426.14
17 | 22 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№7", в том числе: |  |  | 3553.5714 |  |  | 1584.0786
17.1 | 22.1 | Заземлитель нейтрали силовых трансформаторов с защитой от замыканий на землю 110 кВ | к-кт | 1 | 3553.5714 | к-кт | 1 | 1227.6786 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 22.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 |  |  |  | шт | 1 | 356.4 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
18 | 25 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№11", в том числе: |  |  | 3553.5714 |  |  | 1584.0786
18.1 | 25.1 | Заземлитель нейтрали силовых трансформаторов с защитой от замыканий на землю 110 кВ | к-кт | 1 | 3553.5714 | кт | 1 | 1227.6786 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 25.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 |  |  |  | шт | 1 | 356.4 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
19 | 29 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№ 18", в том числе: |  |  | 3553.5714 |  |  | 4604.4036
19.1 | 29.1 | Заземлитель нейтрали силовых трансформаторов с защитой от замыканий на землю 110 кВ | к-кт | 1 | 3553.5714 | к-кт | 1 | 1227.6786 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 29.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 |  |  |  | шт | 1 | 356.4 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
| 29.3 | Портал шинный ПС-35-ШС |  |  |  | шт | 2 | 3020.325 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
20 | 28 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "№ 17", в том числе: |  |  | 7107.1429 |  |  | 3168.1571
20.1 | 28.1 | Заземлитель нейтрали силовых трансформаторов с защитой от замыканий на землю 110 кВ | к-кт | 2 | 7107.1429 | к-кт | 2 | 2455.3571 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 28.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 |  |  |  | шт | 2 | 712.8 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с износом
21 | 35 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№ 20", в том числе: |  |  | 28494.3293 |  |  | 55138.0501
21.1 | 35.6 | Разъединитель 10 кВ | шт | 4 | 322.672 | шт | 11 | 1620.5357 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
21.2 | 35.7 | Ограничитель перенапряжений 10 кВ | шт | 6 | 119.7536 | шт | 6 | 316.8 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
21.3 | 35.1 | Силовой трансформатор 35/10 кВ, 1600 кВА | шт | 1 | 8448.943 | шт | 1 | 46160.7143 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
21.4 | 35.8 | Шкаф управления Т-1, ВВ-35кВ, ВВ-10, В-10кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 16457.1607 | шт | 1 | 3633.9286 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
21.5 | 35.2-35.5 | Трансформаторы тока 10 кВ | шт | 12 | 3145.8 | шт | 12 | 3406.0715 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
22 | 30 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№2", в том числе: |  |  | 220.875 |  |  | 382.8
22.1 | 30.1 | Ограничитель перенапряжений 10 кВ | шт | 6 | 119.7536 | шт | 6 | 316.8 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
22.2 | 30.2 | Предохранитель 10кВ ПКТ | шт | 6 | 69.825 | шт | 6 | 33 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
22.3 | 30.3 | Предохранитель 10кВ ПКН | шт | 6 | 31.2964 | шт | 6 | 33 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
23 | 32 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№15", в том числе: |  |  | 54074.7269 |  |  | 9790.8839
23.1 |  | Силовой трансформатор 35/10кВ, 1000 кВА | шт | 2 | 11633.218 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с уменьшением нагрузок потребителей менять трансформатор нецелесообразно
23.2 | 32.1 | Шкаф центральной сигнализации | шт | 1 | 9650.7143 | шт | 1 | 2523.0268 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
23.3 |  | Щит управления ПС
23.4 | 32.2 | Шкаф управления Т-1 ВВ-35кВ, ВВ-10, СВ-10 кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 16457.1607 | шт. | 1 | 3633.9286 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
23.5 | 32.3 | Шкаф управления Т-2, ВВ-35кВ, ВВ-10 с мнемосхемой | шт. | 1 | 16333.6339 | шт. | 1 | 3633.9286 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
24 | 33 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№ 16", в том числе: |  |  | 7639.5294 |  |  | 494.2369
24.1 |  | Разъединитель 35 кВ с ручным приводом трехполюсный с 1 заземляющим ножом | к-кт | 1 | 2696.019 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с тем, что мероприятии перенесены на более поздний срок
24.2 |  | Разъединитель 35 кВ трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с ручным приводом | к-кт | 1 | 3821.13 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
24.3 |  | Ограничитель перенапряжения 35 кВ | шт | 3 | 992.0571 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
24.4 |  | Ограничитель перенапряжений 10 кВ | шт | 3 | 59.8768 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
24.5 | 33.1 | Предохранитель 35кВ ПКТ | шт | 3 | 70.4464 | шт | 3 | 494.2369 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 303.3
25 | 34 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "№ 17", в том числе: |  |  | 16034.092 |  |  | 29958.5226
25.1 | 34.1 | Силовой трансформатор 35/10 кВ, 1000 кВА | шт | 1 | 5816.609 | шт | 1 | 29464.2857 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
25.2 |  | Разъединитель 35кВ трёхполюсный с одним заземляющим ножом, с электроприводами | к-кт | 1 | 4414.1518 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с тем, что мероприятии перенесены на более поздний срок
25.3 |  | Разъединитель 35кВ трёхполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами | к-кт | 1 | 4680.9509 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
25.4 |  | Ограничитель перенапряжений 35 кВ | шт | 3 | 992.0571 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
25.5 |  | Ограничитель перенапряжений 10 кВ | шт | 3 | 59.8768 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2024 год
25.6 | 34.2 | Предохранитель 35кВ ПКТ | шт | 3 | 70.4464 | шт | 3 | 494.2369 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
26 | 5 | Частичная реконструкция ПС-220 кВ "Моинты", в том числе: |  |  | 31754.3964 |  |  | 36858.6743
26.1 | 5.1 | Трансформатор тока 220 кВ | шт | 6 | 29458.9286 | шт | 6 | 34744.2857 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
26.2 | 5.2 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 4 | 2295.4679 | шт | 4 | 2114.3886 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 31 | Частичная реконструкция ПС 35/10кВ "№9" | [5 empty] | 1309.767
| 31.1 | Ограничитель перенапряжений ОПН-35кВ |  |  |  | шт | 6 | 1256.31 | перенести в план ИП на 2025 год мероприятие из утвержденной инвестиционной программы на 2023 год (пункт 12.2), в связи с производственной необходимостью | 376.725
| 31.2 | Выключатель нагрузки ВНАп-10/630-20-зп-У2 |  |  |  | шт | 1 | 53.4571 | перенести в план ИП на 2025 год мероприятие из утвержденной инвестиционной программы на 2023 год (пункт 12.1), в связи с производственной необходимостью
| 36 | Частичная реконструкция ПС 35/10кВ "№51" "Алгазы" | [5 empty] | 46160.7143
| 36.1 | Силовой трансформатор ТМН-2500 кВА 35/10кВ |  |  |  | шт | 1 | 46160.7143 | перенести в план ИП на 2025 год мероприятие из утвержденной инвестиционной программы на 2024 год (пункт 20.1)
27 | 37 | Комплектные трансформаторные подстанции, в том числе: |  |  | 224102.0941 |  |  | 130167.6134
27.1 | 37.3 | КТПн-25кВА 10/0,4кВ, г.Жезказган, РРС "60-й Разъезд" | шт | 1 | 5302.879 | шт | 1 | 7316.9643 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
27.2 | 37.2 | КТПн-63кВА 10/0,4кВ, г.Жезказган, РРС "Барсенгир" | шт | 1 | 5854.82 | шт | 1 | 7316.9643 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
27.3 | 37.1 | КТПн-250кВА 10/0,4кВ, г.Жезказган, п.Кенгир ТП № 15 Индейка | шт | 1 | 6503.5714 | шт | 1 | 12186.7205 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
27.4 | 37.6 | КТПуМБ-630кВа 10/0,4кВ, г.Приозёрск, КТП №16 | шт | 1 | 9788.461 | шт | 1 | 14732.1429 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
27.5 | 37.7 | 2КТПуМБ-400кВа 10/0,4кВ, г.Приозёрск, КТП №45 | шт | 1 | 19903.841 | шт | 1 | 31539.5536 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
27.6 | 37.8 | 2КТПуМБ-1000кВа 10/0,4кВ, г.Приозёрск, КТП №86 | шт | 1 | 37360.037 | шт | 1 | 31539.5536 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
27.7 | 37.4 | КТПГН-250кВа 10/0,4 кВ, г.Балхаш, п.Тас-Арал КТП №4 | шт | 1 | 8162.358 | шт | 1 | 12767.8571 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
27.8 | 37.5 | КТПГН-250кВа 10/0,4кВ, г.Балхаш, п.Алгазы КТП №3 | шт | 1 | 8162.358 | шт | 1 | 12767.8571 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
27.9 |  | КТПн-63 кВА 10/0,4кВ КТП №1 РММ от ПС 35/10 кВ Талап | шт | 1 | 5854.82 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2022 год
27.10 |  | КТПуМБ-400 кВА 10/0,4 кВ, ТП №2, г.Приозёрск | к-кт | 1 | 9357.522 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2023 год
27.11 |  | КТПуМБ-400 кВА 10/0,4 кВ, ТП №7, г.Приозёрск | к-кт | 1 | 7775.999 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2022 год
27.12 |  | 2КТПуМБ-1000 кВА 10/0,4 кВ, ТП № 56, г.Приозёрск | к-кт | 1 | 39504.115 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2022 год
27.13 |  | КТПГН-400 кВА 10/0,4 кВ, КТП № 3, п.Торангалык | к-кт | 1 | 8580.5947 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2022 год
27.14 |  | КТПГН-100 кВА 10/0,4 кВ, п.Чубар-Тюбек, КТП № 4 | к-кт | 1 | 7508.52 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2022 год
27.15 |  | КТПГН-250 кВА 10/0,4 кВ, п.Тас-Арал, КТП № 3 | к-кт | 1 | 8162.358 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2022 год
27.16 |  | 2КТПуМБ-630 кВА 10/0,4 кВ, г. Приозёрск, ТП № 69 | к-кт | 1 | 36319.84 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год, в связи с тем, что выполнено в корректировке ИП на 2022 год
28 |  | Материалы для замены опор на ВЛ-220/110/35 кВ, в том числе: |  |  | 147593.1438 |  |  | 379806.7549
28.1 |  | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 4128.9464 |  |  | 12795.6518
28.1.1 | 38 | ВЛ-220 кВ "Каражал-Барсенгир", в том числе: |  |  | 4128.9464 |  |  | 12795.6518
28.1.1.1 | 38.1 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2079.2143 | шт | 4 | 7746.6911 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 3796
28.1.1.2 | 38.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1446.875 | кт | 4 | 2895.9072 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 2103.556
28.1.1.3 | 38.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 515.7143 | шт | 8 | 1969.275 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 1080
28.1.1.4 | 38.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 87.1429 | шт | 8 | 183.7786 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 124.24
28.2 |  | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 2064.4732 |  |  | 32141.5113
28.2.1. | 39 | ВЛ-220кВ №2438 "Агадырь - Моинты", в том числе: |  |  | 2064.4732 |  |  | 6397.8259
28.2.1.1 | 39.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 257.8571 | шт | 4 | 984.6375 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 540
28.2.1.2 | 39.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 4 | 43.5714 | шт | 4 | 91.8893 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 64.286
28.2.1.3 | 39.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 723.4375 | кт | 2 | 1447.9536 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 1647
28.2.1.4 | 39.1 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1039.6071 | шт | 2 | 3873.3455 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 2847
| 40 | ВЛ-220кВ №2448 "Моинты - Балхашская": | [5 empty] | 25743.6853
| 40.1 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией |  |  |  | шт. | 8 | 15493.3822 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью со значительным повреждением с дефектами опор после зимнего периода | 6643
| 40.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. |  |  |  | шт. | 8 | 5791.8143 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью со значительным повреждением с дефектами опор после зимнего периода | 3843
| 40.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б |  |  |  | шт. | 16 | 3938.5501 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью со значительным повреждением с дефектами опор после зимнего периода | 540
| 40.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. |  |  |  | шт. | 16 | 367.5571 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью со значительным повреждением с дефектами опор после зимнего периода | 64.286
| 40.5 | Узел КГП-12-1 |  |  |  | шт. | 24 | 73.873 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью со значительным повреждением с дефектами опор после зимнего периода | 58.2936
| 40.6 | Зажим серьга СР-12-16 |  |  |  | шт. | 24 | 17.9851 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью со значительным повреждением с дефектами опор после зимнего периода | 20.0231
| 40.7 | Узел крепления КГП-7-1 |  |  |  | шт. | 8 | 12.6814 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью со значительным повреждением с дефектами опор после зимнего периода | 7.3194
| 40.8 | Серьга СР 7-16 |  |  |  | шт. | 8 | 4.4707 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью со значительным повреждением с дефектами опор после зимнего периода | 4.984
| 40.9 | Полоса стальная 40х4 |  |  |  | т. | 0.064 | 43.3714 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью со значительным повреждением с дефектами опор после зимнего периода
28.3 |  | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 49472.0161 |  |  | 60020.443
28.3.1 | 41 | ВЛ-110 кВ "Барсенгир-Каракоин 1" |  |  | 3951.625 |  |  | 12899.5232
28.3.1.1 | 41.1 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 2108.1429 | шт | 4 | 7869.4196 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.3.1.2 | 41.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 1240.625 | кт | 4 | 2877.05 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.3.1.3 | 41.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 515.7143 | шт | 8 | 1969.275 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.3.1.4 | 41.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 87.1429 | шт | 8 | 183.7786 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.3.2 | 42 | ВЛ-110 кВ "Центральная-Улытау", в том числе: |  |  | 21200.3393 |  |  | 24133.5974
28.3.2.1 | 42.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 3799.8214 | шт | 10 | 14920.3705 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 7788.654
28.3.2.2 | 42.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 1712.3214 | кт | 10 | 3754.2411 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 2349.423
28.3.2.3 | 42.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 20 | 885.7143 | шт | 20 | 4923.1876 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 1584
28.3.2.4 | 42.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 20 | 219.6429 | шт | 20 | 462.491 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 402.588
28.3.2.5 | 42.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 30 | 66.9643 | шт | 40 | 73.3072 | в плане ИП на 2025 год мероприятие изложить в следующей редакции: Узел крепления КГП 7-2Б | 64.067
28.3.2.6 |  | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 10 | 9.375
28.3.2.7 |  | Зажим серьга СР 7-16 | шт | 40 | 19.7143 |  |  |  | исключить из плана утвержденной инвестиционной программы на 2025 год, в связи с исключением мероприятия №пункта 23.3.2.8 провод АС-95/16
28.3.2.8 |  | Провод АС-95/16 | тн | 12 | 14464.2857 |  |  |  | исключить из плана утвержденной инвестиционной программы на 2025 год, в связи с полным заменом провода на ВЛ-110 кВ "Центральная-Улытау"
28.3.2.9 |  | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 | 22.5 |  |  |  | исключить из плана утвержденной инвестиционной программы на 2025 год, в связи с исключением мероприятия №пункта 23.3.2.8 провод АС-95/16
28.3.3 | 48 | ВЛ-110 кВ "Центральная-Актас", в том числе: |  |  | 18514.9179 |  |  | 14480.1581
28.3.3.1 | 48.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 2279.8929 | шт | 6 | 8952.2223 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 5192.43
28.3.3.2 | 48.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 1027.3929 | кт | 6 | 2252.5447 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 1566.282
28.3.3.3 | 48.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 531.4286 | шт | 12 | 2953.9126 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 1056
28.3.3.4 | 48.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 12 | 131.7857 | шт | 12 | 277.4946 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 268.3922
28.3.3.5 | 48.5 | Узел крепления КГП 12-1 | шт | 18 | 40.1786 | шт | 24 | 43.984 | в плане ИП на 2025 год мероприятие изложить в следующей редакции: Узел крепления КГП 7-2Б | 42.7114
28.3.3.6 |  | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 6 | 5.625
28.3.3.7 |  | Зажим серьга СР 7-16 | шт | 24 | 11.8286 |  |  |  | исключить из плана утвержденной инвестиционной программы на 2025 год, в связи с исключением мероприятия №пункта 23.3.3.8 провод АС-95/16
28.3.3.8 |  | Провод АС-95/16 | тн | 12 | 14464.2857 |  |  |  | исключить из плана утвержденной инвестиционной программы на 2025 год, в связи с полным заменом провода на ВЛ-110 кВ "Центральная-Актас"
28.3.3.9 |  | Соединитель СОАС-95 | шт | 21 | 22.5 |  |  |  | исключить из плана утвержденной инвестиционной программы на 2025 год, в связи с исключением мероприятия №пункта 23.3.3.8 провод АС-95/16
28.3.4 | 43 | ВЛ-110 кВ ГПП "Никольская-Центральная", 15 "С" в том числе: |  |  | 5805.1339 |  |  | 8507.1643
28.3.4.1 | 43.1 | Провод АС-95/16 | тн | 3.281 | 3954.7768 | тн | 3.281 | 8507.1643 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.3.4.2 |  | Грозозащитный трос С-50 | тн | 4.4 | 1850.3571 |  |  |  | исключить из плана утвержденной инвестиционной программы на 2025 год, в связи с полным заменом грозозащитного троса С-50 на ВЛ-110 кВ кВ "ГПП Никольская-Центральная"15C
28.4 |  | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 8131.6696 |  |  | 16578.0018
28.4.1. | 44 | ВЛ-110кВ №104,105 "Балхашская - Саяк", в том числе: |  |  | 1674.3839 |  |  | 5373.2348
28.4.1.1 | 44.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 620.3125 | кт | 2 | 1438.525 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.4.1.2 | 44.1 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1054.0714 | шт | 2 | 3934.7098 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.4.2. | 45 | ВЛ-110кВ отп. на "Ортадересин" от ВЛ-110 кВ №105, в том числе: |  |  | 1102.4286 |  |  | 3734.9223
28.4.2.1 | 45.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 342.4643 | кт | 2 | 750.8482 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 1880
28.4.2.2 | 45.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 759.9643 | шт | 2 | 2984.0741 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 546
28.4.3. | 46 | ВЛ-110кВ №126 "Агадырь-Босага", в том числе: |  |  | 1102.4286 |  |  | 3734.9223
28.4.3.1 | 46.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 342.4643 | шт | 2 | 750.8482 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.4.3.2 | 46.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 759.9643 | шт | 2 | 2984.0741 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.4.4. | 47 | ВЛ-110кВ №127 "Босага-Киик", в том числе: |  |  | 1102.4286 |  |  | 3734.9223
28.4.4.1 | 47.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 342.4643 | шт | 2 | 750.8482 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.4.4.2 | 47.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 759.9643 | шт | 2 | 2984.0741 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.4.5. |  | ВЛ-110кВ №122 "Акчатау - Моинты" , в том числе: |  |  | 3150 |  |  | 0
28.4.5.1 |  | Гаситель вибрации ГПГ 1.6-11-450А/16-20 | шт | 720 | 3150 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с тем, что мероприятии будут в плане ремонта 2025 года
28.5 |  | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  | 62298.3304 |  |  | 187713.022
28.5.1 | 49 | ВЛ-35 кВ "Улытау - Коргасын", в том числе: |  |  | 1212.9643 |  |  | 4273.4902
28.5.1.1 | 49.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 759.9643 | шт | 2 | 2984.0741 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 1730.812
28.5.1.2 | 49.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 342.4643 | кт | 2 | 750.8482 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 522.094
28.5.1.3 | 49.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 2 | 88.5714 | шт | 2 | 492.3188 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 264
28.5.1.4 | 49.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 2 | 21.9643 | шт | 2 | 46.2491 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 67.098
28.5.2 | 50 | ВЛ-35 кВ "ГПП Никольская-Центральная", в том числе: |  |  | 4132.3661 |  |  | 7965.375
28.5.2.1 | 50.1 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2983.2589 | тн | 3.862 | 7965.375 | количество мероприятие увеличилось на 1,387 тн. в плане инвестиционной программы на 2025 год, в связи производственной необходимостью (1,387 тн из пункта №28.5.14.3 ) | 6560.8851
28.5.2.2 |  | Грозозащитный трос С-35 | тн | 3.3 | 1149.1071 |  |  |  | исключить из плана утвержденной инвестиционной программы на 2025 год, в связи с полным заменом грозозащитного троса С-35 на ВЛ-35 кВ кВ "ГПП Никольская-Центральная"
28.5.3 | 51 | ВЛ-35 кВ "Центральная-Байконур", в том числе: |  |  | 5537.6518 |  |  | 13948.664
28.5.3.1 | 51.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 4105.1116 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 2208
28.5.3.2 | 51.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 1053.0536 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 573.936
28.5.3.3 | 51.3 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2983.2589 | тн | 2.475 | 5104.6875 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 4217.7128
28.5.3.4 | 51.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 101.7857 | шт | 6 | 369.6 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 299.4
28.5.3.5 | 51.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 48.2143 | шт | 6 | 100.65 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 69.6
28.5.3.6 | 51.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 723.8344 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 380
28.5.3.7 | 51.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 1441.2652 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 938.082
28.5.3.8 | 51.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 216.6852 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 280.135
28.5.3.9 | 51.9 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 802.509 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 820
28.5.3.10 | 51.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 31.2675 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 27.3693
28.5.4 | 52 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Сарлык", в том числе: |  |  | 1631.3036 |  |  | 8373.7265
28.5.4.1 | 52.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 4105.1116 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 2208
28.5.4.2 | 52.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 1053.0536 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 573.936
28.5.4.3 | 52.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 21.6964 | шт | 21 | 31.2675 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 380
| 52.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией |  |  |  | шт | 1 | 723.8344 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью со значительным повреждением с дефектами опор после зимнего периода | 938.082
| 52.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. |  |  |  | кт | 1 | 1441.2652 |  | 280.135
| 52.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 |  |  |  | шт | 5 | 216.6852 |  | 820
| 52.6 | U-образный болт АН-4 |  |  |  | шт | 5 | 802.509 |  | 27.3693
28.5.5 | 53 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Урожайная", в том числе: |  |  | 1631.3036 |  |  | 5184.9659 |  | 257
28.5.5.1 | 53.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 4105.1116 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.5.2 | 53.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 1053.0536 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.5.3 | 53.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 21.6964 | шт | 18 | 26.8007 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.6 | 54 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Каракенгир", в том числе: |  |  | 3148.1607 |  |  | 10729.0485
28.5.6.1 | 54.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1599.1429 | шт | 8 | 5473.4822 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 2944
28.5.6.2 | 54.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 547 | кт | 8 | 1404.0714 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 765.248
28.5.6.3 | 54.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 135.7143 | шт | 8 | 492.8 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 399.2
28.5.6.4 | 54.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 64.2857 | шт | 8 | 134.2 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 92.8
28.5.6.5 | 54.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 723.8344 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 380
28.5.6.6 | 54.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 1441.2652 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 938.082
28.5.6.7 | 54.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 216.6852 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 280.135
28.5.6.8 | 54.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 802.509 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 820
28.5.6.9 | 54.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 32.5446 | шт | 27 | 40.2011 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 19.549
28.5.7 | 55 | ВЛ-35 кВ "Талап-Аккенсе", в том числе: |  |  | 2404.3929 |  |  | 8373.7265
28.5.7.1 | 55.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 4105.1116 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 2208
28.5.7.2 | 55.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 1053.0536 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 573.936
28.5.7.3 | 55.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 723.8344 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 380
28.5.7.4 | 55.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 1441.2652 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 938.082
28.5.7.5 | 55.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 216.6852 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 280.135
28.5.7.6 | 55.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 802.509 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 820
28.5.7.7 | 55.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 31.2675 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 37.3725
28.5.8 | 56 | ВЛ-35 кВ "Сарыкенгир-Алгабас", в том числе: |  |  | 2948.1607 |  |  | 10102.0485
28.5.8.1 | 56.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1599.1429 | шт | 8 | 5473.4822 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 2944
28.5.8.2 | 56.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 547 | кт | 8 | 1404.0714 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 765.248
28.5.8.3 | 56.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 723.8344 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 380
28.5.8.4 | 56.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 1441.2652 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 938.082
28.5.8.5 | 56.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 216.6852 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 280.135
28.5.8.6 | 56.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 802.509 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 820
28.5.8.7 | 56.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 32.5446 | шт | 27 | 40.2011 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 35.1892
28.5.9 | 57 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Каракенгир", в том числе: |  |  | 2554.3929 |  |  | 8843.9765
28.5.9.1 | 57.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 4105.1116 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 2208
28.5.9.2 | 57.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 1053.0536 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 573.936
28.5.9.3 | 57.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 101.7857 | шт | 6 | 369.6 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 299.4
28.5.9.4 | 57.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 48.2143 | шт | 6 | 100.65 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 69.6
28.5.9.5 | 57.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 723.8344 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 380
28.5.9.6 | 57.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 1441.2652 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 938.082
28.5.9.7 | 57.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 216.6852 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 280.135
28.5.9.8 | 57.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 802.509 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 820
28.5.9.9 | 57.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 31.2675 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.10 | 58 | ВЛ-35 кВ "Урожайная-Терсакан", в том числе: |  |  | 2404.3929 |  |  | 8373.7265
28.5.10.1 | 58.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 4105.1116 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 2208
28.5.10.2 | 58.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 1053.0536 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 573.936
28.5.10.3 | 58.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 723.8344 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 380
28.5.10.4 | 58.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 1441.2652 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 938.082
28.5.10.5 | 58.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 216.6852 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 280.135
28.5.10.6 | 58.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 802.509 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 820
28.5.10.7 | 58.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 31.2675 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 27.3694
28.5.11 | 59 | ВЛ-35 кВ "Коргасын-Терсакан", в том числе: |  |  | 2404.3929 |  |  | 5184.9659
28.5.11.1 | 59.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 4105.1116 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 2208
28.5.11.2 | 59.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 1053.0536 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 573.936
28.5.11.3 |  | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 |  |  |  | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью со значительным повреждением с дефектами опор после зимнего периода
28.5.11.4 |  | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768
28.5.11.5 |  | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625
28.5.11.6 |  | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893
28.5.11.7 | 59.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 26.8007 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 27.3694
28.5.12 | 60 | ВЛ-35 кВ "ЖТЭЦ-Талап", в том числе: |  |  | 2404.3929 |  |  | 8373.7265
28.5.12.1 | 60.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 4105.1116 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 2208
28.5.12.2 | 60.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 1053.0536 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 573.936
28.5.12.3 | 60.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 723.8344 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 380
28.5.12.4 | 60.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 1441.2652 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 938.082
28.5.12.5 | 60.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 216.6852 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 280.135
28.5.12.6 | 60.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 802.509 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 820
28.5.12.7 | 60.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 31.2675 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 27.3694
28.5.13 | 61 | ВЛ-35 кВ "Актас-Байконур", в том числе: |  |  | 2404.3929 |  |  | 8373.7265
28.5.13.1 | 61.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 4105.1116 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 2208
28.5.13.2 | 61.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 1053.0536 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 573.936
28.5.13.3 | 61.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 723.8344 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 380
28.5.13.4 | 61.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 1441.2652 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 938.082
28.5.13.5 | 61.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 216.6852 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 280.135
28.5.13.6 | 61.6 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 802.509 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 820
28.5.13.7 | 61.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 25.3125 | шт | 21 | 31.2675 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 27.3693
28.5.14 | 62 | ВЛ-35 кВ "Байконур-Сатпаево", в том числе: |  |  | 4208.1429 |  |  | 8839.5097
28.5.14.1 | 62.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1199.3571 | шт | 6 | 4105.1116 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 2208
28.5.14.2 | 62.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 410.25 | кт | 6 | 1053.0536 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 573.936
28.5.14.3 |  | Провод АС-70 | тн | 1.375 | 1657.3661 |  |  |  | перенести в пункт 28.5.2.1 ВЛ-35 кВ ГПП Никольская-Центральная" в связи с аварийным состоянием ВЛ-35 кВ после гололёдообразованием в зимний период | 299.4
28.5.14.4 | 62.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 101.7857 | шт | 6 | 369.6 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 69.6
28.5.14.5 | 62.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 48.2143 | шт | 6 | 100.65 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 380
28.5.14.6 | 62.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 199.9821 | шт | 1 | 723.8344 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 938.082
28.5.14.7 | 62.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 483.7768 | кт | 1 | 1441.2652 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 280.135
28.5.14.8 | 62.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 65.625 | шт | 5 | 216.6852 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 820
28.5.14.9 | 62.8 | U-образный болт АН-4 | шт | 5 | 20.0893 | шт | 5 | 802.509 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год | 23.459
28.5.14.10 | 62.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 21.6964 | шт | 18 | 26.8007 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.15 | 63 | ВЛ-35 кВ "Жана Арка-Дружба", в том числе: |  |  | 5363.5045 |  |  | 15611.2389
28.5.15.1 | 63.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 2998.3929 | шт | 15 | 10262.779 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.15.2 | 63.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1025.625 | кт | 15 | 2632.6339 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.15.3 | 63.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 254.4643 | шт | 15 | 924 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.15.4 | 63.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 120.5357 | шт | 15 | 251.625 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.15.5 | 63.9 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 45 | 56.25 | шт | 45 | 72.4378 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.15.6 | 63.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 45 | 54.2411 | шт | 45 | 82.47 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.15.7 | 63.8 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 45 | 63.8839 | шт | 45 | 90.3375 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.15.8 | 63.6 | Изоляторы ПС-70 | тн | 135 | 500.8259 | тн | 135 | 729.2417 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.15.9 | 63.7 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 289.2857 | шт | 90 | 565.7139 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.16 | 64 | ВЛ-35 кВ "Рассвет-Айнабулак", в том числе: |  |  | 5363.5045 |  |  | 15611.2395
28.5.16.1 | 64.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 15 | 2998.3929 | шт | 15 | 10262.779 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.16.2 | 64.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 15 | 1025.625 | компл. | 15 | 2632.6339 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.16.3 | 64.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 254.4643 | шт | 15 | 924 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.16.4 | 64.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 120.5357 | шт | 15 | 251.625 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.16.5 | 64.9 | Ушко однолапчатое У 1-7-16 | шт | 45 | 56.25 | шт | 45 | 72.4378 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.16.6 | 64.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 45 | 54.2411 | шт | 45 | 82.4706 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.16.7 | 64.8 | Зажим ПГН 2-6 | шт | 45 | 63.8839 | шт | 45 | 90.3375 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.16.8 | 64.6 | Изоляторы ПС-70 | тн | 135 | 500.8259 | шт | 135 | 729.2417 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.16.9 | 64.7 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 289.2857 | шт | 90 | 565.7139 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.17 | 65 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Женис", в том числе: |  |  | 1484.4196 |  |  | 4717.8362
28.5.17.1 | 65.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 999.4643 | шт | 5 | 3420.9264 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.17.2 | 65.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 | 341.875 | кт | 5 | 877.5447 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.17.3 | 65.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 84.8214 | шт | 5 | 308 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.17.4 | 65.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 40.1786 | шт | 5 | 83.875 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.17.5 | 65.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 15 | 18.0804 | шт | 15 | 27.4902 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.18 | 66 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Берлистык", в том числе: |  |  | 5247.5893 |  |  | 13443.1446
28.5.18.1 | 66.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 1998.9286 | шт | 10 | 6841.8527 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.18.2 | 66.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 683.75 | компл. | 10 | 1755.0893 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.18.3 | 66.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 169.6429 | шт | 10 | 616 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.18.4 | 66.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 80.3571 | шт | 10 | 167.75 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.18.5 | 66.6 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 144 | 462.8571 | шт | 144 | 905.1422 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.18.6 | 66.7 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 1808.0357 | тн | 1.5 | 3093.75 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.18.7 | 66.8 | Соединитель СОАС-70 | шт | 8 | 7.8571 | шт | 8 | 8.58 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.18.8 | 66.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 36.1607 | шт | 30 | 54.9804 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.19 | 67 | ВЛ-35 кВ "Клыч-Актау", в том числе: |  |  | 1484.4196 |  |  | 4717.8362
28.5.19.1 | 67.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 999.4643 | шт | 5 | 3420.9264 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.19.2 | 67.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 5 | 341.875 | кт | 5 | 877.5447 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.19.3 | 67.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 84.8214 | шт | 5 | 308 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.19.4 | 67.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 40.1786 | шт | 5 | 83.875 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.19.5 | 67.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 15 | 18.0804 | шт | 15 | 27.4902 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.20 | 68 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Кызыл Жар", в том числе: |  |  | 2968.8393 |  |  | 9435.6724
28.5.20.1 | 68.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 10 | 1998.9286 | шт | 10 | 6841.8527 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.20.2 | 68.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 10 | 683.75 | кт | 10 | 1755.0893 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.20.3 | 68.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 169.6429 | шт | 10 | 616 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.20.4 | 68.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 80.3571 | шт | 10 | 167.75 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.20.5 | 68.5 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 30 | 36.1607 | шт | 30 | 54.9804 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.21 | 70 | ВЛ-35 кВ "Жайрем-Тузкольский водозабор", в том числе: |  |  | 22.7679 |  |  | 48.4
28.5.21.1 | 70.1 | Цемент М-400 | тн | 0.75 | 22.7679 | тн | 0.8 | 48.4 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 69 | ВЛ-35 кВ «Жана-Арка-Интумак» | [5 empty] | 4487.6367
| 69.1 | СК 22 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией |  |  |  | шт. | 2 | 2984.0741 | включить в план ИП на 2025 год, в связи с производственной необходимостью со значительным повреждением с дефектами опор после зимнего периода
| 69.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110-11 без лестниц, оцинк. |  |  |  | комп-т. | 2 | 750.8482
| 69.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б |  |  |  | шт. | 2 | 492.3188
| 69.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. |  |  |  | шт. | 2 | 46.2491
| 69.5 | Узел крепления КГП-7-2В (в комплекте с серьгой) |  |  |  | шт. | 6 | 8.9336
| 69.6 | Узел крепления КГП-7-2Б (в комплекте с серьгой) |  |  |  | шт. | 6 | 10.9961
| 69.7 | Изолятор ПС-70 |  |  |  | шт. | 18 | 97.2322
| 69.8 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1 |  |  |  | шт. | 12 | 75.4285
| 69.9 | Узел крепления КГП-7-1 |  |  |  | шт. | 6 | 9.5111
| 69.10 | Зажим поддерживпющий ПГН-2-6 |  |  |  | шт. | 6 | 12.045
28.5.22 | 79 | ВЛ-6 кВ яч.№34 "Склад ВВ" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 445.625 |  |  | 899.7803
28.5.22.1 | 79.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 372.5134 | шт | 5 | 736.6072 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.22.2 | 79.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 45.6696 | кт | 5 | 76.9902 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.22.3 | 79.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 26.7857 | шт | 15 | 83.9732 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.22.4 | 79.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 0.65625 | шт | 15 | 2.2098 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.23 | 80 | ВЛ-6 кВ яч.№18 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 445.625 |  |  | 899.7803
28.5.23.1 | 80.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 372.5134 | шт | 5 | 736.6072 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.23.2 | 80.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 45.6696 | кт | 5 | 76.9902 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.23.3 | 80.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 26.7857 | шт | 15 | 83.9732 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.23.4 | 80.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 0.65625 | шт | 15 | 2.2098 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.24 | 81 | ВЛ-6 кВ яч.№44 "3-й подъём" от ПС-220/35/6кВ "Жайрем", в том числе: |  |  | 445.625 |  |  | 899.7803
28.5.24.1 | 81.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 372.5134 | шт | 5 | 736.6072 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.24.2 | 81.2 | Траверса ТМ-1 | кт | 5 | 45.6696 | кт | 5 | 76.9902 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.24.3 | 81.3 | Изоляторы ШС-10 | шт | 15 | 26.7857 | шт | 15 | 83.9732 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.5.24.4 | 81.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 0.65625 | шт | 15 | 2.2098 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.6 |  | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  | 4692.2857 |  |  | 34289.358
28.6.1. | 71 | ВЛ-35 кВ №49, в том числе: |  |  | 1173.0714 |  |  | 3752.2768
28.6.1.1 | 71.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 799.5714 | шт | 4 | 2736.7411 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.6.1.2 | 71.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 4 | 273.5 | кт | 4 | 702.0357 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.6.1.3 | 71.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 67.8571 | шт | 4 | 246.4 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.6.1.4 | 71.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 4 | 32.1429 | шт | 4 | 67.1 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.6.2. | 73 | ВЛ-35 кВ №59, в том числе: |  |  | 1173.0714 |  |  | 3752.2768
28.6.2.1 | 73.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 799.5714 | шт | 4 | 2736.7411 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.6.2.2 | 73.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 4 | 273.5 | кт | 4 | 702.0357 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.6.2.3 | 73.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 4 | 67.8571 | шт | 4 | 246.4 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.6.2.4 | 73.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 4 | 32.1429 | шт | 4 | 67.1 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.6.3. | 76 | ВЛ-35 кВ №81, в том числе: |  |  | 2346.1429 |  |  | 7504.5536
28.6.3.1 | 76.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 1599.1429 | шт | 8 | 5473.4822 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.6.3.2 | 76.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 547 | кт | 8 | 1404.0714 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.6.3.3 | 76.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 135.7143 | шт | 8 | 492.8 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.6.3.4 | 76.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 64.2857 | шт | 8 | 134.2 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 72 | перезавод линии ВЛ-35кВ ПС Аксу-Аюлы - ПС Акшоки №58 | [5 empty] | 10566.0307
| 72.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией |  |  |  | шт | 3 | 2052.5558 | внести в план ИП на 2025 год, в связи с износом оборудования и отсутствием квалифицированного оперативного персонала на ПС 30-35 кВ "Аксу-Аюлы" для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо произвести перезавод линии ВЛ-35 кВ №58 ПС Аксу-Аюлы - ПС Акшоки с ПС 30-35 кВ "Аксу-Аюлы" на ПС 18-110 кВ "Аксу-Аюлы"
| 72.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. |  |  |  | к-т | 3 | 526.5268
| 72.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией |  |  |  | шт | 2 | 1447.6688
| 72.4 | Металлоконструкции к стросостойкой опоре УБ 35-1В в комплекте с оттяжками, клин коушем.оцинкованные |  |  |  | к-т | 2 | 2882.5304
| 72.5 | АР-7 анкерный ригель ж/б |  |  |  | шт | 5 | 308
| 72.6 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. |  |  |  | шт | 5 | 83.875
| 72.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 |  |  |  | шт | 6 | 260.0223
| 72.8 | U-образный болт Д-21 |  |  |  | шт | 10 | 1605.0179
| 72.9 | Зажим натяжной клиновой НКК-1-1б |  |  |  | шт | 22 | 123.1606
| 72.10 | Сталь круглая ф12 |  |  |  | тн | 0.07 | 38.5
| 72.11 | Изолятор ПС-70 |  |  |  | шт | 108 | 583.3933
| 72.12 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 |  |  |  | шт | 12 | 50.7611
| 72.13 | Поддерживающий зажим ПГН-2-6 |  |  |  | шт | 15 | 30.1125
| 72.14 | Плашечный зажим ПА-2-2А |  |  |  | шт | 12 | 12.3278
| 72.15 | Провод АС-70 |  |  |  | тн | 0.2 | 412.5
| 72.16 | Узел крепления КГП-7-1 |  |  |  | шт | 15 | 23.7777
| 72.17 | Скоба СК 7-1А |  |  |  | шт | 12 | 12.9643
| 72.18 | Зажим серьга СР-7-16 |  |  |  | шт | 54 | 30.1774
| 72.19 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  |  | шт | 27 | 43.4627
| 72.20 | Скоба СДК 10-1 |  |  |  | шт | 12 | 34.1785
| 72.21 | Зажим ЗПС-50-3 |  |  |  | шт | 2 | 2.9464
| 72.22 | Звено промежуточное ПР 7-6 |  |  |  | шт | 2 | 1.5714
| 74 | перезавод линии ВЛ-35кВ №59 "Аксу-Аюлы - Кенчоки" | [5 empty] | 3613.9961
| 74.1 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией |  |  |  | шт | 1 | 723.8344 | внести в план ИП на 2025 год, в связи с износом оборудования и отсутствием квалифицированного оперативного персонала на ПС 30-35 кВ "Аксу-Аюлы" для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо произвести перезавод линии ВЛ-35 кВ №59 ПС Аксу-Аюлы - ПС Кенчоки с ПС 30-35 кВ "Аксу-Аюлы" на ПС 18-110 кВ "Аксу-Аюлы"
| 74.2 | Металлоконструкции к стросостойкой опоре УБ 35-1В в комплекте с оттяжками, клин коушем.оцинкованные |  |  |  | к-т | 1 | 1441.2652
| 74.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б |  |  |  | шт. | 1 | 61.6
| 74.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. |  |  |  | шт. | 5 | 83.875
| 74.5 | U образный болт Д-21 |  |  |  | шт | 5 | 802.509
| 74.6 | Анкер АЦ-1 |  |  |  | шт | 3 | 130.0112
| 74.7 | Зажим ЗПС-50-3 |  |  |  | шт | 2 | 2.9464
| 74.8 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 |  |  |  | шт | 6 | 25.3805
| 74.9 | Поддерживающий зажим ПГН 2-6 |  |  |  | шт | 3 | 6.0225
| 74.10 | Зажим натяжной клиновой НКК-1-1б |  |  |  | шт | 2 | 11.1964
| 74.11 | Звено промежуточное ПР 7-6 |  |  |  | шт | 2 | 1.5714
| 74.12 | Изолятор ПС-70 |  |  |  | шт | 36 | 194.4644
| 74.13 | Клиновой зажим КС-100-1 |  |  |  | шт | 10 | 55.9821
| 74.14 | Плашечный зажим ПА-2-2А |  |  |  | шт | 6 | 6.1639
| 74.15 | Скоба СДК 10-1 |  |  |  | шт | 6 | 17.0893
| 74.16 | Скоба СК 7-1А |  |  |  | шт | 6 | 6.4822
| 74.17 | Сталь круглая ф 12 |  |  |  | тн | 0.026 | 14.3
| 74.18 | Узел крепления КГП-7-1 |  |  |  | шт. | 3 | 4.7555
| 74.19 | Серьга СР 7-16 |  |  |  | шт. | 18 | 10.0591
| 74.20 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  |  | шт | 9 | 14.4876
| 75 | перезавод участка ВЛ-35кВ ПС Аксу-Аюлы - Кармыс №64 | [5 empty] | 2371.2722
| 75.1 | СВ 110-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией |  |  |  | шт | 11 | 1080.3572 | внести в план ИП на 2025 год, в связи с износом оборудования и отсутствием квалифицированного оперативного персонала на ПС 30-35 кВ "Аксу-Аюлы" для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо произвести перезавод линии ВЛ-35 кВ №64 ПС Аксу-Аюлы - ПС Кармыс с ПС 30-35 кВ "Аксу-Аюлы" на ПС 18-110 кВ "Аксу-Аюлы"
| 75.2 | Металлоконструкции к опоре А-10-2 оцинкованные |  |  |  | к-т | 2 | 98.2143
| 75.3 | Металлоконструкции к опоре УА-10-2 оцинкованные |  |  |  | к-т | 2 | 98.2143
| 75.4 | Металлоконструкции к опоре П-10-4 оцинкованные |  |  |  | к-т | 1 | 49.1071
| 75.5 | Изоляторы ШС-10 |  |  |  | шт. | 14 | 78.3749
| 75.6 | Колпачок К-9 |  |  |  | шт. | 14 | 1.65
| 75.7 | Изолятор ПС-70 |  |  |  | шт | 48 | 259.2859
| 75.8 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 |  |  |  | шт | 24 | 101.5222
| 75.9 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  |  | шт | 24 | 38.6335
| 75.10 | Зажим серьга СР-7-16 |  |  |  | шт | 30 | 16.7652
| 75.11 | Крепление подкоса Ц4 |  |  |  | шт | 6 | 100.1197
| 75.12 | Провод АС-70 |  |  |  | тн | 0.2 | 412.5
| 75.13 | Плашечный зажим ПА-2-2А |  |  |  | шт | 12 | 12.3278
| 75.14 | Сталь круглая ф 12 |  |  |  | тн | 0.044 | 24.2
| 77 | Портал 35 кВ на ПС 18-110 Аксу Аюлы | [5 empty] | 2728.9518
| 77.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией |  |  |  | шт | 3 | 2052.5558
| 77.2 | АР-7 анкерный ригель ж/б |  |  |  | шт | 3 | 184.8 | внести в план ИП на 2025 год, в связи с износом оборудования и отсутствием квалифицированного оперативного персонала на ПС 30-35 кВ "Аксу-Аюлы" для повышения надежности электроснабжения потребителей необходимо произвести перезавод линий ВЛ-35 кВ №58 ПС Аксу-Аюлы - ПС Акшоки, №59 ПС Аксу-Аюлы - ПС Кенчоки", №64 ПС Аксу-Аюлы - ПС Кармыс с ПС 30-35 кВ "Аксу-Аюлы" на ПС 18-110 кВ "Аксу-Аюлы" и установить вводные порталы на ПС 18-110 кВ "Аксу-Аюлы"
| 77.3 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. |  |  |  | шт | 3 | 50.325
| 77.4 | Изолятор ПС-70 |  |  |  | шт | 24 | 129.643
| 77.5 | Узел крепления КГП-7-1 |  |  |  | шт | 6 | 9.5111
| 77.6 | Зажим серьга СР-7-16 |  |  |  | шт | 12 | 6.7061
| 77.7 | Ушко однолапчатое У1-7-16 |  |  |  | шт | 6 | 9.6584
| 77.8 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 |  |  |  | шт | 6 | 25.3805
| 77.9 | Аппаратный зажим А2А- 70 |  |  |  | шт | 3 | 2.5074
| 77.10 | Аппаратный зажим А2А-50 |  |  |  | шт | 3 | 2.5074
| 77.11 | Швеллер №16 |  |  |  | тн | 0.36 | 236.8929
| 77.12 | Зажим натяжной клиновой НКК-1-1б |  |  |  | шт | 2 | 11.1964
| 77.13 | Зажим ЗПС-50-3 |  |  |  | шт | 2 | 2.9464
| 77.14 | Скоба СК 7-1А |  |  |  | шт | 4 | 4.3214
28.7 |  | Материалы для замены ж/б опор на ВЛ- 0,4 кВ, г.Жезказган: |  |  | 8572.7259 |  |  | 14437.6858
28.7.1 | 82 | ВЛ-0,4 кВ пос.Кенгир, в том числе: |  |  | 7263.7902 |  |  | 11865.2002
28.7.1.1 | 82.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 57 | 4246.6527 | шт | 57 | 8397.3215 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.7.1.2 | 82.2 | СИП 5 4х35 | м | 1650 | 2416.0714 | м | 1650 | 3062.8125 | в плане ИП на 2025 год мероприятие изложить в следующей редакции: СИП 5 4х70, количество мероприятии увеличили, в связи с увеличением нагрузок потребителей
28.7.1.3 | 82.3 | Зажим анкерный ЗА-2 | шт | 18 | 55.4464 | шт | 18 | 67.0372 | в плане ИП на 2025 год мероприятие изложить в следующей редакции: Зажим анкерный SO 275s (изменилось заводское название)
28.7.1.4 | 82.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 46 | 110.8929 | шт | 46 | 47.1666 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.7.1.5 | 82.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 74 | 271.8179 | шт | 74 | 71.5883 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.7.1.6 | 82.6 | Сталь угловая 45х45х5 мм | тн | 0.159 | 34.3554 | тн | 0.159 | 118.25 | в плане ИП на 2025 год мероприятие изложить в следующей редакции: Сталь угловая 50х50х5
28.7.1.7 | 82.7 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.05 | 14.0625 | тн | 0.1 | 67.7679 | в плане ИП на 2025 год мероприятие изложить в следующей редакции: Полоса стальная количество мероприятии увеличили, в связи с увеличением нагрузок потребителей
28.7.1.8 | 82.8 | Крюк КН-18 | шт | 39 | 20.8929 | шт | 39 | 32.9027 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.7.1.9 |  | Электрод d 3 мм Китай | кг | 13 | 5.8036 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с тем, что мероприятии будут в плане ремонта 2025 года
28.7.1.10 |  | Краска черная НЦ | кг | 4 | 4.2857
28.7.1.11 |  | Растворитель 646 | л | 1 | 0.58036
28.7.1.12 | 82.9 | Кронштейн У-1 | шт | 18 | 82.9286 | шт | 18 | 0.35352 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.7.2 | 83 | ВЛ-0,4 кВ пос.Талап, в том числе: |  |  | 1308.9357 |  |  | 2572.4855
28.7.2.1 | 83.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 17 | 1266.5455 | шт | 17 | 2504.4643 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.7.2.2 | 83.2 | Сталь угловая 45х45х5 мм | тн | 0.056 | 12.1 | тн | 0.056 | 33.11 | в плане ИП на 2025 год мероприятие изложить в следующей редакции: Сталь угловая 50х50х5
28.7.2.3 | 83.3 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.018 | 5.0625 | тн | 0.034 | 23.0411 | в плане ИП на 2025 год мероприятие изложить в следующей редакции: Полоса стальная количество мероприятии увеличили, в связи с увеличением нагрузок потребителей
28.7.2.4 | 83.4 | Крюк КН-18 | шт | 14 | 7.5 | шт | 14 | 11.8112 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.7.2.5 |  | Электрод d 3 мм Китай | кг | 4.5 | 2.0089 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с тем, что мероприятии будут в плане ремонта 2025 года
28.7.2.6 |  | Краска черная НЦ | кг | 1.5 | 1.6071
28.7.2.7 |  | Растворитель 647 | л | 0.5 | 0.29018
28.7.2.8 | 83.5 | Кронштейн У-1 | шт | 3 | 13.8214 | шт | 3 | 0.05892 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.8 |  | Материалы для ВЛ-10 кВ, г.Приозерск, в том числе: |  |  | 1024.8661 |  |  | 1294.1783
28.8.1. | 78 | ВЛ-10кВ ф.№16, №30 по г.Приозёрск | [5 empty] | 1294.1783
28.8.1.1 | 78.1 | Изоляторы ПС-70 | шт | 180 | 667.7679 | шт | 180 | 972.3222 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.8.1.2 | 78.2 | Поддерживающий зажим ПГН -2-6 | шт | 60 | 85.1786 | шт | 60 | 120.45 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.8.1.3 | 78.3 | Разрядник РТВ-10/2-10 | шт | 12 | 187.5 | шт | 12 | 66 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.8.1.4 | 78.4 | Зажим натяжной НБ -2-6 | шт | 24 | 68.5714 | шт | 24 | 101.5222 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.8.1.5 | 78.5 | Сталь полосовая 40х4 мм | тн | 0.05 | 14.0625 | тн | 0.05 | 33.8839 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.8.1.6 |  | Электроды ф3 Китай | кг | 4 | 1.7857 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с тем, что мероприятии будут в плане ремонта 2025 года
28.9 |  | Материалы для замены КЛ-10 кВ распред.сетей г.Приозёрск, в том числе: |  |  | 7207.8304 |  |  | 16760.0318
28.9.1. | 84 | Замена участка КЛ-10кВ Ф№16,№30 |  |  | 2593.0268 |  |  | 3353.6669
28.9.1.1 | 84.1 | Кабель АСБ-3х120 | м | 340 | 2472.2857 | м | 340 | 3272.5 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.9.1.2 | 84.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 6 | 88.6607 | шт | 1 | 37.5179 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.9.1.3 | 84.3 | Гильзы ГА-120мм | шт | 12 | 0.53571 | шт | 3 | 1.208 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.9.1.4 | 84.4 | Концевая муфта 10 КВТп-3х70х120 | шт | 2 | 29.8214 | шт | 1 | 36.2411 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.9.1.5 |  | Полотно по металу. | шт | 3 | 1.5 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с тем, что мероприятии будут в плане ремонта 2025 года
28.9.1.6 | 84.6 | Изолента ПВХ | кг | 0.5 | 0.089286 | шт | 4 | 1.5714 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.9.1.7 | 84.5 | Наконечник алюминиевый ТА-120 | шт | 6 | 0.13393 | шт | 6 | 4.6285 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
| 85 | Материалы для замены участка кабеля 10кВ от ПС 10-110 до опоры №1 фидера №30 г.Приозёрск: | [5 empty] | 3464.7581
| 85.1 | Кабель АСБл-3х120 |  |  |  | м | 340 | 3272.5 | включить в план ИП на 2025 год в связи с повреждением кабеля (1986 года прокладки кабеля) необходимо замена кабеля
| 85.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х(70-120) с болт соед. |  |  |  | шт | 1 | 37.5179
| 85.3 | Гильза ГА-120мм |  |  |  | шт | 3 | 1.208
| 85.4 | Концевая муфта 10 КВТП-3х(70-120) |  |  |  | шт | 1 | 36.2411
| 85.5 | Концевая муфта 10 КНТп 3х70-120 10кВ |  |  |  | шт | 1 | 64.625
| 85.6 | Наконечники алюминиевые ТА-120-10 |  |  |  | шт | 6 | 4.6286
| 85.7 | Труба асбестовая ф100мм |  |  |  | м | 8 | 30.7714
| 85.8 | Изолента ПВХ |  |  |  | шт | 4 | 1.5714
| 85.9 | Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм |  |  |  | шт | 1 | 15.6946
28.9.2. | 86 | Замена участка КЛ-10кВ ТП-7- ТП-2 |  |  | 4614.8036 |  |  | 4434.6345
28.9.2.1 | 86.1 | Кабель АСБ-3х70 | м | 680 | 4553.5714 | м | 710 | 4280.9166 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.9.2.2 | 86.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х70-120 | шт | 2 | 29.5536 | шт | 2 | 75.0357 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.9.2.3 | 86.4 | Гильзы ГА-70мм | шт | 6 | 0.26786 | шт | 6 | 4.6286 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.9.2.4 | 86.3 | Концевая муфта 10 КВТп-3х70х120 | шт | 2 | 29.8214 | шт | 2 | 72.4821 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
28.9.2.5 |  | Полотно по металу. | шт | 3 | 1.5 |  |  |  | исключить из плана ранее утвержденной ИП на 2025 год в связи с тем, что мероприятии будут в плане ремонта 2025 года
28.9.2.6 | 86.7 | Изолента ПВХ | кг | 0.5 | 0.089286 | шт | 4 | 1.5714 | в результате тендерных процедур изменилась сумма стоимости мероприятия в плане инвестиционной программы на 2025 год
|  | От ЦРП-2 до КТПуМБ-42 (до ул. Агыбай Батыра) | [5 empty] | 3369.1639
| 87.1 | Кабель АСБл-3х70 |  |  |  | м | 520 | 3135.3192 | включить в план ИП на 2025 год в связи с повреждением кабеля (1961 года прокладки кабеля) необходимо замена кабеля
| 87.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х(70-120) с болт соед. |  |  |  | шт | 3 | 112.5536
| 87.3 | Концевая муфта 10 КВТП-3х(70-120) |  |  |  | шт | 1 | 36.2411
| 87.4 | Гильза ГА-70мм |  |  |  | шт | 6 | 4.6286
| 87.5 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 |  |  |  | шт | 3 | 2.3143
| 87.6 | Труба асбестовая ф100мм |  |  |  | м | 20 | 76.9286
| 87.7 | Изолента ПВХ |  |  |  | шт | 3 | 1.1786
| 88 | От ТП-55 (от дороги ул. Кисунько) до КТПуМБ-56 | [5 empty] | 2137.8085
| 88.1 | Кабель АСБл-3х70 |  |  |  | м | 325 | 1959.5745 | включить в план ИП на 2025 год в связи с повреждением кабеля (1958 года прокладки кабеля) необходимо замена кабеля
| 88.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х(70-120) с болт соед. |  |  |  | шт | 2 | 75.0357
| 88.3 | Концевая муфта 10 КВТП-3х(70-120) |  |  |  | шт | 1 | 36.2411
| 88.4 | Гильза ГА-70мм |  |  |  | шт | 3 | 2.3143
| 88.5 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 |  |  |  | шт | 3 | 2.3143
| 88.6 | Труба асбестовая ф100мм |  |  |  | м | 16 | 61.5429
| 88.7 | Изолента ПВХ |  |  |  | шт | 2 | 0.78572
|  | Материалы для замены КЛ-0,4 кВ распред.сетей г.Приозёрск, в том числе: | [5 empty] | 3776.8711
| 89 | От 2КТПуМБ-44 до ул. Кисунько 1, ввод 1 | [5 empty] | 553.6734
| 89.1 | Кабель АВБбШв-3х95+1х70 |  |  |  | м | 130 | 470.7859 | включить в план ИП на 2025 год в связи с повреждением кабеля (1958 года прокладки кабеля) необходимо замена кабеля
| 89.2 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 |  |  |  | шт | 2 | 29.4643
| 89.3 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 |  |  |  | шт | 2 | 1.5429
| 89.4 | Наконечники алюминиевые ТА-95-10 |  |  |  | шт | 6 | 4.6286
| 89.5 | Труба асбестовая ф100мм |  |  |  | м | 8 | 30.7714
| 89.6 | Изолента ПВХ |  |  |  | шт | 2 | 0.78572
| 89.7 | Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм |  |  |  | шт | 1 | 15.6946
| 90 | От 2КТПуМБ-44 до ул. Кисунько 1, ввод 2 | [5 empty] | 638.4663
| 90.1 | Кабель АВБбШв-3х95+1х70 |  |  |  | м | 150 | 543.2145 | включить в план ИП на 2025 год в связи с повреждением кабеля (1958 года прокладки кабеля) необходимо замена кабеля
| 90.2 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 |  |  |  | шт | 2 | 29.4643
| 90.3 | Муфта соединительная 1 СТП-4х(70-120) с болт соед. |  |  |  | шт | 1 | 12.3643
| 90.4 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 |  |  |  | шт | 2 | 1.5429
| 90.5 | Наконечники алюминиевые ТА-95-10 |  |  |  | шт | 6 | 4.6286
| 90.6 | Труба асбестовая ф100мм |  |  |  | м | 8 | 30.7714
| 90.7 | Изолента ПВХ |  |  |  | шт | 2 | 0.78572
| 90.8 | Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм |  |  |  | шт | 1 | 15.6946
| 91 | От КТПуМБ-69 до ул. Кисунько 4/2, ввод 2 | [5 empty] | 414.2591
| 91.1 | Кабель АВБбШв-3х95+1х70 |  |  |  | м | 100 | 362.143 | включить в план ИП на 2025 год в связи с повреждением кабеля (1958 года прокладки кабеля) необходимо замена кабеля
| 91.2 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 |  |  |  | шт | 2 | 29.4643
| 91.3 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 |  |  |  | шт | 2 | 1.5429
| 91.4 | Наконечники алюминиевые ТА-95-10 |  |  |  | шт | 6 | 4.6286
| 91.5 | Изолента ПВХ |  |  |  | шт | 2 | 0.78572
| 91.6 | Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм |  |  |  | шт | 1 | 15.6946
| 92 | От ТП-88 до ул. Весенняя 21 | [5 empty] | 638.4663
| 92.1 | Кабель АВБбШв-3х95+1х70 |  |  |  | м | 150 | 543.2145 | включить в план ИП на 2025 год в связи с повреждением кабеля (1958 года прокладки кабеля) необходимо замена кабеля
| 92.2 | Муфта соединительная 1 СТП-4х(70-120) с болт соед. |  |  |  | шт | 1 | 12.3643
| 92.3 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 |  |  |  | шт | 2 | 29.4643
| 92.4 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 |  |  |  | шт | 2 | 1.5429
| 92.5 | Наконечники алюминиевые ТА-95-10 |  |  |  | шт | 6 | 4.6286
| 92.6 | Труба асбестовая ф100мм |  |  |  | м | 8 | 30.7714
| 92.7 | Изолента ПВХ |  |  |  | шт | 2 | 0.78572
| 92.8 | Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм |  |  |  | шт | 1 | 15.6946
| 93 | От ТП-88 до ул. Центральная (Комсомольская) | [5 empty] | 357.2162
| 93.1 | Кабель АВБбШв-3х95+1х70 |  |  |  | м | 80 | 289.7144 | включить в план ИП на 2025 год в связи с повреждением кабеля (1958 года прокладки кабеля) необходимо замена кабеля
| 93.2 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 |  |  |  | шт | 2 | 29.4643
| 93.3 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 |  |  |  | шт | 2 | 1.5429
| 93.4 | Наконечники алюминиевые ТА-95-10 |  |  |  | шт | 6 | 4.6286
| 93.5 | Труба асбестовая ф100мм |  |  |  | м | 4 | 15.3857
| 93.6 | Изолента ПВХ |  |  |  | шт | 2 | 0.78572
| 93.7 | Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм |  |  |  | шт | 1 | 15.6946
| 94 | От ТП-38 до ул. Пушкина (Акимат) | [5 empty] | 750.5878
| 94.1 | Кабель АВБбШв-3х95+1х70 |  |  |  | м | 180 | 651.8574 | включить в план ИП на 2025 год в связи с повреждением кабеля (1958 года прокладки кабеля) необходимо замена кабеля
| 94.2 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 |  |  |  | шт | 2 | 29.4643
| 94.3 | Муфта соединительная 1 СТП-4х(70-120) с болт соед. |  |  |  | шт | 1 | 12.3643
| 94.4 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 |  |  |  | шт | 2 | 1.5429
| 94.5 | Наконечники алюминиевые ТА-95-10 |  |  |  | шт | 6 | 4.6286
| 94.6 | Гильза ГА-70мм |  |  |  | шт | 1 | 0.77143
| 94.7 | Гильза ГА-95мм |  |  |  | шт | 3 | 2.3143
| 94.8 | Труба асбестовая ф100мм |  |  |  | м | 8 | 30.7714
| 94.9 | Изолента ПВХ |  |  |  | шт | 3 | 1.1786
| 94.10 | Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм |  |  |  | шт | 1 | 15.6946
| 95 | От ТП-57 до ул. Балхашская 2-2 | [5 empty] | 424.2019
| 95.1 | Кабель АВБбШв-3х95+1х70 |  |  |  | м | 90 | 325.9287 | включить в план ИП на 2025 год в связи с повреждением кабеля (1958 года прокладки кабеля) необходимо замена кабеля
| 95.2 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 |  |  |  | шт | 2 | 29.4643
| 95.3 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 |  |  |  | шт | 2 | 1.5429
| 95.4 | Наконечники алюминиевые ТА-95-10 |  |  |  | шт | 6 | 4.6286
| 95.5 | Труба асбестовая ф100мм |  |  |  | м | 12 | 46.1572
| 95.6 | Изолента ПВХ |  |  |  | шт | 2 | 0.78572
| 95.7 | Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм |  |  |  | шт | 1 | 15.6946