## ИП
Перечень оборудования, материалов и услуг для реализации инвестиционной программы ТОО "ЖезРЭК" на 2025 год
№ | Наименование ТРУ | Ед.изм | Кол-во | Цена за единицу, тенге, без НДС | Сумма, тенге без НДС | ФАКТ, тыс.тенге (без НДС)
| Инвестиционная программа ТОО "Жез. РЭК" на 2025 год |  |  |  | 3007017000.0003 | 1749204.6156
1 | Частичная реконструкция ПС ТОО "ЖезРЭК" с поставкой оборудования и материалов, в том числе: |  |  |  | 1816398884.1906 | 1178925.0473
1 | Частичная реконструкция ПС-220/110/10 кВ "Барсенгир": |  |  |  | 29363947.04 | 33716.0334
1.1 | Разъединитель 220 кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с электроприводами | кт | 2 | 9393488.3 | 18786976.6 | 23438.2887
1.2 | Разъединитель 220 кВ, трёхполюсный с одним заземляющим ножом с электроприводами | кт | 1 | 9393488.3 | 9393488.3 | 9067.7447
1.3 | Шкаф управления на 3 разъединителя 220 кВ | шт | 1 | 1080357.14 | 1080357.14 | 1210
1.4 | Разрядник РВО-10 | шт | 3 | 34375 | 103125
2 | Частичная реконструкция ПС-220/110/10 кВ "Каражальская": |  |  |  | 366841940.682
2.1 | Силовой трансформатор ТДТН-40000 кВА 220/35/6 кВ | шт | 2 | 183420970.341 | 366841940.682
3 | Частичная реконструкция ПС-220/35/6 кВ "Жайрем": |  |  |  | 36087668.59 | 36821.259
3.1 | Разъединитель 35 кВ/1000А, трехполюсный с двумя заземляющими ножами, с электроприводами. | к-т | 8 | 4290241.61 | 34321932.88 | 36560
3.2 | Распределительный шкаф переменного тока наружной установки серии ПР11 | шт | 1 | 1559485.71 | 1559485.71 | 261.259
3.3 | Разрядник 6 кВ (РВП-6) | шт | 6 | 34375 | 206250
4 | Частичная реконструкция ПС-220/35/10 кВ "Жана-Арка": |  |  |  | 206250 | 3751.5
4.1 | Разрядник 10 кВ (РВП-10) | шт | 6 | 34375 | 206250
| Плиты перекрытия П 10.5 перекрытия ж/б для лотков под кабель | шт | 305 |  |  | 3751.5
5 | Частичная реконструкция ПС 220/110/35/27,5/10кВ "Мойынты" |  |  |  | 36858674.34 | 0
5.1 | Трансформатор тока 220кВ | шт | 6 | 5790714.29 | 34744285.74 | весна 2026 года
5.2 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 4 | 528597.15 | 2114388.6 | весна 2026 года
6 | Частичная реконструкция ПС-110/35/10 кВ "Городская": |  |  |  | 32053098.38 | 39310.6681
6.1 | Разъединитель 110 кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с электроприводами | к-т | 2 | 6023424.2 | 12046848.4 | 15155.6681
6.2 | Шкаф управления на 2 разъединителя 110 кВ | шт | 1 | 942857.14 | 942857.14 | 1115
6.3 | Трансформатор тока 110 кВ | шт | 6 | 3142857.14 | 18857142.84 | 23040
6.4 | Разрядник РВО-10 | шт | 6 | 34375 | 206250
7 | Частичная реконструкция ПС- 110/35/10 кВ "Сары-кенгир": |  |  |  | 12118464.28 | 15015.1514
7.1 | Портал ПЖС-35Я2 | шт | 1 | 1161452.68 | 1161452.68 | 1543.339
7.2 | Стойка вибрированная ж/б ВС 105-167 | шт | 2 | 712657.59 | 1425315.18 | 1890
7.3 | Трансформатор тока 110 кВ | шт | 3 | 3142857.14 | 9428571.42 | 11520
7.4 | Разрядник РВО-10 | шт | 3 | 34375 | 103125 | 61.8124
8 | Частичная реконструкция ПС 110/35/6кВ "Центральная": |  |  |  | 22488018.92 | 25665.1789
8.1 | Блок заземляющего разъединителя типа 1(3Р1) | к-т | 2 | 2239482.14 | 4478964.28 | 5360
8.2 | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный с одним заземляющим ножом с электроприводами | к-т | 2 | 4290241.61 | 8580483.22 | 8785.1789
8.3 | Трансформатор тока 110 кВ | шт | 3 | 3142857.14 | 9428571.42 | 11520
9 | Частичная реконструкция ПС-110/10 кВ "Д": |  |  |  | 18857142.84 | 23040
9.1 | Трансформатор тока 110 кВ | шт | 6 | 3142857.14 | 18857142.84 | 23040
10 | Частичная реконструкция ПС- 35/10 кВ "Урожайная": |  |  |  | 29427991.61 | 20342.7115
10.1 | Блок заземляющего разъединителя типа 1(ЗР1) | шт | 3 | 2238696.43 | 6716089.29 | 5820
10.2 | Блок заземляющего разъединителя типа 2(ЗР2) | шт | 1 | 2239482.14 | 2239482.14 | 1940
10.3 | Блок под вакуумный выключатель 35 кВ Реклоузер | шт | 2 | 3624794.64 | 7249589.28 | 4879.998
10.4 | Разъединитель 35 кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с электроприводами | шт | 1 | 4290241.61 | 4290241.61 | 5863.4335
10.5 | КТП с трансформатором собственных нужд 25 кВА 10/0,4 кВ | шт | 1 | 7660714.29 | 7660714.29 | 524.28
10.6 | Шкаф управления на 4 разъединителя 35 кВ | шт | 1 | 1271875 | 1271875 | 1315
11 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Талап": |  |  |  | 92321428.58 | 47553.56
11.1 | Трансформатор ТМ-2500 кВА 35/10 кВ | шт | 2 | 46160714.29 | 92321428.58 | 47553.56
12 | Частичная реконструкция ПС-110/10кВ "Нура-талды": |  |  |  | 34985427.29 | 31537.7144
12.1 | КТП с трансформатором собственных нужд 25 кВА 10/0,4 кВ | шт | 1 | 2750000 | 2750000 | 524.28
12.2 | Разрядник РВО-10 | шт | 3 | 34375 | 103125 | 61.8124
12.3 | Трансформатор тока 110 кВ | шт | 3 | 3142857.14 | 9428571.42 | 11520
12.4 | Трансформатор напряжения 110 кВ | шт | 3 | 3142857.14 | 9428571.42 | 11250
12.5 | Шкаф зажимов ТН-110 | шт | 1 | 960848.03 | 960848.03 | 582.622
12.6 | Ящик зажимов ЯЗ-60 (с клеммниками) | шт | 1 | 528597.14 | 528597.14 | 229
12.7 | Разъединитель 110 кВ, трёхполюсный с двумя заземляющими ножами с ручными приводами | к-т | 2 | 5892857.14 | 11785714.28 | 7370
13 | Частичная реконструкция ПС-35/6 кВ "Клыч": |  |  |  | 6184062.83 | 4487.175
13.1 | Сетчатое ограждение 3D 1-комплект | м /п | 180 | 29017.86 | 5223214.8 | 3904.553
13.2 | Шкаф зажимов ТН-35 | шт | 1 | 960848.03 | 960848.03 | 582.622
14 | Частичная реконструкция ПС-35/6 кВ "Ктай": |  |  |  | 6417806.63 | 4009.107
14.1 | Силовой трансформатор 63кВА 6/0,4кВ | шт | 1 | 2657851.43 | 2657851.43 | 890.08
14.2 | Разъединитель РВФ-6 кВ | шт | 19 | 147321.43 | 2799107.17 | 2536.405
14.3 | Шкаф зажимов ТН-35 | шт | 1 | 960848.03 | 960848.03 | 582.622
15 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Уш-шокы": |  |  |  | 58928571.43 | 32133.92
15.1 | Трансформатор ТМ-4000 кВА 35/10 кВ | шт | 1 | 58928571.43 | 58928571.43 | 32133.92
16 | Частичная реконструкция ПС-35/10 кВ "Кзыл-жар": |  |  |  | 2127946.06 | 1288.8689
16.1 | Разрядник РВО-10 | шт | 6 | 34375 | 206250 | 123.6249
16.2 | Шкаф зажимов ТН-35 | шт | 2 | 960848.03 | 1921696.06 | 1165.244
17 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10 кВ "№1" |  |  |  | 496815823.2743 | 638448.9774
17.1 | Силовой трансформатор ТДТН-20000кВА 110/35/10кВ | шт | 2 | 205267857.14 | 410535714.28 | 569250.18
17.2 | Работа по замене силовых трансформаторов на ПС 110/35/10кВ №1 | работа | 1 | 47917473.2143 | 47917473.2143 | 46850
17.3 | Разъединитель 35/1000А однополюсный, с одним заземляющим ножом, с ручным приводом | шт | 2 | 4290241.61 | 8580483.22 | 2589.7148
17.4 | Трансформатор тока 10 кВ 1000/5 | шт | 6 | 283839.29 | 1703035.74 | 765.8473
17.5 | Трансформатор тока 10 кВ 750/5 | шт | 2 | 283839.29 | 567678.58 | 274.4243
17.6 | Трансформатор тока 10 кВ 600/5 | шт | 4 | 283839.29 | 1135357.16 | 516.2753
17.7 | Трансформатор тока 10 кВ 300/5 | шт | 6 | 283839.29 | 1703035.74 | 789.3238
17.8 | Трансформатор тока 10 кВ 200/5 | шт | 16 | 283839.29 | 4541428.64 | 2199.6163
17.9 | Трансформатор тока 10 кВ 100/5 | шт | 12 | 283839.29 | 3406071.48 | 1678.2645
17.10 | Трансформатор тока 10 кВ 50/5 | шт | 4 | 283839.29 | 1135357.16 | 501.8932
17.11 | Предохранитель ПКН-10 кВ | шт | 6 | 5500 | 33000 | 71.64
17.12 | Предохранитель ПКТ-10 кВ | шт | 6 | 5500 | 33000 | 61.44
17.13 | Предохранитель ПКН-35 кВ | шт | 6 | 164745.63 | 988473.78 | 476.4
17.14 | Щит управления ПС в составе:
17.15 | Шкаф упр.В-110кВ-4 шт,СВ-110кВ-1шт с мнемосхемой | шт | 1 | 3633928.57 | 3633928.57 | 3063.158
17.16 | Шкаф упр.В-35кВ-5 шт, с мнемосхемой | шт | 1 | 3633928.57 | 3633928.57 | 3063.158
17.17 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-110 кВ,ВВ-35кВ, ВВ-10,СВ-35 кВ с мнемосхемой | шт | 1 | 3633928.57 | 3633928.57 | 3148.821
17.18 | Шкаф упр. Т-2, ВВ-110кВ,ВВ-35кВ, ВВ-10,СВ-10 кВ с мнемосхемой | шт | 1 | 3633928.57 | 3633928.57 | 3148.821
18 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "№2" |  |  |  | 20944051.0729 | 12297.6857
18.1 | Силовой трансформатор ОМП-10кВА 10/0,23кВ | шт | 1 | 424678.57 | 424678.57 | 589.28
18.2 | Вакуумный выключатель 10кВ | шт | 2 | 5424498.75 | 10848997.5 | 7384.75
18.3 | Трансформатор тока 10 кВ 75/5 | шт | 3 | 283839.29 | 851517.87 | 394.9791
18.4 | Трансформатор тока 10 кВ 50/5 | шт | 2 | 283839.29 | 567678.58 | 250.9466
18.5 | Предохранитель ПКТ-10кВ | шт | 3 | 5500 | 16500 | 30.72
18.6 | Терминал защиты В-10 кВ | шт | 2 | 2522142.85 | 5044285.7 | 1955.7
18.7 | Блок питания комбинированный | шт | 3 | 196428.57 | 589285.71 | 713.46
18.8 | Терминал защиты ТН-10 кВ | шт | 1 | 2601107.1429 | 2601107.1429 | 977.85
19 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "№3" |  |  |  | 1069200 | 639.216
19.1 | Ограничитель перенапряжений ОПН-110кВ | шт | 3 | 356400 | 1069200 | 639.216
20 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "№4" |  |  |  | 211800478.5714
20.1 | Силовой трансформатор ТДТН-10000кВА 110/35/10кВ | шт | 1 | 177031937.5 | 177031937.5
20.2 | Работа по замене силового трансформатора на ПС 110/35/10кВ №4 | работа | 1 | 34768541.0714 | 34768541.0714
21 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "№5" |  |  |  | 4752235.71 | 3618.81
21.1 | Заземлитель 110кВ нейтрали силового трансформатора | к-кт | 3 | 1227678.57 | 3683035.71 | 2979.6
21.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 3 | 356400 | 1069200 | 639.21
22 | Частичная реконструкция ПС 110/10кВ "№7" "Жамши" |  |  |  | 1584078.57 | 1206.27
22.1 | Заземлитель 110кВ нейтрали силового трансформатора | к-кт | 1 | 1227678.57 | 1227678.57 | 993.2
22.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 1 | 356400 | 356400 | 213.07
23 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "№9" "Актогай" |  |  |  | 3168157.14 | 2412.54
23.1 | Заземлитель 110кВ нейтрали силового трансформатора | к-кт | 2 | 1227678.57 | 2455357.14 | 1986.4
23.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 2 | 356400 | 712800 | 426.14
24 | Частичная реконструкция ПС 110/10кВ "№10" |  |  |  | 3484957.14 | 2491.032
24.1 | Заземлитель 110кВ нейтрали силового трансформатора | к-кт | 2 | 1227678.57 | 2455357.14 | 1986.4
24.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 2 | 356400 | 712800 | 426.14
24.3 | Ограничитель перенапряжений ОПН-10кВ | шт | 6 | 52800 | 316800 | 78.492
25 | Частичная реконструкция ПС 110/10кВ "№11" "Акжартас" |  |  |  | 1584078.57 | 1206.27
25.1 | Заземлитель 110кВ нейтрали силового трансформатора | к-кт | 1 | 1227678.57 | 1227678.57 | 993.2
25.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 1 | 356400 | 356400 | 213.07
26 | Частичная реконструкция ПС 110/10кВ "№13" "Орта-Дересин" |  |  |  | 1584078.57 | 1206.27
26.1 | Заземлитель 110кВ нейтрали силового трансформатора | к-кт | 1 | 1227678.57 | 1227678.57 | 993.2
26.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 1 | 356400 | 356400 | 213.07
27 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "№16" "Свинокомплекс" |  |  |  | 3168157.14 | 2412.54
27.1 | Заземлитель 110кВ нейтрали силового трансформатора | к-кт | 2 | 1227678.57 | 2455357.14 | 1986.4
27.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 2 | 356400 | 712800 | 426.14
28 | Частичная реконструкция ПС 110/10кВ "№17" "Озёрная" |  |  |  | 3168157.14 | 2412.54
28.1 | Заземлитель 110кВ нейтрали силового трансформатора | к-кт | 2 | 1227678.57 | 2455357.14 | 1986.4
28.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 2 | 356400 | 712800 | 426.14
29 | Частичная реконструкция ПС 110/35/10кВ "№18" "Аксу-Аюлы" |  |  |  | 4604403.57 | 3684.27
29.1 | Заземлитель 110кВ нейтрали силового трансформатора | к-т | 1 | 1227678.57 | 1227678.57 | 993.2
29.2 | Ограничитель перенапряжений ОПН-РК-110/56-10-760 УХЛ1 | шт | 1 | 356400 | 356400 | 213.07
29.3 | Портал шинный ПС-35-ШС | шт | 2 | 1510162.5 | 3020325 | 2478
30 | Частичная реконструкция ПС 35/10кВ "№2" |  |  |  | 382800 | 211.572
30.1 | Ограничитель перенапряжений ОПН-10кВ | шт | 6 | 52800 | 316800 | 78.492
30.2 | Предохранитель ПКТ-10кВ | шт | 6 | 5500 | 33000 | 61.44
30.3 | Предохранитель ПКН-10кВ | шт | 6 | 5500 | 33000 | 71.64
31 | Частичная реконструкция ПС 35/10кВ "№9" |  |  |  | 1309767.05 | 376.725
31.1 | Ограничитель перенапряжений ОПН-35кВ | шт | 6 | 209385 | 1256310 | 376.725
31.2 | Выключатель нагрузки ВНАп-10/630-20-зп-У2 | шт | 1 | 53457.05 | 53457.05 | февраль
32 | Частичная реконструкция ПС 35/10кВ "№15" |  |  |  | 9790883.92 | 9268.114
32.1 | Шкаф центральной сигнализации | шт | 1 | 2523026.78 | 2523026.78 | 4166.705
Щит управления ПС в составе:
32.2 | Шкаф упр. Т-1 ВВ-35кВ, ВВ-10, СВ-10 кВ с мнемосхемой | шт | 1 | 3633928.57 | 3633928.57 | 2688.471
32.3 | Шкаф упр. Т-2, ВВ-35кВ, ВВ-10 с мнемосхемой | шт | 1 | 3633928.57 | 3633928.57 | 2412.938
33 | Частичная реконструкция ПС 35/10кВ "№16" |  |  |  | 494236.89 | 303.3
33.1 | Предохранитель ПКТ-35кВ | шт | 3 | 164745.63 | 494236.89 | 303.3
34 | Частичная реконструкция ПС 35/10кВ "№17" |  |  |  | 29958522.6 | 23499.72
34.1 | Силовой трансформатор ТМН-1000кВА 35/10кВ | шт | 1 | 29464285.71 | 29464285.71 | 23196.42
34.2 | Предохранитель ПКТ-35кВ | шт | 3 | 164745.63 | 494236.89 | 303.3
35 | Частичная реконструкция ПС 35/10кВ "№20" "Гулшад" |  |  |  | 55138050.07 | 35905.7516
35.1 | Силовой трансформатор ТМН-2500кВА 35/10кВ | шт | 1 | 46160714.29 | 46160714.29 | 30276.78
35.2 | Трансформатор тока 10 кВ 300/5 | шт | 4 | 283839.29 | 1135357.16 | 526.2159
35.3 | Трансформатор тока 10 кВ 150/5 | шт | 4 | 283839.29 | 1135357.16 | 526.2159
35.4 | Трансформатор тока 10 кВ 50/5 | шт | 2 | 283839.29 | 567678.58 | 250.9466
35.5 | Трансформатор тока 10 кВ 30/5 | шт | 2 | 283839.29 | 567678.58 | 248.9373
35.6 | Разъединитель РВЗ-10/630А УХЛ-2, трёхполюсный с ручным приводом | шт | 11 | 147321.43 | 1620535.73 | 1309.693
35.7 | Ограничитель перенапряжений ОПН-10кВ | шт | 6 | 52800 | 316800 | 78.492
35.8 | Шкаф упр. Т-1, ВВ-35кВ, ВВ-10,В-10кВ с мнемосхемой | шт. | 1 | 3633928.57 | 3633928.57 | 2688.471
36 | Частичная реконструкция ПС 35/10кВ "№51" "Алгазы" |  |  |  | 46160714.29 | 30276.78
36.1 | Силовой трансформатор ТМН-2500кВА 35/10кВ | шт | 1 | 46160714.29 | 46160714.29 | 30276.78
37 | Комплектные трансформаторные подстанции, в том числе: |  |  |  | 130167613.4 | 88373.816
37.1 | КТПн-400 кВА 10/0,4кВ, № 15 "Индейка" от ПС 110/10 кВ Д | шт | 1 | 12186720.54 | 12186720.54 | 6596.42
37.2 | КТПн-63 кВА 10/0,4кВ, РРС "Борсенгир" от ПС 220/110/10 кВ Борсенгир | шт | 1 | 7316964.29 | 7316964.29 | 2661.55
37.3 | КТПн-63 кВА 10/0,4кВ, РРС "60-разъезд" от ПС 220/110/10 кВ Борсенгир | шт | 1 | 7316964.29 | 7316964.29 | 2661.55
37.4 | КТПГН-250кВА 10/0,4кВ г.Балхаш, КТП№3 от ПС 25-35 кВ "Тас-Арал" | к-кт | 1 | 12767857.14 | 12767857.14 | 4475.8
37.5 | КТПГН-250кВА 10/0,4кВ г.Балхаш, КТП№3 от ПС 51-35 кВ "Алгазы" | к-т | 1 | 12767857.14 | 12767857.14 | 4777.29
37.6 | КТПуМБ-630кВА 10/0,4кВ г.Приозерск, КТПН №16 | к-т | 1 | 14732142.86 | 14732142.86 | 11758.656
37.7 | 2КТПуМБ-400кВА 10/0,4кВ г.Приозерск, ТП №45 | к-т | 1 | 31539553.57 | 31539553.57 | 21160.71
37.8 | 2КТПуМБ-1000кВА 10/0,4кВ г.Приозерск, ТП №86 | к-т | 1 | 31539553.57 | 31539553.57 | 34281.84
| Материалы для замены опор на ВЛ-220/110/35 кВ, в том числе: |  |  |  | 379806755.8112 | 223329.281
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  |  | 12795651.84 | 7103.796
38 | ВЛ-220 кВ "Каражал-Барсенгир", с отпайкой на ПС "Жайрем" Л-2388 |  |  |  | 12795651.84 | 7103.796
38.1 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 1936672.77 | 7746691.08 | 3796
38.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 723976.79 | 2895907.16 | 2103.556
38.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 246159.38 | 1969275.04 | 1080
38.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 22972.32 | 183778.56 | 124.24
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-220 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  |  | 32141511.2685 | 18151.8858
39 | ВЛ-220кВ №2438 "Агадырь - Моинты": |  |  |  | 6397825.92 | 5439.2658
39.1 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт. | 3 | 1936672.77 | 3873345.54 | 2847
39.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | к-т. | 3 | 723976.79 | 1447953.58 | 1647
39.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт. | 6 | 246159.38 | 984637.52 | 810
39.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт. | 6 | 22972.32 | 91889.28 | 96.4286
39.5 | Узел КГП-12-1 | шт. | 9 |  |  | 24.983
39.6 | Зажим серьга СР-12-16 | шт. | 9 |  |  | 8.5813
39.7 | Узел крепления КГП-7-1 | шт. | 3 |  |  | 3.1369
39.8 | Серьга СР 7-16 | шт. | 3 |  |  | 2.136
40 | ВЛ-220кВ №2448 "Моинты - Балхашская": |  |  |  | 25743685.3485 | 12712.6201
40.1 | СК 26.1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт. | 7 | 1936672.77 | 15493382.16 | 6643
40.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 220-1 без лестниц оцинк. | шт. | 7 | 723976.79 | 5791814.32 | 3843
40.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт. | 14 | 246159.38 | 3938550.08 | 1890
40.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт. | 14 | 22972.32 | 367557.12 | 225
40.5 | Узел КГП-12-1 | шт. | 21 | 3078.04 | 73872.96 | 58.2936
40.6 | Зажим серьга СР-12-16 | шт. | 21 | 749.38 | 17985.12 | 20.0231
40.7 | Узел крепления КГП-7-1 | шт. | 7 | 1585.18 | 12681.44 | 7.3194
40.8 | Серьга СР 7-16 | шт. | 7 | 558.84 | 4470.72 | 4.984
40.9 | Полоса стальная 40х4 | т. | 0.056 | 677678.57 | 43371.4285 | 21
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  |  | 45540284.9163 | 30028.7925
41 | ВЛ-110 кВ "Барсенгир-Каракоин 1" |  |  |  | 12899523.24 | 7027.216
41.1 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 4 | 1967354.91 | 7869419.64 | 3796
41.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | кт | 4 | 719262.5 | 2877050 | 2026.976
41.3 | АР-6 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 246159.38 | 1969275.04 | 1080
41.4 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт | 8 | 22972.32 | 183778.56 | 124.24
42 | ВЛ-110 кВ "Центральная-Улытау", в том числе: |  |  |  | 24133597.4 | 17686.3171
42.1 | СК 22. 1.2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 9 | 1492037.05 | 14920370.5 | 7788.654
42.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 9 | 375424.11 | 3754241.1 | 2349.423
42.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 18 | 246159.38 | 4923187.6 | 1584
42.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 18 | 23124.55 | 462491 | 402.588
42.5 | Узел крепления КГП 7-2Б | шт | 36 | 1832.68 | 73307.2 | 64.067
42.6 | Грозозащитный тросс С-50 | тн | 4.265 |  |  | 5497.585
43 | ВЛ-110 кВ ГПП "Никольская-Центральная", 15 "С" в том числе: |  |  |  | 8507164.2763 | 5315.2594
43.1 | Провод АС-95/16 | тн | 3.281 | 2592857.14 | 8507164.2763 | 5315.2594
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-110 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  |  | 16578001.78 | 10451.3335
44 | ВЛ-110кВ №104, 105 "Балхашская - Саяк": |  |  |  | 5373234.82 | 2988.1429
44.1 | СК 26. 1-1.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт. | 2 | 1967354.91 | 3934709.82 | 1898
44.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.4 без лестниц оцинк. | шт. | 2 | 719262.5 | 1438525 | 1058
| Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт. | 2 |  |  | 32.1429
45 | ВЛ-110кВ отп. на "Орта-Дересин" от ВЛ-110 кВ №105: |  |  |  | 3734922.32 | 2499.5239
45.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт. | 2 | 1492037.05 | 2984074.1 | 1880
45.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | шт. | 2 | 375424.11 | 750848.22 | 546
45.3 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт. | 2 |  |  | 32.1429
45.4 | Узел крепления КГП 7-1 | шт | 8 |  |  | 8.365
45.5 | Серьга СР 7-16 | шт | 8 |  |  | 5.696
45.6 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 8 |  |  | 11.72
45.7 | Поддерживающий зажим ПГН 2-6 | шт | 8 |  |  | 15.6
46 | ВЛ-110кВ №126 "Агадырь - Босага" : |  |  |  | 3734922.32 | 0
46.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт. | 2 | 1492037.05 | 2984074.1
46.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | шт. | 2 | 375424.11 | 750848.22
47 | ВЛ-110кВ №127 "Босага - Киик": |  |  |  | 3734922.32 | 2458.1429
47.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт. | 2 | 1492037.05 | 2984074.1 | 1880
47.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | шт. | 2 | 375424.11 | 750848.22 | 546
47.3 | Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт. | 2 |  |  | 32.1429
| ВЛ-110кВ №128 "Киик - Моинты" : |  |  |  |  | 2505.5239
| СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт. | 2 |  |  | 1880
| Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | шт. | 2 |  |  | 546
| Деталь крепления ригеля КР-6 оцинк. | шт. | 2 |  |  | 32.1429
| Поддерживающий зажим ПГН 2-6 | шт. | 8 |  |  | 15.6
| Зажим серьга СР 7-16 | шт. | 8 |  |  | 5.696
| Узел крепления КГП-7-1 | шт. | 8 |  |  | 8.365
| Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт. | 8 |  |  | 11.72
| Полоса стальная 40х4 | тн | 0.016 |  |  | 6
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Жезказган, в том числе: |  |  |  | 131420835.07 | 83317.5461
48 | ВЛ-35 кВ "Центральная-Актас", в том числе: |  |  |  | 14480158.44 | 8125.8157
48.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 1492037.05 | 8952222.3 | 5192.43
48.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 375424.11 | 2252544.66 | 1566.282
48.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 12 | 246159.38 | 2953912.56 | 1056
48.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 12 | 23124.55 | 277494.6 | 268.3922
48.5 | Узел крепления КГП 7-2Б | шт | 24 | 1832.68 | 43984.32 | 42.7114
49 | ВЛ-35 кВ "Улытау - Коргасын", в том числе: |  |  |  | 4273490.18 | 2584.002
49.1 | СК 22. 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 1492037.05 | 2984074.1 | 1730.81
49.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110.11 без лестниц оцинк. | кт | 2 | 375424.11 | 750848.22 | 522.094
49.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт | 3 | 246159.38 | 492318.76 | 264
49.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт | 3 | 23124.55 | 46249.1 | 67.098
50 | ВЛ-35 кВ "ГПП Никольская-Центральная", в том числе: |  |  |  | 7965375 | 6560.8851
50.1 | Провод АС-70 | тн | 3.85 | 2062500 | 7965375 | 6560.8851
51 | ВЛ-35 кВ "Центральная-Байконур", в том числе: |  |  |  | 13948663.99 | 9995.6268
51.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 684185.27 | 4105111.62 | 2208
51.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 175508.93 | 1053053.58 | 573.936
51.3 | Провод АС-70 | тн | 2.475 | 2062500 | 5104687.5 | 4217.7118
51.4 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 61600 | 369600 | 299.4
51.5 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 16775 | 100650 | 69.6
51.6 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 723834.38 | 723834.38 | 380
51.7 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1441265.18 | 1441265.18 | 938.082
51.8 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 43337.05 | 216685.25 | 280.135
51.9 | U-образный болт АН-4 Д-21 | шт | 5 | 160501.79 | 802508.95 | 820
51.10 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 1488.93 | 31267.53 | 27.3693
| Изолятор ПС-70 | шт | 18 |  |  | 60.9927
| Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | шт | 16 |  |  | 73.6
| Поддерживающий зажим ПГН 2-6 | шт | 24 |  |  | 46.8
52 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Сарлык", в том числе: |  |  |  | 8373726.49 | 5258.0186
52.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 684185.27 | 4105111.62 | 2208
52.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 175508.93 | 1053053.58 | 573.936
52.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 723834.38 | 723834.38 | 380
52.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1441265.18 | 1441265.18 | 938.082
52.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 43337.05 | 216685.25 | 280.135
52.6 | U-образный болт АН-4 Д-21 | шт | 5 | 160501.79 | 802508.95 | 820
52.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 1488.93 | 31267.53 | 27.3693
| Изолятор ПС-70 | шт | 9 |  |  | 30.4963
53 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Урожайная", в том числе: |  |  |  | 5184965.94 | 2805.3955
53.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 684185.27 | 4105111.62 | 2208
53.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 175508.93 | 1053053.58 | 573.936
53.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 1488.93 | 26800.74 | 23.4595
54 | ВЛ-35 кВ "Алгабас-Каракенгир", в том числе: |  |  |  | 10729048.47 | 6662.7339
54.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 684185.27 | 5473482.16 | 2944
54.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 175508.93 | 1404071.44 | 765.248
54.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 61600 | 492800 | 399.2
54.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 16775 | 134200 | 92.8
54.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 723834.38 | 723834.38 | 380
54.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1441265.18 | 1441265.18 | 938.082
54.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 43337.05 | 216685.25 | 280.135
54.8 | U-образный болт АН-4 Д-21 | шт | 5 | 160501.79 | 802508.95 | 820
54.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 15 | 1488.93 | 40201.11 | 19.5495
54.10 | Изолятор ПС-70 | шт | 7 |  |  | 23.7194
55 | ВЛ-35 кВ "Талап-Аккенсе", в том числе: |  |  |  | 8373726.49 | 5237.5255
55.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 684185.27 | 4105111.62 | 2208
55.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 175508.93 | 1053053.58 | 573.936
55.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 723834.38 | 723834.38 | 380
55.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1441265.18 | 1441265.18 | 938.082
55.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 43337.05 | 216685.25 | 280.135
55.6 | U-образный болт АН-4 Д-21 | шт | 5 | 160501.79 | 802508.95 | 820
55.7 | Узел крепления КГП-7-2Б (в комплекте с серьгой) | шт | 21 | 1488.93 | 31267.53 | 37.3725
56 | ВЛ-35 кВ "Сарыкенгир-Алгабас", в том числе: |  |  |  | 10102048.47 | 6162.6542
56.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 684185.27 | 5473482.16 | 2944
56.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 175508.93 | 1404071.44 | 765.248
56.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 723834.38 | 723834.38 | 380
56.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1441265.18 | 1441265.18 | 938.082
56.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 43337.05 | 216685.25 | 280.135
56.6 | U-образный болт АН-4 Д-21 | шт | 5 | 160501.79 | 802508.95 | 820
56.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 27 | 1488.93 | 40201.11 | 35.1892
57 | ВЛ-35 кВ "Улытау-Каракенгир", в том числе: |  |  |  | 8843976.49 | 5592.8724
57.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 684185.27 | 4105111.62 | 2208
57.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 175508.93 | 1053053.58 | 573.936
57.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 61600 | 369600 | 299.4
57.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 16775 | 100650 | 69.6
57.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 723834.38 | 723834.38 | 380
57.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1441265.18 | 1441265.18 | 938.082
57.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 43337.05 | 216685.25 | 280.135
57.8 | U-образный болт АН-4 Д-21 | шт | 5 | 160501.79 | 802508.95 | 820
57.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 1488.93 | 31267.53
57.10 | Изолятор ПС-70 | шт | 7 |  |  | 23.7194
58 | ВЛ-35 кВ "Урожайная-Терсакан", в том числе: |  |  |  | 8373726.49 | 5227.5224
58.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 684185.27 | 4105111.62 | 2208
58.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 175508.93 | 1053053.58 | 573.936
58.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 723834.38 | 723834.38 | 380
58.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1441265.18 | 1441265.18 | 938.082
58.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 43337.05 | 216685.25 | 280.135
58.6 | U-образный болт АН-4 Д-21 | шт | 5 | 160501.79 | 802508.95 | 820
58.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 1488.93 | 31267.53 | 27.3694
59 | ВЛ-35 кВ "Коргасын-Терсакан", в том числе: |  |  |  | 5184965.94 | 2839.8017
59.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 684185.27 | 4105111.62 | 2208
59.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 175508.93 | 1053053.58 | 573.936
59.3 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 1488.93 | 26800.74 | 27.3694
59.4 | Изоляторы ПС-70 | шт | 9 |  |  | 30.4963
60 | ВЛ-35 кВ "ЖТЭЦ-Талап", в том числе: |  |  |  | 8373726.49 | 5339.3423
60.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 684185.27 | 4105111.62 | 2208
60.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 175508.93 | 1053053.58 | 573.936
60.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 723834.38 | 723834.38 | 380
60.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1441265.18 | 1441265.18 | 938.082
60.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 43337.05 | 216685.25 | 280.135
60.6 | U-образный болт АН-4 Д-21 | шт | 5 | 160501.79 | 802508.95 | 820
60.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 1488.93 | 31267.53 | 27.3694
60.8 | Изолятор ПС-70 | шт | 33 |  |  | 111.8199
61 | ВЛ-35 кВ "Актас-Байконур", в том числе: |  |  |  | 8373726.49 | 5247.8532
61.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 684185.27 | 4105111.62 | 2208
61.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 175508.93 | 1053053.58 | 573.936
61.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 723834.38 | 723834.38 | 380
61.4 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1441265.18 | 1441265.18 | 938.082
61.5 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 43337.05 | 216685.25 | 280.135
61.6 | U-образный болт АН-4 Д-21 | шт | 5 | 160501.79 | 802508.95 | 820
61.7 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 21 | 1488.93 | 31267.53 | 27.3693
61.8 | Изолятор ПС-70 | шт | 6 |  |  | 20.3309
62 | ВЛ-35 кВ "Байконур-Сатпаево", в том числе: |  |  |  | 8839509.7 | 5677.4968
62.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 6 | 684185.27 | 4105111.62 | 2208
62.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 6 | 175508.93 | 1053053.58 | 573.936
62.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 6 | 61600 | 369600 | 299.4
62.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 6 | 16775 | 100650 | 69.6
62.5 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 723834.38 | 723834.38 | 380
62.6 | Металлоконструкции к опоре УБ 35-1 в комплекте с оттяжками, клин-коушем, оцинк. | кт | 1 | 1441265.18 | 1441265.18 | 938.082
62.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 5 | 43337.05 | 216685.25 | 280.135
62.8 | U-образный болт АН-4 Д-21 | шт | 5 | 160501.79 | 802508.95 | 820
62.9 | Узел крепления КГП-7-2В | шт | 18 | 1488.93 | 26800.74 | 23.459
62.10 | Изолятор ПС-70 | шт | 10 |  |  | 33.8848
62.11 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | шт | 6 |  |  | 27.6
62.12 | Поддерживающий зажим ПГН 2-6 | шт | 12 |  |  | 23.4
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Каражал, в том числе: |  |  |  | 68073005.1 | 37753.3378
63 | ВЛ-35 кВ «Жана-Арка-Дружба» |  |  |  | 15611239.5 | 9085.6974
63.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойка с гидроизоляцией. | шт | 15 | 684185.27 | 10262779.05 | 5520
63.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | компл. | 15 | 175508.93 | 2632633.95 | 1608.96
63.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 61600 | 924000 | 748.5
63.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 16775 | 251625 | 174
63.5 | Узел крепления КГП-7-2Б (в комплекте с серьгой) | шт | 45 | 1832.68 | 82470.6
63.6 | Изолятор ПС 70 | шт | 135 | 5401.79 | 729241.65 | 457.4451
63.7 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 6285.71 | 565713.9 | 423.1173
63.8 | Поддерживпющий зажим ПГН-2-6 | шт | 45 | 2007.5 | 90337.5 | 87.75
63.9 | Ушко однолапчатое-1-7-16 | шт | 45 | 1609.73 | 72437.85 | 65.925
64 | ВЛ-35 кВ «Рассвет-Айнабулак» |  |  |  | 15611239.5 | 9085.6974
64.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойка с гидроизоляцией. | шт | 15 | 684185.27 | 10262779.05 | 5520
64.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | компл. | 15 | 175508.93 | 2632633.95 | 1608.96
64.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 15 | 61600 | 924000 | 748.5
64.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 15 | 16775 | 251625 | 174
64.5 | Узел крепления КГП-7-2Б (в комплекте с серьгой) | шт | 45 | 1832.68 | 82470.6
64.6 | Изолятор ПС 70 | шт | 135 | 5401.79 | 729241.65 | 457.4451
64.7 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 90 | 6285.71 | 565713.9 | 423.1173
64.8 | Поддерживпющий зажим ПГН-2-6 | шт | 45 | 2007.5 | 90337.5 | 87.75
64.9 | Ушко однолапчатое-1-7-16 | шт | 45 | 1609.73 | 72437.85 | 65.925
65 | ВЛ-35 кВ «Жайрем-Женис» |  |  |  | 4717836.2 | 2683.82
65.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойка с гидроизоляцией. | шт | 5 | 684185.27 | 3420926.35 | 1840
65.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | компл. | 5 | 175508.93 | 877544.65 | 536.32
65.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 61600 | 308000 | 249.5
65.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 16775 | 83875 | 58
65.5 | Узел крепления КГП-7-2Б (в комплекте с серьгой) | шт | 15 | 1832.68 | 27490.2
66 | ВЛ-35 кВ «Жайрем-Берлистык» |  |  |  | 13443144.64 | 8700.9274
66.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойка с гидроизоляцией. | шт | 10 | 684185.27 | 6841852.7 | 3680
66.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | компл. | 10 | 175508.93 | 1755089.3 | 1072.64
66.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 10 | 61600 | 616000 | 499
66.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 10 | 16775 | 167750 | 116
66.5 | Узел крепления КГП-7-2Б (в комплекте с серьгой) | шт | 30 | 1832.68 | 54980.4
66.6 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350А/10-13 | шт | 144 | 6285.71 | 905142.24 | 676.9875
66.7 | Провод АС-70 | тн | 1.5 | 2062500 | 3093750 | 2649.9159
66.8 | СОАС-70 | шт | 8 | 1072.5 | 8580 | 6.384
67 | ВЛ-35 кВ «Клыч-Актау» |  |  |  | 4717836.2 | 2683.82
67.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойка с гидроизоляцией. | шт | 5 | 684185.27 | 3420926.35 | 1840
67.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | компл. | 5 | 175508.93 | 877544.65 | 536.32
67.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 61600 | 308000 | 249.5
67.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 16775 | 83875 | 58
67.5 | Узел крепления КГП-7-2Б (в комплекте с серьгой) | шт | 15 | 1832.68 | 27490.2
68 | ВЛ-35 кВ «Жайрем-Кызыл-Жар» |  |  |  | 9435672.4 | 2683.82
68.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойка с гидроизоляцией. | шт | 5 | 684185.27 | 3420926.35 | 1840
68.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | компл. | 5 | 175508.93 | 877544.65 | 536.32
68.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 61600 | 308000 | 249.5
68.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 16775 | 167750 | 58
68.5 | Узел крепления КГП-7-2Б (в комплекте с серьгой) | шт | 5 | 1832.68 | 20159.48
69 | ВЛ-35 кВ «Жана-Арка-Интумак» |  |  |  | 4487636.66 | 2760.9841
69.1 | СК 22 1-2.3 стойка ж/б коническая с/стойкая с гидроизоляцией | шт. | 2 | 1492037.05 | 2984074.1 | 1880
69.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 110-11 без лестниц, оцинк. | комп-т. | 2 | 375424.11 | 750848.22 | 522.352
69.3 | АР-5 анкерный ригель ж/б | шт. | 2 | 246159.38 | 492318.76 | 176
69.4 | Деталь крепления ригеля КР-5 оцинк. | шт. | 2 | 23124.55 | 46249.1 | 42.846
69.5 | Узел крепления КГП-7-2В (в комплекте с серьгой) | шт. | 6 | 1488.93 | 8933.58
69.6 | Узел крепления КГП-7-2Б (в комплекте с серьгой) | шт. | 6 | 1832.68 | 10996.08 | 10.6778
69.7 | Изолятор ПС-70 | шт. | 18 | 5401.79 | 97232.22 | 60.9926
69.8 | Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1 | шт. | 12 | 6285.71 | 75428.52 | 56.4156
69.9 | Узел крепления КГП-7-1 | шт. | 6 | 1585.18 | 9511.08
69.10 | Зажим поддерживпющий ПГН-2-6 | шт. | 6 | 2007.5 | 12045 | 11.7
70 | ВЛ-35 кВ «Жайрем-Тузкольский водозабор» |  |  |  | 48400 | 68.5714
70.1 | Цемент М-400 | тн | 0.8 | 60500 | 48400 | 68.5714
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-35 кВ, г.Балхаш, в том числе: |  |  |  | 34289357.9556 | 22873.7422
71 | ВЛ-35кВ №49 "Аксу-Аюлы - Н.Кайракты": |  |  |  | 3752276.8 | 2134
71.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт. | 4 | 684185.27 | 2736741.08 | 1468
71.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | шт. | 4 | 175508.93 | 702035.72 | 420
71.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт. | 4 | 61600 | 246400 | 199.6
71.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт. | 4 | 16775 | 67100 | 46.4
72 | перезавод линии ВЛ-35кВ ПС Аксу-Аюлы - ПС Акшоки №58 |  |  |  | 10566030.73 | 7388.217
72.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 3 | 684185.27 | 2052555.81 | 1101
72.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | к-т | 3 | 175508.93 | 526526.79 | 315
72.3 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 2 | 723834.38 | 1447668.76 | 760
72.4 | Металлоконструкции к стросостойкой опоре УБ 35-1В в комплекте с оттяжками, клин коушем.оцинкованные | к-т | 2 | 1441265.18 | 2882530.36 | 1974
72.5 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 5 | 61600 | 308000 | 249.5
72.6 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 5 | 16775 | 83875 | 58
72.7 | Анкер цилиндрический АЦ-1 | шт | 6 | 43337.05 | 260022.3 | 334.8
72.8 | U-образный болт Д-21 | шт | 10 | 160501.79 | 1605017.9 | 1640
72.9 | Зажим натяжной клиновой НКК-1-1б | шт | 2 | 5598.21 | 123160.62 | 5.7411
72.10 | Сталь круглая ф12 | тн | 0.07 | 550000 | 38500 | 24.36
72.11 | Изолятор ПС-70 | шт | 108 | 5401.79 | 583393.32 | 365.9561
72.12 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | шт | 12 | 4230.09 | 50761.08 | 55.2
72.13 | Поддерживающий зажим ПГН-2-6 | шт | 15 | 2007.5 | 30112.5 | 29.25
72.14 | Плашечный зажим ПА-2-2А | шт | 12 | 1027.32 | 12327.84 | 5.244
72.15 | Провод АС-70 | тн | 0.2 | 2062500 | 412500 | 340.8252
72.16 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 15 | 1585.18 | 23777.7 | 15.6844
72.17 | Скоба СК 7-1А | шт | 12 | 1080.36 | 12964.32 | 17.988
72.18 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 54 | 558.84 | 30177.36 | 38.448
72.19 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 27 | 1609.73 | 43462.71 | 39.555
72.20 | Скоба СДК 10-1 | шт | 12 | 2848.21 | 34178.52 | 15.145
72.21 | Зажим ЗПС-50-3 | шт | 2 | 1473.21 | 2946.42 | 1.4053
72.22 | Звено промежуточное ПР 7-6 | шт | 2 | 785.71 | 1571.42 | 1.115
73 | ВЛ-35кВ №59 "Аксу-Аюлы - Кенчоки": |  |  |  | 3752276.8 | 2134
73.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт. | 4 | 684185.27 | 2736741.08 | 1468
73.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | шт. | 4 | 175508.93 | 702035.72 | 420
73.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт. | 4 | 61600 | 246400 | 199.6
73.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт. | 4 | 16775 | 67100 | 46.4
74 | перезавод линии ВЛ-35кВ №59 "Аксу-Аюлы - Кенчоки" |  |  |  | 3613996.07 | 2650.4116
74.1 | СВ 164-2 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 1 | 723834.38 | 723834.38 | 380
74.2 | Металлоконструкции к стросостойкой опоре УБ 35-1В в комплекте с оттяжками, клин коушем.оцинкованные | к-т | 1 | 1441265.18 | 1441265.18 | 987
74.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт. | 1 | 61600 | 61600 | 49.9
74.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт. | 1 | 16775 | 83875 | 11.6
74.5 | U образный болт Д-21 | шт | 5 | 160501.79 | 802508.95 | 820
74.6 | Анкер АЦ-1 | шт | 3 | 43337.05 | 130011.15 | 167.4
74.7 | Зажим ЗПС-50-3 | шт | 2 | 1473.21 | 2946.42 | 1.4053
74.8 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | шт | 6 | 4230.09 | 25380.54 | 27.6
74.9 | Поддерживающий зажим ПГН 2-6 | шт | 3 | 2007.5 | 6022.5 | 5.85
74.10 | Зажим натяжной клиновой НКК-1-1б | шт | 2 | 5598.21 | 11196.42 | 5.7411
74.11 | Звено промежуточное ПР 7-6 | шт | 2 | 785.71 | 1571.42 | 1.115
74.12 | Изолятор ПС-70 | шт | 36 | 5401.79 | 194464.44 | 121.9854
74.13 | Клиновой зажим КС-100-1 | шт | 10 | 5598.21 | 55982.1 | 13.4405
74.14 | Плашечный зажим ПА-2-2А | шт | 6 | 1027.32 | 6163.92 | 2.622
74.15 | Скоба СДК 10-1 | шт | 6 | 2848.21 | 17089.26 | 7.5725
74.16 | Скоба СК 7-1А | шт | 6 | 1080.36 | 6482.16 | 8.994
74.17 | Сталь круглая ф 12 | тн | 0.026 | 550000 | 14300 | 9.048
74.18 | Узел крепления КГП-7-1 | шт. | 3 | 1585.18 | 4755.54 | 3.1369
74.19 | Серьга СР 7-16 | шт. | 18 | 558.84 | 10059.12 | 12.816
74.20 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 9 | 1609.73 | 14487.57 | 13.185
75 | перезавод участка ВЛ-35кВ ПС Аксу-Аюлы - Кармыс №64 |  |  |  | 2371272.17 | 2687.8366
75.1 | СВ 110-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 11 | 98214.29 | 1080357.19 | 1542.541
75.2 | Металлоконструкции к опоре А-10-2 оцинкованные | к-т | 2 | 49107.14 | 98214.28 | 118
75.3 | Металлоконструкции к опоре УА-10-2 оцинкованные | к-т | 2 | 49107.14 | 98214.28 | 166
75.4 | Металлоконструкции к опоре П-10-4 оцинкованные | к-т | 1 | 49107.14 | 49107.14 | 28
75.5 | Изоляторы ШС-10 | шт. | 14 | 5598.21 | 78374.94 | 51.8
75.6 | Колпачок К-9 | шт. | 14 | 117.86 | 1650.04 | 0.5475
75.7 | Изолятор ПС-70 | шт | 48 | 5401.79 | 259285.92 | 162.6471
75.8 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | шт | 24 | 4230.09 | 101522.16 | 110.4
75.9 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 24 | 1609.73 | 38633.52 | 35.16
75.10 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 30 | 558.84 | 16765.2 | 21.36
75.11 | Крепление подкоса Ц4 | шт | 6 | 16686.61 | 100119.66 | 90
75.12 | Провод АС-70 | тн | 0.2 | 2062500 | 412500 | 340.825
75.13 | Плашечный зажим ПА-2-2А | шт | 12 | 1027.32 | 12327.84 | 5.244
75.14 | Сталь круглая ф 12 | тн | 0.044 | 550000 | 24200 | 15.312
76 | ВЛ-35кВ №81 "Моинты - Акбулак": |  |  |  | 7504553.6 | 4268
76.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 8 | 684185.27 | 5473482.16 | 2936
76.2 | Металлоконструкции к опоре ПБ 35-1В без лестниц, оцинк. | кт | 8 | 175508.93 | 1404071.44 | 840
76.3 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 8 | 61600 | 492800 | 399.2
76.4 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 8 | 16775 | 134200 | 92.8
77 | Портал 35 кВ на ПС 18-110 Аксу Аюлы |  |  |  | 2728951.7856 | 1611.2769
77.1 | СВ 164-12 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 3 | 684185.27 | 2052555.81 | 1101
77.2 | АР-7 анкерный ригель ж/б | шт | 3 | 61600 | 184800 | 149.7
77.3 | Деталь крепления ригеля КР-7 оцинк. | шт | 3 | 16775 | 50325 | 34.8
77.4 | Изолятор ПС-70 | шт | 24 | 5401.79 | 129642.96 | 81.3236
77.5 | Узел крепления КГП-7-1 | шт | 6 | 1585.18 | 9511.08 | 6.2737
77.6 | Зажим серьга СР-7-16 | шт | 12 | 558.84 | 6706.08 | 8.544
77.7 | Ушко однолапчатое У1-7-16 | шт | 6 | 1609.73 | 9658.38 | 8.79
77.8 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | шт | 6 | 4230.09 | 25380.54 | 27.6
77.9 | Аппаратный зажим А2А- 70 | шт | 3 | 835.8 | 2507.4 | 1.7091
77.10 | Аппаратный зажим А2А-50 | шт | 3 | 835.8 | 2507.4 | 1.6342
77.11 | Швеллер №16 | тн | 0.36 | 658035.71 | 236892.8556 | 176.76
77.12 | Зажим натяжной клиновой НКК-1-1б | шт | 2 | 5598.21 | 11196.42 | 5.7411
77.13 | Зажим ЗПС-50-3 | шт | 2 | 1473.21 | 2946.42 | 1.4053
77.14 | Скоба СК 7-1А | шт | 4 | 1080.36 | 4321.44 | 5.996
78 | ВЛ-10 кВ ф.16,30 от ПС 1-110 кВ г.Приозёрск, в том числе: |  |  |  | 1294178.2885 | 1297.0768
78.1 | Изолятор ПС-70 | шт | 180 | 5401.79 | 972322.2 | 609.9268
78.2 | Зажим натяжной болтовой НБ-2-6 | шт | 24 | 4230.09 | 101522.16 | 110.4
78.3 | Поддерживающий зажим ПГН-2-6 | шт | 60 | 2007.5 | 120450 | 117
78.4 | Разрядник РТВ-10/2-10 | шт | 12 | 5500 | 66000 | 441
78.5 | Полоса стальная 40х4 | т | 0.05 | 677678.57 | 33883.9285 | 18.75
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-6 кВ, г.Каражал, в том числе: |  |  |  | 2699340.9 | 1956.1438
79 | ВЛ-6 кВ Яч. № 34 «Жайрем-Склад ВВ» |  |  |  | 899780.3 | 652.048
79.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 147321.43 | 736607.15 | 495
79.2 | Траверса ТМ-1 в комплекте с хомутом Х-1 | шт | 5 | 15398.04 | 76990.2 | 101.0363
79.3 | Изолятор ШС-10 | шт | 15 | 5598.21 | 83973.15 | 55.5
79.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 147.32 | 2209.8 | 0.51165
80 | ВЛ-6 кВ Яч. № 18 «Жайрем-3-й подъем» |  |  |  | 899780.3 | 652.0479
80.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 147321.43 | 736607.15 | 495
80.2 | Траверса ТМ-1 в комплекте с хомутом Х-1 | шт | 5 | 15398.04 | 76990.2 | 101.0363
80.3 | Изолятор ШС-10 | шт | 15 | 5598.21 | 83973.15 | 55.5
80.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 147.32 | 2209.8 | 0.51161
81 | ВЛ-6 кВ Яч. № 44 «Жайрем-3-й подъем» |  |  |  | 899780.3 | 652.0479
81.1 | СВ-105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 5 | 147321.43 | 736607.15 | 495
81.2 | Траверса ТМ-1 в комплекте с хомутом Х-1 | шт | 5 | 15398.04 | 76990.2 | 101.0363
81.3 | Изолятор ШС-10 | шт | 15 | 5598.21 | 83973.15 | 55.5
81.4 | Полиэтиленовые колпачки К-7 | шт | 15 | 147.32 | 2209.8 | 0.51161
| Материалы для замены ж/б опор на ВЛ-0,4 кВ, г.Жезказган: |  |  |  | 14437685.7884 | 9781.3683
82 | ВЛ-0,4 кВ пос.Кенгир, в том числе: |  |  |  | 11865200.247 | 9781.3683
82.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 57 | 147321.43 | 8397321.51 | 5643
82.2 | СИП-5 4х70 | м | 1650 | 1856.25 | 3062812.5 | 3795
82.3 | Зажим анкерный SO 275s | шт | 18 | 3724.29 | 67037.22 | 65.0885
82.4 | Зажим поддерживающий SO 270 | шт | 46 | 1025.36 | 47166.56 | 45.5874
82.5 | Зажим прокалывающий SLIP 12.1 | шт | 74 | 967.41 | 71588.34 | 68.9431
82.6 | Сталь угловая 50х50х5 мм | тн | 0.159 | 591250 | 118250
82.7 | ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ 4Х40ММ ГОСТ 103-76 3ПС | тн | 0.1 | 677678.57 | 67767.857
82.8 | Крюк КН-18 | шт | 39 | 843.66 | 32902.74
82.9 | Кронштейн У-1 | шт | 16 | 19.64 | 353.52 | 163.7493
83 | ВЛ-0,4 кВ пос.Талап, в том числе: |  |  |  | 2572485.5414 | 0
83.1 | СВ 105-3,5 стойка ж/б вибрированная с/стойкая с гидроизоляцией | шт | 17 | 147321.43 | 2504464.31
83.2 | Сталь угловая 50х50х5 мм | тн | 0.056 | 591250 | 33110
83.3 | ПОЛОСА СТАЛЬНАЯ ГОРЯЧЕКАТАННАЯ 4Х40ММ ГОСТ 103-76 3ПС | тн | 0.034 | 677678.57 | 23041.0714
83.4 | Крюк КН-18 | шт | 14 | 843.66 | 11811.24
83.5 | Кронштейн У-1 | шт | 3 | 19.64 | 58.92
| Материалы для замены КЛ-10 кВ распред.сетей г.Приозёрск, в том числе: |  |  |  | 16760031.851 | 0
84 | Материалы для замены участка кабеля 10кВ от ПС 10-110 до опоры №1 фидера №16 г.Приозёрск: |  |  |  | 3353666.931 | 0
84.1 | Кабель АСБл-3х120 | м | 340 | 9625 | 3272500
84.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х(70-120) с болт соед. | шт | 1 | 37517.861 | 37517.861
84.3 | Гильза ГА-120мм | шт | 3 | 402.68 | 1208.04
84.4 | Концевая муфта 10 КВТП-3х(70-120) | шт | 1 | 36241.07 | 36241.07
| Концевая муфта 10 КНТп-3х70-120 | шт | 1
84.5 | Наконечники алюминиевые ТА-120-10 | шт | 6 | 771.42 | 4628.52
84.6 | Труба асбестовая ф100 мм | м | 8
84.7 | Ножовочное полотно по металлу | шт | 4
84.8 | Изолента ПВХ | шт | 4 | 392.86 | 1571.44
84.9 | Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм | шт | 1
85 | Материалы для замены участка кабеля 10кВ от ПС 10-110 до опоры №1 фидера №30 г.Приозёрск: |  |  |  | 3464758.07 | 0
85.1 | Кабель АСБл-3х120 | м | 340 | 9625 | 3272500
85.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х(70-120) с болт соед. | шт | 1 | 37517.86 | 37517.86
85.3 | Гильза ГА-120мм | шт | 3 | 402.68 | 1208.04
85.4 | Концевая муфта 10 КВТП-3х(70-120) | шт | 1 | 36241.07 | 36241.07
85.5 | Концевая муфта 10 КНТп 3х70-120 10кВ | шт | 1 | 64625 | 64625
85.6 | Наконечники алюминиевые ТА-120-10 | шт | 6 | 771.43 | 4628.58
85.7 | Труба асбестовая ф100мм | м | 8 | 3846.43 | 30771.44
| Ножовочное полотно по металлу | шт | 4
85.8 | Изолента ПВХ | шт | 4 | 392.86 | 1571.44
85.9 | Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм | шт | 1 | 15694.64 | 15694.64
86 | От ТП №7 до ТП №2 |  |  |  | 4434634.48 | 0
86.1 | Кабель АСБл-3х70 | м | 710 | 6029.46 | 4280916.6
86.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х(70-120) с болт соед. | шт | 2 | 37517.86 | 75035.72
86.3 | Концевая муфта 10 КВТП-3х(70-120) | шт | 2 | 36241.07 | 72482.14
86.4 | Гильзы ГА-70мм | шт | 6 | 771.43 | 4628.58
86.5 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 | шт | 6
86.6 | Труба асбестовая ф100мм | м | 16
86.7 | Ножовочное полотно по металлу | шт | 4
86.8 | Изолента ПВХ | шт | 4 | 392.86 | 1571.44
87 | От ЦРП-2 до КТПуМБ-42 (до ул. Агыбай Батыра) |  |  |  | 3369163.9 | 0
87.1 | Кабель АСБл-3х70 | м | 520 | 6029.46 | 3135319.2
87.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х(70-120) с болт соед. | шт | 3 | 37517.86 | 112553.58
87.3 | Концевая муфта 10 КВТП-3х(70-120) | шт | 1 | 36241.07 | 36241.07
87.4 | Гильза ГА-70мм | шт | 6 | 771.43 | 4628.58
87.5 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 | шт | 3 | 771.43 | 2314.29
87.6 | Труба асбестовая ф100мм | м | 20 | 3846.43 | 76928.6
87.7 | Изолента ПВХ | шт | 3 | 392.86 | 1178.58
87.8 | Ножовочное полотно по металлу | шт | 4
88 | От ТП-55 (от дороги ул. Кисунько) до КТПуМБ-56 |  |  |  | 2137808.47 | 0
88.1 | Кабель АСБл-3х70 | м | 325 | 6029.46 | 1959574.5
88.2 | Муфта соединительная 10 СТП-3х(70-120) с болт соед. | шт | 2 | 37517.86 | 75035.72
88.3 | Концевая муфта 10 КВТП-3х(70-120) | шт | 1 | 36241.07 | 36241.07
88.4 | Гильза ГА-70мм | шт | 3 | 771.43 | 2314.29
88.5 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 | шт | 3 | 771.43 | 2314.29
88.6 | Труба асбестовая ф100мм | м | 16 | 3846.43 | 61542.88
88.7 | Изолента ПВХ | шт | 2 | 392.86 | 785.72
88.8 | Ножовочное полотно по металлу | шт | 2
| Материалы для замены КЛ-0,4 кВ распред.сетей г.Приозёрск, в том числе: |  | 880 |  | 3776871.0529 | 2645.43
| от ТП-32 до ул.Достык 26 |  |  |  | 1192139.73 | 1194.702
| Кабель АВБбШв-3х95+1х70 | м | 280 | 3599 | 1007720 | 1007.72
| Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 | 12000 | 24000 | 24
| Муфта соединительная 1 СТП-4х(70-120) с болт соед. | шт | 1 | 22500 | 22500 | 22.5
| Наконечники алюминиевые ТА-70-10 | шт | 2 | 189 | 378 | 0.378
| Наконечники алюминиевые ТА-95-10 | шт | 6 | 206 | 1236 | 1.236
| Труба асбестовая ф100мм | м | 16 | 7857 | 125712 | 125.712
| Ножовочное полотно по металлу | шт | 4 | 175 | 700 | 0.7
| Изолента ПВХ | шт | 4 | 339 | 1356 | 1.356
| Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм | шт | 1 | 11100 | 11100 | 11.1
91 | От КТПуМБ-69 до ул. Кисунько 4/2, ввод 2 |  |  |  | 414259.08 | 397.642
91.1 | Кабель АВБбШв-3х95+1х70 | м | 100 | 3621.43 | 362143 | 359.9
91.2 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 | 14732.14 | 29464.28 | 24
91.3 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 | шт | 2 | 771.43 | 1542.86 | 0.378
91.4 | Наконечники алюминиевые ТА-95-10 | шт | 6 | 771.43 | 4628.58 | 1.236
91.5 | Изолента ПВХ | шт | 2 | 392.86 | 785.72 | 0.678
91.6 | Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм | шт | 1 | 15694.64 | 15694.64 | 11.1
| Ножовочное полотно по металлу | шт | 2 |  |  | 0.35
92 | От ТП-88 до ул. Весенняя 21 |  |  |  | 638466.3129 | 662.948
92.1 | Кабель АВБбШв-3х95+1х70 | м | 150 | 3621.43 | 543214.5 | 539.85
92.2 | Муфта соединительная 1 СТП-4х(70-120) с болт соед. | шт | 1 | 12364.29 | 12364.29 | 22.5
92.3 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 | 14732.14 | 29464.28 | 24
92.4 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 | шт | 2 | 771.43 | 1542.86 | 0.378
92.5 | Наконечники алюминиевые ТА-95-10 | шт | 6 | 771.43 | 4628.58 | 1.236
92.6 | Труба асбестовая ф100мм | м | 8 | 3846.43 | 30771.44 | 62.856
92.7 | Изолента ПВХ | шт | 2 | 392.86 | 785.72 | 0.678
92.8 | Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм | шт | 1 | 15694.6429 | 15694.6429 | 11.1
| Ножовочное полотно по металлу | шт | 2 |  |  | 0.35
93 | От ТП-88 до ул. Центральная (Комсомольская) |  |  |  | 357216.2 | 357.09
93.1 | Кабель АВБбШв-3х95+1х70 | м | 80 | 3621.43 | 289714.4 | 287.92
93.2 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 | 14732.14 | 29464.28 | 24
93.3 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 | шт | 2 | 771.43 | 1542.86 | 0.378
93.4 | Наконечники алюминиевые ТА-95-10 | шт | 6 | 771.43 | 4628.58 | 1.236
93.5 | Труба асбестовая ф100мм | м | 4 | 3846.43 | 15385.72 | 31.428
93.6 | Изолента ПВХ | шт | 2 | 392.86 | 785.72 | 0.678
93.7 | Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм | шт | 1 | 15694.64 | 15694.64 | 11.1
| Ножовочное полотно по металлу | шт | 2 |  |  | 0.35
94 | От ТП-38 до ул. Пушкина (Акимат) |  |  |  | 750587.79 | 771.814
94.1 | Кабель АВБбШв-3х95+1х70 | м | 180 | 3621.43 | 651857.4 | 647.82
94.2 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 | 14732.14 | 29464.28 | 24
94.3 | Муфта соединительная 1 СТП-4х(70-120) с болт соед. | шт | 1 | 12364.29 | 12364.29 | 22.5
94.4 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 | шт | 2 | 771.43 | 1542.86 | 0.378
94.5 | Наконечники алюминиевые ТА-95-10 | шт | 6 | 771.43 | 4628.58 | 1.236
94.6 | Гильза ГА-70мм | шт | 1 | 771.43 | 771.43 | 0.154
94.7 | Гильза ГА-95мм | шт | 3 | 771.43 | 2314.29 | 0.567
94.8 | Труба асбестовая ф100мм | м | 8 | 3846.43 | 30771.44 | 62.856
94.9 | Изолента ПВХ | шт | 2 | 392.86 | 1178.58 | 0.678
94.10 | Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм | шт | 1 | 15694.64 | 15694.64 | 11.1
| Ножовочное полотно по металлу | шт | 3 |  |  | 0.525
95 | От ТП-57 до ул. Балхашская 2-2 |  |  |  | 424201.94 | 455.936
95.1 | Кабель АВБбШв-3х95+1х70 | м | 90 | 3621.43 | 325928.7 | 323.91
95.2 | Муфта концевая 1 КВТП-4х70-120 | шт | 2 | 14732.14 | 29464.28 | 24
95.3 | Наконечники алюминиевые ТА-70-10 | шт | 2 | 771.43 | 1542.86 | 0.378
95.4 | Наконечники алюминиевые ТА-95-10 | шт | 6 | 771.43 | 4628.58 | 1.236
95.5 | Труба асбестовая ф100мм | м | 12 | 3846.43 | 46157.16 | 94.284
95.6 | Изолента ПВХ | шт | 2 | 392.86 | 785.72 | 0.678
95.7 | Металлический короб для кабеля 100х100х3000х0,7мм | шт | 1 | 15694.64 | 15694.64 | 11.1
| Ножовочное полотно по металлу | шт | 2 |  |  | 0.35
96 | Автотранспорт, в том числе: |  |  |  | 219648749.9986 | 135285
96.1 | Автомобиль (микроавтобус) | шт | 1 | 19466000 | 19466000
96.2 | Автомобиль бортовой | шт | 1 | 14614000 | 14614000 | 13285
96.3 | Автомобиль АГП-28 | шт | 1 | 80211607.1429 | 80211607.1429
96.4 | Автомобиль (микроавтобус) | шт | 1 | 13750000 | 13750000
96.5 | Автомобиль самосвал (4х2) | шт | 1 | 38035714.2857 | 38035714.2857 | 38000
96.6 | Электротехническая лаборатория на шасси (4х4) полный привод (ЭТЛ-10) | шт | 1 | 53571428.57 | 53571428.57 | 84000
97 | Телемеханизация ПС, в том числе: |  |  |  | 99239816 | 58754.4166
97.1 | Работа по телемеханизации ПС 4-110 | работа | 1 | 32071995 | 32071995 | 19000.3724
97.2 | Работа по телемеханизации ПС 10-110 | работа | 1 | 17860727 | 17860727 | 11777.2146
97.3 | Работа по телемеханизации ПС 16-110 "Свинокомплекс" | работа | 1 | 25824651 | 25824651 | 15887.1202
97.4 | Работа по телемеханизации ПС 20-35 "Гульшат" | работа | 1 | 13302991 | 13302991 | 6473.2152
97.5 | Работа по телемеханизации ПС 25-35 "Тасарал" | работа | 1 | 9432142 | 9432142 | 5616.4942
97.6 | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС 4-110 | услуга | 1 | 246054 | 246054
97.7 | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС 10-110 | услуга | 1 | 134307 | 134307
97.8 | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС 16-110 "Свинокомплекс" | услуга | 1 | 220273 | 220273
97.9 | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС 20-35 "Гульшат" | услуга | 1 | 83972 | 83972
97.10 | Услуга по авторскому надзору согласно проекта "Создание АСДУ АО "Жезказганская РЭК" ПС 25-35 "Тасарал" | услуга | 1 | 62704 | 62704
97.11 | Корректировка проектов телемеханизации ПС 25-35 кВ "Тас-Арал" и ПС 51-35 кВ Алгазы | работа | 1
98 | Модернизация оборудования связи ПС, в том числе: |  |  |  | 169991243 | 0
98.1 | Работа по модернизация оборудования связи ПС "Нура-талды" | работа | 1 | 46356501 | 46356501
98.2 | Работа по модернизация оборудования связи ПС 9-110 "Актогай" | работа | 1 | 78628735 | 78628735
98.3 | Работа по модернизация оборудования связи ПС 51-35 "Алгазы" | работа | 1 | 24344711 | 24344711
98.4 | Работа по модернизация оборудования связи ПС "Саяк" | работа | 1 | 20661296 | 20661296
99 | Модернизация оборудования противоаварийной автоматики и устройств передачи для ПС, в том числе: |  |  |  | 321931551 | 0
99.1 | Работа по модернизации оборудования противоаварийной автоматики и устройств передачи для ПС "Жана-арка" | работа | 1 | 69970653 | 69970653
99.2 | Работа по модернизации оборудования противоаварийной автоматики и устройств передачи для ПС "Каражальская" | работа | 1 | 71237987 | 71237987
99.3 | Работа по модернизации оборудования противоаварийной автоматики и устройств передачи для ПС "Моинты" | работа | 1 | 70410675 | 70410675
99.4 | Работа по модернизации оборудования противоаварийной автоматики и устройств передачи для ПС "Балхашская" | работа | 1 | 55902155 | 55902155
99.5 | Работа по модернизации оборудования противоаварийной автоматики и устройств передачи для ПС "Свинокомплекс" | работа | 1 | 54410081 | 54410081
100 | Модернизация АСКУЭ |  |  |  |  | 6132.949
100.1 | Блок питания TELEOFIS PS12-100 | шт | 17 |  |  | 107.389
100.2 | 3G/GSM антенна TELEOFIS RC30 SMA | шт | 12 |  |  | 80.34
100.3 | 4G/3G/GSM антенна TELEOFIS RC40 SMA 7dB | шт | 5 |  |  | 83.7
100.4 | GPRS терминал TELEOFIS WRX708-R4 (в квадратном корпусе, крепление на DIN-рейку | шт | 12 |  |  | 965.52
100.5 | Устройство МИР МК-01.А-Е/G/2R/2P/Z1-ИП230/ИП24-3ТС24/SD | шт | 18 |  |  | 4896
| Услуги по авторскому и техническому надзору ПС-220 кВ "Каражалская" |  |  |  |  | 0
| Услуги по авторскому в течение всего периода строительства за исполнением проектно-сметной документации "Строительство совмещенного здания ОПУ, ЗРУ и административного комплекса на ПС-220 кВ Каражальская" | работа | 1
| Технический надзор ПС-220 кВ Каражальская | работа | 1
| Работа по проведению проверки и наладки устройств релейной защиты и автоматики филиала АО "Жез.РЭК" "Балхашские электрические сети" |  |  |  |  | 22000
| г.Приозерск: ПС 2-110 кВ, ПС 3-110 кВ, ПС 4-110 кВ, ЦРП №1,2,3 | работа | 1 |  |  | 22000
| г.Балхаш: ПС 5-110 кВ, ПС 7-110 кВ "Жамши", ПС 9-110 кВ "Актогай", ПС 51-35 кВ "Алгазы" | работа | 1
Note on B375: Автор: